## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 15/01/2026 10:59
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECONFORMAÇÃO DE BACIAS E CONTENÇÃO DE PROCESSO EROSIVO NO BAIRRO HORTO FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
Município(s): Nova Andradina (MS)
Local: Rua da Saudade
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 15,00% 47.533,09 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 100,00% 316.887,29
|  | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37 | 5,00% 15.844,36 | 5,00% 15.844,37
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 10,00% 1.620,85 | 10,00% 1.620,86 | 10,00% 1.620,85 | 10,00% 1.620,86 | 10,00% 1.620,85 | 10,00% 1.620,85 | 10,00% 1.620,86 | 10,00% 1.620,85 | 10,00% 1.620,86 | 10,00% 1.620,85 |  |  | 100,00% 16.208,54
03 - MICRODRENAGEM |  | 4,70% 104.341,70 | 15,35% 340.500,56 | 22,99% 510.202,13 | 20,65% 458.031,27 | 11,79% 261.695,56 | 3,51% 77.707,57 | 3,50% 77.707,56 | 3,50% 77.707,56 | 3,50% 77.707,57 | 3,51% 77.707,56 | 3,50% 77.707,57 | 3,50% 77.707,56 | 100,00% 2.218.724,17
03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 104.341,70; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 156.512,56; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 156.512,56; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 104.341,70 | 100,00% 521.708,52
03.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 183.988,00; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 275.982,01; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 30,00% 275.982,00; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 183.988,00 | 100,00% 919.940,01
03.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 10,00% 77.707,56 | 10,00% 77.707,57 | 10,00% 77.707,56 | 10,00% 77.707,57 | 10,00% 77.707,56 | 10,00% 77.707,56 | 10,00% 77.707,57 | 10,00% 77.707,56 | 10,00% 77.707,57 | 10,00% 77.707,56 | 100,00% 777.075,64
04 - BACIA DE DETENÇÃO 01 |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 17,47% 870.403,28; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 26,21% 1.305.604,93; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 26,20% 1.305.604,92; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 22,21% 1.106.443,43; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 5,91% 294.241,27; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 1,58% 79.009,50; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 0,42% 20.808,39 | 100,00% 4.982.115,72
04.01 - BACIA DE DETENÇÃO 01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 870.403,28; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 1.305.604,93; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 1.305.604,92; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 870.403,28 | 100,00% 4.352.016,41
04.02 - BACIA DE DETENÇÃO 01 - VERTEDOURO |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 236.040,15; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 50,00% 236.040,16 | 100,00% 472.080,31
04.03 - BACIA DE DETENÇÃO 01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 50,00% 58.201,11; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 58.201,10 | 100,00% 116.402,21
04.04 - BACIA DE DETENÇÃO 01 - EXTRAVASOR TIPO MONGE |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 20.808,40; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 20.808,39 | 100,00% 41.616,79
05 - BACIA DE DETENÇÃO 02 |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 7,35% 787.034,23; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 15,00% 1.605.286,42; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 15,00% 1.605.286,42 | 100,00% 10.701.909,46
|  | 15,00% 1.605.286,42 | 15,00% 1.605.286,42 | 15,00% 1.605.286,42 | 12,55% 1.342.941,67 | 5,10% 545.501,46
05.01 - BACIA DE DETENÇÃO 02 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 15,00% 787.034,23; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 15,00% 787.034,23; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 15,00% 787.034,24 | 100,00% 5.246.894,88
|  | 15,00% 787.034,23 | 15,00% 787.034,23 | 15,00% 787.034,23 | 10,00% 524.689,49
05.02 - BACIA DE DETENÇÃO 02 - REFORÇO DE SOLO |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 15,00% 818.252,19; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 15,00% 818.252,18 | 100,00% 5.455.014,58
|  | 15,00% 818.252,19 | 15,00% 818.252,19 | 15,00% 818.252,19 | 15,00% 818.252,18 | 10,00% 545.501,46
06 - BACIA DE DETENÇÃO 03 - EXTRAVASOR TIPO MONGE | [13 empty] | 100,00% 552.114,62
|  |  |  | 20,00% 110.422,92 | 30,00% 165.634,39 | 30,00% 165.634,39 | 20,00% 110.422,92
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 0,80% 4.006,15 | 2,00% 10.015,38 | 2,80% 14.021,53 | 2,50% 12.519,23 | 1,50% 7.511,53 | 5,00% 25.038,45 | 7,50% 37.557,68 | 7,50% 37.557,67 | 6,00% 30.046,14 | 6,00% 30.046,14 | 9,50% 47.573,06 | 9,50% 47.573,05 | 100,00% 500.769,00
|  | 8,50% 42.565,36 | 8,50% 42.565,37 | 9,50% 47.573,05 | 8,00% 40.061,52 | 4,00% 20.030,76 | 0,90% 4.506,93
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 157.501,79 157.501,79 | 367.981,16 525.482,95 | 541.688,88 1.067.171,83 | 488.015,72 1.555.187,55 | 286.672,31 1.841.859,86 | 990.614,51 2.832.474,37 | 1.438.335,40 4.270.809,77 | 1.438.335,36 5.709.145,13 | 1.231.662,37 6.940.807,50 | 1.206.494,41 8.147.301,91 | 1.825.420,91 9.972.722,82 | 1.767.219,79 11.739.942,61 | 100,00% 19.288.728,80
|  | 1.663.696,14 13.403.638,75 | 1.663.696,16 15.067.334,91 | 1.779.126,75 16.846.461,66 | 1.564.481,95 18.410.943,61 | 747.010,97 19.157.954,58 | 130.774,22 19.288.728,80