## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - BLOCOS 1 E 2
Município(s): Água Clara (MS)
Local:
Prazo Execução: 300 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | Total Acumulado
01 - CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPLANTAÇÃO |  | 0,59% 7.488,81 | 15,60% 196.498,51 | 13,76% 173.303,98 | 13,67% 172.273,39 | 10,28% 129.523,86 | 9,52% 119.963,96 | 11,02% 138.789,68 | 7,47% 94.128,60 | 11,95% 150.605,76 | 6,14% 77.328,78 | 100,00% 1.259.905,33
01.01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 7.488,81 | 100,00% 7.488,81
01.02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 11.513,42 | 100,00% 11.513,42
01.03 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 408,20 | 100,00% 408,20
01.04 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 27.561,83 | 100,00% 27.561,83
01.05 - ESTRUTURA DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 892,29 | 100,00% 892,29
01.06 - ESTRUTURA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 5.565,44 | 100,00% 5.565,44
01.07 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 7.855,65 | 100,00% 7.855,65
01.08 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 142.701,68 | 100,00% 142.701,68
01.09 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 35,00% 55.079,89; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 35,00% 55.079,89; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 47.211,34 | 100,00% 157.371,12
01.10 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 82.312,52; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 82.312,52; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 82.312,52; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 82.312,52; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 82.312,52 | 100,00% 411.562,60
01.11 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 34.880,98; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 50,00% 34.880,98 | 100,00% 69.761,96
01.12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 10,00% 37.651,44; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 15,00% 56.477,16; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 94.128,60; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 40,00% 150.605,76; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 37.651,44 | 100,00% 376.514,40
01.13 - URBANIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 39.677,34 | 100,00% 39.677,34
01.14 - ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 1.030,59 | 100,00% 1.030,59
02 - CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 214.140,39 | 100,00% 214.140,39
02.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 133.171,60 | 100,00% 133.171,60
02.02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 15.958,08 | 100,00% 15.958,08
02.03 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 31.746,08 | 100,00% 31.746,08
02.04 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 33.264,63 | 100,00% 33.264,63
03 - CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - BLOCOS 1 E 2 |  |  | 4,11% 33.154,15 | 5,00% 40.400,17 | 8,72% 70.471,67 | 14,36% 115.952,24 | 11,85% 95.725,68 | 13,48% 108.837,39 | 15,55% 125.646,23 | 9,46% 76.372,94 | 17,47% 141.088,66 | 100,00% 807.649,13
03.01 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 473,61 | 100,00% 473,61
03.02 - ESTRUTURA DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 32.680,54; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 32.680,55 | 100,00% 65.361,09
03.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 6.522,89 | 100,00% 6.522,89
03.04 - ALVENARIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 1.196,73; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 80,00% 4.786,94 | 100,00% 5.983,67
03.05 - ESTRUTURA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 2.914,00 | 100,00% 2.914,00
03.06 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 30,00% 31.400,84; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 70,00% 73.268,62 | 100,00% 104.669,46
03.07 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 12.816,37; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 35,00% 14.952,42; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 35,00% 14.952,43 | 100,00% 42.721,22
03.08 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 26.862,00; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 26.861,99; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 40.293,00; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 40.292,99 | 100,00% 134.309,98
03.09 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 4.507,89; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 3.005,26; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 12.021,03; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 35,00% 10.518,41 | 100,00% 30.052,59
03.10 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 6.998,32 | 100,00% 6.998,32
03.11 - REVESTIMENTO DE PAREDES |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 70,00% 25.899,85; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 11.099,93 | 100,00% 36.999,78
03.12 - REVESTIMENTO DE FORROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 6.960,09 | 100,00% 6.960,09
03.13 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 21.499,14; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 21.499,14; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 21.499,14; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 40,00% 42.998,28 | 100,00% 107.495,70
03.14 - VIDROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 21.574,42; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 21.574,43 | 100,00% 43.148,85
03.15 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 137.901,12 | 100,00% 137.901,12
03.16 - ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 13.141,49; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 13.141,48 | 100,00% 26.282,97
03.17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 80,00% 36.533,00; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 9.133,25 | 100,00% 45.666,25
03.18 - LIMPEZA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 3.187,54 | 100,00% 3.187,54
04 - CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 9,71% 14.719,77 | 10,07% 15.265,50 | 9,37% 14.204,35 | 10,64% 16.129,59 | 10,76% 16.311,50 | 9,45% 14.325,62 | 10,85% 16.447,94 | 9,63% 14.598,49 | 9,95% 15.083,59 | 9,57% 14.507,54 | 100,00% 151.593,89
04.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 9,71% 14.719,77 | 10,07% 15.265,50 | 9,37% 14.204,35 | 10,64% 16.129,59 | 10,76% 16.311,50 | 9,45% 14.325,62 | 10,85% 16.447,94 | 9,63% 14.598,49 | 9,95% 15.083,59 | 9,57% 14.507,54 | 100,00% 151.593,89
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 236.348,97 236.348,97 | 244.918,16 481.267,13 | 227.908,50 709.175,63 | 258.874,65 968.050,28 | 261.787,60 1.229.837,88 | 230.015,26 1.459.853,14 | 264.075,01 1.723.928,15 | 234.373,32 1.958.301,47 | 242.062,29 2.200.363,76 | 232.924,98 2.433.288,74 | 100,00% 2.433.288,74