## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 13/01/2026 15:28
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 1080 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
|  | 25 ª | 26 ª | 27 ª | 28 ª | 29 ª | 30 ª | 31 ª | 32 ª | 33 ª | 34 ª | 35 ª | 36 ª
01 - LOTE 01 - RECURSO CEF |  | 2,50% 513.744,80 | 2,13% 436.339,93 | 2,12% 436.339,93 | 2,72% 558.667,30 | 2,72% 558.667,29 | 2,35% 482.529,68 | 1,39% 284.064,72 | 2,96% 607.801,64 | 2,96% 607.801,65 | 3,24% 665.585,92 | 3,24% 665.585,91 | 4,18% 858.671,67 | 100,00% 20.535.126,94
|  | 4,18% 858.671,64 | 4,43% 909.303,60 | 3,24% 664.648,85 | 3,48% 715.280,84 | 2,92% 600.233,71 | 3,92% 803.759,98 | 3,91% 803.759,99 | 4,00% 821.150,23 | 3,43% 705.581,70 | 3,40% 697.699,70 | 3,39% 695.167,89 | 3,18% 654.133,54
|  | 2,63% 540.210,65 | 2,63% 540.210,67 | 2,63% 540.210,65 | 2,64% 540.210,68 | 2,34% 482.163,16 | 2,12% 435.629,18 | 1,13% 231.312,30 | 1,29% 264.901,34 | 1,20% 246.184,50 | 1,90% 390.947,94 | 2,08% 426.371,89 | 1,42% 291.581,87
01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 20,00% 315.279,83 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,97 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 100,00% 1.576.399,16
|  | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,97 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,50% 39.409,98 | 2,00% 31.527,99 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,98
|  | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,99 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,99 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,99 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,98 | 2,00% 31.527,99 | 2,00% 31.527,98
01.02 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª 25 ª: 10,00% 198.464,97; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª 26 ª: 20,00% 396.929,95; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª 27 ª: 20,00% 396.929,95; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª 28 ª: 20,00% 396.929,95; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª 29 ª: 20,00% 396.929,95; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª 30 ª: 10,00% 198.464,97 | 100,00% 1.984.649,74
01.03 - ESTRUTURA |  |  |  |  | 5,00% 122.327,37 | 5,00% 122.327,36 | 10,00% 244.654,73 | 10,00% 244.654,74 | 10,00% 244.654,73 | 10,00% 244.654,73 | 10,00% 244.654,73 | 10,00% 244.654,73 | 10,00% 244.654,74 | 100,00% 2.446.547,32
|  | 10,00% 244.654,73 | 10,00% 244.654,73
01.04 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 5,00% 57.784,27; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 5,00% 57.784,27; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 10,00% 115.568,55 | 100,00% 1.155.685,43
|  | 10,00% 115.568,54 | 10,00% 115.568,54 | 10,00% 115.568,54 | 10,00% 115.568,55 | 10,00% 115.568,54 | 10,00% 115.568,54 | 10,00% 115.568,55 | 10,00% 115.568,54
01.05 - ESQUADRIAS | [13 empty] | 100,00% 1.012.639,11
|  |  | 5,00% 50.631,96 | 5,00% 50.631,95 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,92 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,91 | 10,00% 101.263,91
01.06 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 20,00% 115.047,11 | 100,00% 575.235,55
|  | 20,00% 115.047,11 | 20,00% 115.047,11 | 20,00% 115.047,11 | 20,00% 115.047,11
01.07 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 8,00% 20.254,35 | 100,00% 253.179,32
|  | 8,00% 20.254,34 | 8,00% 20.254,35 | 8,00% 20.254,34 | 8,00% 20.254,35 | 8,00% 20.254,34 | 8,00% 20.254,35 | 8,00% 20.254,34 | 8,00% 20.254,35 | 8,00% 20.254,35 | 8,00% 20.254,34 | 7,00% 17.722,55 | 5,00% 12.658,97
01.08 - REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 100,00% 712.874,55
[7 empty] | 8,00% 57.029,96 | 8,00% 57.029,97 | 8,00% 57.029,96 | 8,00% 57.029,97 | 8,00% 57.029,96 | 8,00% 57.029,96 | 8,00% 57.029,97
|  | 8,00% 57.029,96 | 8,00% 57.029,97 | 8,00% 57.029,96 | 8,00% 57.029,96 | 7,00% 49.901,22 | 5,00% 35.643,73
01.09 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [13 empty] | 100,00% 1.288.845,20
[7 empty] | 8,00% 103.107,62 | 8,00% 103.107,61 | 8,00% 103.107,62 | 8,00% 103.107,61 | 8,00% 103.107,62 | 8,00% 103.107,62 | 8,00% 103.107,61
|  | 8,00% 103.107,62 | 8,00% 103.107,61 | 8,00% 103.107,62 | 8,00% 103.107,62 | 7,00% 90.219,16 | 5,00% 64.442,26
01.10 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [13 empty] | 100,00% 52.933,34
[7 empty] | 8,00% 4.234,67 | 8,00% 4.234,66 | 8,00% 4.234,67 | 8,00% 4.234,67 | 8,00% 4.234,67 | 8,00% 4.234,66 | 8,00% 4.234,67
|  | 8,00% 4.234,67 | 8,00% 4.234,66 | 8,00% 4.234,67 | 8,00% 4.234,67 | 7,00% 3.705,33 | 5,00% 2.646,67
01.11 - REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | 100,00% 272.047,35
[7 empty] | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,78 | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,79
|  | 8,00% 21.763,78 | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,79 | 8,00% 21.763,79 | 7,00% 19.043,31 | 5,00% 13.602,37
01.12 - FACHADA | [13 empty] | 100,00% 347.804,77
[7 empty] | 5,00% 17.390,24 | 5,00% 17.390,24 | 10,00% 34.780,47 | 10,00% 34.780,48 | 10,00% 34.780,48 | 10,00% 34.780,48 | 10,00% 34.780,47
|  | 10,00% 34.780,48 | 10,00% 34.780,48 | 10,00% 34.780,47 | 10,00% 34.780,48
01.13 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 665.947,75
[8 empty] | 30,00% 199.784,32 | 20,00% 133.189,55 | 15,00% 99.892,17 | 15,00% 99.892,16 | 15,00% 99.892,16 | 5,00% 33.297,39
01.14 - MARMORARIA | [13 empty] | 100,00% 91.173,20
[9 empty] | 25,00% 22.793,30 | 25,00% 22.793,30 | 25,00% 22.793,30 | 25,00% 22.793,30
01.15 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 100,00% 286.187,47
[9 empty] | 25,00% 71.546,87 | 25,00% 71.546,86 | 25,00% 71.546,87 | 25,00% 71.546,87
01.16 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO | [13 empty] | 100,00% 23.374,53
[9 empty] | 25,00% 5.843,63 | 25,00% 5.843,63 | 25,00% 5.843,64 | 25,00% 5.843,63
01.17 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 4,50% 43.441,70; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 4,50% 43.441,70; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 4,50% 43.441,70; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 4,50% 43.441,69; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 4,50% 43.441,70 | 100,00% 965.371,08
|  | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,69 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,50% 43.441,70 | 4,00% 38.614,85
|  | 4,00% 38.614,84 | 4,00% 38.614,84 | 4,00% 38.614,84 | 4,00% 38.614,85 | 4,00% 38.614,84 | 4,00% 38.614,84
01.18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 4,50% 82.687,43; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 4,50% 82.687,43; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 4,50% 82.687,43; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 4,50% 82.687,43; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 4,50% 82.687,43 | 100,00% 1.837.498,43
|  | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,42 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,50% 82.687,43 | 4,00% 73.499,94
|  | 4,00% 73.499,93 | 4,00% 73.499,94 | 4,00% 73.499,94 | 4,00% 73.499,94 | 4,00% 73.499,93 | 4,00% 73.499,94
01.19 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 4,50% 197.607,81; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 4,50% 197.607,81; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 4,50% 197.607,81; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 4,50% 197.607,81; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 4,50% 197.607,81 | 100,00% 4.391.284,65
|  | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,80 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,50% 197.607,81 | 4,00% 175.651,38
|  | 4,00% 175.651,39 | 4,00% 175.651,39 | 4,00% 175.651,38 | 4,00% 175.651,39 | 4,00% 175.651,38 | 4,00% 175.651,39
01.20 - DADOS E VOZ | [13 empty] | 100,00% 50.004,53
100,00% 50.004,53
01.21 - GASES MEDICINAIS | [13 empty] | 100,00% 385.340,99
[11 empty] | 30,00% 115.602,30 | 30,00% 115.602,29 | 40,00% 154.136,40
01.22 - URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 145.805,62
[10 empty] | 10,00% 14.580,56 | 30,00% 43.741,69 | 20,00% 29.161,12 | 40,00% 58.322,25
01.23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 14.297,85
100,00% 14.297,85
02 - LOTE 02 - RECURSO PRÓPRIO |  | 2,40% 135.289,32 | 2,40% 135.271,75 | 2,40% 135.306,89 | 2,71% 152.891,96 | 2,71% 152.856,84 | 2,71% 152.856,84 | 2,71% 152.891,96 | 2,71% 152.856,84 | 3,53% 198.710,02 | 3,52% 198.713,51 | 3,53% 198.720,57 | 3,52% 198.720,54 | 100,00% 5.638.730,18
|  | 3,52% 198.720,55 | 3,53% 198.720,56 | 3,52% 198.720,55 | 3,53% 198.720,54 | 3,52% 198.720,55 | 3,53% 198.720,55 | 3,52% 198.720,56 | 3,52% 198.720,55 | 3,53% 198.720,55 | 3,52% 198.720,56 | 3,53% 198.720,53 | 3,64% 205.551,72
|  | 3,65% 205.551,69 | 3,64% 205.551,71 | 3,65% 205.551,69 | 3,64% 205.551,72 | 1,61% 90.765,13 | 1,38% 77.877,93 | 0,90% 50.478,07 | 0,89% 50.460,52 | 0,90% 50.460,53 | 0,89% 50.495,64 | 0,90% 50.495,65 | 0,69% 38.925,09
02.01 - CASA DOS MOTORISTAS |  |  |  |  | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08 | 100,00% 351.701,67
|  | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,08 | 5,00% 17.585,09 | 5,00% 17.585,08
02.02 - IMPLANTAÇÃO |  | 5,25% 125.540,94 | 5,25% 125.540,93 | 5,25% 125.540,94 | 5,25% 125.540,94 | 5,25% 125.540,93 | 5,25% 125.540,94 | 5,25% 125.540,94 | 5,25% 125.540,93 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 100,00% 2.391.255,94
|  | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,25 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,25 | 2,25% 53.803,26
|  | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 2,25% 53.803,26 | 1,75% 41.846,98 | 1,50% 35.868,83 | 1,50% 35.868,84 | 1,50% 35.868,84 | 1,50% 35.868,84 | 1,50% 35.868,84 | 1,50% 35.868,84
02.03 - SUBESTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 5,00% 115.353,12; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 5,00% 115.353,11; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 5,00% 115.353,12; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 5,00% 115.353,11 | 100,00% 2.307.062,31
|  | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12
|  | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12 | 5,00% 115.353,11 | 5,00% 115.353,12
02.04 - BASE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE 40 M3 | [13 empty] | 100,00% 49.773,06
[8 empty] | 20,00% 9.954,61 | 20,00% 9.954,61 | 20,00% 9.954,62 | 20,00% 9.954,61 | 20,00% 9.954,61
02.05 - PERGOLADO ANEXO | [13 empty] | 100,00% 131.125,95
10,00% 13.112,60
|  | 10,00% 13.112,59 | 10,00% 13.112,60 | 10,00% 13.112,59 | 10,00% 13.112,60 | 25,00% 32.781,48 | 25,00% 32.781,49
02.06 - FUNDAÇÃO PERGOLADO POLICLÍNICA | [13 empty] | 100,00% 56.518,20
20,00% 11.303,64
|  | 20,00% 11.303,64 | 20,00% 11.303,64 | 20,00% 11.303,64 | 20,00% 11.303,64
02.07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2,77% 9.748,38 | 2,78% 9.730,82 | 2,78% 9.765,95 | 2,77% 9.765,94 | 2,77% 9.730,82 | 2,78% 9.730,82 | 2,77% 9.765,94 | 2,77% 9.730,82 | 3,41% 11.968,56 | 3,41% 11.972,06 | 3,41% 11.979,10 | 3,41% 11.979,09 | 100,00% 351.293,05
|  | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,10 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,10 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,10 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,10
|  | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,09 | 3,41% 11.979,10 | 1,19% 4.180,39 | 0,93% 3.249,46 | 1,32% 4.654,63 | 1,32% 4.637,07 | 1,32% 4.637,07 | 1,33% 4.672,19 | 1,33% 4.672,20 | 0,87% 3.056,25
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 649.034,12 649.034,12 | 571.611,68 1.220.645,80 | 571.646,82 1.792.292,62 | 711.559,26 2.503.851,88 | 711.524,13 3.215.376,01 | 635.386,52 3.850.762,53 | 436.956,68 4.287.719,21 | 760.658,48 5.048.377,69 | 806.511,67 5.854.889,36 | 864.299,43 6.719.188,79 | 864.306,48 7.583.495,27 | 1.057.392,21 8.640.887,48 | 100,00% 26.173.857,12
|  | 1.057.392,19 9.698.279,67 | 1.108.024,16 10.806.303,83 | 863.369,40 11.669.673,23 | 914.001,38 12.583.674,61 | 798.954,26 13.382.628,87 | 1.002.480,53 14.385.109,40 | 1.002.480,55 15.387.589,95 | 1.019.870,78 16.407.460,73 | 904.302,25 17.311.762,98 | 896.420,26 18.208.183,24 | 893.888,42 19.102.071,66 | 859.685,26 19.961.756,92
|  | 745.762,34 20.707.519,26 | 745.762,38 21.453.281,64 | 745.762,34 22.199.043,98 | 745.762,40 22.944.806,38 | 572.928,29 23.517.734,67 | 513.507,11 24.031.241,78 | 281.790,37 24.313.032,15 | 315.361,86 24.628.394,01 | 296.645,03 24.925.039,04 | 441.443,58 25.366.482,62 | 476.867,54 25.843.350,16 | 330.506,96 26.173.857,12