## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 13/01/2026 13:55
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL TRÊS LAGOAS/MS
Município(s): Três Lagoas (MS)
Local:
Prazo Execução: 1080 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
|  | 25 ª | 26 ª | 27 ª | 28 ª | 29 ª | 30 ª | 31 ª | 32 ª | 33 ª | 34 ª | 35 ª | 36 ª
01 - LOTE 01 - RECURSO CEF |  | 2,27% 445.277,83 | 1,56% 305.668,06 | 1,56% 305.668,05 | 2,18% 426.705,34 | 2,18% 426.705,34 | 2,11% 414.404,84 | 1,44% 281.067,09 | 3,06% 601.365,31 | 3,07% 601.365,29 | 3,36% 658.538,92 | 3,36% 658.538,88 | 4,34% 849.578,07 | 100,00% 19.597.253,30
|  | 4,33% 849.578,04 | 4,59% 899.673,16 | 3,36% 657.598,58 | 3,61% 707.693,68 | 3,03% 593.867,32 | 4,02% 788.115,92 | 4,02% 788.115,94 | 4,11% 805.321,69 | 3,53% 690.974,49 | 3,49% 683.175,96 | 3,47% 680.671,10 | 3,27% 640.072,59
|  | 2,69% 527.357,91 | 2,69% 527.357,91 | 2,69% 527.357,91 | 2,69% 527.357,93 | 2,40% 470.816,00 | 2,18% 426.555,31 | 1,17% 228.856,78 | 1,33% 262.090,70 | 1,25% 243.478,15 | 1,97% 386.517,60 | 2,15% 421.663,04 | 1,47% 288.102,57
01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 20,00% 311.940,06 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,50 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,50 | 2,50% 38.992,51 | 100,00% 1.559.700,32
|  | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,50 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,51 | 2,50% 38.992,50 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,00
|  | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,00 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,00 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,00 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,01 | 2,00% 31.194,00 | 2,00% 31.194,01
01.02 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª 25 ª: 10,00% 133.337,77; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª 26 ª: 20,00% 266.675,55; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª 27 ª: 20,00% 266.675,54; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª 28 ª: 20,00% 266.675,54; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª 29 ª: 20,00% 266.675,55; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª 30 ª: 10,00% 133.337,77 | 100,00% 1.333.377,72
01.03 - ESTRUTURA |  |  |  |  | 5,00% 121.037,29 | 5,00% 121.037,28 | 10,00% 242.074,57 | 10,00% 242.074,58 | 10,00% 242.074,57 | 10,00% 242.074,57 | 10,00% 242.074,57 | 10,00% 242.074,57 | 10,00% 242.074,58 | 100,00% 2.420.745,72
|  | 10,00% 242.074,57 | 10,00% 242.074,57
01.04 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 5,00% 57.173,61; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 5,00% 57.173,60; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 10,00% 114.347,21 | 100,00% 1.143.472,10
|  | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21 | 10,00% 114.347,21
01.05 - ESQUADRIAS | [13 empty] | 100,00% 1.001.902,05
|  |  | 5,00% 50.095,10 | 5,00% 50.095,11 | 10,00% 100.190,20 | 10,00% 100.190,20 | 10,00% 100.190,21 | 10,00% 100.190,21 | 10,00% 100.190,20 | 10,00% 100.190,20 | 10,00% 100.190,21 | 10,00% 100.190,21 | 10,00% 100.190,20
01.06 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 20,00% 113.826,36 | 100,00% 569.131,81
|  | 20,00% 113.826,36 | 20,00% 113.826,37 | 20,00% 113.826,36 | 20,00% 113.826,36
01.07 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 8,00% 20.039,18 | 100,00% 250.489,72
|  | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,17 | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,17 | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,18 | 8,00% 20.039,17 | 7,00% 17.534,28 | 5,00% 12.524,49
01.08 - REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 100,00% 705.303,02
[7 empty] | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,25 | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,24
|  | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,24 | 8,00% 56.424,25 | 8,00% 56.424,24 | 7,00% 49.371,21 | 5,00% 35.265,15
01.09 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [13 empty] | 100,00% 1.186.212,56
[7 empty] | 8,00% 94.897,00 | 8,00% 94.897,01 | 8,00% 94.897,00 | 8,00% 94.897,01 | 8,00% 94.897,00 | 8,00% 94.897,01 | 8,00% 94.897,00
|  | 8,00% 94.897,01 | 8,00% 94.897,00 | 8,00% 94.897,01 | 8,00% 94.897,00 | 7,00% 83.034,88 | 5,00% 59.310,63
01.10 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [13 empty] | 100,00% 52.372,11
[7 empty] | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,76 | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77
|  | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77 | 8,00% 4.189,77 | 7,00% 3.666,04 | 5,00% 2.618,61
01.11 - REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | 100,00% 269.147,78
[7 empty] | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,83 | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,83
|  | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,82 | 8,00% 21.531,83 | 7,00% 18.840,34 | 5,00% 13.457,39
01.12 - FACHADA | [13 empty] | 100,00% 344.115,35
[7 empty] | 5,00% 17.205,77 | 5,00% 17.205,76 | 10,00% 34.411,54 | 10,00% 34.411,53 | 10,00% 34.411,54 | 10,00% 34.411,53 | 10,00% 34.411,54
|  | 10,00% 34.411,53 | 10,00% 34.411,54 | 10,00% 34.411,53 | 10,00% 34.411,54
01.13 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 658.875,90
[8 empty] | 30,00% 197.662,77 | 20,00% 131.775,18 | 15,00% 98.831,39 | 15,00% 98.831,38 | 15,00% 98.831,39 | 5,00% 32.943,79
01.14 - MARMORARIA | [13 empty] | 100,00% 90.206,31
[9 empty] | 25,00% 22.551,58 | 25,00% 22.551,57 | 25,00% 22.551,58 | 25,00% 22.551,58
01.15 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 100,00% 283.153,05
[9 empty] | 25,00% 70.788,26 | 25,00% 70.788,26 | 25,00% 70.788,27 | 25,00% 70.788,26
01.16 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO | [13 empty] | 100,00% 23.126,72
[9 empty] | 25,00% 5.781,68 | 25,00% 5.781,68 | 25,00% 5.781,68 | 25,00% 5.781,68
01.17 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 4,50% 42.981,10; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 4,50% 42.981,10; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 4,50% 42.981,10; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 4,50% 42.981,10; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 4,50% 42.981,10 | 100,00% 955.135,55
|  | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,50% 42.981,10 | 4,00% 38.205,42
|  | 4,00% 38.205,42 | 4,00% 38.205,42 | 4,00% 38.205,42 | 4,00% 38.205,43 | 4,00% 38.205,42 | 4,00% 38.205,42
01.18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 4,50% 81.806,58; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 4,50% 81.806,57; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 4,50% 81.806,58; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 4,50% 81.806,57; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 4,50% 81.806,58 | 100,00% 1.817.923,90
|  | 4,50% 81.806,57 | 4,50% 81.806,58 | 4,50% 81.806,57 | 4,50% 81.806,58 | 4,50% 81.806,57 | 4,50% 81.806,58 | 4,50% 81.806,58 | 4,50% 81.806,57 | 4,50% 81.806,58 | 4,50% 81.806,57 | 4,50% 81.806,58 | 4,00% 72.716,95
|  | 4,00% 72.716,96 | 4,00% 72.716,96 | 4,00% 72.716,95 | 4,00% 72.716,96 | 4,00% 72.716,95 | 4,00% 72.716,96
01.19 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 4,50% 195.510,55; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 4,50% 195.510,54; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 4,50% 195.510,55; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 4,50% 195.510,54; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 4,50% 195.510,55 | 100,00% 4.344.678,79
|  | 4,50% 195.510,54 | 4,50% 195.510,55 | 4,50% 195.510,54 | 4,50% 195.510,55 | 4,50% 195.510,55 | 4,50% 195.510,54 | 4,50% 195.510,55 | 4,50% 195.510,54 | 4,50% 195.510,55 | 4,50% 195.510,54 | 4,50% 195.510,55 | 4,00% 173.787,15
|  | 4,00% 173.787,15 | 4,00% 173.787,15 | 4,00% 173.787,16 | 4,00% 173.787,15 | 4,00% 173.787,15 | 4,00% 173.787,15
01.20 - DADOS E VOZ | [13 empty] | 100,00% 49.476,68
100,00% 49.476,68
01.21 - GASES MEDICINAIS | [13 empty] | 100,00% 381.256,53
[11 empty] | 30,00% 114.376,96 | 30,00% 114.376,96 | 40,00% 152.502,61
01.22 - URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 143.312,41
[10 empty] | 10,00% 14.331,24 | 30,00% 42.993,72 | 20,00% 28.662,49 | 40,00% 57.324,96
01.23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 14.137,20
100,00% 14.137,20
02 - LOTE 02 - RECURSO PRÓPRIO |  | 1,57% 66.123,44 | 1,57% 66.123,44 | 1,58% 66.123,44 | 1,96% 82.526,84 | 1,96% 82.526,82 | 1,96% 82.526,83 | 1,97% 82.526,83 | 1,96% 82.526,82 | 3,91% 164.284,08 | 3,90% 164.284,07 | 3,91% 164.284,05 | 3,90% 164.284,07 | 100,00% 4.205.495,88
|  | 3,91% 164.284,07 | 3,91% 164.284,06 | 3,90% 164.284,07 | 3,91% 164.284,05 | 3,91% 164.284,07 | 3,90% 164.284,08 | 3,91% 164.284,04 | 4,07% 171.275,33 | 4,07% 171.275,31 | 4,08% 171.275,31 | 4,07% 171.275,30 | 4,26% 179.028,46
|  | 4,09% 172.037,19 | 4,09% 172.037,20 | 4,09% 172.037,19 | 4,09% 172.011,00 | 1,44% 60.715,62 | 1,30% 54.456,84 | 0,48% 20.269,79 | 0,48% 20.269,80 | 0,48% 20.269,79 | 0,49% 20.269,80 | 0,48% 20.296,00 | 0,44% 18.566,78
02.01 - CASA DOS MOTORISTAS |  |  |  |  | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39 | 100,00% 328.067,73
|  | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,39 | 5,00% 16.403,38 | 5,00% 16.403,39
02.02 - IMPLANTAÇÃO |  | 5,25% 58.839,77 | 5,25% 58.839,77 | 5,25% 58.839,77 | 5,25% 58.839,78 | 5,25% 58.839,77 | 5,25% 58.839,77 | 5,25% 58.839,77 | 5,25% 58.839,77 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 100,00% 1.120.757,55
|  | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05
|  | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 2,25% 25.217,05 | 2,25% 25.217,04 | 1,75% 19.613,26 | 1,50% 16.811,36 | 1,50% 16.811,37 | 1,50% 16.811,36 | 1,50% 16.811,36 | 1,50% 16.811,37 | 1,50% 16.811,36
02.03 - SUBESTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 5,00% 113.703,15; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 5,00% 113.703,15; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 5,00% 113.703,14; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 5,00% 113.703,15 | 100,00% 2.274.062,95
|  | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,14 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,14 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,14 | 5,00% 113.703,15
|  | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,15 | 5,00% 113.703,14 | 5,00% 113.703,15
02.04 - BASE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE 40 M3 | [13 empty] | 100,00% 34.956,23
[9 empty] | 20,00% 6.991,25 | 20,00% 6.991,24 | 20,00% 6.991,25 | 20,00% 6.991,24 | 20,00% 6.991,25
02.05 - PERGOLADO ANEXO | [13 empty] | 100,00% 129.732,60
10,00% 12.973,26
|  | 10,00% 12.973,26 | 10,00% 12.973,26 | 10,00% 12.973,26 | 10,00% 12.973,26 | 25,00% 32.433,15 | 25,00% 32.433,15
02.06 - FUNDAÇÃO PERGOLADO POLICLÍNICA | [13 empty] | 100,00% 55.916,29
20,00% 11.183,26
|  | 20,00% 11.183,26 | 20,00% 11.183,25 | 20,00% 11.183,26 | 20,00% 11.183,26
02.07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 2,78% 7.283,67 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,48 | 3,42% 8.960,49 | 100,00% 262.002,53
|  | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,48 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,48 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,48 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,48 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,49
|  | 3,42% 8.960,48 | 3,42% 8.960,49 | 3,42% 8.960,49 | 3,41% 8.934,28 | 1,17% 3.065,43 | 0,92% 2.410,43 | 1,32% 3.458,43 | 1,32% 3.458,43 | 1,32% 3.458,43 | 1,32% 3.458,44 | 1,33% 3.484,63 | 0,67% 1.755,42
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 511.401,27 511.401,27 | 371.791,50 883.192,77 | 371.791,49 1.254.984,26 | 509.232,18 1.764.216,44 | 509.232,16 2.273.448,60 | 496.931,67 2.770.380,27 | 363.593,92 3.133.974,19 | 683.892,13 3.817.866,32 | 765.649,37 4.583.515,69 | 822.822,99 5.406.338,68 | 822.822,93 6.229.161,61 | 1.013.862,14 7.243.023,75 | 100,00% 23.802.749,18
|  | 1.013.862,11 8.256.885,86 | 1.063.957,22 9.320.843,08 | 821.882,65 10.142.725,73 | 871.977,73 11.014.703,46 | 758.151,39 11.772.854,85 | 952.400,00 12.725.254,85 | 952.399,98 13.677.654,83 | 976.597,02 14.654.251,85 | 862.249,80 15.516.501,65 | 854.451,27 16.370.952,92 | 851.946,40 17.222.899,32 | 819.101,05 18.042.000,37
|  | 699.395,10 18.741.395,47 | 699.395,11 19.440.790,58 | 699.395,10 20.140.185,68 | 699.368,93 20.839.554,61 | 531.531,62 21.371.086,23 | 481.012,15 21.852.098,38 | 249.126,57 22.101.224,95 | 282.360,50 22.383.585,45 | 263.747,94 22.647.333,39 | 406.787,40 23.054.120,79 | 441.959,04 23.496.079,83 | 306.669,35 23.802.749,18