## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 05/03/2026 13:47
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO - DISTRITO DE PRUDENCIO THOMAZ EM RIO BRILHANTE TERMO DE COMPROMISSO N° 969309/2024
Município(s): Rio Brilhante (MS)
Local: Rua Nicácio Barbosa, 1723
Prazo Execução: 720 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - CANTEIRO DE OBRAS SANESUL / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0,33% 1.946,20 | 4,40% 25.949,33 | 4,40% 25.949,32 | 7,84% 46.236,98 | 7,84% 46.236,99 | 7,84% 46.236,98 | 6,87% 40.516,33 | 6,87% 40.516,34 | 6,87% 40.516,33 | 6,87% 40.516,34 | 6,87% 40.516,33 | 4,68% 27.600,65 | 100,00% 589.757,42
|  | 4,68% 27.600,65 | 2,72% 16.041,40 | 2,72% 16.041,40 | 2,72% 16.041,40 | 2,72% 16.041,40 | 2,72% 16.041,41 | 2,49% 14.684,95 | 2,49% 14.684,96 | 1,25% 7.371,97 | 1,25% 7.371,97 | 1,25% 7.371,97 | 1,31% 7.725,82
02 - REDE COLETORA |  |  | 2,50% 141.371,86 | 2,50% 141.371,87 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,72 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,72 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 100,00% 5.654.874,56
|  | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,72 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,73 | 5,00% 282.743,72 | 2,50% 141.371,87 | 2,50% 141.371,86 | 2,50% 141.371,87 | 2,50% 141.371,86
03 - LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  | 2,50% 12.071,77 | 2,50% 12.071,77 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 100,00% 482.870,97
|  | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 5,00% 24.143,55 | 2,50% 12.071,77 | 2,50% 12.071,77 | 2,50% 12.071,77 | 2,50% 12.071,77
04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 20,00% 119.181,18; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 20,00% 119.181,18; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 20,00% 119.181,19; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 20,00% 119.181,18; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 20,00% 119.181,19 | 100,00% 595.905,92
05 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE PRUDÊNCIO THOMAZ |  |  | 5,00% 269.267,89 | 5,00% 269.267,89 | 10,00% 538.535,78 | 10,00% 538.535,78 | 10,00% 538.535,78 | 10,00% 538.535,78 | 10,00% 538.535,79 | 10,00% 538.535,78 | 10,00% 538.535,78 | 10,00% 538.535,78 | 5,00% 269.267,89 | 100,00% 5.385.357,81
5,00% 269.267,89
06 - EMISSARIO FINAL DE ESGOTO TRATADO (EMI-01) | [13 empty] | 100,00% 138.631,40
|  |  | 20,00% 27.726,28 | 20,00% 27.726,28 | 20,00% 27.726,28 | 20,00% 27.726,28 | 20,00% 27.726,28
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.946,20 1.946,20 | 567.842,03 569.788,23 | 567.842,03 1.137.630,26 | 1.010.841,23 2.148.471,49 | 1.010.841,22 3.159.312,71 | 1.010.841,23 4.170.153,94 | 885.939,39 5.056.093,33 | 885.939,41 5.942.032,74 | 885.939,39 6.827.972,13 | 885.939,39 7.713.911,52 | 885.939,39 8.599.850,91 | 603.755,82 9.203.606,73 | 100,00% 12.847.398,08
|  | 603.755,82 9.807.362,55 | 350.654,96 10.158.017,51 | 350.654,95 10.508.672,46 | 350.654,96 10.859.327,42 | 350.654,96 11.209.982,38 | 350.654,97 11.560.637,35 | 321.572,23 11.882.209,58 | 321.572,23 12.203.781,81 | 160.815,61 12.364.597,42 | 160.815,60 12.525.413,02 | 160.815,61 12.686.228,63 | 161.169,45 12.847.398,08