## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 02/03/2026 11:13
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS - ACESSO À ESCOLA SESI
Município(s): Rio Verde de Mato Grosso (MS)
Local: Diversas Ruas - S/N
Prazo Execução: 450 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 30,00% 32.151,11 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,51 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 100,00% 107.170,38
|  | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52 | 5,00% 5.358,52
02 - DEMOLIÇÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 8.264,60; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 8.264,59 | 100,00% 16.529,19
02.01 - REMOÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 8.093,01; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 8.093,00 | 100,00% 16.186,01
02.02 - TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 153,03; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 153,03 | 100,00% 306,06
02.03 - TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 18,56; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 18,56 | 100,00% 37,12
03 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 436.754,79; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 436.754,79; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 436.754,78; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 436.754,80; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 436.754,79; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 385.371,87 | 100,00% 2.569.145,82
03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 114.476,87; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 114.476,87; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 114.476,87; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 114.476,87; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 114.476,87; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 101.009,00 | 100,00% 673.393,35
03.02 - TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 2.329,62; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 2.329,63; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 2.329,62; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 2.329,63; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 2.329,62; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 2.055,55 | 100,00% 13.703,67
03.03 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 202.702,25; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 202.702,25; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 202.702,25; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 202.702,25; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 202.702,25; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 178.854,93 | 100,00% 1.192.366,18
03.04 - TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO E ADUELA |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 32.208,95; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 32.208,95; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 32.208,94; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 32.208,95; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 32.208,95; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 28.419,66 | 100,00% 189.464,40
03.05 - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 77.104,81; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 77.104,80; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 77.104,81; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 77.104,81; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 77.104,81; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 68.033,65 | 100,00% 453.557,69
03.06 - MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 17,00% 7.932,29; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 17,00% 7.932,29; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 17,00% 7.932,29; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,00% 7.932,29; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 17,00% 7.932,29; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 6.999,08 | 100,00% 46.660,53
04 - FECHAMENTO DE VALA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 15.323,91 | 100,00% 15.323,91
04.01 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 10.838,00 | 100,00% 10.838,00
04.02 - TRANSPORTE DE BOTA-FORA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 205,87 | 100,00% 205,87
04.03 - TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 3.182,64 | 100,00% 3.182,64
04.04 - TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 13,65 | 100,00% 13,65
04.05 - TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 1.083,75 | 100,00% 1.083,75
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 14,32% 672.128,13; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 14,33% 672.128,14; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 14,89% 698.682,18; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 14,61% 685.405,16; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 13,80% 647.566,74; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 11,77% 552.206,99 | 100,00% 4.692.117,81
|  | 8,87% 416.429,01 | 3,76% 176.162,78 | 3,65% 171.408,68
05.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 51.115,45; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 51.115,45; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 51.115,44; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 51.115,45 | 100,00% 204.461,79
05.02 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 15,00% 398.310,87; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 15,00% 398.310,87; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 16,00% 424.864,93; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 15,50% 411.587,90; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 16,00% 424.864,93; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 18,00% 477.973,05 | 100,00% 2.655.405,81
4,50% 119.493,26
05.03 - TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 15,00% 222.701,81; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 15,00% 222.701,82; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 15,00% 222.701,81; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 15,00% 222.701,81; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 15,00% 222.701,81; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 5,00% 74.233,94 | 100,00% 1.484.678,75
20,00% 296.935,75
05.04 - TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA | [13 empty] | 100,00% 4.754,10
100,00% 4.754,10
05.05 - TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ | [13 empty] | 100,00% 342.817,36
|  |  | 50,00% 171.408,68 | 50,00% 171.408,68
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 240.196,83
|  |  | 50,00% 120.098,41 | 50,00% 120.098,42
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 60.393,95
100,00% 60.393,95
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 62.467,66
100,00% 62.467,66
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,99 | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,99 | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,99 | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,99 | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,99 | 100,00% 347.424,00
|  | 6,60% 22.929,98 | 6,60% 22.929,99 | 7,60% 26.404,22
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 500.100,48 500.100,48 | 473.307,89 973.408,37 | 465.043,28 1.438.451,65 | 465.043,31 1.903.494,96 | 465.043,29 2.368.538,25 | 428.984,28 2.797.522,53 | 700.416,64 3.497.939,17 | 700.416,64 4.198.355,81 | 726.970,69 4.925.326,50 | 713.693,65 5.639.020,15 | 675.855,24 6.314.875,39 | 580.495,50 6.895.370,89 | 100,00% 8.110.769,55
|  | 444.717,51 7.340.088,40 | 387.017,36 7.727.105,76 | 383.663,79 8.110.769,55