## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 06/02/2026 14:36
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF MCIDADES 0633972-62/2024.
Município(s): Campo Grande (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25,05% 81.017,08 | 4,41% 14.256,42 | 4,41% 14.253,99 | 4,41% 14.260,88 | 4,41% 14.260,89 | 4,41% 14.260,88 | 4,41% 14.260,89 | 4,41% 14.260,89 | 4,41% 14.260,88 | 4,41% 14.260,89 | 4,41% 14.260,88 | 4,41% 14.260,89 | 100,00% 323.376,10
|  | 4,41% 14.260,89 | 4,41% 14.260,88 | 4,41% 14.260,89 | 4,41% 14.260,88 | 4,41% 14.260,89 | 4,39% 14.196,21
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 3.853,12 | 100,00% 3.853,12
03 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 5,00% 48.225,95; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 96.451,89; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 15,00% 144.677,83; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 192.903,79; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 192.903,78; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 192.903,78; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 96.451,89 | 100,00% 964.518,91
04 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 5,00% 29.860,62; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 59.721,24; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 15,00% 89.581,87; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 119.442,49; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 119.442,48; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 119.442,49; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 59.721,24 | 100,00% 597.212,43
05 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,94 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,94 | 2,00% 9.210,93 | 2,00% 9.210,93 | 20,00% 92.109,32 | 100,00% 460.546,59
|  | 20,00% 92.109,32 | 30,00% 138.163,97 | 8,00% 36.843,73
06 - MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 37.105,87 | 100,00% 37.105,87
07 - DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 5,00% 26.135,50; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 52.271,01; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 15,00% 78.406,51; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 104.542,02; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 104.542,02; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 104.542,01; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 52.271,01 | 100,00% 522.710,08
08 - MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 47.337,03 | 100,00% 47.337,03
09 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 131.475,02; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 131.475,03; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 131.475,02; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 131.475,03; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 30,00% 394.425,07; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 20,00% 262.950,05 | 100,00% 1.314.750,24
10,00% 131.475,02
10 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 278.711,68; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 278.711,67; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 278.711,68; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 278.711,67; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 278.711,68 | 100,00% 2.787.116,76
|  | 10,00% 278.711,68 | 10,00% 278.711,67 | 10,00% 278.711,68 | 20,00% 557.423,35
11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 419.539,16
|  | 20,00% 83.907,83 | 20,00% 83.907,83 | 20,00% 83.907,84 | 20,00% 83.907,83 | 20,00% 83.907,83
12 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 50.632,30; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 50.632,30; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 50.632,30; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 50.632,30 | 100,00% 506.322,99
|  | 10,00% 50.632,29 | 10,00% 50.632,30 | 10,00% 50.632,30 | 10,00% 50.632,30 | 10,00% 50.632,30 | 10,00% 50.632,30
13 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 86.257,65
100,00% 86.257,65
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,45% 8.548,83 | 2,88% 10.049,25 | 4,16% 14.515,57 | 5,46% 19.051,68 | 5,45% 19.016,80 | 5,46% 19.051,69 | 5,55% 19.365,72 | 5,37% 18.737,65 | 6,00% 20.935,92 | 6,00% 20.935,92 | 9,26% 32.311,10 | 8,66% 30.217,51 | 100,00% 348.932,00
|  | 8,07% 28.158,82 | 7,01% 24.460,13 | 5,75% 20.063,59 | 8,75% 30.531,55 | 1,84% 6.420,35 | 1,88% 6.559,92
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 206.852,03 206.852,03 | 241.960,74 448.812,77 | 350.646,71 799.459,48 | 459.411,79 1.258.871,27 | 459.376,90 1.718.248,17 | 459.411,78 2.177.659,95 | 467.199,60 2.644.859,55 | 452.396,18 3.097.255,73 | 505.226,73 3.602.482,46 | 505.226,75 4.107.709,21 | 779.551,95 4.887.261,16 | 728.881,75 5.616.142,91 | 100,00% 8.419.578,93
|  | 679.255,85 6.295.398,76 | 590.136,78 6.885.535,54 | 484.420,03 7.369.955,57 | 736.755,91 8.106.711,48 | 155.221,37 8.261.932,85 | 157.646,08 8.419.578,93