## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 20/02/2026 11:08
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS. CR 964.421/2024/MCIDADES/CAIXA
Município(s): Amambai (MS)
Local: DIVERSAS RUAS
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,55% 1.434,19 | 2,68% 1.504,92 | 0,08% 47,54 | 9,65% 5.426,05 | 7,55% 4.247,27 | 6,25% 3.516,13 | 0,72% 404,51 | 27,27% 15.339,15 | 21,93% 12.334,48 | 3,47% 1.947,18 | 16,10% 9.057,79 | 1,75% 983,79 | 100,00% 56.243,00
01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 1º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 1.434,19 | 100,00% 1.434,19
01.02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 2º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 1.504,92 | 100,00% 1.504,92
01.03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 3º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 47,54 | 100,00% 47,54
01.04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 4º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 5.426,05 | 100,00% 5.426,05
01.05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 5º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 100,00% 4.247,27 | 100,00% 4.247,27
01.06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 6º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 3.516,13 | 100,00% 3.516,13
01.07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 7º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 404,51 | 100,00% 404,51
01.08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 8º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 15.339,15 | 100,00% 15.339,15
01.09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 9º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 100,00% 12.334,48 | 100,00% 12.334,48
01.10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 10º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 1.947,18 | 100,00% 1.947,18
01.11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 11º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 9.057,79 | 100,00% 9.057,79
01.12 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PERCENTUAL DE EXECUÇÃO - 12º MÊS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 983,79 | 100,00% 983,79
02 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 29.879,03 | 100,00% 29.879,03
02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES (SINALIZAÇÃO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 4.415,20 | 100,00% 4.415,20
02.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES (BARRACÃO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 16.486,20 | 100,00% 16.486,20
02.03 - SERVIÇOS PRELIMINARES (ISOLAMENTO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 8.977,63 | 100,00% 8.977,63
03 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 993,83 | 100,00% 993,83
03.01 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES (ETAPA ÚNICA) |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 993,83 | 100,00% 993,83
04 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 100,00% 4.191,32 | 100,00% 4.191,32
04.01 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (ETAPA ÚNICA) |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 100,00% 4.191,32 | 100,00% 4.191,32
05 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 11,75% 31.334,27; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 42,39% 113.003,24; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 27,48% 73.241,30; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 3,16% 8.433,94; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 15,22% 40.572,51 | 100,00% 266.585,26
05.01 - MICRODRENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TRECHO 1) |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 29.522,30 | 100,00% 29.522,30
05.02 - MICRODRENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TRECHO 2) |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 29.522,30 | 100,00% 29.522,30
05.03 - MICRODRENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA BIGODES TRECHO 1) |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 1.811,97 | 100,00% 1.811,97
05.04 - MICRODRENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA BIGODE TRECHO 2) |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 1.701,20 | 100,00% 1.701,20
05.05 - MICRODRENAGEM (GALERIAS TRECHO 1) |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 73.241,30 | 100,00% 73.241,30
05.06 - MICRODRENAGEM (GALERIAS TRECHO 2) |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 81.779,74 | 100,00% 81.779,74
05.07 - MICRODRENAGEM (GALERIAS BIGODES) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 8.433,94 | 100,00% 8.433,94
05.08 - MICRODRENAGEM (DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS- trecho 1) |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 31.094,80 | 100,00% 31.094,80
05.09 - MICRODRENAGEM (DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS- trecho 2) |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 9.477,71 | 100,00% 9.477,71
06 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 72,69% 88.477,88; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 27,31% 33.234,04 | 100,00% 121.711,92
06.01 - - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA (TERRAPLENAGEM - RUAS ADÃO DO AMARAL, NICANOR E ITÁ) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 100,00% 88.477,88 | 100,00% 88.477,88
06.02 - - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA (TERRAPLENAGEM -RUA ALGACIR PISSINI, LIMPA RODA RUA IGUAPORÉ) |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 33.234,04 | 100,00% 33.234,04
07 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 53,12% 286.269,66; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 46,88% 252.686,43 | 100,00% 538.956,09
07.01 - PAVIMENTAÇÃO (RUAS ADÃO DO AMARAL, NICANOR E ITÁ) |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 100,00% 252.686,43 | 100,00% 252.686,43
07.02 - PAVIMENTAÇÃO (RUA ALGACIR PISSINI, RUA IGUAPORÉ-LIMPA RODA) |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 286.269,66 | 100,00% 286.269,66
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 20.490,90 | 100,00% 20.490,90
08.01 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ETAPA ÚNICA) |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 20.490,90 | 100,00% 20.490,90
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 82.125,95 | 100,00% 82.125,95
09.01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ETAPA ÚNICA) |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 82.125,95 | 100,00% 82.125,95
10 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 106.542,05 | 100,00% 106.542,05
10.01 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (ETAPA ÚNICA) |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 106.542,05 | 100,00% 106.542,05
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 31.313,22 31.313,22 | 32.839,19 64.152,41 | 1.041,37 65.193,78 | 118.429,29 183.623,07 | 92.725,15 276.348,22 | 76.757,43 353.105,65 | 8.838,45 361.944,10 | 334.842,85 696.786,95 | 269.212,23 965.999,18 | 42.519,69 1.008.518,87 | 197.725,79 1.206.244,66 | 21.474,69 1.227.719,35 | 100,00% 1.227.719,35