## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 30/10/2025 09:18
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - BPTRAN
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 720 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 59,29% 240.830,47; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 40,71% 165.352,22 | 100,00% 406.182,69
01.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 75,00% 240.830,47; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 25,00% 80.276,82 | 100,00% 321.107,29
01.02 - CANTEIRO DE OBRAS - INSTALACOES HIDRAULICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 17.118,53 | 100,00% 17.118,53
01.03 - CANTEIRO DE OBRAS - ELETRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 14.156,00 | 100,00% 14.156,00
01.04 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 33.048,07 | 100,00% 33.048,07
01.05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 20.752,80 | 100,00% 20.752,80
02 - IMPLANTAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 1.662.122,43
|  |  |  | 6,10% 101.373,71 | 25,90% 430.573,65 | 8,05% 133.749,92 | 6,32% 105.104,82 | 14,81% 246.043,66 | 13,92% 231.472,58 | 7,46% 124.002,51 | 7,46% 124.002,50 | 7,47% 124.002,51 | 2,51% 41.796,57
02.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | [13 empty] | 100,00% 68.997,49
|  |  |  | 50,00% 34.498,75 | 50,00% 34.498,74
02.02 - FUNDAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 2.586,60
100,00% 2.586,60
02.03 - SERVIÇOS EM TERRA | [13 empty] | 100,00% 135.878,17
100,00% 135.878,17
02.04 - ESTRUTURA DE CONCRETO | [13 empty] | 100,00% 12.401,94
100,00% 12.401,94
02.05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 100,00% 445.833,08
|  |  |  | 15,00% 66.874,96 | 55,00% 245.208,20 | 30,00% 133.749,92
02.06 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 100,00% 334.368,00
[7 empty] | 30,00% 100.310,40 | 70,00% 234.057,60
02.07 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO | [13 empty] | 100,00% 23.972,11
[7 empty] | 20,00% 4.794,42 | 50,00% 11.986,06 | 30,00% 7.191,63
02.08 - REVESTIMENTO DE PISOS | [13 empty] | 100,00% 66.322,93
100,00% 66.322,93
02.09 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 27.041,56
100,00% 27.041,56
02.10 - ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 6.913,95
100,00% 6.913,95
02.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 496.010,03
[9 empty] | 25,00% 124.002,51 | 25,00% 124.002,51 | 25,00% 124.002,50 | 25,00% 124.002,51
02.12 - URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 41.796,57
100,00% 41.796,57
03 - BLOCO 01 |  |  | 2,90% 48.078,58 | 5,91% 98.011,01 | 5,19% 86.147,45 | 10,39% 172.294,90 | 7,80% 129.384,12 | 7,64% 126.610,53 | 8,39% 139.308,10 | 10,26% 170.091,26 | 3,17% 52.522,88 | 9,89% 164.143,70 | 7,32% 121.413,51 | 100,00% 1.658.569,25
|  | 5,88% 97.510,87 | [7 empty] | 6,04% 100.152,45 | 1,70% 28.237,16 | 3,70% 61.368,07 | 3,82% 63.294,66
03.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 7.382,15 | 100,00% 7.382,15
03.02 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 50,00% 40.696,43; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 50,00% 40.696,43 | 100,00% 81.392,86
03.03 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 100,00% 22.855,60 | 100,00% 22.855,60
03.04 - ESTRUTURA DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 10,00% 34.458,98; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 25,00% 86.147,45; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 50,00% 172.294,90; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 15,00% 51.688,47 | 100,00% 344.589,80
03.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 100,00% 12.362,21 | 100,00% 12.362,21
03.06 - ALVENARIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 100,00% 52.767,46 | 100,00% 52.767,46
03.07 - ESTRUTURA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 20,00% 12.565,98; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 80,00% 50.263,90 | 100,00% 62.829,88
03.08 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 100,00% 34.867,22 | 100,00% 34.867,22
03.09 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 30,00% 41.479,41; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 70,00% 96.785,28 | 100,00% 138.264,69
03.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 20,00% 42.522,82; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª: 80,00% 170.091,26 | 100,00% 212.614,08
03.11 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 50,00% 52.522,88; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 50,00% 52.522,87 | 100,00% 105.045,75
03.12 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 100,00% 59.505,75 | 100,00% 59.505,75
03.13 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 100,00% 6.792,66 | 100,00% 6.792,66
03.14 - REVESTIMENTO DE PAREDES |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 40,00% 45.322,42; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 60,00% 67.983,62 | 100,00% 113.306,04
03.15 - REVESTIMENTO DE FORROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 100,00% 29.052,17 | 100,00% 29.052,17
03.16 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 20,00% 24.377,72 | 100,00% 121.888,59
80,00% 97.510,87
03.17 - VIDROS | [13 empty] | 100,00% 71.915,30
100,00% 71.915,30
03.18 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 122.736,13
[12 empty] | 50,00% 61.368,07 | 50,00% 61.368,06
03.19 - ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 11.828,96
[10 empty] | 50,00% 5.914,48 | 50,00% 5.914,48
03.20 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 44.645,35
[10 empty] | 50,00% 22.322,67 | 50,00% 22.322,68
03.21 - LIMPEZA | [13 empty] | 100,00% 1.926,60
100,00% 1.926,60
04 - BLOCO 02 |  |  | 6,11% 22.520,00 | 10,87% 40.018,20 | 9,81% 36.134,06 | 0,24% 883,43 | 9,14% 33.681,36 | 9,30% 34.228,04 | 8,20% 30.202,48 | 15,14% 55.788,37 | 6,95% 25.578,99 | 8,39% 30.922,50 | 3,23% 11.887,03 | 100,00% 368.317,95
|  | 5,69% 20.931,54 | [7 empty] | 6,68% 24.637,19 | 0,25% 887,00
04.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 6.022,56 | 100,00% 6.022,56
04.02 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 16.497,44 | 100,00% 16.497,44
04.03 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 100,00% 3.884,14 | 100,00% 3.884,14
04.04 - ESTRUTURA DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 50,00% 36.134,06; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 50,00% 36.134,06 | 100,00% 72.268,12
04.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 100,00% 883,43 | 100,00% 883,43
04.06 - ALVENARIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 100,00% 26.078,79 | 100,00% 26.078,79
04.07 - ESTRUTURA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 50,00% 7.602,57; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 50,00% 7.602,58 | 100,00% 15.205,15
04.08 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 100,00% 13.681,54 | 100,00% 13.681,54
04.09 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 30,00% 12.943,92; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 70,00% 30.202,48 | 100,00% 43.146,40
04.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª: 100,00% 55.788,37 | 100,00% 55.788,37
04.11 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 80,00% 25.578,99; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 20,00% 6.394,75 | 100,00% 31.973,74
04.12 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 100,00% 3.353,67 | 100,00% 3.353,67
04.13 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 100,00% 1.203,64 | 100,00% 1.203,64
04.14 - REVESTIMENTO DE PAREDES |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 100,00% 17.054,08 | 100,00% 17.054,08
04.15 - REVESTIMENTO DE FORROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 50,00% 2.916,36; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 50,00% 2.916,37 | 100,00% 5.832,73
04.16 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 30,00% 8.970,66 | 100,00% 29.902,20
70,00% 20.931,54
04.17 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 24.637,19
100,00% 24.637,19
04.18 - ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 887,00
100,00% 887,00
04.19 - LIMPEZA | [13 empty] | 100,00% 17,76
100,00% 17,76
05 - BLOCO 03 |  |  | 0,69% 8.683,35 | 7,83% 98.595,38 | 10,53% 132.698,51 | 6,32% 79.619,10 | 7,36% 92.606,57 | 8,18% 103.091,62 | 7,79% 98.060,21 | 2,55% 32.111,44 | 15,26% 192.256,95 | 6,69% 84.284,81 | 10,76% 135.547,40 | 100,00% 1.259.520,05
|  | 5,59% 70.392,41 | [8 empty] | 5,75% 72.379,50 | 3,79% 47.704,90 | 0,91% 11.487,90
05.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 2.454,42 | 100,00% 2.454,42
05.02 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 10,00% 6.228,93; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 90,00% 56.060,36 | 100,00% 62.289,29
05.03 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 100,00% 15.995,32 | 100,00% 15.995,32
05.04 - ESTRUTURA DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 10,00% 26.539,70; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 50,00% 132.698,51; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 30,00% 79.619,10; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 10,00% 26.539,70 | 100,00% 265.397,01
05.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 100,00% 15.378,30 | 100,00% 15.378,30
05.06 - ALVENARIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 100,00% 50.688,57 | 100,00% 50.688,57
05.07 - ESTRUTURA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 100,00% 57.329,67 | 100,00% 57.329,67
05.08 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 100,00% 34.866,37 | 100,00% 34.866,37
05.09 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 10,00% 10.895,58; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 90,00% 98.060,21 | 100,00% 108.955,79
05.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª: 30,00% 32.111,44; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 70,00% 74.926,70 | 100,00% 107.038,14
05.11 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 70,00% 50.912,26; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 30,00% 21.819,54 | 100,00% 72.731,80
05.12 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 100,00% 66.417,99 | 100,00% 66.417,99
05.13 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 100,00% 6.474,17 | 100,00% 6.474,17
05.14 - REVESTIMENTO DE PAREDES |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 40,00% 55.991,10; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 60,00% 83.986,66 | 100,00% 139.977,76
05.15 - REVESTIMENTO DE FORROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 50,00% 13.897,39 | 100,00% 27.794,78
50,00% 13.897,39
05.16 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 40,00% 37.663,35 | 100,00% 94.158,37
60,00% 56.495,02
05.17 - VIDROS | [13 empty] | 100,00% 2.509,01
100,00% 2.509,01
05.18 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 93.959,49
[11 empty] | 60,00% 56.375,69 | 40,00% 37.583,80
05.19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 33.737,00
[11 empty] | 40,00% 13.494,80 | 30,00% 10.121,10 | 30,00% 10.121,10
05.20 - LIMPEZA | [13 empty] | 100,00% 1.366,80
100,00% 1.366,80
06 - GUARITA | [13 empty] | 100,00% 405.408,22
|  | 9,18% 37.200,52 | 45,17% 183.146,57 | 45,65% 185.061,13
06.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | [13 empty] | 100,00% 2.343,08
100,00% 2.343,08
06.02 - FUNDAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 28.525,52
100,00% 28.525,52
06.03 - SERVIÇOS EM TERRA | [13 empty] | 100,00% 6.331,92
100,00% 6.331,92
06.04 - ESTRUTURA DE CONCRETO | [13 empty] | 100,00% 114.758,80
100,00% 114.758,80
06.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 1.157,84
100,00% 1.157,84
06.06 - ALVENARIA | [13 empty] | 100,00% 17.979,81
100,00% 17.979,81
06.07 - ESTRUTURA DE COBERTURA | [13 empty] | 100,00% 24.732,96
100,00% 24.732,96
06.08 - COBERTURA | [13 empty] | 100,00% 17.270,72
100,00% 17.270,72
06.09 - ESQUADRIAS E FERRAGENS | [13 empty] | 100,00% 14.492,89
|  |  | 50,00% 7.246,44 | 50,00% 7.246,45
06.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 100,00% 27.367,63
100,00% 27.367,63
06.11 - CLIMATIZAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 13.330,35
100,00% 13.330,35
06.12 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 100,00% 10.048,96
100,00% 10.048,96
06.13 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO | [13 empty] | 100,00% 1.467,20
100,00% 1.467,20
06.14 - REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 100,00% 36.679,75
100,00% 36.679,75
06.15 - REVESTIMENTO DE FORROS | [13 empty] | 100,00% 7.369,55
100,00% 7.369,55
06.16 - REVESTIMENTO DE PISOS | [13 empty] | 100,00% 21.351,95
100,00% 21.351,95
06.17 - VIDROS | [13 empty] | 100,00% 6.181,19
100,00% 6.181,19
06.18 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 35.686,88
100,00% 35.686,88
06.19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 18.008,17
100,00% 18.008,17
06.20 - LIMPEZA | [13 empty] | 100,00% 323,05
100,00% 323,05
07 - PASSARELA | [13 empty] | 100,00% 94.699,99
|  | 10,44% 9.885,48 | 63,12% 59.777,94 | 26,44% 25.036,57
07.01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | [13 empty] | 100,00% 2.754,10
100,00% 2.754,10
07.02 - FUNDAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 7.131,38
100,00% 7.131,38
07.03 - SERVIÇOS EM TERRA | [13 empty] | 100,00% 1.811,41
100,00% 1.811,41
07.04 - ESTRUTURA DE CONCRETO | [13 empty] | 100,00% 36.844,88
100,00% 36.844,88
07.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 100,00% 9.536,30
100,00% 9.536,30
07.06 - ALVENARIA | [13 empty] | 100,00% 1.241,34
100,00% 1.241,34
07.07 - COBERTURA | [13 empty] | 100,00% 1.816,97
100,00% 1.816,97
07.08 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 100,00% 250,19
100,00% 250,19
07.09 - REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 100,00% 17.054,08
|  |  | 50,00% 8.527,04 | 50,00% 8.527,04
07.10 - REVESTIMENTO DE FORROS | [13 empty] | 100,00% 2.510,15
100,00% 2.510,15
07.11 - REVESTIMENTO DE PISOS | [13 empty] | 100,00% 4.992,57
100,00% 4.992,57
07.12 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 8.605,18
100,00% 8.605,18
07.13 - LIMPEZA | [13 empty] | 100,00% 151,44
100,00% 151,44
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4,11% 15.987,46 | 4,18% 16.259,76 | 4,04% 15.715,17 | 4,36% 16.959,93 | 4,32% 16.804,34 | 4,37% 16.998,83 | 4,51% 17.543,42 | 4,57% 17.776,82 | 4,41% 17.154,43 | 4,62% 17.971,30 | 4,77% 18.554,80 | 4,59% 17.854,61 | 100,00% 388.989,34
|  | 4,03% 15.676,27 | 4,15% 16.143,05 | 4,17% 16.220,86 | 4,31% 16.765,44 | 4,19% 16.298,65 | 4,08% 15.870,77 | 4,20% 16.337,55 | 3,95% 15.365,08 | 4,25% 16.532,05 | 3,85% 14.976,09 | 3,98% 15.481,77 | 1,99% 7.740,89
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 256.817,93 256.817,93 | 260.893,91 517.711,84 | 252.339,76 770.051,60 | 271.939,95 1.041.991,55 | 269.601,77 1.311.593,32 | 272.670,88 1.584.264,20 | 281.473,61 1.865.737,81 | 285.347,61 2.151.085,42 | 275.145,50 2.426.230,92 | 288.330,12 2.714.561,04 | 297.905,81 3.012.466,85 | 286.702,55 3.299.169,40 | 100,00% 6.243.809,92
|  | 251.597,09 3.550.766,49 | 259.067,56 3.809.834,05 | 327.692,27 4.137.526,32 | 447.339,09 4.584.865,41 | 150.048,57 4.734.913,98 | 120.975,59 4.855.889,57 | 262.381,21 5.118.270,78 | 246.837,66 5.365.108,44 | 265.324,20 5.630.432,64 | 240.482,25 5.870.914,89 | 248.557,25 6.119.472,14 | 124.337,78 6.243.809,92