## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 10/04/2026 16:09
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS.
Município(s): Chapadão do Sul (MS)
Local: Rua Curitiba
Prazo Execução: 270 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 24,46% 40.003,86 | 24,46% 40.007,73 | 24,46% 40.003,86 | 5,00% 8.173,54 | 5,00% 8.177,41 | 5,00% 8.177,40 | 5,00% 8.177,41 | 5,00% 8.177,40 | 1,62% 2.649,48 | 100,00% 163.548,09
02 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 22.771,85; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 22.771,84 | 100,00% 45.543,69
03 - RECAPEAMENTO |  | 5,00% 450.316,38 | 5,00% 450.316,37 | 10,00% 900.632,75 | 20,00% 1.801.265,51 | 20,00% 1.801.265,50 | 30,00% 2.701.898,26 | 3,00% 270.189,82 | 7,00% 630.442,93 |  | 100,00% 9.006.327,52
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 37.943,04; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 50.590,73; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 37.943,04 | 100,00% 126.476,81
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 24.454,15; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 48.908,31; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 40,00% 48.908,31 | 100,00% 122.270,77
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 6,00% 26.777,58 | 6,00% 26.777,57 | 10,00% 44.629,30 | 20,00% 89.258,59 | 20,00% 89.258,59 | 25,00% 111.573,24 | 4,00% 17.851,71 | 8,00% 35.703,44 | 1,00% 4.462,93 | 100,00% 446.292,95
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 539.869,67 539.869,67 | 539.873,51 1.079.743,18 | 985.265,91 2.065.009,09 | 1.898.697,64 3.963.706,73 | 1.898.701,50 5.862.408,23 | 2.821.648,90 8.684.057,13 | 358.616,13 9.042.673,26 | 773.822,81 9.816.496,07 | 93.963,76 9.910.459,83 | 100,00% 9.910.459,83