## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 17/03/2026 09:38
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PUITÃ, COM EXTENSÃO DE 33,80 M, LOCALIZADA EM ESTRADA VICINAL, COORDENADAS 23°28'29.4"S 55°10'27.4"W, NO MUNICÍPIO DE TACURU/MS.
Município(s): Tacuru (MS)
Local:
Prazo Execução: 150 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS DE PRELIMINARES |  | 100,00% 58.592,30 |  |  |  |  | 100,00% 58.592,30
02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 50,00% 99.201,96 |  |  |  | 50,00% 99.201,96 | 100,00% 198.403,92
03 - INFRA E MESOESTRUTURA |  |  | 70,00% 534.055,04 | 30,00% 228.880,73 |  |  | 100,00% 762.935,77
04 - SUPERESTRUTURA |  |  |  | 24,00% 143.341,06 | 56,00% 334.462,48 | 20,00% 119.450,89 | 100,00% 597.254,43
05 - DESVIO PROVISÓRIO |  |  | 100,00% 56.413,46 |  |  |  | 100,00% 56.413,46
06 - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 100,00% 115.122,69 | 100,00% 115.122,69
07 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | [5 empty] | 100,00% 13.173,38 | 100,00% 13.173,38
08 - REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA |  |  | 100,00% 2.796,72 |  |  |  | 100,00% 2.796,72
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 25,00% 58.178,83 | 25,00% 58.178,83 | 25,00% 58.178,84 | 25,00% 58.178,83 | 100,00% 232.715,33
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 157.794,26 157.794,26 | 651.444,05 809.238,31 | 430.400,62 1.239.638,93 | 392.641,32 1.632.280,25 | 405.127,75 2.037.408,00 | 100,00% 2.037.408,00