## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 14/04/2026 10:33
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATÓS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS.
Município(s): Corumbá (MS)
Local: DIVERSAS RUAS
Prazo Execução: 720 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 60,00% 317.187,53 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 |  | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,99 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 100,00% 528.645,89
|  | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 1,70% 8.986,98 | 2,00% 10.572,91 | 2,00% 10.572,92 | 3,70% 19.559,90
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 10,00% 12.801,21 | 10,00% 12.801,22 | 10,00% 12.801,21 | 10,00% 12.801,22 | 10,00% 12.801,21 | 10,00% 12.801,21 | 10,00% 12.801,22 | 10,00% 12.801,21 | 10,00% 12.801,22 | 10,00% 12.801,21 |  |  | 100,00% 128.012,14
03 - MICRODRENAGEM |  | 5,00% 883.906,24 | 5,00% 883.906,24 | 10,00% 1.767.812,49 | 10,00% 1.767.812,48 | 10,00% 1.767.812,48 | 10,00% 1.767.812,48 | 10,00% 1.767.812,49 | 10,00% 1.767.812,48 | 10,00% 1.767.812,48 | 20,00% 3.535.624,97 |  |  | 100,00% 17.678.124,83
04 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO- DRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 20,00% 52.895,13; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 20,00% 52.895,13; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 20,00% 52.895,14; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª: 20,00% 52.895,13; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 20,00% 52.895,13 | 100,00% 264.475,66
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 10,00% 1.022.355,85 | 10,00% 1.022.355,86 | 10,00% 1.022.355,85 | 10,00% 1.022.355,85 | 10,00% 1.022.355,85 | 10,00% 1.022.355,86 | 10,00% 1.022.355,85 | 10,00% 1.022.355,85 | 100,00% 10.223.558,53
|  | 10,00% 1.022.355,86 | 10,00% 1.022.355,85
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 10,00% 87.224,22; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 10,00% 87.224,22; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 10,00% 87.224,22 | 100,00% 872.242,17
|  | 10,00% 87.224,22 | 10,00% 87.224,21 | 10,00% 87.224,22 | 10,00% 87.224,22 | 10,00% 87.224,22 | 10,00% 87.224,21 | 10,00% 87.224,21
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E TRAFFIC CALMING | [13 empty] | 100,00% 229.184,89
[9 empty] | 10,00% 22.918,49 | 10,00% 22.918,49 | 10,00% 22.918,49 | 10,00% 22.918,49 | 60,00% 137.510,93
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL | [13 empty] | 100,00% 192.130,83
[11 empty] | 30,00% 57.639,25 | 30,00% 57.639,25 | 40,00% 76.852,33
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DETONAÇÃO |  | 5,00% 22.184,45 | 50,00% 221.844,53 | 5,00% 22.184,45 | 5,00% 22.184,45 | 5,00% 22.184,45 | 5,00% 22.184,46 | 5,00% 22.184,45 | 5,00% 22.184,45 | 5,00% 22.184,46 | 5,00% 22.184,45 | 5,00% 22.184,45 |  | 100,00% 443.689,05
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 4,00% 38.980,66 | 4,00% 38.980,65 | 6,00% 58.470,99 | 6,00% 58.470,98 | 9,00% 87.706,48 | 9,00% 87.706,47 | 9,00% 87.706,48 | 9,00% 87.706,47 | 9,00% 87.706,48 | 10,00% 97.451,64 | 4,00% 38.980,66 | 4,00% 38.980,66 | 100,00% 974.516,40
|  | 3,00% 29.235,49 | 3,00% 29.235,49 | 1,00% 9.745,16 | 1,00% 9.745,16 | 1,00% 9.745,17 | 1,00% 9.745,17 | 1,00% 9.745,16 | 1,00% 9.745,16 | 1,00% 9.745,16 | 1,00% 9.745,17 | 1,00% 9.745,16 | 2,00% 19.490,33
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.275.060,09 1.275.060,09 | 1.166.519,62 2.441.579,71 | 1.870.256,12 4.311.835,83 | 1.861.269,13 6.173.104,96 | 2.921.847,45 9.094.952,41 | 2.974.742,59 12.069.695,00 | 2.974.742,60 15.044.437,60 | 2.974.742,58 18.019.180,18 | 2.974.742,60 20.993.922,78 | 4.839.524,47 25.833.447,25 | 1.179.732,16 27.013.179,41 | 1.157.547,71 28.170.727,12 | 100,00% 31.534.580,39
|  | 1.147.802,55 29.318.529,67 | 1.147.802,53 30.466.332,20 | 105.956,36 30.572.288,56 | 105.956,36 30.678.244,92 | 105.956,37 30.784.201,29 | 105.956,36 30.890.157,65 | 105.956,35 30.996.114,00 | 41.650,63 31.037.764,63 | 41.650,63 31.079.415,26 | 100.875,82 31.180.291,08 | 100.875,82 31.281.166,90 | 253.413,49 31.534.580,39