## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 08/04/2026 16:57
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS.
Município(s): Eldorado (MS)
Local: Diversas Ruas
Prazo Execução: 240 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 70,00% 29.263,63 | 5,00% 2.090,26 | 5,00% 2.090,26 | 5,00% 2.090,26 | 5,00% 2.090,26 | 5,00% 2.090,26 | 5,00% 2.090,26 |  | 100,00% 41.805,19
02 - REMENDO PROFUNDO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 80,00% 177.505,24; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 22.188,15; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 10,00% 22.188,16 | 100,00% 221.881,55
03 - FRESAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 80,00% 102.859,06; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 25.714,76 | 100,00% 128.573,82
04 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | 5,00% 49.914,99 | 15,00% 149.744,97 | 20,00% 199.659,97 | 20,00% 199.659,96 | 20,00% 199.659,97 | 10,00% 99.829,98 | 10,00% 99.829,98 | 100,00% 998.299,82
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 62.910,14; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 62.910,15 | 100,00% 125.820,29
06 - IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 5.883,63 | 100,00% 5.883,63
07 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 59.732,62 | 100,00% 59.732,62
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 55.066,30 | 100,00% 55.066,30
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 12,50% 12.295,60 | 10,50% 10.328,30 | 12,00% 11.803,78 | 12,00% 11.803,78 | 12,50% 12.295,60 | 12,50% 12.295,60 | 13,50% 13.279,24 | 14,50% 14.262,90 | 100,00% 98.364,80
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 219.064,47 219.064,47 | 187.380,76 406.445,23 | 211.541,93 617.987,16 | 213.554,01 831.541,17 | 214.045,82 1.045.586,99 | 214.045,83 1.259.632,82 | 237.842,24 1.497.475,06 | 237.952,96 1.735.428,02 | 100,00% 1.735.428,02