## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 05/05/2026 09:30
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA JAGUAPIRU MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PERFURAÇÃO DO POÇO - CR 983545/2025
Município(s): Dourados (MS)
Local:
Prazo Execução: 270 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | Total Acumulado
01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | 36,86% 101.330,59 | 7,86% 21.594,56 | 7,86% 21.594,56 | 7,85% 21.594,56 | 7,86% 21.594,57 | 7,85% 21.594,56 | 8,98% 24.673,82 | 3,72% 10.231,09 | 11,16% 30.673,42 | 100,00% 274.881,73
01.01 - SERVICOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 76.219,71 | 100,00% 76.219,71
01.02 - ADMINISTRACAO LOCAL |  | 12,64% 25.110,88 | 10,87% 21.594,56 | 10,87% 21.594,56 | 10,87% 21.594,56 | 10,87% 21.594,57 | 10,87% 21.594,56 | 12,42% 24.673,82 | 5,15% 10.231,09 | 15,44% 30.673,42 | 100,00% 198.662,02
02 - CAPTACAO |  | 10,90% 460.129,73 | 10,90% 460.129,74 | 10,90% 460.129,73 | 10,89% 460.129,74 | 10,90% 460.129,73 | 10,90% 460.129,74 | 12,46% 525.862,55 | 5,54% 233.825,06 | 16,61% 701.475,18 | 100,00% 4.221.941,20
02.01 - POCOS TUBULAR PROFUNDOS ''ESPECIAL'' |  | 10,90% 460.129,73 | 10,90% 460.129,74 | 10,90% 460.129,73 | 10,89% 460.129,74 | 10,90% 460.129,73 | 10,90% 460.129,74 | 12,46% 525.862,55 | 5,54% 233.825,06 | 16,61% 701.475,18 | 100,00% 4.221.941,20
02.01.01 - SONDAGEM, PERFURACAO |  | 14,00% 460.129,73 | 14,00% 460.129,74 | 14,00% 460.129,73 | 14,00% 460.129,74 | 14,00% 460.129,73 | 14,00% 460.129,74 | 16,00% 525.862,55 |  |  | 100,00% 3.286.640,96
02.01.02 - INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA E CAVALETE |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 233.825,06; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 75,00% 701.475,18 | 100,00% 935.300,24
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 561.460,32 561.460,32 | 481.724,30 1.043.184,62 | 481.724,29 1.524.908,91 | 481.724,30 2.006.633,21 | 481.724,30 2.488.357,51 | 481.724,30 2.970.081,81 | 550.536,37 3.520.618,18 | 244.056,15 3.764.674,33 | 732.148,60 4.496.822,93 | 100,00% 4.496.822,93