## CURVA ABC LOTE 07
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC
Objeto: | Objeto: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Município: | Município: | Costa Rica/MS
Local: | Local: | MS-135, Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas
BDI: | BDI: | Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)
Prazo exec.: | Prazo exec.: | 1080 dias
Sist./Ref.: | Sist./Ref.: | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)
Item | Item | Código | Descrição | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Peso | Peso Acumulado
05.02 5914374 | 05.02; 05.04 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho)) | tkm | 10688315.724 | 1.03 | 1.32 | 14108576.75 | 13.5% | 13.5%
07.07 AA000004 | 07.07 | AA000004 | Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45 | t | 2041.407 | 4545.7512 | 5837.19 | 11916080.52 | 11.4% | 24.91%
02.01.03 6416078 | 02.01.03; 02.02.16; 02.03.12 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina) | t | 39242.727 | 154.65 | 198.58 | 7792820.71 | 7.458% | 32.37%
05.03 5914389 | 05.03; 05.05; 05.06 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho)) | tkm | 6844895.085 | 0.84 | 1.07 | 7324037.72 | 7.01% | 39.38%
07.02 M1950 | 07.02 | M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | t | 1296.962 | 4257.1386 | 5466.59 | 7089959.49 | 6.786% | 46.16%
02.01.01 AGM3010009 | 02.01.01 | AGM3010009 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 9370.828 | 456.56 | 586.26 | 5493741.62 | 5.258% | 51.42%
02.02.05 1505877 | 02.02.05 | 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 20549.445 | 165.46 | 212.46 | 4365935.08 | 4.178% | 55.6%
02.02.08 5502978 | 02.02.08; 03.01.03; 03.03.04 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 428612.664 | 5.74 | 7.37 | 3158875.33 | 3.023% | 58.62%
10.02.01.05 IEQ0000039 | 10.02.01.05 | IEQ0000039 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação ) | mês | 68 | 35890.9 | 46087.5 | 3133950 | 2.999% | 61.62%
02.03.10 4011410 | 02.03.10 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 419065.227 | 4.94 | 6.34 | 2656873.53 | 2.543% | 64.16%
03.02.01 4915598 | 03.02.01 | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 15916165.331 | 0.12 | 0.15 | 2387424.79 | 2.285% | 66.45%
01.01 CANTALOJ | 01.01 | CANTALOJ | Canteiro - Conserva rodoviária | un | 1 | 1774574.4868 | 2278731.09 | 2278731.09 | 2.181% | 68.63%
08.07 TA000004 | 08.07 | TA000004 | Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45 | t | 2041.407 | 760.9379 | 977.12 | 1994699.6 | 1.909% | 70.54%
02.02.07 5914354 | 02.02.07; 03.01.02; 03.03.03 | 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 803648.746 | 1.92 | 2.46 | 1976975.9 | 1.892% | 72.43%
05.01 5914612 | 05.01 | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1659967.352 | 0.91 | 1.16 | 1925562.12 | 1.843% | 74.27%
10.02.01.06 AGAE9592 | 10.02.01.06 | AGAE9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | mês | 34 | 40892.54 | 52510.11 | 1785343.74 | 1.709% | 75.98%
02.03.02 4915757 | 02.03.02 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 2779.484 | 484.76 | 622.48 | 1730173.2 | 1.656% | 77.64%
10.01.01.01 P9819 | 10.01.01.01 | P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 34 | 26539.0558 | 34078.8 | 1158679.2 | 1.109% | 78.75%
02.02.06 4016096 | 02.02.06; 03.01.01; 03.03.02 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 516015.169 | 1.66 | 2.13 | 1099112.3 | 1.052% | 79.8%
10.01.01.02 AGAE9684 | 10.01.01.02; 10.02.01.04 | AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | mês | 68 | 11551.435 | 14833.19 | 1008656.92 | 0.9653% | 80.76%
10.02.01.03 P9827 | 10.02.01.03 | P9827 | Vigia (Equipe de Conservação) | mês | 136 | 5334.9363 | 6850.59 | 931680.24 | 0.8917% | 81.65%
08.02 TA000010 | 08.02 | TA000010 | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E | t | 1296.962 | 539.9037 | 693.29 | 899170.78 | 0.8606% | 82.52%
09.01.01 5914637 | 09.01.01 | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | tkm | 775200 | 0.86 | 1.1 | 852720 | 0.8161% | 83.33%
01.09 AGMAPTÉC | 01.09 | AGMAPTÉC | Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) | mês | 36 | 18205.25 | 23377.36 | 841584.96 | 0.8054% | 84.14%
02.02.12 4011276 | 02.02.12 | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado | m³ | 2739.926 | 219.86 | 282.32 | 773535.9 | 0.7403% | 84.88%
09.01.03 5914640 | 09.01.03 | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada | tkm | 979200 | 0.6 | 0.77 | 753984 | 0.7216% | 85.6%
07.01 M1946 | 07.01 | M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | t | 150.752 | 3493.2185 | 4485.64 | 676219.2 | 0.6472% | 86.25%
02.02.11 AGM6000014 | 02.02.11 | AGM6000014 | Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 4109.889 | 124.85 | 160.31 | 658856.3 | 0.6306% | 86.88%
02.03.04 4915705 | 02.03.04 | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 2779.484 | 169.1 | 217.14 | 603537.15 | 0.5776% | 87.45%
07.05 M1956 | 07.05 | M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | t | 107.086 | 4259.1375 | 5469.15 | 585669.39 | 0.5605% | 88.01%
02.02.15 4011464 | 02.02.15; 02.03.11 | 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | t | 20818.127 | 21.16 | 27.17 | 565628.5 | 0.5413% | 88.56%
02.03.09 4011408 | 02.03.09 | 4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 172049.303 | 2.53 | 3.24 | 557439.74 | 0.5335% | 89.09%
10.05.01 AGS00006 | 10.05.01 | AGS00006 | Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) | un | 1 | 433636.32 | 556832.39 | 556832.39 | 0.5329% | 89.62%
02.02.10 4011300 | 02.02.10 | 4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário | m³ | 6849.815 | 63.1 | 81.02 | 554972.01 | 0.5311% | 90.15%
10.02.01.02 P9875 | 10.02.01.02 | P9875 | Encarregado de turma (Equipe de Conservação) | mês | 68 | 6134.9085 | 7877.83 | 535692.44 | 0.5127% | 90.67%
02.02.04 4805757 | 02.02.04 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 54798.52 | 7.02 | 9.01 | 493734.66 | 0.4725% | 91.14%
07.04 M2092 | 07.04 | M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | t | 137.776 | 2777.8995 | 3567.1 | 491460.76 | 0.4704% | 91.61%
02.02.02 AGM6000012 | 02.02.02 | AGM6000012 | Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica | m³ | 3424.907 | 103.1 | 132.39 | 453423.43 | 0.434% | 92.04%
09.01.04 5914639 | 09.01.04 | 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 456960 | 0.74 | 0.95 | 434112 | 0.4155% | 92.46%
02.03.03 4915703 | 02.03.03 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 2779.484 | 118.18 | 151.75 | 421786.69 | 0.4037% | 92.86%
02.03.05 4915655 | 02.03.05 | 4915655 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 3106.535 | 105.1 | 134.95 | 419226.89 | 0.4012% | 93.26%
10.04.01 AGA8520002 | 10.04.01 | AGA8520002 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 34 | 9279.93 | 11916.35 | 405155.9 | 0.3878% | 93.65%
09.01.02 5914636 | 09.01.02 | 5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 285600 | 1.06 | 1.36 | 388416 | 0.3717% | 94.02%
10.02.01.01 P9916 | 10.02.01.01 | P9916 | Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação) | mês | 34 | 8774.1161 | 11266.84 | 383072.56 | 0.3666% | 94.39%
10.01.02.01 P9883 | 10.01.02.01 | P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 34 | 8291.2274 | 10646.76 | 361989.84 | 0.3464% | 94.74%
10.02.02.01 P9876 | 10.02.02.01 | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 34 | 7540.7036 | 9683.01 | 329222.34 | 0.3151% | 95.05%
04.02.01 4413942 | 04.02.01 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 91608.639 | 2.78 | 3.56 | 326126.75 | 0.3121% | 95.36%
06.14 5213850 | 06.14 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 10368 | 23.23 | 29.82 | 309173.76 | 0.2959% | 95.66%
02.03.06 4915661 | 02.03.06 | 4915661 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 1553.267 | 146.42 | 188.01 | 292029.72 | 0.2795% | 95.94%
01.02 0903810 | 01.02 | 903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 1 | 215186.9 | 276321.49 | 276321.49 | 0.2645% | 96.2%
02.02.09 4011227 | 02.02.09 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário | m³ | 13699.63 | 15.43 | 19.81 | 271389.67 | 0.2597% | 96.46%
02.02.03 4915669 | 02.02.03 | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 23974.352 | 8.31 | 10.67 | 255806.33 | 0.2448% | 96.71%
07.03 M1947 | 07.03 | M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | t | 50.739 | 3666.6146 | 4708.29 | 238893.92 | 0.2286% | 96.94%
10.01.02.03 P9806 | 10.01.02.03 | P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 34 | 5025.9324 | 6453.79 | 219428.86 | 0.21% | 97.15%
02.03.08 4011378 | 02.03.08 | 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 22449.871 | 7.2 | 9.24 | 207436.8 | 0.1985% | 97.34%
10.03.01.01.03 AGE9125 | 10.03.01.01.03; 10.03.01.02.03; 10.03.01.03.03 | AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | eq.mês | 10.123 | 14929.53 | 19171 | 194068.02 | 0.1857% | 97.53%
02.02.01 AGM6000011 | 02.02.01 | AGM6000011 | Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado | m | 44713.705 | 3.35 | 4.3 | 192268.93 | 0.184% | 97.71%
10.01.02.04 P9842 | 10.01.02.04 | P9842 | Faxineiro | mês | 34 | 4253.5706 | 5462.01 | 185708.34 | 0.1777% | 97.89%
02.01.02 5914328 | 02.01.02 | 5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual | t | 4825.976 | 28.76 | 36.93 | 178223.29 | 0.1706% | 98.06%
02.02.14 4011353 | 02.02.14; 02.03.07 | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 279414.555 | 0.48 | 0.61 | 170442.87 | 0.1631% | 98.23%
04.01.01 4915748 | 04.01.01 | 4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto | m² | 557.128 | 235.82 | 302.81 | 168703.92 | 0.1615% | 98.39%
10.02.01.07 B.QUIMICO | 10.02.01.07 B | B.QUIMICO | Banheiro Químico com Limpeza Semanal | mês | 68 | 1900 | 2439.79 | 165905.72 | 0.1588% | 98.55%
02.03.13 4916290 | 02.03.13 | 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m³ | 277.948 | 387.61 | 497.73 | 138343.05 | 0.1324% | 98.68%
06.04 5213835 | 06.04 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 163080 | 0.61 | 0.78 | 127202.4 | 0.1217% | 98.8%
10.03.01.01.02 P9833 | 10.03.01.01.02; 10.03.01.02.02; 10.03.01.03.02 | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 20.247 | 4885.5575 | 6273.54 | 127020.34 | 0.1216% | 98.92%
10.01.02.02 AGBE9093 | 10.01.02.02 | AGBE9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 34 | 2829.699 | 3633.61 | 123542.74 | 0.1182% | 99.04%
08.01 TA000003 | 08.01 | TA000003 | Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C | t | 150.752 | 539.9037 | 693.29 | 104514.85 | 0.1% | 99.14%
08.04 TA000012 | 08.04 | TA000012 | Transporte de emulsão asfáltica EAI | t | 137.776 | 539.9037 | 693.29 | 95518.72 | 0.09142% | 99.23%
10.03.01.01.01 P9858 | 10.03.01.01.01; 10.03.01.02.01; 10.03.01.03.01 | P9858 | Laboratorista | mês | 10.123 | 6732.3562 | 8645.01 | 87513.42 | 0.08376% | 99.32%
08.05 TA000013 | 08.05 | TA000013 | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E | t | 107.086 | 539.9037 | 693.29 | 74241.65 | 0.07105% | 99.39%
01.06 COMP04 | 01.06 | COMP04 | Desmobilização de Equipamentos Pesados | un | 1 | 51198.77 | 65744.34 | 65744.34 | 0.06292% | 99.45%
01.05 COMP03 | 01.05 | COMP03 | Mobilização de Equipamentos Pesados | un | 1 | 51198.77 | 65744.34 | 65744.34 | 0.06292% | 99.51%
02.02.13 4011352 | 02.02.13 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 68498.15 | 0.69 | 0.88 | 60278.37 | 0.05769% | 99.57%
04.02.02 4413984 | 04.02.02 | 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 10178.738 | 4.42 | 5.67 | 57713.44 | 0.05524% | 99.63%
06.01 5213343 | 06.01 | 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 16200 | 2.44 | 3.13 | 50706 | 0.04853% | 99.67%
08.03 TA000009 | 08.03 | TA000009 | Transporte de emulsão asfáltica RM-1C | t | 50.739 | 760.9379 | 977.12 | 49578.09 | 0.04745% | 99.72%
04.01.03 4915750 | 04.01.03 | 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto | m | 159.179 | 213.18 | 273.74 | 43573.65 | 0.0417% | 99.76%
05.07 5914479 | 05.07 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos) | tkm | 28507.001 | 0.74 | 0.95 | 27081.65 | 0.02592% | 99.79%
06.11 5212557 | 06.11 | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 16560 | 1.17 | 1.5 | 24840 | 0.02377% | 99.81%
02.03.14 5915421 | 02.03.14 | 5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual | t | 659.585 | 27.62 | 35.46 | 23388.88 | 0.02238% | 99.83%
01.08 AGMBONECO | 01.08 | AGMBONECO | Boneco Robô de Sinalização | un | 4 | 4190 | 5380.37 | 21521.48 | 0.0206% | 99.86%
06.09 5212560 | 06.09 | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12276 | 1.32 | 1.69 | 20746.44 | 0.01986% | 99.88%
06.05 AGM7020021 | 06.05 | AGM7020021 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4860 | 3.01 | 3.86 | 18759.6 | 0.01795% | 99.89%
01.04 AGR000005 | 01.04 | AGR000005 | Desmobilização de equipamento rodante | un | 1 | 12411.33 | 15937.38 | 15937.38 | 0.01525% | 99.91%
01.03 AGR000004 | 01.03 | AGR000004 | Mobilização de equipamentos rodante | un | 1 | 12411.33 | 15937.38 | 15937.38 | 0.01525% | 99.92%
02.03.01 4915626 | 02.03.01 | 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | m | 3979.932 | 2.86 | 3.67 | 14606.35 | 0.01398% | 99.94%
06.02 5213346 | 06.02 | 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1620 | 5.8 | 7.44 | 12052.8 | 0.01154% | 99.95%
06.08 AGM7020023 | 06.08 | AGM7020023 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2160 | 4.01 | 5.14 | 11102.4 | 0.01063% | 99.96%
04.01.02 4915716 | 04.01.02 | 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | m² | 557.128 | 13.79 | 17.7 | 9861.16 | 0.009438% | 99.97%
06.10 AGM7020024 | 06.10 | AGM7020024 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 9396 | 0.63 | 0.8 | 7516.8 | 0.007194% | 99.98%
07.06 M3900 | 07.06 | M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | t | 1.274 | 3637.5038 | 4670.91 | 5950.73 | 0.005695% | 99.98%
06.13 5213848 | 06.13 | 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3780 | 1.1 | 1.41 | 5329.8 | 0.005101% | 99.99%
06.06 5212556 | 06.06 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1620 | 2 | 2.56 | 4147.2 | 0.003969% | 99.99%
06.03 5213380 | 06.03 | 5213380 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 1.7 | 2.18 | 3139.2 | 0.003004% | 99.99%
06.12 5212558 | 06.12 | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1656 | 1.2 | 1.54 | 2550.24 | 0.002441% | 100%
08.06 TA000014 | 08.06 | TA000014 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E | t | 1.274 | 760.9379 | 977.12 | 1244.85 | 0.001191% | 100%
06.07 AGM7020022 | 06.07 | AGM7020022 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 540 | 1.61 | 2.06 | 1112.4 | 0.001065% | 100%
03.03.01 5502986 | 03.03.01 | 5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 180 | 4.46 | 5.72 | 1029.6 | 0.0009854% | 100%
01.07 AGM7020025 | 01.07 | AGM7020025 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 0 | 3.13 | 4.01 | 0 | 0% | 100%
104486353.81

## Orçamento Inicial (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Município: | Costa Rica/MS
Local: | MS-135, Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas
BDI: | Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)
Prazo exec.: | 1080 dias
Sist./Ref.: | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 CANTALOJ | Canteiro - Conserva rodoviária |  | un | 1 | 1774574.4868 | 2278731.09 | 2278731.09 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.02 0903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h |  | un | 1 | 215186.9 | 276321.49 | 276321.49 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.03 AGR000004 | Mobilização de equipamentos rodante |  | un | 1 | 12411.33 | 15937.38 | 15937.38 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.04 AGR000005 | Desmobilização de equipamento rodante |  | un | 1 | 12411.33 | 15937.38 | 15937.38 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.05 COMP03 | Mobilização de Equipamentos Pesados |  | un | 1 | 51198.77 | 65744.34 | 65744.34 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.06 COMP04 | Desmobilização de Equipamentos Pesados |  | un | 1 | 51198.77 | 65744.34 | 65744.34 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.07 AGM7020025 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 0 | 3.13 | 4.01 | 0 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.08 AGMBONECO | Boneco Robô de Sinalização |  | un | 4 | 4190 | 5380.37 | 21521.48 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
01.09 AGMAPTÉC | Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) |  | mês | 36 | 18205.25 | 23377.36 | 841584.96 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3581522.46
02 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS
02.01 | REMENDO PROFUNDO
02.01.01 AGM3010009 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  | m³ | 9370.828 | 456.56 | 586.26 | 5493741.62 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.01.02 5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual |  | t | 4825.976 | 28.76 | 36.93 | 178223.29 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.01.03 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina) |  | t | 4825.976 | 154.65 | 198.58 | 958342.31 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02 | REMENDO PROFUNDO (h>25cm)
02.02.01 AGM6000011 | Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado |  | m | 44713.705 | 3.35 | 4.3 | 192268.93 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.02 AGM6000012 | Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica |  | m³ | 3424.907 | 103.1 | 132.39 | 453423.43 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.03 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | m³ | 23974.352 | 8.31 | 10.67 | 255806.33 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.04 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | m³ | 54798.52 | 7.02 | 9.01 | 493734.66 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.05 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  | m³ | 20549.445 | 165.46 | 212.46 | 4365935.08 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.06 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 38530.209 | 1.66 | 2.13 | 82069.34 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.07 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  | t | 57795.314 | 1.92 | 2.46 | 142176.47 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.08 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  | m³ | 30824.167 | 5.74 | 7.37 | 227174.11 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.09 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário |  | m³ | 13699.63 | 15.43 | 19.81 | 271389.67 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.10 4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário |  | m³ | 6849.815 | 63.1 | 81.02 | 554972.01 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.11 AGM6000014 | Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário |  | m³ | 4109.889 | 124.85 | 160.31 | 658856.3 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.12 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado |  | m³ | 2739.926 | 219.86 | 282.32 | 773535.9 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.13 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica |  | m² | 68498.15 | 0.69 | 0.88 | 60278.37 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.14 4011353 | Pintura de ligação |  | m² | 68498.15 | 0.48 | 0.61 | 41783.87 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.15 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | t | 8819.137 | 21.16 | 27.17 | 239615.95 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.02.16 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina) |  | t | 8819.137 | 154.65 | 198.58 | 1751304.22 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03 | INTERVENÇÃO SUPERFICIAL
02.03.01 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  | m | 3979.932 | 2.86 | 3.67 | 14606.35 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.02 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso |  | m³ | 2779.484 | 484.76 | 622.48 | 1730173.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.03 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa |  | m³ | 2779.484 | 118.18 | 151.75 | 421786.69 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.04 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  | m³ | 2779.484 | 169.1 | 217.14 | 603537.15 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.05 4915655 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  | m³ | 3106.535 | 105.1 | 134.95 | 419226.89 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.06 4915661 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  | m³ | 1553.267 | 146.42 | 188.01 | 292029.72 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.07 4011353 | Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 210916.405 | 0.48 | 0.61 | 128659 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.08 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 22449.871 | 7.2 | 9.24 | 207436.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.09 4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 172049.303 | 2.53 | 3.24 | 557439.74 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.10 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 419065.227 | 4.94 | 6.34 | 2656873.53 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.11 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | t | 11998.99 | 21.16 | 27.17 | 326012.55 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.12 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina) |  | t | 25597.614 | 154.65 | 198.58 | 5083174.18 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.13 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m³ | 277.948 | 387.61 | 497.73 | 138343.05 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
02.03.14 5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual |  | t | 659.585 | 27.62 | 35.46 | 23388.88 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS | [5 empty] | 29797319.59
03 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS
03.01 | BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)
03.01.01 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 119371.24 | 1.66 | 2.13 | 254260.74 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.01.02 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  | t | 179056.86 | 1.92 | 2.46 | 440479.87 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.01.03 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  | m³ | 95496.992 | 5.74 | 7.37 | 703812.83 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.02 | RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)
03.02.01 4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 15916165.331 | 0.12 | 0.15 | 2387424.79 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.03 | CASCALHAMENTO
03.03.01 5502986 | Expurgo de jazida |  | m³ | 180 | 4.46 | 5.72 | 1029.6 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.03.02 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 358113.72 | 1.66 | 2.13 | 762782.22 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.03.03 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  | t | 566796.572 | 1.92 | 2.46 | 1394319.56 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
03.03.04 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  | m³ | 302291.505 | 5.74 | 7.37 | 2227888.39 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS | [5 empty] | 8171998
04 | GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS
04.01 | TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)
04.01.01 4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto |  | m² | 557.128 | 235.82 | 302.81 | 168703.92 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
04.01.02 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  | m² | 557.128 | 13.79 | 17.7 | 9861.16 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
04.01.03 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  | m | 159.179 | 213.18 | 273.74 | 43573.65 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
04.02 | OUTROS SERVIÇOS
04.02.01 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora |  | m³ | 91608.639 | 2.78 | 3.56 | 326126.75 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
04.02.02 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  | m³ | 10178.738 | 4.42 | 5.67 | 57713.44 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS | [5 empty] | 605978.92
05 | MOMENTO DE TRANSPORTE
05.01 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 1659967.352 | 0.91 | 1.16 | 1925562.12 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
05.02 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho)) |  | tkm | 10672344.099 | 1.03 | 1.32 | 14087494.21 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
05.03 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho)) |  | tkm | 2151458.542 | 0.84 | 1.07 | 2302060.63 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
05.04 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos) |  | tkm | 15971.625 | 1.03 | 1.32 | 21082.54 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
05.05 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos) |  | tkm | 3905273.434 | 0.84 | 1.07 | 4178642.57 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
05.06 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora) |  | tkm | 788163.109 | 0.84 | 1.07 | 843334.52 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
05.07 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos) |  | tkm | 28507.001 | 0.74 | 0.95 | 27081.65 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - MOMENTO DE TRANSPORTE | [5 empty] | 23385258.24
06 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
06.01 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 16200 | 2.44 | 3.13 | 50706 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.02 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 1620 | 5.8 | 7.44 | 12052.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.03 5213380 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 1440 | 1.7 | 2.18 | 3139.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.04 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 163080 | 0.61 | 0.78 | 127202.4 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.05 AGM7020021 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 4860 | 3.01 | 3.86 | 18759.6 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.06 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 1620 | 2 | 2.56 | 4147.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.07 AGM7020022 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 540 | 1.61 | 2.06 | 1112.4 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.08 AGM7020023 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 2160 | 4.01 | 5.14 | 11102.4 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.09 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 12276 | 1.32 | 1.69 | 20746.44 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.10 AGM7020024 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 9396 | 0.63 | 0.8 | 7516.8 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.11 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 16560 | 1.17 | 1.5 | 24840 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.12 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 1656 | 1.2 | 1.54 | 2550.24 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.13 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 3780 | 1.1 | 1.41 | 5329.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
06.14 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  | h | 10368 | 23.23 | 29.82 | 309173.76 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | 598379.04
07 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
07.01 M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c |  | t | 150.752 | 3493.2185 | 4485.64 | 676219.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
07.02 M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e |  | t | 1296.962 | 4257.1386 | 5466.59 | 7089959.49 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
07.03 M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c |  | t | 50.739 | 3666.6146 | 4708.29 | 238893.92 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
07.04 M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação |  | t | 137.776 | 2777.8995 | 3567.1 | 491460.76 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
07.05 M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e |  | t | 107.086 | 4259.1375 | 5469.15 | 585669.39 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
07.06 M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e |  | t | 1.274 | 3637.5038 | 4670.91 | 5950.73 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
07.07 AA000004 | Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45 |  | t | 2041.407 | 4545.7512 | 5837.19 | 11916080.52 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | 21004234.01
08 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
08.01 TA000003 | Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C |  | t | 150.752 | 539.9037 | 693.29 | 104514.85 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
08.02 TA000010 | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E |  | t | 1296.962 | 539.9037 | 693.29 | 899170.78 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
08.03 TA000009 | Transporte de emulsão asfáltica RM-1C |  | t | 50.739 | 760.9379 | 977.12 | 49578.09 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
08.04 TA000012 | Transporte de emulsão asfáltica EAI |  | t | 137.776 | 539.9037 | 693.29 | 95518.72 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
08.05 TA000013 | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E |  | t | 107.086 | 539.9037 | 693.29 | 74241.65 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
08.06 TA000014 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E |  | t | 1.274 | 760.9379 | 977.12 | 1244.85 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
08.07 TA000004 | Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45 |  | t | 2041.407 | 760.9379 | 977.12 | 1994699.6 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | 3218968.54
09 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA
09.01 | EQUIPAMENTO PESADO
09.01.01 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 775200 | 0.86 | 1.1 | 852720 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
09.01.02 5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 285600 | 1.06 | 1.36 | 388416 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
09.01.03 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 979200 | 0.6 | 0.77 | 753984 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
09.01.04 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 456960 | 0.74 | 0.95 | 434112 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA | [5 empty] | 2429232
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.01 | Parcela Fixa
10.01.01 | Gerência Técnica
10.01.01.01 P9819 | Engenheiro supervisor |  | mês | 34 | 26539.0558 | 34078.8 | 1158679.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.01.01.02 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW |  | mês | 34 | 11551.435 | 14833.19 | 504328.46 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.01.02 | Gerência Administrativa
10.01.02.01 P9883 | Chefe do setor administrativo |  | mês | 34 | 8291.2274 | 10646.76 | 361989.84 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.01.02.02 AGBE9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | mês | 34 | 2829.699 | 3633.61 | 123542.74 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.01.02.03 P9806 | Auxiliar administrativo |  | mês | 34 | 5025.9324 | 6453.79 | 219428.86 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.01.02.04 P9842 | Faxineiro |  | mês | 34 | 4253.5706 | 5462.01 | 185708.34 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02 | Parcela Vinculada
10.02.01 | Equipe de conservação rodoviária
10.02.01.01 P9916 | Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação) |  | mês | 34 | 8774.1161 | 11266.84 | 383072.56 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.01.02 P9875 | Encarregado de turma (Equipe de Conservação) |  | mês | 68 | 6134.9085 | 7877.83 | 535692.44 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.01.03 P9827 | Vigia (Equipe de Conservação) |  | mês | 136 | 5334.9363 | 6850.59 | 931680.24 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.01.04 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação) |  | mês | 34 | 11551.435 | 14833.19 | 504328.46 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.01.05 IEQ0000039 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação ) |  | mês | 68 | 35890.9 | 46087.5 | 3133950 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.01.06 AGAE9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | mês | 34 | 40892.54 | 52510.11 | 1785343.74 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.01.07 B.QUIMICO | Banheiro Químico com Limpeza Semanal |  | mês | 68 | 1900 | 2439.79 | 165905.72 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.02.02 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
10.02.02.01 P9876 | Técnico de segurança do trabalho |  | mês | 34 | 7540.7036 | 9683.01 | 329222.34 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03 | Parcela Variável
10.03.01 | Equipe de controle tecnológico
10.03.01.01 | Laboratório de Solo
10.03.01.01.01 P9858 | Laboratorista |  | mês | 4.223 | 6732.3562 | 8645.01 | 36507.87 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.01.02 P9833 | Auxiliar de laboratório |  | mês | 8.446 | 4885.5575 | 6273.54 | 52986.31 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.01.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW |  | eq.mês | 4.223 | 14929.53 | 19171 | 80959.13 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.02 | Laboratório de asfalto
10.03.01.02.01 P9858 | Laboratorista |  | mês | 5.249 | 6732.3562 | 8645.01 | 45377.65 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.02.02 P9833 | Auxiliar de laboratório |  | mês | 10.499 | 4885.5575 | 6273.54 | 65865.89 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.02.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW |  | eq.mês | 5.249 | 14929.53 | 19171 | 100628.57 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.03 | Laboratório de Concreto ( Pontes)
10.03.01.03.01 P9858 | Laboratorista |  | mês | 0.651 | 6732.3562 | 8645.01 | 5627.9 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.03.02 P9833 | Auxiliar de laboratório |  | mês | 1.302 | 4885.5575 | 6273.54 | 8168.14 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.03.01.03.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW |  | eq.mês | 0.651 | 14929.53 | 19171 | 12480.32 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.04 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
10.04.01 AGA8520002 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento |  | mês | 34 | 9279.93 | 11916.35 | 405155.9 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
10.05 | Despesas Diversas
10.05.01 AGS00006 | Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) |  | un | 1 | 433636.32 | 556832.39 | 556832.39 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 1216-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 ( 28,41% ) | 20/07/2025
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 11693463.01
|  | Total Geral |  |  |  |  | 104486353.81

## NOVO SICRO-COMP_PRINCIPAIS (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
NOVO SICRO-COMP_PRINCIPAIS
Utilizado no(s) Item(ns): 01.01
CANTALOJ - Canteiro - Conserva rodoviária |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2278731.09
Utilizado no(s) Item(ns): 01.02
0903810 - Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 334 |  | m | 27.29 |  |  |  |  | 9114.86
5502986 | Expurgo de jazida | 1648 |  | m³ | 4.46 |  |  |  |  | 7350.08
0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | 136.9743 |  | m³ | 161.44 |  |  |  |  | 22113.131
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 6592 |  | m² | 0.79 |  |  |  |  | 5207.68
0919013 | Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção | 1 |  | un | 138994.88 |  |  |  |  | 138994.88
4011211 | Reforço do subleito com material de jazida - 100% proctor intermediário | 1318.4 |  | m³ | 15.43 |  |  |  |  | 20342.912
4011209 | Regularização do subleito - 100% proctor intermediário | 6592 |  | m² | 1.83 |  |  |  |  | 12063.36
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 215186.903
[12 empty] | Custo calculado | 215186.9
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 276321.49
Utilizado no(s) Item(ns): 01.03
AGR000004 - Mobilização de equipamentos rodante |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 15937.38
Utilizado no(s) Item(ns): 01.04
AGR000005 - Desmobilização de equipamento rodante |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 15937.38
Utilizado no(s) Item(ns): 01.05
COMP03 - Mobilização de Equipamentos Pesados |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 65744.34
Utilizado no(s) Item(ns): 01.06
COMP04 - Desmobilização de Equipamentos Pesados |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 65744.34
Utilizado no(s) Item(ns): 01.07
AGM7020025 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 4.01
Utilizado no(s) Item(ns): 01.08
AGMBONECO - Boneco Robô de Sinalização |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5380.37
Utilizado no(s) Item(ns): 01.09
AGMAPTÉC - Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 23377.36
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.01
AGM3010009 - Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.01853
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kw | 1 |  | 0.01 | 0.99 |  |  | 36.3952 |  | 24.9888 |  |  | 25.1029
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | 1 |  | 0.28 | 0.72 |  |  | 13.1364 |  | 2.7711 |  |  | 5.6734
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | 1 |  | 0.09 | 0.91 |  |  | 10.3865 |  | 2.4361 |  |  | 3.1516
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw | 1 |  | 0.19 | 0.81 |  |  | 50.8617 |  | 13.868 |  |  | 20.8968
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1 |  | 0.19 | 0.81 |  |  | 32.7993 |  | 29.5604 |  |  | 30.1758
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.12 | 0.88 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 5.81
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 90.8105
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 230.1779
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 230.1779
[12 empty] | Custo do FIC | 4.2652
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.02967 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 13.7022
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0 |  | t | 2777.8995 |  |  |  |  | 0
M1391 | Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m | 0.02 |  | un | 465.2297 |  |  |  |  | 9.3046
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 23.0068
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
AGM3010008 | Material de base | 0.8 |  | m³ | 166.41 |  |  |  |  | 133.128
4915801 | Mistura betuminosa | 0 |  | m³ | 1536.5 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 133.128
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3509 | Material demolido - remendo profundo | 5915476 | 2.1304 |  | t |  | 30.97 |  |  |  | 65.9785
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 65.9785
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3509 | Material demolido - remendo profundo | LN 5914314 |  | 2.1304 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 2.1304 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 2.1304 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 456.56
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 586.26
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.02
5914328 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8.60269 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 247.4057
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 28.7591
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 28.76
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 36.93
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.03, 02.02.16, 02.03.12
6416078 - Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 227.3832 |  | 136.9823 |  |  | 227.3832
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 197.9462
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 434.9071 |  | 29.4784 |  |  | 434.9071
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2029.1623 |  | 1010.9306 |  |  | 2029.1623
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3222.3366
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3315.2482
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 33.2856
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.02701 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 3.1437
M0005 | Brita 0 | 0.09003 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 11.2008
M0191 | Brita 1 | 0.03215 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 4.7332
M0344 | Cal hidratada - a granel | 14.4636 |  | kg | 0.3745 |  |  |  |  | 5.4166
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - cap 50/70 | 0.05545 |  | t | 0 |  |  |  |  | 0
M1941 | Óleo tipo a1 | 8 |  | l | 5.0249 |  |  |  |  | 40.1992
M1103 | Pedrisco | 0.1479 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 18.4006
M1135 | Pó de pedra | 0.33631 |  | m³ | 107.7135 |  |  |  |  | 36.2251
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 119.3192
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914647 | 0.04052 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.075
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.13505 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.2498
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.04823 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.0892
M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | 0.01446 |  | t |  | 19.57 |  |  |  | 0.283
M1103 | Pedrisco | 5914647 | 0.22185 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.4104
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.50447 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.9333
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.0407
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0028 | Areia média | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0344 | Cal hidratada - a granel | LN 5914364 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.01 |  |  |  | 0
|  | RP 5914365 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0
|  | P 5914366 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.69 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 154.65
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 198.58
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.01
AGM6000011 - Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
IEQ0000036 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91283 | 0.083 |  | 1 | 0 |  |  | 10.96 |  | 0 |  |  | 0.9097
IEQ0000037 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM - SINAPI -00013887 | 0.002 |  | 1 | 0 |  |  | 257.2 |  | 0 |  |  | 0.5144
IEQ0000035 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91285 | 0.0277 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 1.13 |  |  | 0.0313
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1.4554
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 0.083 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3.3833
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.3833
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.38
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 4.3
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.02
AGM6000012 - Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10.01 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 334.8261 |  | 152.7725 |  |  | 334.8261
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 334.8261
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 334.8261
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 33.4492
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | 0.00059 |  | un | 6217.3355 |  |  |  |  | 3.6682
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.6682
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | 2.1304 |  | t | 30.97 |  |  |  |  | 65.9785
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 65.9785
[12 empty] | Custo calculado | 103.1
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 132.39
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.03
4915669 - Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 228.21 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 433.4012
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8991
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0528
[12 empty] | Custo do FIT | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | 5915399 | 2.063 |  | t |  | 3.08 |  |  |  | 6.354
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 6.354
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.31
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 10.67
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.04
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 26 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 154.3238 |  | 77.0482 |  |  | 154.3238
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 154.3238
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 177.5517
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.8289
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1898
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.02
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 9.01
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.05
1505877 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 50.11 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | 1 |  | 0.35 | 0.65 |  |  | 288.2083 |  | 125.8988 |  |  | 182.7071
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1036.4705 |  | 413.9482 |  |  | 1036.4705
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1219.1776
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1242.4055
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 24.7936
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 |  | m³ | 114.4456 |  |  |  |  | 137.3347
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 137.3347
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | 1.8 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 3.33
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.33
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 165.46
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 212.46
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.06, 03.01.01, 03.03.02
4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 230.19 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 347.5947 |  | 158.7198 |  |  | 347.5947
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 347.5947
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 370.8226
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.6109
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0448
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.66
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2.13
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.07, 03.01.02, 03.03.03
5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 431.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 830.1327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 830.1327
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.9234
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.92
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2.46
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.08, 03.01.03, 03.03.04
5502978 - Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 168.2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 336.5443
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.244
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.29 | 0.71 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 202.9502
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 125.3749
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 915.8383
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 939.0662
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.583
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1552
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.74
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 7.37
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.09
4011227 - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 134.56 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.74 | 0.26 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 293.8418
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.078
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.59 | 0.41 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 261.0654
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.96 | 0.04 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 320.4535
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 113.373
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1239.5366
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1262.7645
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.3844
[12 empty] | Custo do FIC | 0.2609
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.8264
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.8264
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.063 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.961
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.961
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 15.43
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 19.81
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.10
4011300 - Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 150.88 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.83 | 0.17 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 317.8619
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.3948
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2 |  | 0.54 | 0.46 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 499.9818
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 2 |  | 0.56 | 0.44 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 373.5113
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 136.2857
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1672.5251
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1811.8925
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.0088
[12 empty] | Custo do FIC | 0.3338
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 61.89 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 43.0074
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 43.0074
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.0673 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.7717
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.7717
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.0011 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.8421
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.06189 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.6987
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 5.9779
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 63.1
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 81.02
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.11
AGM6000014 - Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 150.88 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.83 | 0.17 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 317.8619
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.3948
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2 |  | 0.54 | 0.46 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 499.9818
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 2 |  | 0.56 | 0.44 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 373.5113
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 136.2857
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1672.5251
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1811.8925
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.0088
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 61.89 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 43.0074
M0191 | Brita 1 | 0.4126 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 60.7435
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 103.7509
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.0673 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.7717
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.7717
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.0011 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.8421
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.06189 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.6987
M0191 | Brita 1 | 5914641 | 0.6189 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.3368
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.3147
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 2.0011 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 2.0011 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 2.0011 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914314 |  | 0.6189 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0.6189 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0.6189 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 124.85
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 160.31
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.12
4011276 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 113.18 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.00926
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.34 | 0.66 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 187.0854
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 370.8353 |  | 148.0767 |  |  | 370.8353
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.97 | 0.03 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 322.1312
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | 1 |  | 0.79 | 0.21 |  |  | 288.2083 |  | 125.8988 |  |  | 254.1233
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1134.1752
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1157.4031
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 10.2262
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0947
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 1 |  | m³ | 201.73 |  |  |  |  | 201.73
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 201.73
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 5914652 | 2.2 |  | t |  | 3.55 |  |  |  | 7.81
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.81
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 219.86
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 282.32
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.13
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1038.46 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.6897
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0032
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0 |  | t | 2777.8995 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.69
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.88
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.14, 02.03.07
4011353 - Pintura de ligação |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1500 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.4775
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0022
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | 0 |  | t | 3493.2185 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.48
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.61
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.15, 02.03.11
4011464 - Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.71 | 0.29 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 278.5115
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kw | 1 |  | 0.82 | 0.18 |  |  | 359.6838 |  | 143.2672 |  |  | 320.7288
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 507.1013 |  | 219.4354 |  |  | 507.1013
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1106.3416
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1292.1648
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.9735
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0601
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 0 |  | t | 637.48 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 5914649 | 1 |  | t |  | 8.13 |  |  |  | 8.13
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.13
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 21.16
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 27.17
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.01
4915626 - Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 125 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 174.5266 |  | 68.2564 |  |  | 121.3915
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 179.7046 |  | 121.7287 |  |  | 179.7046
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 301.0961
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 347.5519
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7804
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.00064 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 0.0745
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | 0 |  | t | 3637.5038 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0745
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.00096 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.0021
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0021
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.86
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3.67
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.02
4915757 - Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 0.56 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.01853
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kw | 1 |  | 0.02 | 0.98 |  |  | 36.3952 |  | 24.9888 |  |  | 25.2169
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | 1 |  | 0.26 | 0.74 |  |  | 10.3865 |  | 2.4361 |  |  | 4.5032
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.33 | 0.67 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 10.358
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 40.0781
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 179.4455
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 320.4384
[12 empty] | Custo do FIC | 5.9377
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.14833 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 68.5018
M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | 0 |  | t | 3493.2185 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 68.5018
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 0 |  | m³ | 1536.5 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5915433 | 2.4 |  | t |  | 37.45 |  |  |  | 89.88
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 89.88
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 484.76
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 622.48
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.03
4915703 - Correção de defeitos com mistura betuminosa |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.25 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kw | 1 |  | 0.17 | 0.83 |  |  | 128.4432 |  | 70.1752 |  |  | 80.0808
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 80.0808
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 265.904
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 118.1796
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 0 |  | m³ | 1536.5 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0
[12 empty] | Custo calculado | 118.18
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 151.75
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.04
4915705 - Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.14 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kw | 1 |  | 0.08 | 0.92 |  |  | 281.6798 |  | 83.3637 |  |  | 99.229
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1287.7931 |  | 535.2868 |  |  | 1287.7931
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 1 |  | 0.26 | 0.74 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 104.6014
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1497.4009
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1567.0846
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 119.2606
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kw | 0.64 |  | un | 37.8938 |  |  |  |  | 24.252
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00208 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 1.0128
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 25.2648
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914339 | 2.4 |  | t |  | 10.24 |  |  |  | 24.576
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 24.576
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 169.1
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 217.14
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.05
4915655 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 63.45 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.34 | 0.66 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 187.0854
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 3 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 446.8875
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 11.5548
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3193.6804
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3309.8199
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 52.1642
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914304 | 2.4 |  | t |  | 3.72 |  |  |  | 8.928
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.928
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 105.1
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 134.95
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.06
4915661 - Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 34.69 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.18 | 0.82 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 144.3829
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 2 |  | 0.57 | 0.43 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 271.7116
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 2970.0246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3039.7083
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 87.6249
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914309 | 2.4 |  | t |  | 6.16 |  |  |  | 14.784
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 14.784
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 146.42
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 188.01
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.08
4011378 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 283.02 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 |  | 0.22 | 0.78 |  |  | 25.357 |  | 15.9852 |  |  | 18.047
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 199.6605
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 887.4402
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1073.2634
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7922
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0176
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.00733 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 0.9119
M0191 | Brita 1 | 0.015 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 2.2083
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | 0 |  | t | 4259.1375 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.1202
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914648 | 0.011 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.0882
M0191 | Brita 1 | 5914648 | 0.0225 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.1804
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2687
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.2
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 9.24
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.09
4011408 - Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1245 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.13 | 0.87 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 131.0383
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.06 | 0.94 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 111.4131
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 906.4981 |  | 305.7375 |  |  | 906.4981
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1481.8873
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 10 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 232.279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 232.279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1714.1663
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.3768
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0064
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | 0 |  | t | 4257.1386 |  |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | 0.18 |  | kg | 0.1462 |  |  |  |  | 0.0263
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0263
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial | 0.008 |  | m³ | 125.22 |  |  |  |  | 1.0018
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.0018
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial | 5915406 | 0.012 |  | t |  | 9.77 |  |  |  | 0.1172
M0222 | Filer calcário | 5914654 | 0.00018 |  | t |  | 27.87 |  |  |  | 0.005
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.1222
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | LN 5914404 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0
|  | RP 5914419 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.04 |  |  |  | 0
|  | P 5914434 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.53
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3.24
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.10
4011410 - Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 664 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.13 | 0.87 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 131.0383
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.06 | 0.94 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 111.4131
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 906.4981 |  | 305.7375 |  |  | 906.4981
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1481.8873
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 10 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 232.279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 232.279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1714.1663
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.5816
[12 empty] | Custo do FIC | 0.012
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | 0 |  | t | 4257.1386 |  |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | 0.3375 |  | kg | 0.1462 |  |  |  |  | 0.0493
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0493
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial | 0.015 |  | m³ | 137.97 |  |  |  |  | 2.0696
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 2.0696
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial | 5915406 | 0.0225 |  | t |  | 9.77 |  |  |  | 0.2198
M0222 | Filer calcário | 5914654 | 0.00034 |  | t |  | 27.87 |  |  |  | 0.0095
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2293
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | LN 5914404 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0
|  | RP 5914419 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.04 |  |  |  | 0
|  | P 5914434 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.94
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 6.34
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.13
4916290 - Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.48 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 166.4689
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.8 | 0.2 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 1.9681
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 225.0774
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 341.2169
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 137.5875
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.37968 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 44.1912
M0005 | Brita 0 | 0.20688 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 25.7384
M0191 | Brita 1 | 0.45026 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 66.2879
M0345 | Cal hidratada - saco | 87.63 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 60.8152
M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | 0 |  | t | 3666.6146 |  |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | 0.36509 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 45.4217
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 242.4544
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.56952 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.2302
M0005 | Brita 0 | 5914641 | 0.31032 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.6703
M0191 | Brita 1 | 5914641 | 0.67539 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.4588
M0345 | Cal hidratada - saco | 5915474 | 0.08763 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 3.0224
M1103 | Pedrisco | 5914641 | 0.54764 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.1829
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.5646
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 387.61
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 497.73
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.14
5915421 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 7 |  | 0.91 | 0.09 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 1329.0746
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1329.0746
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1375.5304
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.6211
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.62
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 35.46
Utilizado no(s) Item(ns): 03.02.01
4915598 - Reconformação da plataforma |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3053.93 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 363.7175
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.1191
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0033
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.12
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.15
Utilizado no(s) Item(ns): 03.03.01
5502986 - Expurgo de jazida |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 110.13 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.343
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1207
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.46
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5.72
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.01
4915748 - Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.39 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9640 | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 pcm) - 14 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 32.249 |  | 10.4336 |  |  | 32.249
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.9512 |  | 29.106 |  |  | 31.9512
E9586 | Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kw | 1 |  | 0.03 | 0.97 |  |  | 9.8472 |  | 1.1601 |  |  | 1.4207
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.71 | 0.29 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 18.5879
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 0.01 | 0.99 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 0.4935
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 84.7023
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 154.386
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.5299
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 3.06 |  | kg | 61.3058 |  |  |  |  | 187.5957
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.01333 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 6.1561
M1391 | Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m | 0.00833 |  | un | 465.2297 |  |  |  |  | 3.8754
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 197.6272
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05 |  | m³ | 531.14 |  |  |  |  | 26.557
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 26.557
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 5915474 | 0.00306 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.1055
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.1055
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 235.82
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 302.81
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.02
4915716 - Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 45 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3838 |  | 1.2965 |  |  | 12.3838
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 12.3838
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 82.0675
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8237
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5.925 |  | kg | 1.9857 |  |  |  |  | 11.7653
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 11.7653
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5915474 | 0.00593 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.2045
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2045
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.79
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 17.7
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.03
4915750 - Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 14.78 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 136.9314 |  | 32.9655 |  |  | 136.9314
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 4 |  | 1 | 0 |  |  | 31.9512 |  | 29.106 |  |  | 127.8048
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.39 | 0.61 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 11.6575
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 0.02 | 0.98 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 0.5468
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 276.9405
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 346.6242
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 23.4522
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 1.02 |  | kg | 61.3058 |  |  |  |  | 62.5319
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.00667 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 3.0803
M0769 | Lona plástica - e = 200 micra | 1 |  | m² | 1.618 |  |  |  |  | 1.618
M1391 | Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m | 0.03333 |  | un | 465.2297 |  |  |  |  | 15.5061
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 82.7363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 0.2 |  | m³ | 3.62 |  |  |  |  | 0.724
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.2 |  | m³ | 531.14 |  |  |  |  | 106.228
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 106.952
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 5915474 | 0.00102 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.0352
M0769 | Lona plástica - e = 200 micra | 5915474 | 6e-05 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.0021
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0373
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0769 | Lona plástica - e = 200 micra | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 213.18
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 273.74
Utilizado no(s) Item(ns): 04.02.01
4413942 - Espalhamento de material em bota-fora |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 176.81 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7052
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0752
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.78
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3.56
Utilizado no(s) Item(ns): 04.02.02
4413984 - Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 336.4 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 2 |  | 0.93 | 0.07 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 689.1021
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.5004
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.99 | 0.01 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 338.5524
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 143.9232
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1422.803
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1446.0309
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.2985
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1195
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.42
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5.67
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01
5914612 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 224.1 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 203.3457 |  | 79.0484 |  |  | 203.3457
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 203.3457
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.3457
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.9074
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.91
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.16
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02, 05.04
5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 311.25 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0037
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0279
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.03
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.32
Utilizado no(s) Item(ns): 05.03, 05.05, 05.06
5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 373.5 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8364
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.84
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.07
Utilizado no(s) Item(ns): 05.07
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 388.56 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 286.5371
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 286.5371
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 286.5371
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7374
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.95
Utilizado no(s) Item(ns): 06.01
5213343 - Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213385 | Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção | 0.00667 |  | un | 365.4 |  |  |  |  | 2.4372
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 2.4372
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213385 | Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213385 | Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.44
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3.13
Utilizado no(s) Item(ns): 06.02
5213346 - Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213387 | Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção | 0.00667 |  | un | 869.74 |  |  |  |  | 5.8012
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 5.8012
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213387 | Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213387 | Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.8
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 7.44
Utilizado no(s) Item(ns): 06.03
5213380 - Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 0.00167 |  | un | 356.7511 |  |  |  |  | 0.5958
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.6959
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.7
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2.18
Utilizado no(s) Item(ns): 06.04
5213835 - Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 0.00667 |  | un | 91.1983 |  |  |  |  | 0.6083
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.6083
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.61
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.78
Utilizado no(s) Item(ns): 06.05
AGM7020021 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.02 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0098
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0098
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00251 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.5695
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00251 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 1.0521
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.6216
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.02123 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.2397
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 0.00012 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0014
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.0186 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.21
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.3786
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.01
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3.86
Utilizado no(s) Item(ns): 06.06
5212556 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.01333 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0065
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0065
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00167 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.3789
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00167 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.7
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.0789
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.01415 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1598
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.0124 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.14
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 8e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0009
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.919
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2.56
Utilizado no(s) Item(ns): 06.07
AGM7020022 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.01066 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0052
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0052
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00134 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.3041
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00134 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.5617
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0.8658
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.01132 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1278
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 6e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0007
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.00992 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.112
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.7351
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.61
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2.06
Utilizado no(s) Item(ns): 06.08
AGM7020023 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.02666 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0131
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0131
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00334 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.7579
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00334 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 1.4001
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 2.158
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.0283 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3195
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 0.00016 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0018
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.0248 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.28
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.8379
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.01
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5.14
Utilizado no(s) Item(ns): 06.09
5212560 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00116 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0363
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00167 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.7
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.00167 |  | un | 347.92 |  |  |  |  | 0.581
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.281
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.32
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.69
Utilizado no(s) Item(ns): 06.10
AGM7020024 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00056 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0175
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0175
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.0008 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.3353
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.0008 |  | un | 347.92 |  |  |  |  | 0.2783
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0.6136
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | ton |  | 11.29 |  |  |  | 0
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | ton |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | ton |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.63
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.8
Utilizado no(s) Item(ns): 06.11
5212557 - Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00116 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0363
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00131 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.5491
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.00167 |  | un | 347.92 |  |  |  |  | 0.581
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.1301
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.17
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.5
Utilizado no(s) Item(ns): 06.12
5212558 - Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00116 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0363
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00138 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.5785
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.00167 |  | un | 347.92 |  |  |  |  | 0.581
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.1595
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.2
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.54
Utilizado no(s) Item(ns): 06.13
5213848 - Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.1001
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.1
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.41
Utilizado no(s) Item(ns): 06.14
5213850 - Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  |  |  | h |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 h | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 23.2279
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 23.2279
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 23.23
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 29.82
Utilizado no(s) Item(ns): 07.01
M1946 - Emulsão asfáltica - rr-1c |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 4485.64
Utilizado no(s) Item(ns): 07.02
M1950 - Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5466.59
Utilizado no(s) Item(ns): 07.03
M1947 - Emulsão asfáltica - rm-1c |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 4708.29
Utilizado no(s) Item(ns): 07.04
M2092 - Emulsão asfáltica para imprimação |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3567.1
Utilizado no(s) Item(ns): 07.05
M1956 - Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5469.15
Utilizado no(s) Item(ns): 07.06
M3900 - Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 4670.91
Utilizado no(s) Item(ns): 07.07
AA000004 - Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45 |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5837.19
Utilizado no(s) Item(ns): 08.01
TA000003 - Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 693.29
Utilizado no(s) Item(ns): 08.02
TA000010 - Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 693.29
Utilizado no(s) Item(ns): 08.03
TA000009 - Transporte de emulsão asfáltica RM-1C |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 977.12
Utilizado no(s) Item(ns): 08.04
TA000012 - Transporte de emulsão asfáltica EAI |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 693.29
Utilizado no(s) Item(ns): 08.05
TA000013 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 693.29
Utilizado no(s) Item(ns): 08.06
TA000014 - Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 977.12
Utilizado no(s) Item(ns): 08.07
TA000004 - Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45 |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 977.12
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.01
5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 504.35 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8563
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.86
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.1
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.02
5914636 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 420.29 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0276
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0286
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.06
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 1.36
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.03
5914640 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 803.77 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.599
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.6
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.77
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.04
5914639 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 669.81 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7187
[12 empty] | Custo do FIC | 0.02
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 0.95
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.01.01
P9819 - Engenheiro supervisor |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 34078.8
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.01.02, 10.02.01.04
AGAE9684 - Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 14833.19
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.01
P9883 - Chefe do setor administrativo |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 10646.76
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.02
AGBE9093 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 3633.61
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.03
P9806 - Auxiliar administrativo |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 6453.79
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.04
P9842 - Faxineiro |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 5462.01
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.01
P9916 - Encarregado de conservação rodoviária |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 11266.84
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.02
P9875 - Encarregado de turma |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 7877.83
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.03
P9827 - Vigia |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 6850.59
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.05
IEQ0000039 - Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 46087.5
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.06
AGAE9592 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 52510.11
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.07
B.QUIMICO - Banheiro Químico com Limpeza Semanal |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 2439.79
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.02.01
P9876 - Técnico de segurança do trabalho |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 9683.01
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03.01.01.01, 10.03.01.02.01, 10.03.01.03.01
P9858 - Laboratorista |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 8645.01
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03.01.01.02, 10.03.01.02.02, 10.03.01.03.02
P9833 - Auxiliar de laboratório |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 6273.54
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03.01.01.03, 10.03.01.02.03, 10.03.01.03.03
AGE9125 - Van furgão a diesel - 93 kW |  |  |  | eq.mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 eq.mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 19171
Utilizado no(s) Item(ns): 10.04.01
AGA8520002 - Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 11916.35
Utilizado no(s) Item(ns): 10.05.01
AGS00006 - Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 28.41
[12 empty] | Preço Unitário | 556832.39

## NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
3713608 - Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 92.9116
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.2912
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - d = 1,60 mm | 4 |  | m | 0.8371 |  |  |  |  | 3.3484
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - c = 25,4 mm e e = 3,76 mm (1” x 9 bwg) | 0.00825 |  | kg | 14.4644 |  |  |  |  | 0.1193
M1638 | Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m | 0.42 |  | un | 30.7045 |  |  |  |  | 12.8959
M1639 | Mourão de madeira - h = 2,20 m e d = 0,15 m | 0.02 |  | un | 68.1239 |  |  |  |  | 1.3625
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 17.7261
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - d = 1,60 mm | 5914655 | 0.0002 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0023
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - c = 25,4 mm e e = 3,76 mm (1” x 9 bwg) | 5914655 | 1e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0001
M1638 | Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m | 5914655 | 0.00693 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0782
M1639 | Mourão de madeira - h = 2,20 m e d = 0,15 m | 5914655 | 0.00078 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0088
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2733
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - d = 1,60 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - c = 25,4 mm e e = 3,76 mm (1” x 9 bwg) | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1638 | Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1639 | Mourão de madeira - h = 2,20 m e d = 0,15 m | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.29
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
5502986 - Expurgo de jazida |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 110.13 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.343
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1207
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.46
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
0903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 223.63 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 363.7175
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.6264
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0192 | Brita 2 | 1 |  | m³ | 157.0361 |  |  |  |  | 157.0361
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 157.0361
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 1.5 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.775
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.775
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 161.44
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 622.95 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7678
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0213
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.79
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
0919013 - Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 0.01948 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kw | 0.42836 |  | 1 | 0 |  |  | 430.4936 |  | 220.5092 |  |  | 184.4062
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 184.4062
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 105.032
P9802 | Ajudante especializado | 2 |  | h | 30.5888 |  |  |  |  | 61.1776
P9810 | Eletricista | 0.05844 |  | h | 34.2688 |  |  |  |  | 2.0027
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.3536 |  |  |  |  | 33.3536
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 201.5659
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 385.9721
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19813.7612
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 545.3164 |  | kg | 13.36 |  |  |  |  | 7285.4275
3807864 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto d = 16 mm - fornecimento e instalação | 140 |  | un | 14.58 |  |  |  |  | 2041.2
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 18.2882 |  | m³ | 481.96 |  |  |  |  | 8814.1664
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3.1117 |  | m³ | 474 |  |  |  |  | 1474.9695
1619004 | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | 30.488 |  | m³ | 7.98 |  |  |  |  | 243.2942
1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | 21.3999 |  | m³ | 62.47 |  |  |  |  | 1336.853
0919078 | Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição | 1 |  | un | 37606.22 |  |  |  |  | 37606.22
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 12.0024 |  | m³ | 59.68 |  |  |  |  | 716.3062
3107997 | Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 92.1888 |  | m² | 75.54 |  |  |  |  | 6963.942
0903848 | Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m | 152.44 |  | m | 192.25 |  |  |  |  | 29306.59
0909617 | Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição | 1 |  | un | 23330.67 |  |  |  |  | 23330.67
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 3.2104 |  | m³ | 19.15 |  |  |  |  | 61.4792
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 119181.118
[12 empty] | Custo calculado | 138994.88
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
4011211 - Reforço do subleito com material de jazida - 100% proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 134.56 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.74 | 0.26 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 293.8418
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.078
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.59 | 0.41 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 261.0654
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.96 | 0.04 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 320.4535
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 113.373
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1239.5366
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1262.7645
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.3844
[12 empty] | Custo do FIC | 0.2609
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.8264
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.8264
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.063 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.961
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.961
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 15.43
Utilizado no(s) Item(ns): 0903810
4011209 - Regularização do subleito - 100% proctor intermediário |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 672.8 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.61 | 0.39 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 259.1459
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.078
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.43 | 0.57 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 230.0706
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.96 | 0.04 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 320.4535
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 113.373
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1173.8459
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1197.0738
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.7792
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0495
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.83
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.09 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 2.3632
P9805 | Armador | 0.09 |  | h | 33.8857 |  |  |  |  | 3.0497
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 5.4129
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 5.4129
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.4129
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0004 | Aço CA 50 | 1.1 |  | kg | 7.0146 |  |  |  |  | 7.7161
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) | 0.015 |  | kg | 12.92 |  |  |  |  | 0.1938
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 7.9099
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0004 | Aço CA 50 | 5914655 | 0.0011 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0124
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) | 5914655 | 2e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0002
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0387
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0004 | Aço CA 50 | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.36
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
3807864 - Chumbador de expansão controlada por torque para concreto d = 16 mm - fornecimento e instalação |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12.94 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 11.551 |  | 0.8007 |  |  | 11.551
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2.1911 |  | 1.174 |  |  | 2.1911
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 13.7421
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 26.258
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 40.0001
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.0912
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M2388 | Broca de widia - d = 16 mm e c = 150 mm | 0.00431 |  | un | 39.9445 |  |  |  |  | 0.1722
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - d = 16,0 mm | 1 |  | un | 11.3058 |  |  |  |  | 11.3058
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 11.478
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - d = 16,0 mm | 5914655 | 0.0002 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0023
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0069
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - d = 16,0 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 14.58
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.92899 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1.1045 |  | 0.742 |  |  | 1.1045
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.7149
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.7134
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 64.1732
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 209.0511
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 237.5823
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 301.7555
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 76.8023
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 |  | kg | 6.8751 |  |  |  |  | 5.8195
M0082 | Areia média lavada | 0.63334 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 77.8846
M0191 | Brita 1 | 0.36754 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 54.1097
M0192 | Brita 2 | 0.36754 |  | m³ | 157.0361 |  |  |  |  | 57.717
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 282.1521 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 196.0675
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 391.5983
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | 0.00085 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0096
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.95001 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.7575
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.28215 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 3.1855
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 13.5636
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 481.96
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.92899 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.6967
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.7134
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 63.0505
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 209.0511
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 237.5823
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 300.6328
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 76.5166
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.59948 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 73.7207
M0192 | Brita 2 | 0.73508 |  | m³ | 157.0361 |  |  |  |  | 115.4341
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 280.5342 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 194.9432
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 384.098
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.89922 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.6636
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 1.1026 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.0398
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.28053 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 3.1672
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 13.3845
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 474
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
1619004 - Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 68.65 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 213.0895
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 213.0895
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 213.0895
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.104
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3510 | Material demolido - alvenaria | 5914675 | 1.5 |  | t |  | 3.25 |  |  |  | 4.875
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 4.875
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3510 | Material demolido - alvenaria | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.98
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
1619003 - Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8.30252 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 334.8261 |  | 152.7725 |  |  | 334.8261
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 334.8261
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 334.8261
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 40.3282
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | 0.00071 |  | un | 6217.3355 |  |  |  |  | 4.4143
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 4.4143
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1416201 | Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno | 40 |  | cm² | 0.24 |  |  |  |  | 9.6
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 9.6
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3512 | Material demolido - concreto armado | 5914675 | 2.5 |  | t |  | 3.25 |  |  |  | 8.125
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.125
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3512 | Material demolido - concreto armado | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 62.47
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
0919078 - Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 33.015 |  | m² | 143.62 |  |  |  |  | 4741.6143
0903788 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual | 79.236 |  | m² | 4.48 |  |  |  |  | 354.9773
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 32.4 |  | m³ | 481.96 |  |  |  |  | 15615.504
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 16.2 |  | m³ | 474 |  |  |  |  | 7678.8
1619004 | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | 6.603 |  | m³ | 7.98 |  |  |  |  | 52.6919
1619006 | Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica | 48.6 |  | m³ | 44.92 |  |  |  |  | 2183.112
0903789 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual | 79.236 |  | m² | 32.33 |  |  |  |  | 2561.6999
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 48.6 |  | m³ | 59.68 |  |  |  |  | 2900.448
0903860 | Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual | 79.236 |  | m² | 3.03 |  |  |  |  | 240.0851
0903818 | Tinta látex - duas camadas com aplicação manual | 79.236 |  | m² | 16.12 |  |  |  |  | 1277.2843
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 37606.2168
[12 empty] | Custo calculado | 37606.22
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
4805751 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 0.4 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 23.2279
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 58.0698
[12 empty] | Custo do FIC | 1.6143
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 59.68
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
3107997 - Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.04016 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 0.8391
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.04016 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 1.0826
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1.9217
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.7 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 18.3806
P9808 | Carpinteiro | 0.7 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 20.1464
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 38.527
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 40.4487
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 40.4487
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 0.44922 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 5.8488
M0446 | Compensado resinado - e = 10 mm | 0.4043 |  | m² | 28.3987 |  |  |  |  | 11.4816
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 |  | l | 13.8068 |  |  |  |  | 0.2557
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 0.19908 |  | m | 4.34 |  |  |  |  | 0.864
M1205 | Prego de ferro | 0.20395 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 3.8139
M0290 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm | 2.09 |  | m | 4.0228 |  |  |  |  | 8.4078
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 0.35938 |  | m | 10.8459 |  |  |  |  | 3.8978
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 34.5696
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.00253 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0286
M0446 | Compensado resinado - e = 10 mm | 5914655 | 0.00404 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0456
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5914655 | 2e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0002
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 5914655 | 0.00037 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0042
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.0002 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0023
M0290 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm | 5914655 | 0.00523 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.059
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.0027 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0305
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.5208
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0290 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0446 | Compensado resinado - e = 10 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 75.54
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
0903848 - Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 1 |  | m² | 143.62 |  |  |  |  | 143.62
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.075 |  | m³ | 481.96 |  |  |  |  | 36.147
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.015 |  | m³ | 474 |  |  |  |  | 7.11
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.09 |  | m³ | 59.68 |  |  |  |  | 5.3712
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 192.2482
[12 empty] | Custo calculado | 192.25
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
0909617 - Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
0909620 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial | 21.4291 |  | m² | 145.52 |  |  |  |  | 3118.3626
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 616.55 |  | kg | 13.36 |  |  |  |  | 8237.108
4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | 65.805 |  | m³ | 8.01 |  |  |  |  | 527.098
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 9.1 |  | m³ | 481.96 |  |  |  |  | 4385.836
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.784 |  | m³ | 474 |  |  |  |  | 371.616
1619004 | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | 4.2858 |  | m³ | 7.98 |  |  |  |  | 34.2008
1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | 9.884 |  | m³ | 62.47 |  |  |  |  | 617.4535
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 10.192 |  | m³ | 59.68 |  |  |  |  | 608.2586
3107997 | Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 70.8 |  | m² | 75.54 |  |  |  |  | 5348.232
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 4.3082 |  | m³ | 19.15 |  |  |  |  | 82.5018
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 23330.6674
[12 empty] | Custo calculado | 23330.67
Utilizado no(s) Item(ns): 0919013
4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.1125 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 13.1364 |  | 2.7711 |  |  | 13.1364
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 13.1364
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 59.5922
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19.1461
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 19.15
Utilizado no(s) Item(ns): 1619003
1416201 - Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno |  |  |  | cm² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 498 cm² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.8559 |  | 0.4586 |  |  | 0.8559
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 0.8559
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9825 | Soldador | 1 |  | h | 41.3483 |  |  |  |  | 41.3483
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 41.3483
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 42.2042
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.0847
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1796 | Gás acetileno | 0.00079 |  | kg | 92.4948 |  |  |  |  | 0.0731
M1795 | Gás oxigênio | 0.00473 |  | m³ | 18.1961 |  |  |  |  | 0.0861
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.1592
[12 empty] | Custo calculado | 0.24
Utilizado no(s) Item(ns): 0919078, 0903848
2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 51.7591
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 51.7591
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 51.7591
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0156 | Bloco de concreto - l = 19 cm, a = 19 cm e c = 39 cm | 13 |  | un | 6.1046 |  |  |  |  | 79.3598
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 79.3598
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1109697 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.015 |  | m³ | 349.17 |  |  |  |  | 5.2376
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 5.2376
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0156 | Bloco de concreto - l = 19 cm, a = 19 cm e c = 39 cm | 5914655 | 0.2106 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 2.3777
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.2678
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0156 | Bloco de concreto - l = 19 cm, a = 19 cm e c = 39 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 143.62
Utilizado no(s) Item(ns): 0919078
0903788 - Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 0.0681 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 1.943
P9824 | Servente | 0.0255 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 0.5923
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 2.5353
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 2.5353
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.5353
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0037 |  | m³ | 525.95 |  |  |  |  | 1.946
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.946
[12 empty] | Custo calculado | 4.48
Utilizado no(s) Item(ns): 0919078
1619006 - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10.01 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 334.8261 |  | 152.7725 |  |  | 334.8261
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 334.8261
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 334.8261
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 33.4492
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | 0.00059 |  | un | 6217.3355 |  |  |  |  | 3.6682
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.6682
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3505 | Material demolido - concreto simples | 5914675 | 2.4 |  | t |  | 3.25 |  |  |  | 7.8
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.8
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3505 | Material demolido - concreto simples | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 44.92
Utilizado no(s) Item(ns): 0919078
0903789 - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 0.47 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 13.4097
P9824 | Servente | 0.171 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 3.972
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 17.3816
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 17.3816
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 17.3816
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1109675 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0376 |  | m³ | 397.61 |  |  |  |  | 14.9501
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 14.9501
[12 empty] | Custo calculado | 32.33
Utilizado no(s) Item(ns): 0919078
0903860 - Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9822 | Pintor | 0.039 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 1.3213
P9824 | Servente | 0.014 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 0.3252
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 1.6465
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1.6465
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.6465
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1369 | Selador acrílico para pintura | 0.16 |  | l | 8.6295 |  |  |  |  | 1.3807
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.3807
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1369 | Selador acrílico para pintura | 5914655 | 0.00016 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0018
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0055
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1369 | Selador acrílico para pintura | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.03
Utilizado no(s) Item(ns): 0919078
0903818 - Tinta látex - duas camadas com aplicação manual |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9822 | Pintor | 0.344 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 11.6544
P9824 | Servente | 0.086 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 1.9976
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 13.652
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 13.652
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.652
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | 0.2 |  | l | 12.2748 |  |  |  |  | 2.455
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 2.455
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | 5914655 | 0.00025 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0028
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0086
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 16.12
Utilizado no(s) Item(ns): 2009619
1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.09035 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.95 | 0.05 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.0702
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.32 | 0.68 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.5798
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 62.2904
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 214.3544
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 276.6448
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 67.6335
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 1.0394 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 127.8184
M0345 | Cal hidratada - saco | 31.3371 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 21.7479
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 175.4875 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 121.9462
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 271.5125
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 1.5591 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.8843
M0345 | Cal hidratada - saco | 5914655 | 0.03134 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3538
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.17549 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 1.9813
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 10.022
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 349.17
Utilizado no(s) Item(ns): 0903788
1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.22034 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.95 | 0.05 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.0702
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.38 | 0.62 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.6688
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 62.3794
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 214.3544
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 276.7338
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 65.5714
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 1.0044 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 123.5093
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 458.0119 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 318.2724
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 441.7817
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 1.5065 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.7871
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.45801 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 5.1709
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 18.593
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 525.95
Utilizado no(s) Item(ns): 0903789
1109675 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.87549 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.83 | 0.17 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 1.9885
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.5501
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 62.179
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 214.3544
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 276.5334
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 71.3544
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.9591 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 117.9447
M0345 | Cal hidratada - saco | 117.5373 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 81.5709
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 164.5522 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 114.3474
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 313.863
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 1.4386 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.6615
M0345 | Cal hidratada - saco | 5914655 | 0.11754 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 1.327
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.16455 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 1.8578
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 12.3964
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 397.61
Utilizado no(s) Item(ns): 0909617
0909620 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 51.7591
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 51.7591
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 51.7591
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0156 | Bloco de concreto - l = 19 cm, a = 19 cm e c = 39 cm | 13 |  | un | 6.1046 |  |  |  |  | 79.3598
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 79.3598
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1109622 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.015 |  | m³ | 475.85 |  |  |  |  | 7.1378
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 7.1378
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0156 | Bloco de concreto - l = 19 cm, a = 19 cm e c = 39 cm | 5914655 | 0.2106 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 2.3777
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.2678
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0156 | Bloco de concreto - l = 19 cm, a = 19 cm e c = 39 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 145.52
Utilizado no(s) Item(ns): 0909617
4805754 - Compactação manual com soquete vibratório |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.66875 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 13.1364 |  | 2.7711 |  |  | 13.1364
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 13.1364
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 36.3643
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 7.7889
[12 empty] | Custo do FIC | 0.2165
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.01
Utilizado no(s) Item(ns): 0909620
1109622 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.82342 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 1.9001
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.5501
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 62.0906
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 214.3544
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 276.445
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 72.3031
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.8207 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 100.9251
M0345 | Cal hidratada - saco | 62.401 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 43.3063
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 349.4453 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 242.8296
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 387.061
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 1.231 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.2774
M0345 | Cal hidratada - saco | 5914655 | 0.0624 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.7045
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.34945 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 3.9453
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 16.4903
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 475.85
Utilizado no(s) Item(ns): 4011211, 4011227, 4011300, AGM6000014
4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 230.19 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 347.5947 |  | 158.7198 |  |  | 347.5947
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 347.5947
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 370.8226
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.6109
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0448
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.66
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010009
AGM3010008 - Material de base |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | 0.392 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 57.7107
M1103 | Pedrisco | 0.392 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 48.7697
M1135 | Pó de pedra | 0.52267 |  | m³ | 107.7135 |  |  |  |  | 56.2986
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 162.779
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.588 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0878
M1103 | Pedrisco | 5914647 | 0.588 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0878
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.784 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.4504
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.626
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914359 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0.784 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.784 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.784 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 166.4
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010009, 4915757, 4915703
4915801 - Mistura betuminosa |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3502 | Mistura betuminosa | 1 |  | m³ | 1536.5025 |  |  |  |  | 1536.5025
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1536.5025
[12 empty] | Custo calculado | 1536.5
Utilizado no(s) Item(ns): 5914328
5914328 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8.60269 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 247.4057
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 28.7591
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 28.76
Utilizado no(s) Item(ns): 6416078
6416078 - Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 227.3832 |  | 136.9823 |  |  | 227.3832
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 197.9462
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 434.9071 |  | 29.4784 |  |  | 434.9071
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2029.1623 |  | 1010.9306 |  |  | 2029.1623
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3222.3366
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3315.2482
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 33.2856
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.02701 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 3.1437
M0005 | Brita 0 | 0.09003 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 11.2008
M0191 | Brita 1 | 0.03215 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 4.7332
M0344 | Cal hidratada - a granel | 14.4636 |  | kg | 0.3745 |  |  |  |  | 5.4166
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - cap 50/70 | 0.05545 |  | t | 0 |  |  |  |  | 0
M1941 | Óleo tipo a1 | 8 |  | l | 5.0249 |  |  |  |  | 40.1992
M1103 | Pedrisco | 0.1479 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 18.4006
M1135 | Pó de pedra | 0.33631 |  | m³ | 107.7135 |  |  |  |  | 36.2251
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 119.3192
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914647 | 0.04052 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.075
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.13505 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.2498
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.04823 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.0892
M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | 0.01446 |  | t |  | 19.57 |  |  |  | 0.283
M1103 | Pedrisco | 5914647 | 0.22185 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.4104
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.50447 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.9333
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.0407
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0028 | Areia média | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0344 | Cal hidratada - a granel | LN 5914364 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.01 |  |  |  | 0
|  | RP 5914365 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0
|  | P 5914366 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.69 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 154.65
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000011
AGM6000011 - Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
IEQ0000036 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91283 | 0.083 |  | 1 | 0 |  |  | 10.96 |  | 0 |  |  | 0.9097
IEQ0000037 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM - SINAPI -00013887 | 0.002 |  | 1 | 0 |  |  | 257.2 |  | 0 |  |  | 0.5144
IEQ0000035 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91285 | 0.0277 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 1.13 |  |  | 0.0313
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1.4554
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 0.083 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3.3833
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.3833
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.38
Utilizado no(s) Item(ns): 4915669
4915669 - Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 228.21 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 433.4012
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8991
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0528
[12 empty] | Custo do FIT | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | 5915399 | 2.063 |  | t |  | 3.08 |  |  |  | 6.354
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 6.354
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.31
Utilizado no(s) Item(ns): 4805757
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 26 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 154.3238 |  | 77.0482 |  |  | 154.3238
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 154.3238
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 177.5517
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.8289
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1898
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.02
Utilizado no(s) Item(ns): 1505877
1505877 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 50.11 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | 1 |  | 0.35 | 0.65 |  |  | 288.2083 |  | 125.8988 |  |  | 182.7071
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1036.4705 |  | 413.9482 |  |  | 1036.4705
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1219.1776
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1242.4055
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 24.7936
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 |  | m³ | 114.4456 |  |  |  |  | 137.3347
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 137.3347
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | 1.8 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 3.33
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.33
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 165.46
Utilizado no(s) Item(ns): 5914354
5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 431.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 830.1327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 830.1327
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.9234
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.92
Utilizado no(s) Item(ns): 5502978
5502978 - Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 168.2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 336.5443
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.244
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.29 | 0.71 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 202.9502
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 125.3749
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 915.8383
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 939.0662
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.583
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1552
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.74
Utilizado no(s) Item(ns): 4011276
6416040 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 113.18 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kw | 2 |  | 0.57 | 0.43 |  |  | 538.0184 |  | 262.5797 |  |  | 839.1595
E9779 | Grupo gerador - 113 kva | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 112.7163 |  | 10.7698 |  |  | 112.7163
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 354.8931 |  | 218.7555 |  |  | 354.8931
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1306.7689
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1376.4526
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.1616
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.53076 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 66.0331
M0191 | Brita 1 | 0.147 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 21.6415
M0192 | Brita 2 | 0.2606 |  | m³ | 157.0361 |  |  |  |  | 40.9236
M1135 | Pó de pedra | 0.52829 |  | m³ | 107.7135 |  |  |  |  | 56.904
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 185.5022
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.79614 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.4729
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.2205 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.4079
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.3909 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.7232
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.79244 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.466
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 4.07
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 201.73
Utilizado no(s) Item(ns): 4011352
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1038.46 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.6897
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0032
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0 |  | t | 2777.8995 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.69
Utilizado no(s) Item(ns): 4011353
4011353 - Pintura de ligação |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1500 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.4775
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0022
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | 0 |  | t | 3493.2185 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.48
Utilizado no(s) Item(ns): 4011464
4011464 - Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.71 | 0.29 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 278.5115
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kw | 1 |  | 0.82 | 0.18 |  |  | 359.6838 |  | 143.2672 |  |  | 320.7288
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 507.1013 |  | 219.4354 |  |  | 507.1013
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1106.3416
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1292.1648
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.9735
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0601
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 0 |  | t | 637.48 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 5914649 | 1 |  | t |  | 8.13 |  |  |  | 8.13
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.13
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 21.16
Utilizado no(s) Item(ns): 4915626
4915626 - Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 125 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 174.5266 |  | 68.2564 |  |  | 121.3915
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 179.7046 |  | 121.7287 |  |  | 179.7046
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 301.0961
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 347.5519
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7804
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.00064 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 0.0745
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | 0 |  | t | 3637.5038 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0745
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.00096 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.0021
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0021
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.86
Utilizado no(s) Item(ns): 4915705
4915705 - Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.14 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kw | 1 |  | 0.08 | 0.92 |  |  | 281.6798 |  | 83.3637 |  |  | 99.229
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1287.7931 |  | 535.2868 |  |  | 1287.7931
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 1 |  | 0.26 | 0.74 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 104.6014
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1497.4009
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1567.0846
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 119.2606
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kw | 0.64 |  | un | 37.8938 |  |  |  |  | 24.252
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00208 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 1.0128
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 25.2648
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914339 | 2.4 |  | t |  | 10.24 |  |  |  | 24.576
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 24.576
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 169.1
Utilizado no(s) Item(ns): 4915655
4915655 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 63.45 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.34 | 0.66 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 187.0854
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 3 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 446.8875
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 11.5548
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3193.6804
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3309.8199
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 52.1642
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914304 | 2.4 |  | t |  | 3.72 |  |  |  | 8.928
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.928
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 105.1
Utilizado no(s) Item(ns): 4915661
4915661 - Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 34.69 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.18 | 0.82 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 144.3829
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 2 |  | 0.57 | 0.43 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 271.7116
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 2970.0246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3039.7083
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 87.6249
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914309 | 2.4 |  | t |  | 6.16 |  |  |  | 14.784
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 14.784
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 146.42
Utilizado no(s) Item(ns): 4011378
4011378 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 283.02 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 |  | 0.22 | 0.78 |  |  | 25.357 |  | 15.9852 |  |  | 18.047
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 199.6605
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 887.4402
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1073.2634
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7922
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0176
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.00733 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 0.9119
M0191 | Brita 1 | 0.015 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 2.2083
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | 0 |  | t | 4259.1375 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.1202
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914648 | 0.011 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.0882
M0191 | Brita 1 | 5914648 | 0.0225 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.1804
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2687
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.2
Utilizado no(s) Item(ns): 4011408
6416036 - Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 33.2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.45 | 0.55 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 153.598
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 73.8279 |  | 10.4225 |  |  | 73.8279
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 81.0844 |  | 60.8096 |  |  | 81.0844
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 308.5103
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 378.194
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.3914
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.2 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 24.8825
M1135 | Pó de pedra | 0.8 |  | m³ | 107.7135 |  |  |  |  | 86.1708
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 111.0533
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.3 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.555
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 1.2 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.22
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.775
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 125.22
Utilizado no(s) Item(ns): 4011410
6416037 - Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 16.6 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.23 | 0.77 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 129.8014
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 73.8279 |  | 10.4225 |  |  | 73.8279
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 81.0844 |  | 60.8096 |  |  | 81.0844
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 284.7137
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 354.3974
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 21.3492
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.19 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 23.6384
M0191 | Brita 1 | 0.075 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 11.0416
M1135 | Pó de pedra | 0.735 |  | m³ | 107.7135 |  |  |  |  | 79.1694
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 113.8494
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.285 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.5272
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.1125 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.2081
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 1.1025 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.0396
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.775
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 137.97
Utilizado no(s) Item(ns): 4916290
4916290 - Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.48 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 166.4689
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.8 | 0.2 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 1.9681
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 225.0774
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 341.2169
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 137.5875
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.37968 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 44.1912
M0005 | Brita 0 | 0.20688 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 25.7384
M0191 | Brita 1 | 0.45026 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 66.2879
M0345 | Cal hidratada - saco | 87.63 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 60.8152
M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | 0 |  | t | 3666.6146 |  |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | 0.36509 |  | m³ | 124.4124 |  |  |  |  | 45.4217
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 242.4544
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.56952 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.2302
M0005 | Brita 0 | 5914641 | 0.31032 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.6703
M0191 | Brita 1 | 5914641 | 0.67539 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.4588
M0345 | Cal hidratada - saco | 5915474 | 0.08763 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 3.0224
M1103 | Pedrisco | 5914641 | 0.54764 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.1829
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.5646
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 387.61
Utilizado no(s) Item(ns): 5915421
5915421 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 7 |  | 0.91 | 0.09 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 1329.0746
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1329.0746
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1375.5304
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.6211
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.62
Utilizado no(s) Item(ns): 4915598
4915598 - Reconformação da plataforma |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3053.93 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 363.7175
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.1191
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0033
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.12
Utilizado no(s) Item(ns): 4915748, 4915750
1107900 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.853 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1.1045 |  | 0.742 |  |  | 1.1045
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.6786
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.6985
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 64.122
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 209.0511
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 237.5823
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 301.7043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 78.3037
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.0571 |  | kg | 6.8751 |  |  |  |  | 7.2677
M0082 | Areia média lavada | 0.59363 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 73.0013
M0191 | Brita 1 | 0.36754 |  | m³ | 147.2213 |  |  |  |  | 54.1097
M0192 | Brita 2 | 0.36754 |  | m³ | 157.0361 |  |  |  |  | 57.717
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 352.3653 |  | kg | 0.6949 |  |  |  |  | 244.8586
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 436.9543
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | 0.00106 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.012
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.89045 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.6473
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.35237 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 3.9783
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 15.884
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 531.14
Utilizado no(s) Item(ns): 4915716
4915716 - Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 45 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3838 |  | 1.2965 |  |  | 12.3838
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 12.3838
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 82.0675
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8237
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5.925 |  | kg | 1.9857 |  |  |  |  | 11.7653
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 11.7653
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5915474 | 0.00593 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.2045
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2045
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.79
Utilizado no(s) Item(ns): 4915750
1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 9.3861 |  | 0.9644 |  |  | 9.3861
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 9.3861
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 32.614
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.6238
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.62
Utilizado no(s) Item(ns): 4413942
4413942 - Espalhamento de material em bota-fora |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 176.81 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7052
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0752
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.78
Utilizado no(s) Item(ns): 4413984
4413984 - Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 336.4 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 2 |  | 0.93 | 0.07 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 689.1021
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.5004
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.99 | 0.01 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 338.5524
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 143.9232
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1422.803
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1446.0309
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.2985
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1195
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.42
Utilizado no(s) Item(ns): 5914612
5914612 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 224.1 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 203.3457 |  | 79.0484 |  |  | 203.3457
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 203.3457
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.3457
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.9074
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.91
Utilizado no(s) Item(ns): 5914374
5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 311.25 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0037
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0279
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.03
Utilizado no(s) Item(ns): 5914389
5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 373.5 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8364
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.84
Utilizado no(s) Item(ns): 5914479
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 388.56 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 286.5371
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 286.5371
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 286.5371
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7374
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
Utilizado no(s) Item(ns): 5213343
5213385 - Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.42169 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 8.8112
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.42169 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 11.3674
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 20.1786
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 28.7806
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 112.1456
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 132.3242
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 44.1081
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5.808 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 75.6202
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 0.36 |  | m² | 591.8278 |  |  |  |  | 213.058
M1205 | Prego de ferro | 0.12 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 2.244
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 1.76 |  | m | 2.4165 |  |  |  |  | 4.253
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.03203 |  | l | 16.9114 |  |  |  |  | 0.5417
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 1.32 |  | m | 10.8459 |  |  |  |  | 14.3166
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 0.32028 |  | l | 30.2347 |  |  |  |  | 9.6836
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 319.7171
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.03267 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3688
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 5914655 | 0.00017 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0019
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00012 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0014
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 5914655 | 0.0022 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0248
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 5914655 | 3e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0003
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.0099 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1118
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 5914655 | 0.00044 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.005
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.5711
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 365.4
Utilizado no(s) Item(ns): 5213346
5213387 - Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.36145 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 7.5525
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.36145 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 9.7435
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 17.296
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 28.7806
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 112.1456
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 129.4416
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 64.7208
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 7.216 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 93.9523
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 1.08 |  | m² | 591.8278 |  |  |  |  | 639.174
M1205 | Prego de ferro | 0.18 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 3.3661
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 2.09 |  | m | 2.4165 |  |  |  |  | 5.0505
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.05626 |  | l | 16.9114 |  |  |  |  | 0.9514
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 3.96 |  | m | 10.8459 |  |  |  |  | 42.9498
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 0.56256 |  | l | 30.2347 |  |  |  |  | 17.0088
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 802.4529
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.04059 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.4583
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 5914655 | 0.00052 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0059
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00018 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.002
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 5914655 | 0.00261 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0295
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 5914655 | 5e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0006
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.0297 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3353
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 5914655 | 0.00078 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0088
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.5685
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 869.74
Utilizado no(s) Item(ns): 5213380
5213380 - Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 0.00167 |  | un | 356.7511 |  |  |  |  | 0.5958
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.6959
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.7
Utilizado no(s) Item(ns): 5213835
5213835 - Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 0.00667 |  | un | 91.1983 |  |  |  |  | 0.6083
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.6083
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.61
Utilizado no(s) Item(ns): AGM7020021, 5212556, AGM7020022, AGM7020023
5219544 - Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.82694 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 26.258
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 26.258
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.2885
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0366 | Cantoneira em aço astm a36 galvanizado | 13.7296 |  | kg | 8.876 |  |  |  |  | 121.8644
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) | 1.2 |  | m | 6.9712 |  |  |  |  | 8.3654
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) | 2 |  | un | 2.8576 |  |  |  |  | 5.7152
M0879 | Lixa para ferro nº 150 | 0.35541 |  | un | 2.9393 |  |  |  |  | 1.0447
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 136.9897
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” | 10 |  | un | 0.21 |  |  |  |  | 2.1
2408080 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm | 1.166 |  | m² | 8.21 |  |  |  |  | 9.5729
2408079 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm | 1.166 |  | m² | 49.13 |  |  |  |  | 57.2856
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.10651 |  | kg | 105.05 |  |  |  |  | 11.1889
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 80.1474
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0366 | Cantoneira em aço astm a36 galvanizado | 5914655 | 0.01373 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.155
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) | 5914655 | 0.00023 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0026
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) | 5914655 | 8e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0009
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4845
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0366 | Cantoneira em aço astm a36 galvanizado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 226.91
Utilizado no(s) Item(ns): AGM7020021, 5212556, AGM7020022, AGM7020023, 5212560, AGM7020024, 5212557, 5212558
5213416 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw | 0.1506 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3683 |  | 0.2389 |  |  | 0.0555
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 31.0097 |  | 7.5642 |  |  | 14.9445
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw | 0.2008 |  | 1 | 0 |  |  | 14.8017 |  | 9.4088 |  |  | 2.9722
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 11.9887 |  | 7.6207 |  |  | 5.7777
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 25.7588 |  | 16.2385 |  |  | 12.4139
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 36.1638
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 52.516
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.3536 |  |  |  |  | 33.3536
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8542 |  |  |  |  | 33.8542
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 166.1796
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 202.3434
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 50.5858
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 |  | kg | 12.0678 |  |  |  |  | 142.0983
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1.4 |  | m² | 149.0303 |  |  |  |  | 208.6424
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 350.7407
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 |  | m² | 17.42 |  |  |  |  | 17.42
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 17.42
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 5914333 | 0.01178 |  | t |  | 34.91 |  |  |  | 0.4112
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 5914655 | 0.00062 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.007
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4326
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 419.18
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
1419543 - Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 249 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 |  | 0.42 | 0.58 |  |  | 11.551 |  | 0.8007 |  |  | 5.3158
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | 1 |  | 0.42 | 0.58 |  |  | 0.1765 |  | 0.1208 |  |  | 0.1442
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.46
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8542 |  |  |  |  | 33.8542
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 33.8542
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 39.3142
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.1579
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - d = 300 mm | 0.0025 |  | un | 21.0374 |  |  |  |  | 0.0526
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0526
[12 empty] | Custo calculado | 0.21
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
2408080 - Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.4486 |  | 0.3071 |  |  | 0.4486
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.1554 |  | 0.3695 |  |  | 5.1554
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.604
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 60.1371
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 65.7411
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.3201
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 0.01 |  | l | 46.144 |  |  |  |  | 0.4614
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | 0.1 |  | l | 64.1995 |  |  |  |  | 6.42
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 6.8814
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 5914655 | 1e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0001
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | 5914655 | 0.00013 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0015
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0048
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.21
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
2408079 - Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.4486 |  | 0.3071 |  |  | 0.4486
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.1554 |  | 0.3695 |  |  | 5.1554
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.604
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 60.1371
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 65.7411
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.3201
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 0.01563 |  | l | 46.144 |  |  |  |  | 0.7212
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | 0.15625 |  | l | 301.339 |  |  |  |  | 47.0842
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 47.8054
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 5914655 | 1e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0001
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | 5914655 | 0.00022 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0025
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0079
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 49.13
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
2408057 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1.34139 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.0097 |  | 7.5642 |  |  | 31.0097
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3318 |  | 0.1778 |  |  | 0.3318
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 31.3415
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9825 | Soldador | 1 |  | h | 41.3483 |  |  |  |  | 41.3483
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 67.6063
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 98.9478
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 73.7651
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | 1 |  | kg | 31.2544 |  |  |  |  | 31.2544
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 31.2544
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | 5914655 | 0.001 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0113
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0345
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 105.05
Utilizado no(s) Item(ns): 5213416
5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 19.15 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 45.1102 |  | 39.2539 |  |  | 45.1102
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.0097 |  | 7.5642 |  |  | 31.0097
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 76.1199
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9822 | Pintor | 2 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 67.7582
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 94.0162
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 170.1361
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.8844
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.112 |  | kg | 76.186 |  |  |  |  | 8.5328
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 8.5328
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 5914655 | 0.00011 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0012
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0038
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 17.42
Utilizado no(s) Item(ns): 5212560, AGM7020024, 5212557, 5212558
5219546 - Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização | 9.7733 |  | kg | 30.2385 |  |  |  |  | 295.5284
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 295.5284
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.024 |  | m³ | 481.96 |  |  |  |  | 11.567
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” | 1 |  | un | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
3106121 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.4 |  | m² | 99.62 |  |  |  |  | 39.848
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.00407 |  | kg | 105.05 |  |  |  |  | 0.4276
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 52.0526
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização | 5914655 | 0.00977 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1103
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.3372
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 347.92
Utilizado no(s) Item(ns): 5219546
3106121 - Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.09372 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 1.9583
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.09372 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 2.5264
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 4.4847
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.9 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 23.6322
P9808 | Carpinteiro | 0.9 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 25.9025
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 49.5347
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 54.0194
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 54.0194
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 0.55701 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 7.2523
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 |  | l | 13.8068 |  |  |  |  | 0.2557
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 1.4247 |  | m | 4.34 |  |  |  |  | 6.1831
M1205 | Prego de ferro | 0.59359 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 11.1004
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 1.5833 |  | m | 2.4165 |  |  |  |  | 3.8261
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.40425 |  | m² | 40.4326 |  |  |  |  | 16.3449
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.9625
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.00313 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0353
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5914655 | 2e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0002
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 5914655 | 0.00267 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0301
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00059 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0067
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 5914655 | 0.00198 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0224
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 5914655 | 0.01011 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1141
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.6384
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 99.62
Utilizado no(s) Item(ns): 5213848
5213848 - Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.1001
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.1
Utilizado no(s) Item(ns): 5213850
5213850 - Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  |  |  | h |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 h | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 23.2279
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 23.2279
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 23.23
Utilizado no(s) Item(ns): 5914637
5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 504.35 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8563
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.86
Utilizado no(s) Item(ns): 5914636
5914636 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 420.29 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0276
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0286
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.06
Utilizado no(s) Item(ns): 5914640
5914640 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 803.77 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.599
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.6
Utilizado no(s) Item(ns): 5914639
5914639 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 669.81 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7187
[12 empty] | Custo do FIC | 0.02
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
Utilizado no(s) Item(ns): 3713608, 1109697, 1109669, 1109675, 0903860, 0903818, 3107997, 0909620, 1109622, 4011300, AGM6000014, 1107900, 5213343, 5213385, 5213346, 5213387, 5213380, 5213835, AGM7020021, 5219544, 2408080, 2408079, 2408057, 5213416, 5212552, 5212556, AGM7020022, AGM7020023, 5212560, 5219546, 3106121, AGM7020024, 5212557, 5212558, 5213848
5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12.34 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 139.3674
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.294
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 11.29
Utilizado no(s) Item(ns): 0903845
5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 457.16 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 843.5177
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 843.5177
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 843.5177
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8451
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.85
Utilizado no(s) Item(ns): 1619004, 1619006
5914675 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 186.89 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 2 |  | 0.97 | 0.03 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 394.5117
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 213.0895
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 607.6012
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 607.6012
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.2511
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.25
Utilizado no(s) Item(ns): 4011211, 4011227, 4011300, AGM6000014
5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 431.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 830.1327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 830.1327
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.9234
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.92
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010009
5915476 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9.48772 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 293.8615
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 30.9728
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 30.97
Utilizado no(s) Item(ns): 6416078
5914363 - Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 34.86 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 682.123 |  | 164.0496 |  |  | 682.123
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 682.123
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 682.123
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19.5675
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 19.57
Utilizado no(s) Item(ns): 4915669
5915399 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 231.27 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 3 |  | 0.72 | 0.28 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 499.4167
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 213.0895
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 712.5062
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 712.5062
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.0808
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.08
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000014
5914641 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 231.27 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 3 |  | 0.72 | 0.28 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 499.4167
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 499.4167
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 499.4167
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.1595
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.16
Utilizado no(s) Item(ns): 4011276
5914652 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 249 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.92 | 0.08 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 883.6728
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 883.6728
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 883.6728
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.5489
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.55
Utilizado no(s) Item(ns): 4011464
5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.81 | 0.19 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 810.0552
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 810.0552
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 810.0552
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.1331
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.13
Utilizado no(s) Item(ns): 4915757
5915433 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 7.84664 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 293.8615
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 37.4506
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 37.45
Utilizado no(s) Item(ns): 4915705
5914339 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 6 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 31.54 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 2 |  | 0.68 | 0.32 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 323.0937
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 323.0937
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 323.0937
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 10.2439
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 10.24
Utilizado no(s) Item(ns): 4915655
5914304 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 152.28 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 2 |  | 0.87 | 0.13 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 566.8068
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 566.8068
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 566.8068
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7221
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.72
Utilizado no(s) Item(ns): 4915661
5914309 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 83.26 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 2 |  | 0.75 | 0.25 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 513.2668
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 513.2668
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 513.2668
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.1646
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 6.16
Utilizado no(s) Item(ns): 4011378
5914648 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 457.16 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 12 |  | 0.97 | 0.03 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 3668.5415
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3668.5415
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3668.5415
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.0246
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.02
Utilizado no(s) Item(ns): 4011408, 4011410
5915406 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 2 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 486.4967
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 486.4967
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 486.4967
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.769
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 9.77
Utilizado no(s) Item(ns): 4011408, 4011410
5914654 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12.02 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 195.6177 |  | 75.2659 |  |  | 195.6177
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 195.6177
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 334.9851
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.869
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.87
Utilizado no(s) Item(ns): 4916290, 4915716, 4915750
5915474 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 7.75334 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 174.5266 |  | 68.2564 |  |  | 174.5266
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 174.5266
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 267.4382
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.4933
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.49
Utilizado no(s) Item(ns): 5213416
5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 21.37 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 371.7504
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 327.8721 |  | 112.905 |  |  | 327.8721
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 699.6225
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 746.0783
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.9124
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.91