## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA REGIÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
Município: | Naviraí/MS
Local: | Diversas ruas, Região do Conjunto Habitacional Harry Amorim
BDI: | Material (15,27%), Serviços Onerado (24,66%)
Prazo exec.: | 540 dias
Sist./Ref.: | AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps |  | m² | 8 | 458.76 | 571.89 | 4575.12 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.03289%
01.02 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  | mês | 18 | 725.58 | 904.5 | 16281 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1171%
01.03 IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga |  | mês | 18 | 2160 | 2692.65 | 48467.7 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.3485%
01.04 IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira |  | un | 29 | 1283.71 | 1600.27 | 46407.83 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.3337%
01.05 13244 | Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm |  | un | 57 | 43.12 | 53.75 | 3063.75 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.02203%
01.06 IUI00002 | Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m |  | m² | 1171.84 | 7.7 | 9.59 | 11237.94 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0808%
01.07 97054 | Instalação de sinalizador noturno led. Af_03/2024 |  | un | 30 | 29.98 | 37.37 | 1121.1 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.008061%
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 131154.44 | [5 empty] | 0.943%
02 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | [11 empty] | 0%
02.01 IUP30005 | Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material |  | m³ | 478.96 | 19.22 | 23.95 | 11471.09 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.08248%
02.02 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 |  | m² | 46.31 | 22.54 | 28.09 | 1300.84 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.009353%
02.03 97629 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_09/2023 |  | m³ | 1.103 | 95.12 | 118.57 | 130.78 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0009403%
02.04 104796 | Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 |  | m | 426.61 | 14.5 | 18.07 | 7708.84 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.05543%
02.05 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 651.793 | 9.07 | 11.3 | 7365.26 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.05296%
02.06 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3258.965 | 2.5 | 3.11 | 10135.38 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.07287%
02.07 IUD20055 | Remoção de canalização, com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m, exclusive bota-fora REF SICRO 1600404 |  | m | 1046.52 | 9.47 | 11.8 | 12348.93 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.08879%
02.08 IUD30116 | Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava |  | un | 46 | 435.46 | 542.84 | 24970.64 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1795%
02.09 IUD30115 | Demolição de poço de visita Tipo 1, inclusive carga e bota fora do entulho |  | un | 13 | 1410.46 | 1758.27 | 22857.51 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1643%
02.10 100999 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 |  | t | 101.61 | 6 | 7.47 | 759.02 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.005457%
02.11 95879 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 508.05 | 1.44 | 1.79 | 909.4 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.006539%
| Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 99957.69 | [5 empty] | 0.7187%
03 | MICRODRENAGEM | [11 empty] | 0%
03.01 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | [11 empty] | 0%
03.01.01 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 1429.74 | 15.61 | 19.45 | 27808.44 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1999%
03.01.02 90102 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 577.51 | 12.11 | 15.09 | 8714.62 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.06266%
03.01.03 102278 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 8617.85 | 8.94 | 11.14 | 96002.84 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.6903%
03.01.04 102288 | Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 17994.33 | 11.25 | 14.02 | 252280.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.814%
03.01.05 90090 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 |  | m³ | 8221.95 | 8.42 | 10.49 | 86248.25 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.6201%
03.01.06 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026 |  | m² | 5713.41 | 46.93 | 58.5 | 334234.48 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 2.403%
03.01.07 101581 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m. Af_01/2026 |  | m² | 13957.83 | 43.69 | 54.46 | 760143.42 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 5.465%
03.01.08 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026 |  | m² | 1001.212 | 7.78 | 9.69 | 9701.74 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.06976%
03.01.09 101617 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026 |  | m² | 7688.986 | 3.53 | 4.4 | 33831.53 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2432%
03.01.10 93378 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 2043.23 | 24.41 | 30.42 | 62155.05 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.4469%
03.01.11 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 1955.01 | 20.66 | 25.75 | 50341.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.362%
03.01.12 93369 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 6933.93 | 17.02 | 21.21 | 147068.65 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.057%
03.01.13 93373 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 23490.75 | 14.08 | 17.55 | 412262.66 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 2.964%
03.01.14 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 9305.41 | 8.53 | 10.63 | 98916.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.7112%
03.01.15 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 46527.05 | 2.5 | 3.11 | 144699.12 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.04%
03.02 | MICRODRENAGEM - GALERIAS | [11 empty] | 0%
03.02.01 7781 | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm |  | m | 866.51 | 86.67 | 99.9 | 86564.34 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.6224%
03.02.02 7791 | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm |  | m | 256.67 | 154.41 | 177.98 | 45682.12 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.3285%
03.02.03 7750 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm |  | m | 140.14 | 414.3 | 477.56 | 66925.25 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.4812%
03.02.04 7753 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm |  | m | 319.98 | 485.44 | 559.56 | 179048 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 1.287%
03.02.05 7757 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1200 mm |  | m | 239.48 | 725.02 | 835.73 | 200140.62 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 1.439%
03.02.06 7758 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1500 mm |  | m | 2083.35 | 1050.4 | 1210.79 | 2522499.34 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 18.14%
03.02.07 100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 147289.65 | 2.85 | 3.55 | 522878.25 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 3.759%
03.02.08 100953 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 338766.195 | 1.13 | 1.4 | 474272.67 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 3.41%
03.02.09 92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 866.51 | 37.29 | 46.48 | 40275.38 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2896%
03.02.10 92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 256.67 | 59.3 | 73.92 | 18973.04 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1364%
03.02.11 92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 140.14 | 82.33 | 102.63 | 14382.56 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1034%
03.02.12 92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 319.98 | 106.4 | 132.63 | 42438.94 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.3051%
03.02.13 92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 239.48 | 131.48 | 163.9 | 39250.77 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2822%
03.02.14 92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024 |  | m | 2083.35 | 171.03 | 213.2 | 444170.22 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 3.194%
03.03 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS | [11 empty] | 0%
03.03.01 IUD20001 | PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm |  | un | 50 | 6071.16 | 7568.3 | 378415 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 2.721%
03.03.02 98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 |  | m | 73.85 | 980.04 | 1221.71 | 90223.28 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.6487%
03.03.03 98114 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 |  | un | 50 | 592.81 | 738.99 | 36949.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2657%
03.03.04 IUD20104 | BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto. |  | un | 6 | 1482.48 | 1848.05 | 11088.3 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.07972%
03.03.05 IUD20041 | BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto. |  | un | 33 | 2932.85 | 3656.09 | 120650.97 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.8675%
03.03.06 IUD20042 | BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor. |  | un | 60 | 4222.71 | 5264.03 | 315841.8 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 2.271%
03.03.07 102755 | Boca para bueiro duplo tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. Af_07/2021 |  | un | 1 | 10939.87 | 13637.64 | 13637.64 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.09805%
03.03.08 102757 | Boca para bueiro duplo tubular d = 150 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. Af_07/2021 |  | un | 1 | 30270.8 | 37735.57 | 37735.57 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2713%
03.03.09 IUD30413 | Dissipador de energia - DEB 08, Ref. Cód. Sicro 2003463 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | un | 1 | 5358.2 | 6679.53 | 6679.53 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.04803%
03.03.10 IUD30415 | Dissipador de energia - DEB 10 Ref. Cód. Sicro 2003467 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | un | 1 | 10127.57 | 12625.02 | 12625.02 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.09077%
03.03.11 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 5032.041 | 2.5 | 3.11 | 15649.64 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1125%
03.03.12 IUC10016 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita |  | un | 26 | 345.85 | 431.13 | 11209.38 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0806%
03.04 | CAIXA DE PASSAGEM CLP - 4X4X4 | [11 empty] | 0%
03.04.01 34449 | Aço CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado |  | kg | 99.7 | 9.38 | 11.69 | 1165.49 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.00838%
03.04.02 33 | Aço CA-50, 8,0 mm, vergalhão |  | kg | 431.9 | 8.49 | 10.58 | 4569.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.03285%
03.04.03 43058 | Aço ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado |  | kg | 1527.7 | 7.96 | 9.92 | 15154.78 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.109%
03.04.04 43061 | Aço ca-60, 4,2 mm ou 5,0 mm, dobrado e cortado |  | kg | 12.6 | 7.93 | 9.88 | 124.48 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.000895%
03.04.05 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 |  | m³ | 20.36 | 513.45 | 640.06 | 13031.62 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0937%
03.04.06 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | m³ | 20.36 | 308.54 | 384.62 | 7830.86 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0563%
03.04.07 87313 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 |  | m³ | 20.36 | 555.65 | 692.67 | 14102.76 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1014%
03.04.08 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 |  | m² | 94.25 | 4.57 | 5.69 | 536.28 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.003856%
03.04.09 88245 | Armador com encargos complementares |  | h | 16 | 28.29 | 35.26 | 564.16 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.004056%
03.04.10 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_09/2020 |  | m² | 188.5 | 158.69 | 197.82 | 37289.07 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2681%
03.04.11 88317 | Soldador com encargos complementares |  | h | 8 | 29.56 | 36.84 | 294.72 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.002119%
| Total - MICRODRENAGEM | [5 empty] | 8367280.15 | [5 empty] | 60.16%
04 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO | [11 empty] | 0%
04.01 | RECONSTRUÇÃO DE BASE | [11 empty] | 0%
04.01.01 IUP30129 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte. |  | m³ | 2371.65 | 16.77 | 20.9 | 49567.48 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.3564%
04.01.02 MIUC00701 | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | m³ | 3083.145 | 108.86 | 125.48 | 386873.03 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 2.782%
04.01.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 64746.045 | 2.5 | 3.11 | 201360.19 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.448%
04.01.04 IUP30114 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) |  | m² | 15811 | 0.64 | 0.79 | 12490.69 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.08981%
04.01.05 IUP0007 | Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. |  | t | 18.973 | 3790 | 4368.73 | 82887.91 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.596%
04.01.06 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 569.19 | 1.41 | 1.75 | 996.08 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.007162%
04.01.07 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 6678.496 | 0.55 | 0.68 | 4541.37 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.03265%
04.02 | FRESAGEM | [11 empty] | 0%
04.02.01 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nivel baixo de interferência. Af_10/2025 |  | m² | 29924.32 | 8.44 | 10.52 | 314803.84 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 2.263%
04.02.02 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3890.16 | 2.5 | 3.11 | 12098.39 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.08699%
| Total - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO | [5 empty] | 1065618.98 | [5 empty] | 7.662%
05 | RECAPEAMENTO | [11 empty] | 0%
05.01 IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO |  | m² | 29924.32 | 0.95 | 1.18 | 35310.69 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2539%
05.02 IUP0008 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. |  | t | 14.962 | 4071 | 4692.64 | 70211.27 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.5048%
05.03 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 448.86 | 1.41 | 1.75 | 785.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.005648%
05.04 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 5266.624 | 0.55 | 0.68 | 3581.3 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.02575%
05.05 IUP20005 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | t | 3505.337 | 48.95 | 61.02 | 213895.66 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.538%
05.06 1518 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina |  | t | 3505.337 | 643.5 | 741.76 | 2600118.77 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 18.69%
05.07 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 16475.051 | 1.68 | 2.09 | 34432.85 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2476%
| Total - RECAPEAMENTO | [5 empty] | 2958336.04 | [5 empty] | 21.27%
06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0%
06.01 IUP30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | m | 426.61 | 60.25 | 75.1 | 32038.41 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2304%
06.02 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 420.567 | 2.5 | 3.11 | 1307.96 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.009404%
06.03 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 |  | m² | 613.18 | 14.4 | 17.95 | 11006.58 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.07914%
| Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 44352.95 | [5 empty] | 0.3189%
07 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [11 empty] | 0%
07.01 IUS20037 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. |  | m² | 321.94 | 37.38 | 46.59 | 14999.18 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1078%
07.02 IUS0028 | Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403) |  | m² | 412.41 | 21.46 | 26.75 | 11031.96 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.07932%
07.03 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva |  | m² | 5.2 | 924 | 1151.85 | 5989.62 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.04307%
07.04 IUS0030 | Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO |  | un | 18 | 604.93 | 754.1 | 13573.8 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0976%
| Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 45594.56 | [5 empty] | 0.3278%
08 | RECONSTRUÇÃO DE LOMBADA | [11 empty] | 0%
08.01 IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO |  | m² | 46.31 | 0.95 | 1.18 | 54.64 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0003929%
08.02 IUP0008 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. |  | t | 0.023 | 4071 | 4692.64 | 107.93 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.000776%
08.03 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 0.69 | 1.41 | 1.75 | 1.2 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 8.628e-06%
08.04 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 8.096 | 0.55 | 0.68 | 5.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 3.954e-05%
08.05 IUP20005 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | t | 11.831 | 48.95 | 61.02 | 721.92 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.005191%
08.06 1518 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina |  | t | 11.831 | 643.5 | 741.76 | 8775.76 | SINAPI sem Desoneração | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 37-Material ( 15,27% ) | 01/01/2026 | 0.0631%
08.07 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | txkm | 55.601 | 1.68 | 2.09 | 116.2 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0008355%
| Total - RECONSTRUÇÃO DE LOMBADA | [5 empty] | 9783.15 | [5 empty] | 0.07034%
09 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [11 empty] | 0%
09.01 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024 |  | m² | 1582.69 | 0.68 | 0.84 | 1329.45 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.009559%
09.02 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 308.624 | 8.53 | 10.63 | 3280.67 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.02359%
09.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 1543.12 | 2.5 | 3.11 | 4799.1 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.03451%
09.04 368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |  | m³ | 4223.49 | 41 | 51.11 | 215862.57 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.552%
09.05 IUD30180 | Escavação mecanica, material de 1ªcategoria, com escavadeira hidraulica - Ref. SINAPI cod 83336 |  | m³ | 4223.49 | 6.65 | 8.28 | 34970.49 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.2514%
09.06 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 5490.537 | 8.53 | 10.63 | 58364.4 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.4196%
09.07 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 40629.959 | 2.5 | 3.11 | 126359.17 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.9085%
09.08 96385 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024 |  | m³ | 5490.537 | 12.71 | 15.84 | 86970.1 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.6253%
09.09 IUSC0005 | Revegetação a lanço de sementes de gramíneas e leguminosa (REF SICRO 4413993) |  | m² | 1582.69 | 1.45 | 1.8 | 2848.84 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.02048%
09.10 98521 | Aplicação de calcário para correção do ph do solo. Af_07/2024 |  | m² | 1582.69 | 0.35 | 0.43 | 680.55 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.004893%
09.11 IUC20166 | Irrigação de área plantada Ref. SICRO 4413987 |  | m² | 1582.69 | 0.33 | 0.41 | 648.9 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.004666%
| Total - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 536114.24 | [5 empty] | 3.855%
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [11 empty] | 0%
10.01 90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 540 | 149.14 | 185.91 | 100391.4 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.7218%
10.02 90780 | Mestre de obras com encargos complementares |  | h | 3600 | 44.28 | 55.19 | 198684 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.429%
10.03 90767 | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  | h | 4320 | 29.35 | 36.58 | 158025.6 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.136%
10.04 IUC00007 | Vigia noturno com encargos complementares |  | h | 3240 | 36.47 | 45.46 | 147290.4 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 1.059%
10.05 90781 | Topografo com encargos complementares |  | h | 270 | 37.4 | 46.62 | 12587.4 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.0905%
10.06 88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares |  | h | 270 | 19.76 | 24.63 | 6650.1 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.04781%
10.07 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares |  | h | 270 | 42.47 | 52.94 | 14293.8 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.1028%
10.08 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares |  | h | 270 | 36.14 | 45.05 | 12163.5 | SINAPI sem Desoneração | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 196-Serviços Onerado ( 24,66% ) | 01/01/2026 | 0.08746%
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 650086.2 | [5 empty] | 4.674%
|  | Total Geral |  |  |  |  | 13908278.4 | [5 empty] | 100%

## Composições Principais
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composiçoes de Custos Unitários -Principais
Objeto: | OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA REGIÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
Município: | Naviraí/MS
IUSP0004 - Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga ( mês )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
MIUC0001 | Locação de um banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga | mês | 1 | 1 | 0 | 2160 | 0 | 2160
[7 empty] | Custo Unitário | 2160
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 2692.65
IUI00003 - Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4433 | Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 8.8 | 1 | 0 | 28.12 | 0 | 247.45
5086 | Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm) | kg | 3.17 | 1 | 0 | 37.34 | 0 | 118.36
MIUC00049 | GONZO EM FERRO PARA PORTOES 1" | un | 2 | 1 | 0 | 20.01 | 0 | 40.02
4813 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 2.04 | 1 | 0 | 400 | 0 | 816
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 27.74 | 0 | 27.74
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.5 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 34.14
[7 empty] | Custo Unitário | 1283.71
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 1600.27
IUI00002 - Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2745 | Pontalete roliço sem tratamento, d = 8 a 11 cm, h = 3 m, em eucalipto ou equivalente da regiao - bruta (para escoramento) | m | 0.8 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 4.63
5075 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0.033 | 1 | 0 | 20.34 | 0 | 0.67
37524 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (LxC) | m | 1 | 1 | 0 | 2.18 | 0 | 2.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.01 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.22
[7 empty] | Custo Unitário | 7.7
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 9.59
IUP30005 - Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13887 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm | un | 0.0004 | 1 | 0 | 250.05 | 0 | 0.1
91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015 | chp | 0.56 | 1 | 0 | 10.06 | 0 | 5.63
5681 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. Af_06/2014 | chi | 0.075 | 1 | 0 | 63.57 | 0 | 4.76
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.008333 | 1 | 0 | 138.34 | 0 | 1.15
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.33333 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 7.58
[7 empty] | Custo Unitário | 19.22
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 23.95
IUD20055 - Remoção de canalização, com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m, exclusive bota-fora REF SICRO 1600404 ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.07
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.0516 | 1 | 0 | 138.34 | 0 | 7.13
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1032 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 2.34
[7 empty] | Custo Unitário | 9.47
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 11.8
IUD30116 - Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.08
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6079 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | m³ | 2.145 | 1 | 0 | 38.76 | 0 | 83.14
100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 1.5141 | 1 | 0 | 9.46 | 0 | 14.32
97624 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 0.5513 | 1 | 0 | 112.91 | 0 | 62.24
IUC10026 | Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616) | m³ | 0.66 | 1 | 0 | 332.93 | 0 | 219.73
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 1.65 | 1 | 0 | 27.31 | 0 | 45.06
97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 3.6591 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.97
[7 empty] | Custo Unitário | 435.46
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 542.84
IUD30115 - Demolição de poço de visita Tipo 1, inclusive carga e bota fora do entulho ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.09
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 6.125 | 1 | 0 | 9.46 | 0 | 57.94
97624 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 2.52 | 1 | 0 | 112.91 | 0 | 284.53
IUC10026 | Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616) | m³ | 2.38 | 1 | 0 | 332.93 | 0 | 792.37
97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 91.875 | 1 | 0 | 3 | 0 | 275.62
[7 empty] | Custo Unitário | 1410.46
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 1758.27
IUD20001 - PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD20068 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | m² | 12.6 | 1 | 0 | 202.79 | 0 | 2555.15
87313 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.285 | 1 | 0 | 555.65 | 0 | 158.36
87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 11.4 | 1 | 0 | 5.03 | 0 | 57.34
94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.74 | 1 | 0 | 444.93 | 0 | 774.17
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.64 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 314.7
94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021 | m³ | 1.023 | 1 | 0 | 453.41 | 0 | 463.83
92802 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. Af_06/2022 | kg | 69.48 | 1 | 0 | 9.93 | 0 | 689.93
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 1.3 | 1 | 0 | 45.52 | 0 | 59.17
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 2.72 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 172.31
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.38 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 734.32
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 1.15 | 1 | 0 | 27.31 | 0 | 31.4
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 8 | 1 | 0 | 7.56 | 0 | 60.48
[7 empty] | Custo Unitário | 6071.16
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 7568.3
IUD20104 - BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto. ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD003 | Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m -12 ton, fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 647.37 | 0 | 647.37
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.702 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 345.18
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 0.95 | 1 | 0 | 45.52 | 0 | 43.24
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 3.04 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 192.58
89273 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.1 | 1 | 0 | 113.37 | 0 | 11.33
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.702 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 216.59
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 3.31 | 1 | 0 | 3.21 | 0 | 10.62
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 2.06 | 1 | 0 | 7.56 | 0 | 15.57
[7 empty] | Custo Unitário | 1482.48
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 1848.05
IUD20041 - BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto. ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD003 | Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m -12 ton, fornecimento | un | 2 | 1 | 0 | 647.37 | 0 | 1294.74
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.27 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 624.48
92801 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. Af_06/2022 | kg | 5.81 | 1 | 0 | 10.01 | 0 | 58.15
92800 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. Af_06/2022 | kg | 2.53 | 1 | 0 | 9.95 | 0 | 25.17
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 1.91 | 1 | 0 | 45.52 | 0 | 86.94
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 6.36 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 402.9
89273 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.1 | 1 | 0 | 113.37 | 0 | 11.33
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.27 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 391.84
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 4.51 | 1 | 0 | 3.21 | 0 | 14.47
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 3.02 | 1 | 0 | 7.56 | 0 | 22.83
[7 empty] | Custo Unitário | 2932.85
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 3656.09
IUD20042 - BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor. ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD003 | Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m -12 ton, fornecimento | un | 3 | 1 | 0 | 647.37 | 0 | 1942.11
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.793 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 881.65
92801 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. Af_06/2022 | kg | 7.37 | 1 | 0 | 10.01 | 0 | 73.77
92800 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. Af_06/2022 | kg | 3.49 | 1 | 0 | 9.95 | 0 | 34.72
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 2.86 | 1 | 0 | 45.52 | 0 | 130.18
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 8.64 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 547.34
89273 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.1 | 1 | 0 | 113.37 | 0 | 11.33
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.793 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 553.21
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 5.71 | 1 | 0 | 3.21 | 0 | 18.32
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 3.98 | 1 | 0 | 7.56 | 0 | 30.08
[7 empty] | Custo Unitário | 4222.71
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 5264.03
IUD30413 - Dissipador de energia - DEB 08, Ref. Cód. Sicro 2003463 - areia, brita e pedra de mão comerciais ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.09
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4730 | Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 2.93 | 1 | 0 | 92.3 | 0 | 270.43
100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | t | 4.395 | 1 | 0 | 5.68 | 0 | 24.96
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 3.51 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 1725.93
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 12.34 | 1 | 0 | 90.03 | 0 | 1110.97
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 13.14 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 832.41
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.51 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 1082.97
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3.912 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 89.03
95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 131.85 | 1 | 0 | 1.68 | 0 | 221.5
[7 empty] | Custo Unitário | 5358.2
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 6679.53
IUD30415 - Dissipador de energia - DEB 10 Ref. Cód. Sicro 2003467 - areia, brita e pedra de mão comerciais ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.10
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4730 | Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 6.05 | 1 | 0 | 92.3 | 0 | 558.41
100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | t | 9.075 | 1 | 0 | 5.68 | 0 | 51.54
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 6.88 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 3383.03
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 24.46 | 1 | 0 | 90.03 | 0 | 2202.13
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 18.45 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 1168.8
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 6.88 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 2122.75
88316 | Servente com encargos complementares | h | 8.064 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 183.53
95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 272.25 | 1 | 0 | 1.68 | 0 | 457.38
[7 empty] | Custo Unitário | 10127.57
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 12625.02
IUC10016 - Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03.12
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD20068 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | m² | 0.3 | 1 | 0 | 202.79 | 0 | 60.83
88628 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.03 | 1 | 0 | 586.39 | 0 | 17.59
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 3.61 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 102.88
88316 | Servente com encargos complementares | h | 7.23 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 164.55
[7 empty] | Custo Unitário | 345.85
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 431.13
IUP30129 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte. ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.01.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5903 | Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.022 | 1 | 0 | 74.08 | 0 | 1.62
5901 | Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.004 | 1 | 0 | 319.69 | 0 | 1.27
5923 | Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.02 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0.06
5921 | Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.006 | 1 | 0 | 4.94 | 0 | 0.02
5934 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.019 | 1 | 0 | 113.5 | 0 | 2.15
5932 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.008 | 1 | 0 | 280.97 | 0 | 2.24
96464 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017 | chi | 0.021 | 1 | 0 | 92.1 | 0 | 1.93
96463 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017 | chp | 0.005 | 1 | 0 | 218.59 | 0 | 1.09
5685 | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.02 | 1 | 0 | 66.74 | 0 | 1.33
5684 | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.006 | 1 | 0 | 161.54 | 0 | 0.96
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.105 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 2.38
89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.02 | 1 | 0 | 47.5 | 0 | 0.95
89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.006 | 1 | 0 | 128.85 | 0 | 0.77
[7 empty] | Custo Unitário | 16.77
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 20.9
IUP30114 - Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.01.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.001 | 1 | 0 | 69.3 | 0 | 0.06
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.001 | 1 | 0 | 268.99 | 0 | 0.26
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.002 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.04
89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.0014 | 1 | 0 | 47.5 | 0 | 0.06
89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0017 | 1 | 0 | 128.85 | 0 | 0.21
5839 | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0017 | 1 | 0 | 9.31 | 0 | 0.01
[7 empty] | Custo Unitário | 0.64
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 0.79
IUP30118 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 05.01 / 08.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.005 | 1 | 0 | 69.3 | 0 | 0.34
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.0001 | 1 | 0 | 268.99 | 0 | 0.02
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.006 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.13
89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.004 | 1 | 0 | 47.5 | 0 | 0.19
89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.002 | 1 | 0 | 128.85 | 0 | 0.25
5841 | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.004 | 1 | 0 | 4.68 | 0 | 0.01
5839 | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.002 | 1 | 0 | 9.31 | 0 | 0.01
[7 empty] | Custo Unitário | 0.95
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 1.18
IUP20005 - Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 ( t )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 05.05 / 08.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91386 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.018162 | 1 | 0 | 270.25 | 0 | 4.9
88314 | Rasteleiro com encargos complementares | h | 0.44234 | 1 | 0 | 24.82 | 0 | 10.97
96464 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017 | chi | 0.038751 | 1 | 0 | 92.1 | 0 | 3.56
96463 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017 | chp | 0.016401 | 1 | 0 | 218.59 | 0 | 3.58
95632 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 T, largura de trabalho 1,73 m - chi diurno. af_11/2016 | chi | 0.023759 | 1 | 0 | 85.83 | 0 | 2.03
95631 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 T, largura de trabalho 1,73 m - chp diurno. af_11/2016 | chp | 0.031509 | 1 | 0 | 231.41 | 0 | 7.29
96155 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chi diurno. af_02/2017 | chi | 0.041921 | 1 | 0 | 51.97 | 0 | 2.17
96157 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chp diurno. af_03/2017 | chp | 0.013347 | 1 | 0 | 137.18 | 0 | 1.83
5837 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.037146 | 1 | 0 | 151.92 | 0 | 5.64
5835 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/2014 | chp | 0.018162 | 1 | 0 | 384.51 | 0 | 6.98
[7 empty] | Custo Unitário | 48.95
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 61.02
IUP30001 - Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.0615 | 1 | 0 | 491.72 | 0 | 30.24
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 0.0462 | 1 | 0 | 90.03 | 0 | 4.15
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 0.0515 | 1 | 0 | 63.35 | 0 | 3.26
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0615 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 18.97
102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 | m | 0.25 | 1 | 0 | 1.69 | 0 | 0.42
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 1 | 1 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21
[7 empty] | Custo Unitário | 60.25
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 75.1
IUS20037 - Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
EIU0010 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28kW/115kW (REF SICRO E9644) | chp | 0.033134 | 1 | 0 | 468.19 | 0 | 15.51
44478 | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo I-B (premix) - nbr 16184 | kg | 0.1 | 1 | 0 | 13.74 | 0 | 1.37
44477 | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A (drop-on) - nbr 16184 | kg | 0.35 | 1 | 0 | 13.74 | 0 | 4.8
MIUS00014 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária (Ref.: SICRO M2044) | l | 0.00097 | 1 | 0 | 20.65 | 0 | 0.02
7343 | Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (nbr 11862) | l | 0.5 | 1 | 0 | 23.35 | 0 | 11.67
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.033134 | 1 | 0 | 30.21 | 0 | 1
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.13254 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 3.01
[7 empty] | Custo Unitário | 37.38
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 46.59
IUS0028 - Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403) ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
EIU0010 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28kW/115kW (REF SICRO E9644) | chp | 0.00613 | 1 | 0 | 468.19 | 0 | 2.87
44478 | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo I-B (premix) - nbr 16184 | kg | 0.1 | 1 | 0 | 13.74 | 0 | 1.37
44477 | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A (drop-on) - nbr 16184 | kg | 0.35 | 1 | 0 | 13.74 | 0 | 4.8
MIUS00014 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária (Ref.: SICRO M2044) | l | 0.00097 | 1 | 0 | 20.65 | 0 | 0.02
7343 | Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (nbr 11862) | l | 0.5 | 1 | 0 | 23.35 | 0 | 11.67
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.00613 | 1 | 0 | 30.21 | 0 | 0.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.024505 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.55
[7 empty] | Custo Unitário | 21.46
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 26.75
IUS0030 - Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
MIUS0004 | Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO ST 64.05.0400 | un | 1 | 1 | 0 | 482.54 | 0 | 482.54
5824 | Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.33333 | 1 | 0 | 217.34 | 0 | 72.44
100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 0.036815 | 1 | 0 | 9.46 | 0 | 0.34
94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.02847 | 1 | 0 | 444.93 | 0 | 12.66
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 0.029452 | 1 | 0 | 90.03 | 0 | 2.65
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.02847 | 1 | 0 | 308.54 | 0 | 8.78
88278 | Montador de estruturas metálicas com encargos complementares | h | 0.33333 | 1 | 0 | 30.44 | 0 | 10.14
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.60333 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 13.73
97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 0.55222 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.65
[7 empty] | Custo Unitário | 604.93
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 754.1
IUD30180 - Escavação mecanica, material de 1ªcategoria, com escavadeira hidraulica - Ref. SINAPI cod 83336 ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5631 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.023809 | 1 | 0 | 211.46 | 0 | 5.03
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.071428 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 1.62
[7 empty] | Custo Unitário | 6.65
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 8.28
IUSC0005 - Revegetação a lanço de sementes de gramíneas e leguminosa (REF SICRO 4413993) ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.09
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
MIUD0013 | Sementes para Hidrossemeadura (REF SICRO M0223) | kg | 0.05 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 1.42
IUTR1006 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | t | 0.0005 | 1 | 0 | 33.04 | 0 | 0.01
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0007 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.01
100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 0.0072 | 1 | 0 | 2.26 | 0 | 0.01
[7 empty] | Custo Unitário | 1.45
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 1.8
IUC20166 - Irrigação de área plantada Ref. SICRO 4413987 ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.11
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5901 | Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.001 | 1 | 0 | 319.69 | 0 | 0.31
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.001 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.02
[7 empty] | Custo Unitário | 0.33
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 0.41
IUC00007 - Vigia noturno com encargos complementares ( h )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 10.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
A4000 | Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (Ref 1,371 x SINAPI 34345) | h | 1 | 1 | 0 | 29.78 | 0 | 29.78
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49
IUC00008 | Curso de capacitação para Vigia Noturno (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
[7 empty] | Custo Unitário | 36.47
[7 empty] | BDI | 24.66
[7 empty] | Preço Unitário | 45.46

## Composições Auxiliares
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composiçoes de Custos Unitários -Auxiliares
Objeto: | OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA REGIÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
Município: | Naviraí/MS
IUC10026 - Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616) ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUC10026
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.3 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 37.05
88316 | Servente com encargos complementares | h | 13 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 295.88
IUD20068 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD20068
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
7258 | Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) | un | 160 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 105.6
88628 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.022 | 1 | 0 | 586.39 | 0 | 12.9
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.6 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 45.6
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.7 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 38.69
IUD20080 - Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD20080
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 45.52
IUD20075 - Regularização manual e compactação mecânica de terreno ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD20075
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91533 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - chp diurno. af_08/2015 | chp | 0.048 | 1 | 0 | 39.04 | 0 | 1.87
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.25 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 5.69
IUP30002 - Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUP30002
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13887 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm | un | 0.002 | 1 | 0 | 250.05 | 0 | 0.5
91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015 | chp | 0.083 | 1 | 0 | 10.06 | 0 | 0.83
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.083 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 1.88
IUTR1006 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) ( t )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUTR1006
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5824 | Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.10718 | 1 | 0 | 217.34 | 0 | 23.29
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.42872 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 9.75
IUC00008 - Curso de capacitação para Vigia Noturno (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUC00008
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
A4000 | Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (Ref 1,371 x SINAPI 34345) | h | 0.00534 | 1 | 0 | 29.78 | 0 | 0.15