## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 07/04/2026 09:57
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA REGIÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
Município(s): Naviraí (MS)
Local: Diversas ruas - Região do Conjunto Habitacional Harry Amorim
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 26.230,89 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,25 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,25 | 4,70% 6.164,26 | 100,00% 131.154,44
|  | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,70% 6.164,26 | 4,80% 6.295,41
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 70,00% 69.970,38; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 29.987,31 | 100,00% 99.957,69
03 - MICRODRENAGEM |  | 3,02% 252.440,93 | 4,52% 378.661,40 | 8,84% 739.756,94 | 8,84% 739.756,93 | 8,85% 739.756,93 | 9,21% 771.142,31 | 9,68% 809.695,79 | 9,68% 809.695,79 | 9,67% 809.695,79 | 9,68% 809.695,79 | 9,68% 809.695,78 | 8,33% 697.285,77 | 100,00% 8.367.280,15
03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 252.440,93; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 15,00% 378.661,40; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 504.881,86; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 504.881,86; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 504.881,86; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 378.661,39 | 100,00% 2.524.409,30
03.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 5,00% 234.875,08 | 5,00% 234.875,07 | 5,00% 234.875,07 | 5,00% 234.875,08 | 15,00% 704.625,22 | 15,00% 704.625,23 | 15,00% 704.625,23 | 15,00% 704.625,22 | 15,00% 704.625,22 | 5,00% 234.875,08 | 100,00% 4.697.501,50
03.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 157.605,84; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 105.070,57; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 105.070,56; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 105.070,56; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 105.070,57; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 105.070,56; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 35,00% 367.746,97 | 100,00% 1.050.705,63
03.04 - CAIXA DE PASSAGEM CLP - 4X4X4 |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 94.663,72 | 100,00% 94.663,72
04 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,40% 110.807,51 | 100,00% 1.065.618,98
|  | 61,87% 659.324,77 | 27,73% 295.486,70
04.01 - RECONSTRUÇÃO DE BASE |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 15,00% 110.807,51 | 100,00% 738.716,75
|  | 45,00% 332.422,54 | 40,00% 295.486,70
04.02 - FRESAGEM | [13 empty] | 100,00% 326.902,23
100,00% 326.902,23
05 - RECAPEAMENTO | [13 empty] | 100,00% 2.958.336,04
|  | 10,00% 295.833,60 | 20,00% 591.667,21 | 30,00% 887.500,81 | 25,00% 739.584,01 | 15,00% 443.750,41
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 44.352,95
100,00% 44.352,95
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 45.594,56
[6 empty] | 50,00% 22.797,28 | 50,00% 22.797,28
08 - RECONSTRUÇÃO DE LOMBADA | [13 empty] | 100,00% 9.783,15
100,00% 9.783,15
09 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [13 empty] | 100,00% 536.114,24
[6 empty] | 25,00% 134.028,56 | 75,00% 402.085,68
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 3,00% 19.502,59 | 3,00% 19.502,58 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,18 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,18 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,17 | 6,00% 39.005,18 | 100,00% 650.086,20
|  | 7,00% 45.506,03 | 7,00% 45.506,03 | 7,00% 45.506,03 | 5,00% 32.504,31 | 5,00% 32.504,31 | 3,00% 19.502,59
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 368.144,79 368.144,79 | 434.315,55 802.460,34 | 784.926,37 1.587.386,71 | 784.926,36 2.372.313,07 | 784.926,36 3.157.239,43 | 816.311,74 3.973.551,17 | 854.865,23 4.828.416,40 | 854.865,22 5.683.281,62 | 854.865,22 6.538.146,84 | 854.865,22 7.393.012,06 | 854.865,20 8.247.877,26 | 853.262,72 9.101.139,98 | 100,00% 13.908.278,40
|  | 1.006.828,66 10.107.968,64 | 938.824,20 11.046.792,84 | 939.171,10 11.985.963,94 | 788.035,73 12.773.999,67 | 683.597,77 13.457.597,44 | 450.680,96 13.908.278,40