## Resumo Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado
Objeto: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Município: | Coxim/MS
Local: | MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá
BDI: | Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)
Prazo exec.: | 1080 dias
Sist./Ref.: | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)
Item | Descrição | Unid. | Qtde.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,09% | 3929716.29
2 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS | 12,76% | 23994707.95
3 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS | 17,75% | 33390930.38
4 | GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS | 0,31% | 594595.9
5 | MOMENTO DE TRANSPORTE | 56,90% | 107023841.88
6 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 0,27% | 497434.32
7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 1,92% | 3613815.74
8 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0,34% | 649225.31
9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA | 1,30% | 2439840
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6,36% | 11960676.7
| Total Geral: | 100,00% | 188094784.47

## Quantidade
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Quadro de Quatidades
Objeto: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Município: | Coxim/MS
Local: | MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá
BDI: | Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)
Prazo exec.: | 1080 dias
Sist./Ref.: | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)
Item | Descrição | Unid. | Qtde.
Cód. Oficial
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 CANTALOJ | Canteiro - Conserva rodoviária | un | 1
01.02 AGR000004 | Mobilização de equipamentos rodante | un | 1
01.03 AGR000005 | Desmobilização de equipamento rodante | un | 1
01.04 COMP03 | Mobilização de Equipamentos Pesados | un | 1
01.05 COMP04 | Desmobilização de Equipamentos Pesados | un | 1
01.06 AGM7020025 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4320
01.07 AGMBONECO | Boneco Robô de Sinalização | un | 4
01.08 AGMAPTÉC | Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) | mês | 36
02 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS
02.01 | REMENDO PROFUNDO
02.01.01 AGM3010009 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 5453.242
02.01.02 5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual | t | 2808.42
02.01.03 4915801 | Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina) | m³ | 1090.648
02.02 | REMENDO PROFUNDO (h>25cm)
02.02.01 AGM6000011 | Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado | m | 19224.334
02.02.02 AGM6000012 | Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica | m³ | 1439.171
02.02.03 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 10074.194
02.02.04 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 23026.729
02.02.05 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 8635.023
02.02.06 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 16190.669
02.02.07 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 24286.003
02.02.08 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 12952.535
02.02.09 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário | m³ | 5756.682
02.02.10 4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário | m³ | 2878.341
02.02.11 AGM6000014 | Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 1727.005
02.02.12 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado | m³ | 1151.336
02.02.13 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 28783.411
02.02.14 4011353 | Pintura de ligação | m² | 28783.411
02.02.15 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | t | 3705.864
02.02.16 4915801 | Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina) | m³ | 1439.171
02.03 | INTERVENÇÃO SUPERFICIAL
02.03.01 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | m | 1983.336
02.03.02 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 1486.365
02.03.03 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 1486.365
02.03.04 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 1486.365
02.03.05 4915655 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 1658.114
02.03.06 4915661 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 829.057
02.03.07 4011353 | Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 112633.011
02.03.08 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 10998.178
02.03.09 4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 84053.881
02.03.10 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 107177.05
02.03.11 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | t | 6404.466
02.03.12 4915801 | Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina) | m³ | 4865.356
02.03.13 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m³ | 594.546
02.03.14 5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual | t | 1410.888
03 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS
03.01 | BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)
03.01.01 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 983467.206
03.01.02 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1475200.809
03.01.03 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 786773.765
03.02 | RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)
03.02.01 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 52451584.335
03.03 | CASCALHAMENTO
03.03.01 5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 180
03.03.02 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 1180160.648
03.03.03 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1770240.971
03.03.04 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 944128.518
04 | GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS
04.01 | TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)
04.01.01 4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto | m² | 1056.736
04.01.02 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | m² | 1056.736
04.01.03 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto | m | 301.925
04.02 | OUTROS SERVIÇOS
04.02.01 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 40907.913
04.02.02 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 4545.324
05 | MOMENTO DE TRANSPORTE
05.01 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 984024.97
05.02 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho)) | tkm | 68494695.457
05.03 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho)) | tkm | 3767371.442
05.04 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos) | tkm | 1005523.244
05.05 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos) | tkm | 8290511.551
05.06 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora) | tkm | 364510.219
05.07 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos) | tkm | 22165.433
06 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
06.01 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 7560
06.02 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 756
06.03 5213380 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4680
06.04 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 251640
06.05 AGM7020021 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2268
06.06 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 756
06.07 AGM7020022 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 252
06.08 AGM7020023 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2160
06.09 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 21780
06.10 AGM7020024 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12420
06.11 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 26064
06.12 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 792
06.13 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2916
06.14 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4896
07 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
07.01 M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | t | 77.015
07.02 M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | t | 403.394
07.03 M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | t | 108.534
07.04 M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | t | 65.775
07.05 M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | t | 52.461
07.06 M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | t | 0.635
08 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
08.01 TA000003 | Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C | t | 77.015
08.02 TA000010 | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E | t | 403.394
08.03 TA000009 | Transporte de emulsão asfáltica RM-1C | t | 108.534
08.04 TA000012 | Transporte de emulsão asfáltica EAI | t | 65.775
08.05 TA000013 | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E | t | 52.461
08.06 TA000014 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E | t | 0.635
09 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA
09.01 | EQUIPAMENTO PESADO
09.01.01 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | tkm | 775200
09.01.02 5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 285600
09.01.03 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada | tkm | 979200
09.01.04 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 456960
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.01 | Parcela Fixa
10.01.01 | Gerência Técnica
10.01.01.01 P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 34
10.01.01.02 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | mês | 34
10.01.02 | Gerência Administrativa
10.01.02.01 P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 34
10.01.02.02 AGBE9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 34
10.01.02.03 P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 34
10.01.02.04 P9842 | Faxineiro | mês | 34
10.02 | Parcela Vinculada
10.02.01 | Equipe de conservação rodoviária
10.02.01.01 P9916 | Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação) | mês | 34
10.02.01.02 P9875 | Encarregado de turma (Equipe de Conservação) | mês | 68
10.02.01.03 P9827 | Vigia (Equipe de Conservação) | mês | 136
10.02.01.04 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação) | mês | 34
10.02.01.05 IEQ0000039 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação ) | mês | 68
10.02.01.06 AGAE9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | mês | 34
10.02.01.07 B.QUIMICO | Banheiro Químico com Limpeza Semanal | mês | 68
10.02.02 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
10.02.02.01 P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 34
10.03 | Parcela Variável
10.03.01 | Equipe de controle tecnológico
10.03.01.01 | Laboratório de Solo
10.03.01.01.01 P9858 | Laboratorista | mês | 11.032
10.03.01.01.02 P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 22.064
10.03.01.01.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | eq.mês | 11.032
10.03.01.02 | Laboratório de asfalto
10.03.01.02.01 P9858 | Laboratorista | mês | 2.002
10.03.01.02.02 P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 4.004
10.03.01.02.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | eq.mês | 2.002
10.03.01.03 | Laboratório de Concreto ( Pontes)
10.03.01.03.01 P9858 | Laboratorista | mês | 1.235
10.03.01.03.02 P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 2.47
10.03.01.03.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | eq.mês | 1.235
10.04 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
10.04.01 AGA8520002 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 34
10.05 | Despesas Diversas
10.05.01 AGS00006 | Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) | un | 1

## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Município: | Coxim/MS
Local: | MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá
BDI: | Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)
Prazo exec.: | 1080 dias
Sist./Ref.: | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 CANTALOJ | Canteiro - Conserva rodoviária |  | un | 1 | 2221616.5485 | 2874771.81 | 2874771.81 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.02 AGR000004 | Mobilização de equipamentos rodante |  | un | 1 | 28285.74 | 36601.74 | 36601.74 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.03 AGR000005 | Desmobilização de equipamento rodante |  | un | 1 | 28285.74 | 36601.74 | 36601.74 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.04 COMP03 | Mobilização de Equipamentos Pesados |  | un | 1 | 36508.63 | 47242.16 | 47242.16 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.05 COMP04 | Desmobilização de Equipamentos Pesados |  | un | 1 | 36508.63 | 47242.16 | 47242.16 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.06 AGM7020025 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 4320 | 3.13 | 4.05 | 17496 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.07 AGMBONECO | Boneco Robô de Sinalização |  | un | 4 | 4190 | 5421.86 | 21687.44 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
01.08 AGMAPTÉC | Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) |  | mês | 36 | 18205.25 | 23557.59 | 848073.24 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3929716.29
02 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS
02.01 | REMENDO PROFUNDO
02.01.01 AGM3010009 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  | m³ | 5453.242 | 447.95 | 579.64 | 3160917.19 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.01.02 5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual |  | t | 2808.42 | 28.76 | 37.21 | 104501.3 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.01.03 4915801 | Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina) |  | m³ | 1090.648 | 1434.07 | 1855.68 | 2023893.68 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02 | REMENDO PROFUNDO (h>25cm)
02.02.01 AGM6000011 | Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado |  | m | 19224.334 | 3.35 | 4.33 | 83241.36 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.02 AGM6000012 | Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica |  | m³ | 1439.171 | 103.1 | 133.41 | 191999.8 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.03 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | m³ | 10074.194 | 8.31 | 10.75 | 108297.58 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.04 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | m³ | 23026.729 | 7.02 | 9.08 | 209082.69 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.05 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  | m³ | 8635.023 | 148.27 | 191.86 | 1656715.51 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.06 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 16190.669 | 1.66 | 2.14 | 34648.03 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.07 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  | t | 24286.003 | 1.92 | 2.48 | 60229.28 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.08 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  | m³ | 12952.535 | 5.74 | 7.42 | 96107.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.09 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário |  | m³ | 5756.682 | 15.43 | 19.96 | 114903.37 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.10 4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário |  | m³ | 2878.341 | 64.47 | 83.42 | 240111.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.11 AGM6000014 | Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário |  | m³ | 1727.005 | 113.14 | 146.4 | 252833.53 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.12 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado |  | m³ | 1151.336 | 202.44 | 261.95 | 301592.46 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.13 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica |  | m² | 28783.411 | 0.69 | 0.89 | 25617.23 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.14 4011353 | Pintura de ligação |  | m² | 28783.411 | 0.48 | 0.62 | 17845.71 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.15 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | t | 3705.864 | 21.16 | 27.38 | 101466.55 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.02.16 4915801 | Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina) |  | m³ | 1439.171 | 1434.07 | 1855.68 | 2670640.84 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03 | INTERVENÇÃO SUPERFICIAL
02.03.01 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  | m | 1983.336 | 2.86 | 3.7 | 7338.34 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.02 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso |  | m³ | 1486.365 | 484.76 | 627.27 | 932352.17 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.03 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa |  | m³ | 1486.365 | 118.18 | 152.92 | 227294.93 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.04 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  | m³ | 1486.365 | 169.1 | 218.81 | 325231.52 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.05 4915655 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  | m³ | 1658.114 | 105.1 | 135.99 | 225486.92 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.06 4915661 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  | m³ | 829.057 | 146.42 | 189.46 | 157073.13 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.07 4011353 | Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 112633.011 | 0.48 | 0.62 | 69832.46 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.08 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 10998.178 | 6.66 | 8.61 | 94694.31 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.09 4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 84053.881 | 2.55 | 3.29 | 276537.26 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.10 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m² | 107177.05 | 4.94 | 6.39 | 684861.34 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.11 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | t | 6404.466 | 21.16 | 27.38 | 175354.27 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.12 4915801 | Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina) |  | m³ | 4865.356 | 1434.07 | 1855.68 | 9028543.82 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.13 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) |  | m³ | 594.546 | 370.5 | 479.42 | 285037.24 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
02.03.14 5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual |  | t | 1410.888 | 27.62 | 35.74 | 50425.13 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS | [5 empty] | 23994707.95
03 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS
03.01 | BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)
03.01.01 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 983467.206 | 1.66 | 2.14 | 2104619.82 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.01.02 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  | t | 1475200.809 | 1.92 | 2.48 | 3658498 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.01.03 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  | m³ | 786773.765 | 5.74 | 7.42 | 5837861.33 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.02 | RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)
03.02.01 4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 52451584.335 | 0.12 | 0.15 | 7867737.65 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.03 | CASCALHAMENTO
03.03.01 5502986 | Expurgo de jazida |  | m³ | 180 | 4.46 | 5.77 | 1038.6 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.03.02 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 1180160.648 | 1.66 | 2.14 | 2525543.78 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.03.03 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  | t | 1770240.971 | 1.92 | 2.48 | 4390197.6 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
03.03.04 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  | m³ | 944128.518 | 5.74 | 7.42 | 7005433.6 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS | [5 empty] | 33390930.38
04 | GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS
04.01 | TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)
04.01.01 4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto |  | m² | 1056.736 | 234.86 | 303.9 | 321142.07 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
04.01.02 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  | m² | 1056.736 | 13.79 | 17.84 | 18852.17 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
04.01.03 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  | m | 301.925 | 209.35 | 270.89 | 81788.46 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
04.02 | OUTROS SERVIÇOS
04.02.01 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora |  | m³ | 40907.913 | 2.78 | 3.59 | 146859.4 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
04.02.02 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  | m³ | 4545.324 | 4.42 | 5.71 | 25953.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS | [5 empty] | 594595.9
05 | MOMENTO DE TRANSPORTE
05.01 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 984024.97 | 0.91 | 1.17 | 1151309.21 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
05.02 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho)) |  | tkm | 68494695.457 | 1.03 | 1.33 | 91097944.95 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
05.03 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho)) |  | tkm | 3767371.442 | 0.84 | 1.08 | 4068761.15 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
05.04 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos) |  | tkm | 1005523.244 | 1.03 | 1.33 | 1337345.91 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
05.05 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos) |  | tkm | 8290511.551 | 0.84 | 1.08 | 8953752.47 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
05.06 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora) |  | tkm | 364510.219 | 0.84 | 1.08 | 393671.03 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
05.07 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos) |  | tkm | 22165.433 | 0.74 | 0.95 | 21057.16 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - MOMENTO DE TRANSPORTE | [5 empty] | 107023841.88
06 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
06.01 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 7560 | 2.44 | 3.15 | 23814 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.02 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 756 | 5.8 | 7.5 | 5670 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.03 5213380 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 4680 | 1.7 | 2.19 | 10249.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.04 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 251640 | 0.61 | 0.78 | 196279.2 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.05 AGM7020021 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 2268 | 3.01 | 3.89 | 8822.52 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.06 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 756 | 2 | 2.58 | 1950.48 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.07 AGM7020022 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 252 | 1.61 | 2.08 | 524.16 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.08 AGM7020023 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 2160 | 4.01 | 5.18 | 11188.8 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.09 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 21780 | 1.32 | 1.7 | 37026 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.10 AGM7020024 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 12420 | 0.63 | 0.81 | 10060.2 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.11 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 26064 | 1.17 | 1.51 | 39356.64 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.12 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 792 | 1.2 | 1.55 | 1227.6 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.13 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 2916 | 1.1 | 1.42 | 4140.72 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
06.14 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  | h | 4896 | 23.23 | 30.05 | 147124.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | 497434.32
07 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
07.01 M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c |  | t | 77.015 | 3493.2185 | 4520.22 | 348124.74 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
07.02 M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e |  | t | 403.394 | 4257.1386 | 5508.73 | 2222188.62 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
07.03 M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c |  | t | 108.534 | 3666.6146 | 4744.59 | 514949.33 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
07.04 M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação |  | t | 65.775 | 2777.8995 | 3594.6 | 236434.81 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
07.05 M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e |  | t | 52.461 | 4259.1375 | 5511.32 | 289129.35 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
07.06 M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e |  | t | 0.635 | 3637.5038 | 4706.92 | 2988.89 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | 3613815.74
08 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
08.01 TA000003 | Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C |  | t | 77.015 | 665.6568 | 861.35 | 66336.87 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
08.02 TA000010 | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E |  | t | 403.394 | 665.6568 | 861.35 | 347463.42 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
08.03 TA000009 | Transporte de emulsão asfáltica RM-1C |  | t | 108.534 | 945.625 | 1223.63 | 132805.45 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
08.04 TA000012 | Transporte de emulsão asfáltica EAI |  | t | 65.775 | 665.6568 | 861.35 | 56655.29 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
08.05 TA000013 | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E |  | t | 52.461 | 665.6568 | 861.35 | 45187.28 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
08.06 TA000014 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E |  | t | 0.635 | 945.625 | 1223.63 | 777 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | 649225.31
09 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA
09.01 | EQUIPAMENTO PESADO
09.01.01 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 775200 | 0.86 | 1.11 | 860472 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
09.01.02 5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 285600 | 1.06 | 1.37 | 391272 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
09.01.03 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 979200 | 0.6 | 0.77 | 753984 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
09.01.04 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 456960 | 0.74 | 0.95 | 434112 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA | [5 empty] | 2439840
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.01 | Parcela Fixa
10.01.01 | Gerência Técnica
10.01.01.01 P9819 | Engenheiro supervisor |  | mês | 34 | 26539.0558 | 34341.53 | 1167612.02 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.01.01.02 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW |  | mês | 34 | 11551.43 | 14947.55 | 508216.7 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.01.02 | Gerência Administrativa
10.01.02.01 P9883 | Chefe do setor administrativo |  | mês | 34 | 8291.2274 | 10728.84 | 364780.56 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.01.02.02 AGBE9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | mês | 34 | 2829.6928 | 3661.62 | 124495.08 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.01.02.03 P9806 | Auxiliar administrativo |  | mês | 34 | 5025.9324 | 6503.55 | 221120.7 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.01.02.04 P9842 | Faxineiro |  | mês | 34 | 4253.5706 | 5504.12 | 187140.08 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02 | Parcela Vinculada
10.02.01 | Equipe de conservação rodoviária
10.02.01.01 P9916 | Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação) |  | mês | 34 | 8774.1161 | 11353.7 | 386025.8 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.01.02 P9875 | Encarregado de turma (Equipe de Conservação) |  | mês | 68 | 6134.9085 | 7938.57 | 539822.76 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.01.03 P9827 | Vigia (Equipe de Conservação) |  | mês | 136 | 5334.9363 | 6903.4 | 938862.4 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.01.04 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação) |  | mês | 34 | 11551.43 | 14947.55 | 508216.7 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.01.05 IEQ0000039 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação ) |  | mês | 68 | 35890.917 | 46442.84 | 3158113.12 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.01.06 AGAE9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | mês | 34 | 40892.558 | 52914.97 | 1799108.98 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.01.07 B.QUIMICO | Banheiro Químico com Limpeza Semanal |  | mês | 68 | 1900 | 2458.6 | 167184.8 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.02.02 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
10.02.02.01 P9876 | Técnico de segurança do trabalho |  | mês | 34 | 7540.7036 | 9757.67 | 331760.78 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03 | Parcela Variável
10.03.01 | Equipe de controle tecnológico
10.03.01.01 | Laboratório de Solo
10.03.01.01.01 P9858 | Laboratorista |  | mês | 11.032 | 6732.3562 | 8711.66 | 96107.03 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.01.02 P9833 | Auxiliar de laboratório |  | mês | 22.064 | 4885.5575 | 6321.91 | 139486.62 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.01.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW |  | eq.mês | 11.032 | 14929.552 | 19318.84 | 213125.44 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.02 | Laboratório de asfalto
10.03.01.02.01 P9858 | Laboratorista |  | mês | 2.002 | 6732.3562 | 8711.66 | 17440.74 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.02.02 P9833 | Auxiliar de laboratório |  | mês | 4.004 | 4885.5575 | 6321.91 | 25312.92 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.02.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW |  | eq.mês | 2.002 | 14929.552 | 19318.84 | 38676.31 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.03 | Laboratório de Concreto ( Pontes)
10.03.01.03.01 P9858 | Laboratorista |  | mês | 1.235 | 6732.3562 | 8711.66 | 10758.9 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.03.02 P9833 | Auxiliar de laboratório |  | mês | 2.47 | 4885.5575 | 6321.91 | 15615.11 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.03.01.03.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW |  | eq.mês | 1.235 | 14929.552 | 19318.84 | 23858.76 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.04 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
10.04.01 AGA8520002 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento |  | mês | 34 | 9279.93 | 12008.22 | 408279.48 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
10.05 | Despesas Diversas
10.05.01 AGS00006 | Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) |  | un | 1 | 440150.63 | 569554.91 | 569554.91 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 1228-Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 ( 29,40% ) | 20/07/2025
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 11960676.7
|  | Total Geral |  |  |  |  | 188094784.47

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 26/02/2026 14:57
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Município(s): Coxim (MS)
Local: MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá
Prazo Execução: 1080 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
|  | 25 ª | 26 ª | 27 ª | 28 ª | 29 ª | 30 ª | 31 ª | 32 ª | 33 ª | 34 ª | 35 ª | 36 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2,00% 78.594,33 | 2,00% 78.594,32 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 2,50% 98.242,91 | 2,50% 98.242,91 | 2,50% 98.242,90 | 1,50% 58.945,75 | 100,00% 3.929.716,29
|  | 1,50% 58.945,75 | 1,50% 58.945,74 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 2,50% 98.242,91 | 2,50% 98.242,91 | 2,50% 98.242,90 | 1,50% 58.945,75
|  | 1,50% 58.945,74 | 1,50% 58.945,75 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 3,50% 137.540,07 | 2,50% 98.242,90 | 2,50% 98.242,91 | 2,50% 98.242,91 | 1,50% 58.945,74
02 - CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS |  | 2,00% 479.894,16 | 2,00% 479.894,16 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,77 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 2,50% 599.867,70 | 2,50% 599.867,69 | 2,50% 599.867,70 | 1,50% 359.920,62 | 100,00% 23.994.707,95
|  | 1,50% 359.920,62 | 1,50% 359.920,62 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,77 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 2,50% 599.867,70 | 2,50% 599.867,70 | 2,50% 599.867,70 | 1,50% 359.920,62
|  | 1,50% 359.920,62 | 1,50% 359.920,61 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,78 | 3,50% 839.814,77 | 2,50% 599.867,70 | 2,50% 599.867,70 | 2,50% 599.867,70 | 1,50% 359.920,62
03 - CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS |  | 2,00% 667.818,61 | 2,00% 667.818,61 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,57 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,56 | 2,50% 834.773,26 | 2,50% 834.773,26 | 2,50% 834.773,26 | 1,50% 500.863,96 | 100,00% 33.390.930,38
|  | 1,50% 500.863,95 | 1,50% 500.863,96 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,57 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,57 | 3,50% 1.168.682,56 | 2,50% 834.773,26 | 2,50% 834.773,26 | 2,50% 834.773,26 | 1,50% 500.863,95
|  | 1,50% 500.863,96 | 1,50% 500.863,96 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,57 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,56 | 3,50% 1.168.682,57 | 2,50% 834.773,26 | 2,50% 834.773,25 | 2,50% 834.773,26 | 1,50% 500.863,96
04 - GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS |  | 2,00% 11.891,92 | 2,00% 11.891,92 | 3,50% 20.810,85 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,85 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,86 | 2,50% 14.864,89 | 2,50% 14.864,90 | 2,50% 14.864,90 | 1,50% 8.918,94 | 100,00% 594.595,90
|  | 1,50% 8.918,93 | 1,50% 8.918,94 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,85 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,85 | 2,50% 14.864,90 | 2,50% 14.864,90 | 2,50% 14.864,89 | 1,50% 8.918,94
|  | 1,50% 8.918,94 | 1,50% 8.918,94 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,85 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,86 | 3,50% 20.810,85 | 3,50% 20.810,86 | 2,50% 14.864,90 | 2,50% 14.864,89 | 2,50% 14.864,90 | 1,50% 8.918,94
05 - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | 2,00% 2.140.476,84 | 2,00% 2.140.476,84 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 2,50% 2.675.596,05 | 2,50% 2.675.596,04 | 2,50% 2.675.596,05 | 1,50% 1.605.357,63 | 100,00% 107.023.841,88
|  | 1,50% 1.605.357,63 | 1,50% 1.605.357,63 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 2,50% 2.675.596,05 | 2,50% 2.675.596,04 | 2,50% 2.675.596,05 | 1,50% 1.605.357,63
|  | 1,50% 1.605.357,63 | 1,50% 1.605.357,63 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 3,50% 3.745.834,46 | 3,50% 3.745.834,47 | 2,50% 2.675.596,05 | 2,50% 2.675.596,04 | 2,50% 2.675.596,05 | 1,50% 1.605.357,63
06 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  | 2,00% 9.948,69 | 2,00% 9.948,68 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,21 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 2,50% 12.435,86 | 2,50% 12.435,86 | 2,50% 12.435,85 | 1,50% 7.461,52 | 100,00% 497.434,32
|  | 1,50% 7.461,51 | 1,50% 7.461,52 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,21 | 2,50% 12.435,85 | 2,50% 12.435,86 | 2,50% 12.435,86 | 1,50% 7.461,51
|  | 1,50% 7.461,52 | 1,50% 7.461,51 | 3,50% 17.410,21 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 3,50% 17.410,20 | 2,50% 12.435,86 | 2,50% 12.435,86 | 2,50% 12.435,86 | 1,50% 7.461,51
07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  | 2,00% 72.276,31 | 2,00% 72.276,32 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,56 | 2,50% 90.345,39 | 2,50% 90.345,39 | 2,50% 90.345,40 | 1,50% 54.207,23 | 100,00% 3.613.815,74
|  | 1,50% 54.207,24 | 1,50% 54.207,23 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,56 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 2,50% 90.345,39 | 2,50% 90.345,40 | 2,50% 90.345,39 | 1,50% 54.207,24
|  | 1,50% 54.207,23 | 1,50% 54.207,24 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 3,50% 126.483,55 | 2,50% 90.345,40 | 2,50% 90.345,39 | 2,50% 90.345,39 | 1,50% 54.207,24
08 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  | 2,00% 12.984,51 | 2,00% 12.984,50 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,88 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,88 | 3,50% 22.722,89 | 2,50% 16.230,63 | 2,50% 16.230,63 | 2,50% 16.230,64 | 1,50% 9.738,38 | 100,00% 649.225,31
|  | 1,50% 9.738,38 | 1,50% 9.738,37 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,88 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,88 | 3,50% 22.722,89 | 2,50% 16.230,63 | 2,50% 16.230,64 | 2,50% 16.230,63 | 1,50% 9.738,38
|  | 1,50% 9.738,38 | 1,50% 9.738,38 | 3,50% 22.722,88 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,88 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,89 | 3,50% 22.722,88 | 2,50% 16.230,63 | 2,50% 16.230,64 | 2,50% 16.230,63 | 1,50% 9.738,38
09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA |  | 2,00% 48.796,80 | 2,00% 48.796,80 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 2,50% 60.996,00 | 2,50% 60.996,00 | 2,50% 60.996,00 | 1,50% 36.597,60 | 100,00% 2.439.840,00
|  | 1,50% 36.597,60 | 1,50% 36.597,60 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 2,50% 60.996,00 | 2,50% 60.996,00 | 2,50% 60.996,00 | 1,50% 36.597,60
|  | 1,50% 36.597,60 | 1,50% 36.597,60 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.390,90 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 3,50% 85.394,40 | 2,50% 60.996,00 | 2,50% 60.996,00 | 2,50% 60.996,00 | 1,50% 36.597,60
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2,00% 239.213,53 | 2,00% 239.213,54 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,68 | 2,50% 299.016,92 | 2,50% 299.016,92 | 2,50% 299.016,92 | 1,50% 179.410,15 | 100,00% 11.960.676,70
|  | 1,50% 179.410,15 | 1,50% 179.410,15 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 2,50% 299.016,91 | 2,50% 299.016,92 | 2,50% 299.016,92 | 1,50% 179.410,15
|  | 1,50% 179.410,15 | 1,50% 179.410,15 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 3,50% 418.623,68 | 3,50% 418.623,69 | 2,50% 299.016,91 | 2,50% 299.016,92 | 2,50% 299.016,92 | 1,50% 179.410,15
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 3.761.895,70 3.761.895,70 | 3.761.895,69 7.523.791,39 | 6.583.317,44 14.107.108,83 | 6.583.317,46 20.690.426,29 | 6.583.317,46 27.273.743,75 | 6.583.317,46 33.857.061,21 | 6.583.317,44 40.440.378,65 | 6.583.317,47 47.023.696,12 | 4.702.369,61 51.726.065,73 | 4.702.369,60 56.428.435,33 | 4.702.369,62 61.130.804,95 | 2.821.421,78 63.952.226,73 | 100,00% 188.094.784,47
|  | 2.821.421,76 66.773.648,49 | 2.821.421,76 69.595.070,25 | 6.583.317,45 76.178.387,70 | 6.583.317,49 82.761.705,19 | 6.583.317,43 89.345.022,62 | 6.583.317,46 95.928.340,08 | 6.583.317,45 102.511.657,53 | 6.583.317,47 109.094.975,00 | 4.702.369,60 113.797.344,60 | 4.702.369,63 118.499.714,23 | 4.702.369,60 123.202.083,83 | 2.821.421,77 126.023.505,60
|  | 2.821.421,77 128.844.927,37 | 2.821.421,77 131.666.349,14 | 6.583.317,45 138.249.666,59 | 6.583.313,96 144.832.980,55 | 6.583.317,45 151.416.298,00 | 6.583.317,47 157.999.615,47 | 6.583.317,44 164.582.932,91 | 6.583.317,46 171.166.250,37 | 4.702.369,61 175.868.619,98 | 4.702.369,60 180.570.989,58 | 4.702.369,62 185.273.359,20 | 2.821.421,77 188.094.780,97

## Histograma
HISTOGRAMA
Código | Descrição | Unid. Medida | Qtde Operativa | Horas/mês | Meses | Meses | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| REMENDO PROFUNDO | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H | 1550.9451 | 182.49 | 8.4988 | 8.4988 | 0.16998 | 0.16998 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.21247 | 0.21247 | 0.21247 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.21247 | 0.21247 | 0.21247 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.29746 | 0.21247 | 0.21247 | 0.21247 | 0.12748
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | H | 54.5324 | 182.49 | 0.29882 | 0.29882 | 0.0059765 | 0.0059765 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.0074706 | 0.0074706 | 0.0074706 | 0.0044824 | 0.0044824 | 0.0044824 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.0074706 | 0.0074706 | 0.0074706 | 0.0044824 | 0.0044824 | 0.0044824 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.0074706 | 0.0074706 | 0.0074706 | 0.0044824
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 48.2563 | 182.49 | 0.26443 | 0.26443 | 0.0052886 | 0.0052886 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0066108 | 0.0066108 | 0.0066108 | 0.0039665 | 0.0039665 | 0.0039665 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0066108 | 0.0066108 | 0.0066108 | 0.0039665 | 0.0039665 | 0.0039665 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0092551 | 0.0066108 | 0.0066108 | 0.0066108 | 0.0039665
P9824 | Servente | h | 38270.3152 | 182.49 | 209.7118 | 209.7118 | 4.1942 | 4.1942 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 5.2428 | 5.2428 | 5.2428 | 3.1457 | 3.1457 | 3.1457 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 5.2428 | 5.2428 | 5.2428 | 3.1457 | 3.1457 | 3.1457 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 7.3399 | 5.2428 | 5.2428 | 5.2428 | 3.1457
| REMENDO PROFUNDO (h>25cm) | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | h | 143.7733 | 182.49 | 0.78784 | 0.78784 | 0.015757 | 0.015757 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.019696 | 0.019696 | 0.019696 | 0.011818 | 0.011818 | 0.011818 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.019696 | 0.019696 | 0.019696 | 0.011818 | 0.011818 | 0.011818 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.019696 | 0.019696 | 0.019696 | 0.011818
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H | 517.2642 | 182.49 | 2.8345 | 2.8345 | 0.05669 | 0.05669 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.070862 | 0.070862 | 0.070862 | 0.042517 | 0.042517 | 0.042517 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.070862 | 0.070862 | 0.070862 | 0.042517 | 0.042517 | 0.042517 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.099207 | 0.070862 | 0.070862 | 0.070862 | 0.042517
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H | 46.9083 | 182.49 | 0.25705 | 0.25705 | 0.0051409 | 0.0051409 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0089966 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0038557
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | H | 11.5968 | 182.49 | 0.063548 | 0.063548 | 0.001271 | 0.001271 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.00095322 | 0.00095322 | 0.00095322 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.00095322 | 0.00095322 | 0.00095322 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0022242 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.00095322
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | H | 10.1726 | 182.49 | 0.055743 | 0.055743 | 0.0011149 | 0.0011149 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | H | 119.2035 | 182.49 | 0.65321 | 0.65321 | 0.013064 | 0.013064 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.01633 | 0.01633 | 0.01633 | 0.0097981 | 0.0097981 | 0.0097981 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.01633 | 0.01633 | 0.01633 | 0.0097981 | 0.0097981 | 0.0097981 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.01633 | 0.01633 | 0.01633 | 0.0097981
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | H | 80.8586 | 182.49 | 0.44308 | 0.44308 | 0.0088617 | 0.0088617 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.011077 | 0.011077 | 0.011077 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.011077 | 0.011077 | 0.011077 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.011077 | 0.011077 | 0.011077 | 0.0066463
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | H | 122.2402 | 182.49 | 0.66985 | 0.66985 | 0.013397 | 0.013397 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.016746 | 0.016746 | 0.016746 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.016746 | 0.016746 | 0.016746 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.016746 | 0.016746 | 0.016746 | 0.010048
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | H | 885.6425 | 182.49 | 4.8531 | 4.8531 | 0.097062 | 0.097062 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.072797 | 0.072797 | 0.072797 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.072797 | 0.072797 | 0.072797 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.072797
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | H | 68.3485 | 182.49 | 0.37453 | 0.37453 | 0.0074907 | 0.0074907 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.0093633 | 0.0093633 | 0.0093633 | 0.005618 | 0.005618 | 0.005618 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.0093633 | 0.0093633 | 0.0093633 | 0.005618 | 0.005618 | 0.005618 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.0093633 | 0.0093633 | 0.0093633 | 0.005618
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | H | 172.3214 | 182.49 | 0.94428 | 0.94428 | 0.018886 | 0.018886 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.023607 | 0.023607 | 0.023607 | 0.014164 | 0.014164 | 0.014164 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.023607 | 0.023607 | 0.023607 | 0.014164 | 0.014164 | 0.014164 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03305 | 0.023607 | 0.023607 | 0.023607 | 0.014164
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H | 37.2076 | 182.49 | 0.20389 | 0.20389 | 0.0040778 | 0.0040778 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0050972 | 0.0050972 | 0.0050972 | 0.0030583 | 0.0030583 | 0.0030583 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0050972 | 0.0050972 | 0.0050972 | 0.0030583 | 0.0030583 | 0.0030583 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0050972 | 0.0050972 | 0.0050972 | 0.0030583
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 93.8109 | 182.49 | 0.51406 | 0.51406 | 0.010281 | 0.010281 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.012852 | 0.012852 | 0.012852 | 0.0077109 | 0.0077109 | 0.0077109 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.012852 | 0.012852 | 0.012852 | 0.0077109 | 0.0077109 | 0.0077109 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.012852 | 0.012852 | 0.012852 | 0.0077109
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | H | 131.7037 | 182.49 | 0.7217 | 0.7217 | 0.014434 | 0.014434 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.010826
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | H | 80.8586 | 182.49 | 0.44308 | 0.44308 | 0.0088617 | 0.0088617 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.011077 | 0.011077 | 0.011077 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.011077 | 0.011077 | 0.011077 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.011077 | 0.011077 | 0.011077 | 0.0066463
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 465.2735 | 182.49 | 2.5496 | 2.5496 | 0.050992 | 0.050992 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.06374 | 0.06374 | 0.06374 | 0.038244 | 0.038244 | 0.038244 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.06374 | 0.06374 | 0.06374 | 0.038244 | 0.038244 | 0.038244 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.089235 | 0.06374 | 0.06374 | 0.06374 | 0.038244
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | H | 89.8648 | 182.49 | 0.49244 | 0.49244 | 0.0098487 | 0.0098487 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.012311 | 0.012311 | 0.012311 | 0.0073866 | 0.0073866 | 0.0073866 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.012311 | 0.012311 | 0.012311 | 0.0073866 | 0.0073866 | 0.0073866 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.012311 | 0.012311 | 0.012311 | 0.0073866
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | H | 14.436 | 182.49 | 0.079106 | 0.079106 | 0.0015821 | 0.0015821 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0011866 | 0.0011866 | 0.0011866 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0011866 | 0.0011866 | 0.0011866 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0011866
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | H | 10.1726 | 182.49 | 0.055743 | 0.055743 | 0.0011149 | 0.0011149 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H | 30.51 | 182.49 | 0.16719 | 0.16719 | 0.0033437 | 0.0033437 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0041797 | 0.0041797 | 0.0041797 | 0.0025078 | 0.0025078 | 0.0025078 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0041797 | 0.0041797 | 0.0041797 | 0.0025078 | 0.0025078 | 0.0025078 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0058516 | 0.0041797 | 0.0041797 | 0.0041797 | 0.0025078
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | H | 164.0467 | 182.49 | 0.89894 | 0.89894 | 0.017979 | 0.017979 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.022473 | 0.022473 | 0.022473 | 0.013484 | 0.013484 | 0.013484 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.022473 | 0.022473 | 0.022473 | 0.013484 | 0.013484 | 0.013484 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.022473 | 0.022473 | 0.022473 | 0.013484
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H | 120.8507 | 182.49 | 0.66223 | 0.66223 | 0.013245 | 0.013245 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.016556 | 0.016556 | 0.016556 | 0.0099335 | 0.0099335 | 0.0099335 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.016556 | 0.016556 | 0.016556 | 0.0099335 | 0.0099335 | 0.0099335 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.016556 | 0.016556 | 0.016556 | 0.0099335
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | H | 10.1726 | 182.49 | 0.055743 | 0.055743 | 0.0011149 | 0.0011149 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.00083615 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001951 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.00083615
P9824 | Servente | h | 5063.6923 | 182.49 | 27.7478 | 27.7478 | 0.55496 | 0.55496 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.69369 | 0.69369 | 0.69369 | 0.41622 | 0.41622 | 0.41622 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.69369 | 0.69369 | 0.69369 | 0.41622 | 0.41622 | 0.41622 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.97117 | 0.69369 | 0.69369 | 0.69369 | 0.41622
| INTERVENÇÃO SUPERFICIAL | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | H | 15.8667 | 182.49 | 0.086946 | 0.086946 | 0.0017389 | 0.0017389 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0021736 | 0.0021736 | 0.0021736 | 0.0013042 | 0.0013042 | 0.0013042 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0021736 | 0.0021736 | 0.0021736 | 0.0013042 | 0.0013042 | 0.0013042 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0030431 | 0.0021736 | 0.0021736 | 0.0021736 | 0.0013042
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | H | 53.0845 | 182.49 | 0.29089 | 0.29089 | 0.0058178 | 0.0058178 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.0072722 | 0.0072722 | 0.0072722 | 0.0043633 | 0.0043633 | 0.0043633 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.0072722 | 0.0072722 | 0.0072722 | 0.0043633 | 0.0043633 | 0.0043633 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.0072722 | 0.0072722 | 0.0072722 | 0.0043633
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H | 800.6088 | 182.49 | 4.3871 | 4.3871 | 0.087743 | 0.087743 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.065807 | 0.065807 | 0.065807 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.065807 | 0.065807 | 0.065807 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.15355 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.065807
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | H | 4.2939 | 182.49 | 0.02353 | 0.02353 | 0.00047059 | 0.00047059 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00035294 | 0.00035294 | 0.00035294 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00035294 | 0.00035294 | 0.00035294 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00082354 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00035294
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H | 113.9523 | 182.49 | 0.62443 | 0.62443 | 0.012489 | 0.012489 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.015611 | 0.015611 | 0.015611 | 0.0093665 | 0.0093665 | 0.0093665 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.015611 | 0.015611 | 0.015611 | 0.0093665 | 0.0093665 | 0.0093665 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.021855 | 0.015611 | 0.015611 | 0.015611 | 0.0093665
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 239.4698 | 182.49 | 1.3122 | 1.3122 | 0.026245 | 0.026245 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.019684 | 0.019684 | 0.019684 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.019684 | 0.019684 | 0.019684 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.045928 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.019684
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H | 64.3021 | 182.49 | 0.35236 | 0.35236 | 0.0070472 | 0.0070472 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.008809 | 0.008809 | 0.008809 | 0.0052854 | 0.0052854 | 0.0052854 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.008809 | 0.008809 | 0.008809 | 0.0052854 | 0.0052854 | 0.0052854 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.008809 | 0.008809 | 0.008809 | 0.0052854
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H | 925.2046 | 182.49 | 5.0699 | 5.0699 | 0.1014 | 0.1014 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.12675 | 0.12675 | 0.12675 | 0.076048 | 0.076048 | 0.076048 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.12675 | 0.12675 | 0.12675 | 0.076048 | 0.076048 | 0.076048 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.12675 | 0.12675 | 0.12675 | 0.076048
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | H | 42.9475 | 182.49 | 0.23534 | 0.23534 | 0.0047068 | 0.0047068 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.0058835 | 0.0058835 | 0.0058835 | 0.0035301 | 0.0035301 | 0.0035301 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.0058835 | 0.0058835 | 0.0058835 | 0.0035301 | 0.0035301 | 0.0035301 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.0058835 | 0.0058835 | 0.0058835 | 0.0035301
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 361.0357 | 182.49 | 1.9784 | 1.9784 | 0.039568 | 0.039568 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.04946 | 0.04946 | 0.04946 | 0.029676 | 0.029676 | 0.029676 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.04946 | 0.04946 | 0.04946 | 0.029676 | 0.029676 | 0.029676 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.04946 | 0.04946 | 0.04946 | 0.029676
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | H | 8.5489 | 182.49 | 0.046846 | 0.046846 | 0.00093692 | 0.00093692 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0011711 | 0.0011711 | 0.0011711 | 0.00070269 | 0.00070269 | 0.00070269 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0011711 | 0.0011711 | 0.0011711 | 0.00070269 | 0.00070269 | 0.00070269 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.0011711 | 0.0011711 | 0.0011711 | 0.00070269
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | H | 45.123 | 182.49 | 0.24726 | 0.24726 | 0.0049453 | 0.0049453 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.0037089 | 0.0037089 | 0.0037089 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.0037089 | 0.0037089 | 0.0037089 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0086542 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.0037089
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | H | 9.0494 | 182.49 | 0.049589 | 0.049589 | 0.00099177 | 0.00099177 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.00074383 | 0.00074383 | 0.00074383 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.00074383 | 0.00074383 | 0.00074383 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0017356 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.00074383
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | H | 117.1022 | 182.49 | 0.64169 | 0.64169 | 0.012834 | 0.012834 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.0096254
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | H | 228.9207 | 182.49 | 1.2544 | 1.2544 | 0.025089 | 0.025089 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.031361 | 0.031361 | 0.031361 | 0.018816 | 0.018816 | 0.018816 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.031361 | 0.031361 | 0.031361 | 0.018816 | 0.018816 | 0.018816 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.031361 | 0.031361 | 0.031361 | 0.018816
E9678 | Fresadora a frio - 455 kW | H | 50.0316 | 182.49 | 0.27416 | 0.27416 | 0.0054832 | 0.0054832 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.006854 | 0.006854 | 0.006854 | 0.0041124 | 0.0041124 | 0.0041124 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.006854 | 0.006854 | 0.006854 | 0.0041124 | 0.0041124 | 0.0041124 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.0095956 | 0.006854 | 0.006854 | 0.006854 | 0.0041124
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H | 52.7273 | 182.49 | 0.28893 | 0.28893 | 0.0057787 | 0.0057787 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.0072233 | 0.0072233 | 0.0072233 | 0.004334 | 0.004334 | 0.004334 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.0072233 | 0.0072233 | 0.0072233 | 0.004334 | 0.004334 | 0.004334 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.0072233 | 0.0072233 | 0.0072233 | 0.004334
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | H | 112.3032 | 182.49 | 0.61539 | 0.61539 | 0.012308 | 0.012308 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.015385 | 0.015385 | 0.015385 | 0.0092309 | 0.0092309 | 0.0092309 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.015385 | 0.015385 | 0.015385 | 0.0092309 | 0.0092309 | 0.0092309 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.021539 | 0.015385 | 0.015385 | 0.015385 | 0.0092309
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | H | 14.653 | 182.49 | 0.080295 | 0.080295 | 0.0016059 | 0.0016059 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0020074 | 0.0020074 | 0.0020074 | 0.0012044 | 0.0012044 | 0.0012044 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0020074 | 0.0020074 | 0.0020074 | 0.0012044 | 0.0012044 | 0.0012044 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0028103 | 0.0020074 | 0.0020074 | 0.0020074 | 0.0012044
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | H | 111.5339 | 182.49 | 0.61118 | 0.61118 | 0.012224 | 0.012224 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.015279 | 0.015279 | 0.015279 | 0.0091677 | 0.0091677 | 0.0091677 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.015279 | 0.015279 | 0.015279 | 0.0091677 | 0.0091677 | 0.0091677 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.015279 | 0.015279 | 0.015279 | 0.0091677
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | H | 113.1176 | 182.49 | 0.61986 | 0.61986 | 0.012397 | 0.012397 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.015496 | 0.015496 | 0.015496 | 0.0092978 | 0.0092978 | 0.0092978 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.015496 | 0.015496 | 0.015496 | 0.0092978 | 0.0092978 | 0.0092978 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.015496 | 0.015496 | 0.015496 | 0.0092978
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | H | 117.1022 | 182.49 | 0.64169 | 0.64169 | 0.012834 | 0.012834 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.0096254 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.0096254
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H | 54.9807 | 182.49 | 0.30128 | 0.30128 | 0.0060256 | 0.0060256 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.007532 | 0.007532 | 0.007532 | 0.0045192 | 0.0045192 | 0.0045192 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.007532 | 0.007532 | 0.007532 | 0.0045192 | 0.0045192 | 0.0045192 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.007532 | 0.007532 | 0.007532 | 0.0045192
P9824 | Servente | h | 28524.7872 | 182.49 | 156.3088 | 156.3088 | 3.1262 | 3.1262 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 3.9077 | 3.9077 | 3.9077 | 2.3446 | 2.3446 | 2.3446 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 3.9077 | 3.9077 | 3.9077 | 2.3446 | 2.3446 | 2.3446 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 5.4708 | 3.9077 | 3.9077 | 3.9077 | 2.3446
| BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE) | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | H | 4272.3782 | 182.49 | 23.4116 | 23.4116 | 0.46823 | 0.46823 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.58529 | 0.58529 | 0.58529 | 0.35117 | 0.35117 | 0.35117 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.58529 | 0.58529 | 0.58529 | 0.35117 | 0.35117 | 0.35117 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.81941 | 0.58529 | 0.58529 | 0.58529 | 0.35117
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | H | 2432.3898 | 182.49 | 13.3289 | 13.3289 | 0.26658 | 0.26658 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.19993 | 0.19993 | 0.19993 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.19993 | 0.19993 | 0.19993 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.19993
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | H | 1356.4766 | 182.49 | 7.4332 | 7.4332 | 0.14866 | 0.14866 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.18583 | 0.18583 | 0.18583 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.18583 | 0.18583 | 0.18583 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.18583 | 0.18583 | 0.18583 | 0.1115
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | H | 4209.8691 | 182.49 | 23.069 | 23.069 | 0.46138 | 0.46138 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.57673 | 0.57673 | 0.57673 | 0.34604 | 0.34604 | 0.34604 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.57673 | 0.57673 | 0.57673 | 0.34604 | 0.34604 | 0.34604 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.80742 | 0.57673 | 0.57673 | 0.57673 | 0.34604
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 2432.3898 | 182.49 | 13.3289 | 13.3289 | 0.26658 | 0.26658 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.19993 | 0.19993 | 0.19993 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.19993 | 0.19993 | 0.19993 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.19993
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 8613.255 | 182.49 | 47.1985 | 47.1985 | 0.94397 | 0.94397 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.70798 | 0.70798 | 0.70798 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.70798 | 0.70798 | 0.70798 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6519 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.70798
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | H | 4677.6061 | 182.49 | 25.6321 | 25.6321 | 0.51264 | 0.51264 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6408 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6408 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.89712 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6408 | 0.38448
P9824 | Servente | h | 8949.9843 | 182.49 | 49.0437 | 49.0437 | 0.98087 | 0.98087 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2261 | 0.73566 | 0.73566 | 0.73566 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2261 | 0.73566 | 0.73566 | 0.73566 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2261 | 0.73566
| RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM) | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | H | 17172.6487 | 182.49 | 94.1019 | 94.1019 | 1.882 | 1.882 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 2.3525 | 2.3525 | 2.3525 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4115 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 2.3525 | 2.3525 | 2.3525 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4115 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 2.3525 | 2.3525 | 2.3525 | 1.4115
P9824 | Servente | h | 17172.6487 | 182.49 | 94.1019 | 94.1019 | 1.882 | 1.882 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 2.3525 | 2.3525 | 2.3525 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4115 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 2.3525 | 2.3525 | 2.3525 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4115 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 3.2936 | 2.3525 | 2.3525 | 2.3525 | 1.4115
| CASCALHAMENTO | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | H | 5126.8539 | 182.49 | 28.0939 | 28.0939 | 0.56188 | 0.56188 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.70235 | 0.70235 | 0.70235 | 0.42141 | 0.42141 | 0.42141 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.70235 | 0.70235 | 0.70235 | 0.42141 | 0.42141 | 0.42141 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.98329 | 0.70235 | 0.70235 | 0.70235 | 0.42141
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | H | 2918.8677 | 182.49 | 15.9947 | 15.9947 | 0.31989 | 0.31989 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.23992 | 0.23992 | 0.23992 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.23992 | 0.23992 | 0.23992 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.23992
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | H | 1627.772 | 182.49 | 8.9198 | 8.9198 | 0.1784 | 0.1784 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.22299 | 0.22299 | 0.22299 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.22299 | 0.22299 | 0.22299 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219 | 0.22299 | 0.22299 | 0.22299 | 0.1338
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | H | 1.6344 | 182.49 | 0.0089563 | 0.0089563 | 0.00017913 | 0.00017913 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00022391 | 0.00022391 | 0.00022391 | 0.00013434 | 0.00013434 | 0.00013434 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00022391 | 0.00022391 | 0.00022391 | 0.00013434 | 0.00013434 | 0.00013434 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00031347 | 0.00022391 | 0.00022391 | 0.00022391 | 0.00013434
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | H | 5051.8429 | 182.49 | 27.6828 | 27.6828 | 0.55366 | 0.55366 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.41524 | 0.41524 | 0.41524 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.41524 | 0.41524 | 0.41524 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.41524
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 2918.8677 | 182.49 | 15.9947 | 15.9947 | 0.31989 | 0.31989 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.23992 | 0.23992 | 0.23992 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.23992 | 0.23992 | 0.23992 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.23992
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 10335.906 | 182.49 | 56.6382 | 56.6382 | 1.1328 | 1.1328 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0.84957 | 0.84957 | 0.84957 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0.84957 | 0.84957 | 0.84957 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.9823 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0.84957
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | H | 5613.1273 | 182.49 | 30.7585 | 30.7585 | 0.61517 | 0.61517 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 0.76896 | 0.76896 | 0.76896 | 0.46138 | 0.46138 | 0.46138 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 0.76896 | 0.76896 | 0.76896 | 0.46138 | 0.46138 | 0.46138 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 | 0.76896 | 0.76896 | 0.76896 | 0.46138
P9824 | Servente | h | 10741.6156 | 182.49 | 58.8614 | 58.8614 | 1.1772 | 1.1772 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4715 | 0.88292 | 0.88292 | 0.88292 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4715 | 0.88292 | 0.88292 | 0.88292 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 2.0601 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4715 | 0.88292
| TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES) | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | H | 20.4279 | 182.49 | 0.11194 | 0.11194 | 0.0022388 | 0.0022388 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0016791 | 0.0016791 | 0.0016791 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0016791 | 0.0016791 | 0.0016791 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0016791
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 29.3854 | 182.49 | 0.16102 | 0.16102 | 0.0032205 | 0.0032205 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0024154
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 1.2735 | 182.49 | 0.0069786 | 0.0069786 | 0.00013957 | 0.00013957 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00017446 | 0.00017446 | 0.00017446 | 0.00010468 | 0.00010468 | 0.00010468 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00017446 | 0.00017446 | 0.00017446 | 0.00010468 | 0.00010468 | 0.00010468 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00024425 | 0.00017446 | 0.00017446 | 0.00017446 | 0.00010468
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | H | 3.2428 | 182.49 | 0.01777 | 0.01777 | 0.0003554 | 0.0003554 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00044425 | 0.00044425 | 0.00044425 | 0.00026655 | 0.00026655 | 0.00026655 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00044425 | 0.00044425 | 0.00044425 | 0.00026655 | 0.00026655 | 0.00026655 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00062195 | 0.00044425 | 0.00044425 | 0.00044425 | 0.00026655
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | H | 1.2673 | 182.49 | 0.0069447 | 0.0069447 | 0.00013889 | 0.00013889 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00017362 | 0.00017362 | 0.00017362 | 0.00010417 | 0.00010417 | 0.00010417 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00017362 | 0.00017362 | 0.00017362 | 0.00010417 | 0.00010417 | 0.00010417 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00024307 | 0.00017362 | 0.00017362 | 0.00017362 | 0.00010417
P9821 | Pedreiro | h | 29.3854 | 182.49 | 0.16102 | 0.16102 | 0.0032205 | 0.0032205 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0040256 | 0.0024154
P9824 | Servente | h | 664.1961 | 182.49 | 3.6396 | 3.6396 | 0.072793 | 0.072793 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.090991 | 0.090991 | 0.090991 | 0.054594 | 0.054594 | 0.054594 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.090991 | 0.090991 | 0.090991 | 0.054594 | 0.054594 | 0.054594 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.090991 | 0.090991 | 0.090991 | 0.054594
| OUTROS SERVIÇOS | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | H | 9.3229 | 182.49 | 0.051087 | 0.051087 | 0.0010217 | 0.0010217 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.00076631 | 0.00076631 | 0.00076631 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.00076631 | 0.00076631 | 0.00076631 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.00076631
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | H | 13.3764 | 182.49 | 0.0733 | 0.0733 | 0.001466 | 0.001466 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 6.5248e-05 | 6.5248e-05 | 6.5248e-05 | 3.9149e-05 | 3.9149e-05 | 3.9149e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 6.5248e-05 | 6.5248e-05 | 6.5248e-05 | 3.9149e-05 | 3.9149e-05 | 3.9149e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 9.1347e-05 | 6.5248e-05 | 6.5248e-05 | 6.5248e-05 | 3.9149e-05
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | H | 0 | 182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 3.3333e-06 | 3.3333e-06 | 3.3333e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 3.3333e-06 | 3.3333e-06 | 3.3333e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 4.6667e-06 | 3.3333e-06 | 3.3333e-06 | 3.3333e-06 | 2e-06
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | H | 231.367 | 182.49 | 1.2678 | 1.2678 | 0.025357 | 0.025357 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 1.7029e-07 | 1.7029e-07 | 1.7029e-07 | 1.0217e-07 | 1.0217e-07 | 1.0217e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 1.7029e-07 | 1.7029e-07 | 1.7029e-07 | 1.0217e-07 | 1.0217e-07 | 1.0217e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 2.3841e-07 | 1.7029e-07 | 1.7029e-07 | 1.7029e-07 | 1.0217e-07
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | H | 0 | 182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 8.6997e-09 | 8.6997e-09 | 8.6997e-09 | 5.2198e-09 | 5.2198e-09 | 5.2198e-09 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 8.6997e-09 | 8.6997e-09 | 8.6997e-09 | 5.2198e-09 | 5.2198e-09 | 5.2198e-09 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 1.218e-08 | 8.6997e-09 | 8.6997e-09 | 8.6997e-09 | 5.2198e-09
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | H | 25.1316 | 182.49 | 0.13771 | 0.13771 | 0.0027543 | 0.0027543 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 4.4444e-10 | 4.4444e-10 | 4.4444e-10 | 2.6667e-10 | 2.6667e-10 | 2.6667e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 4.4444e-10 | 4.4444e-10 | 4.4444e-10 | 2.6667e-10 | 2.6667e-10 | 2.6667e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 6.2222e-10 | 4.4444e-10 | 4.4444e-10 | 4.4444e-10 | 2.6667e-10
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | H | 9.3229 | 182.49 | 0.051087 | 0.051087 | 0.0010217 | 0.0010217 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 2.2705e-11 | 2.2705e-11 | 2.2705e-11 | 1.3623e-11 | 1.3623e-11 | 1.3623e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 2.2705e-11 | 2.2705e-11 | 2.2705e-11 | 1.3623e-11 | 1.3623e-11 | 1.3623e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 3.1787e-11 | 2.2705e-11 | 2.2705e-11 | 2.2705e-11 | 1.3623e-11
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 0 | 182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.16e-12 | 1.16e-12 | 1.16e-12 | 6.9597e-13 | 6.9597e-13 | 6.9597e-13 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.16e-12 | 1.16e-12 | 1.16e-12 | 6.9597e-13 | 6.9597e-13 | 6.9597e-13 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.6239e-12 | 1.16e-12 | 1.16e-12 | 1.16e-12 | 6.9597e-13
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | H | 13.5119 | 182.49 | 0.074042 | 0.074042 | 0.0014808 | 0.0014808 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 5.9259e-14 | 5.9259e-14 | 5.9259e-14 | 3.5555e-14 | 3.5555e-14 | 3.5555e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 5.9259e-14 | 5.9259e-14 | 5.9259e-14 | 3.5555e-14 | 3.5555e-14 | 3.5555e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 8.2962e-14 | 5.9259e-14 | 5.9259e-14 | 5.9259e-14 | 3.5555e-14
P9824 | Servente | h | 244.8789 | 182.49 | 1.3419 | 1.3419 | 0.026838 | 0.026838 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 3.0274e-15 | 3.0274e-15 | 3.0274e-15 | 1.8164e-15 | 1.8164e-15 | 1.8164e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 3.0274e-15 | 3.0274e-15 | 3.0274e-15 | 1.8164e-15 | 1.8164e-15 | 1.8164e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 4.2383e-15 | 3.0274e-15 | 3.0274e-15 | 3.0274e-15 | 1.8164e-15
| MOMENTO DE TRANSPORTE | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H | 4391.0146 | 182.49 | 24.0617 | 24.0617 | 0.48123 | 0.48123 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.60154 | 0.60154 | 0.60154 | 0.36093 | 0.36093 | 0.36093 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.60154 | 0.60154 | 0.60154 | 0.36093 | 0.36093 | 0.36093 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.84216 | 0.60154 | 0.60154 | 0.60154 | 0.36093
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 256556.9683 | 182.49 | 1405.8686 | 1405.8686 | 28.1174 | 28.1174 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 35.1467 | 35.1467 | 35.1467 | 21.088 | 21.088 | 21.088 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 35.1467 | 35.1467 | 35.1467 | 21.088 | 21.088 | 21.088 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 49.2054 | 35.1467 | 35.1467 | 35.1467 | 21.088
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | H | 57.045 | 182.49 | 0.31259 | 0.31259 | 0.0062518 | 0.0062518 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.0078148 | 0.0078148 | 0.0078148 | 0.0046889 | 0.0046889 | 0.0046889 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.0078148 | 0.0078148 | 0.0078148 | 0.0046889 | 0.0046889 | 0.0046889 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.0078148 | 0.0078148 | 0.0078148 | 0.0046889
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | H | 2216.5946 | 182.49 | 12.1464 | 12.1464 | 0.24293 | 0.24293 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.30366 | 0.30366 | 0.30366 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.30366 | 0.30366 | 0.30366 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.30366 | 0.30366 | 0.30366 | 0.1822
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | H | 1900.464 | 182.49 | 10.4141 | 10.4141 | 0.20828 | 0.20828 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.26035 | 0.26035 | 0.26035 | 0.15621 | 0.15621 | 0.15621 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.26035 | 0.26035 | 0.26035 | 0.15621 | 0.15621 | 0.15621 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.26035 | 0.26035 | 0.26035 | 0.15621
| SINALIZAÇÃO DE OBRA | 36 |  |  |  |  | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5%
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | H | 0 | 182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | H | 4.2583 | 182.49 | 0.023334 | 0.023334 | 0.00046668 | 0.00046668 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.00058335 | 0.00058335 | 0.00058335 | 0.00035001 | 0.00035001 | 0.00035001 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.00058335 | 0.00058335 | 0.00058335 | 0.00035001 | 0.00035001 | 0.00035001 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.0008167 | 0.00058335 | 0.00058335 | 0.00058335 | 0.00035001
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H | 3.0099 | 182.49 | 0.016493 | 0.016493 | 0.00032987 | 0.00032987 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.0002474
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H | 0.13858 | 182.49 | 0.0007594 | 0.0007594 | 1.5188e-05 | 1.5188e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 1.8985e-05 | 1.8985e-05 | 1.8985e-05 | 1.1391e-05 | 1.1391e-05 | 1.1391e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 1.8985e-05 | 1.8985e-05 | 1.8985e-05 | 1.1391e-05 | 1.1391e-05 | 1.1391e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 2.6579e-05 | 1.8985e-05 | 1.8985e-05 | 1.8985e-05 | 1.1391e-05
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | H | 0.043448 | 182.49 | 0.00023809 | 0.00023809 | 4.7617e-06 | 4.7617e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 5.9522e-06 | 5.9522e-06 | 5.9522e-06 | 3.5713e-06 | 3.5713e-06 | 3.5713e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 5.9522e-06 | 5.9522e-06 | 5.9522e-06 | 3.5713e-06 | 3.5713e-06 | 3.5713e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 8.333e-06 | 5.9522e-06 | 5.9522e-06 | 5.9522e-06 | 3.5713e-06
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | H | 0 | 182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P9801 | Ajudante | h | 243.2721 | 182.49 | 1.3331 | 1.3331 | 0.026661 | 0.026661 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.033327 | 0.033327 | 0.033327 | 0.019996 | 0.019996 | 0.019996 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.033327 | 0.033327 | 0.033327 | 0.019996 | 0.019996 | 0.019996 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.046657 | 0.033327 | 0.033327 | 0.033327 | 0.019996
P9808 | Carpinteiro | h | 196.7449 | 182.49 | 1.0781 | 1.0781 | 0.021562 | 0.021562 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.026953 | 0.026953 | 0.026953 | 0.016172 | 0.016172 | 0.016172 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.026953 | 0.026953 | 0.026953 | 0.016172 | 0.016172 | 0.016172 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.037734 | 0.026953 | 0.026953 | 0.026953 | 0.016172
P9821 | Pedreiro | h | 3.0099 | 182.49 | 0.016493 | 0.016493 | 0.00032987 | 0.00032987 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.0002474 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00057727 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.00041234 | 0.0002474
P9822 | Pintor | h | 27.8458 | 182.49 | 0.15259 | 0.15259 | 0.0030518 | 0.0030518 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0022888 | 0.0022888 | 0.0022888 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0022888 | 0.0022888 | 0.0022888 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0053406 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0022888
P9823 | Serralheiro | h | 22.3653 | 182.49 | 0.12256 | 0.12256 | 0.0024511 | 0.0024511 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.0018383 | 0.0018383 | 0.0018383 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.0018383 | 0.0018383 | 0.0018383 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0042895 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.0018383
P9824 | Servente | h | 10070.8876 | 182.49 | 55.186 | 55.186 | 1.1037 | 1.1037 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3796 | 0.82779 | 0.82779 | 0.82779 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3796 | 0.82779 | 0.82779 | 0.82779 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.9315 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3796 | 0.82779
P9825 | Soldador | h | 1.4975 | 182.49 | 0.0082059 | 0.0082059 | 0.00016412 | 0.00016412 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00020515 | 0.00020515 | 0.00020515 | 0.00012309 | 0.00012309 | 0.00012309 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00020515 | 0.00020515 | 0.00020515 | 0.00012309 | 0.00012309 | 0.00012309 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00028721 | 0.00020515 | 0.00020515 | 0.00020515 | 0.00012309
P9830 | Montador | h | 20.3864 | 182.49 | 0.11171 | 0.11171 | 0.0022342 | 0.0022342 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.0016757 | 0.0016757 | 0.0016757 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.0016757 | 0.0016757 | 0.0016757 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.0016757
| TOTALIZADOR DE M.O | [5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | MÁXIMO
Equipamentos Rodantes
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | H |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | H |  |  |  |  | 31 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 38 | 38 | 38 | 23 | 23 | 23 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 38 | 38 | 38 | 23 | 23 | 23 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 38 | 38 | 38 | 23 | 54
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Motorista | [5 empty] | 43 | 43 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 | 34 | 34 | 34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 | 34 | 34 | 34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 | 34 | MÁXIMO
Equipamentos Pesados
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | h |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | H |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | H |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9678 | Fresadora a frio - 455 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | h |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | 36 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Operador | [5 empty] | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 26
P9824 | Servente | un |  |  |  |  | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 10
P9821 | Pedreiro | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P9801 | Ajudante | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P9808 | Carpinteiro | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P9822 | Pintor | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P9823 | Serralheiro | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P9830 | Montador | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P9825 | Soldador | un |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Mão de Obra ordinária | [5 empty] | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 17
|  |  |  | Maior Mês (03) --> | 128 |  | 93 | 93 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 103 | 103 | 103 | 77 | 77 | 77 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 103 | 103 | 103 | 77 | 77 | 77 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 103 | 103 | 103 | 77
|  |  | Operadores | 32 | 50% | 16
|  |  | Motorista | 66 | 75% | 49.5
|  |  | Demais | 30 | 100% | 30
|  |  | Total MO | 128 |  | 95.5
|  |  |  | Alojado --> | 48
Note on AR138: Autor: manual pois foi desconsiderado o operador

## Momentos
Cálculo dos Momentos de Transporte
Código | Insumo | Quantidade | Densidade | Peso (t) | Fornecedor - Canteiro |  | Canteiro - Pista |  | Momento de Transporte PAV (tkm) | Momento de Transporte NPAV (tkm)
[5 empty] | Pav (km) | N. Pav (km) | Pav (km) | N. Pav (km)
M0191 | Brita 1 | 2215.6115 | 1.5 | 3323.4172 | 194 | 31.95 | 68.1 | 0 | 871067.6607 | 106183.1811
M0005 | Brita 0 | 1131.6405 | 1.5 | 1697.4608 | 194 | 31.95 | 68.1 | 0 | 444904.4792 | 54233.873
M0192 | Brita 2 | 345.997 | 1.5 | 518.9955 | 194 | 31.95 | 68.1 | 0 | 136028.7273 | 16581.907
M1135 | Pó de pedra | 4608.0079 | 1.5 | 6912.0119 | 194 | 31.95 | 68.1 | 0 | 1811638.3086 | 220838.7789
M1103 | Pedrisco | 1710.1367 | 1.5 | 2565.205 | 194 | 31.95 | 68.1 | 0 | 672340.2401 | 81958.3009
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 10362.0276 | 1.5 | 15543.0414 | 194 | 31.95 | 68.1 | 0 | 4073831.1509 | 496600.1727
M0028 | Areia média | 1.2693 | 1.5 | 1.904 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 129.6626 | 0
M0082 | Areia média lavada | 74.7032 | 1.5 | 112.0547 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 7630.9284 | 0
<<<PMF>>>
M0191 | Brita 1 | 267.7003 | 1.5 | 401.5504 | 194 | 31.95 | 0 | 0 | 77900.7821 | 12829.536
M0005 | Brita 0 | 122.9997 | 1.5 | 184.4995 | 194 | 31.95 | 0 | 0 | 35792.9059 | 5894.7595
M1103 | Pedrisco | 217.0628 | 1.5 | 325.5942 | 194 | 31.95 | 0 | 0 | 63165.2745 | 10402.7346
M0028 | Areia média | 225.7372 | 1.5 | 338.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMF produzido no canteiro | 594.546 | 2.3731 | 1410.8874 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 96081.4309 | 0
| Soma "Diversos" |  |  | 33335.228 |  |  |  |  | 8290511.5512 | 1005523.2439
M3502 | Mistura betuminosa (p/ aplicação mecânica) | 3926.3423 | 2.575 | 10110.3313 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 688513.5632 | 0
M3502 | Mistura betuminosa (p/ aplicação manual) | 1685.194 | 2.575 | 4339.3746 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 295511.4069 | 0
| Soma Mistura betuminosa |  |  | 14449.7059 |  |  |  |  | 984024.9701 | 0
Material Cimento/ Cal/ Filer
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 222081.5763 |  | 222.0816 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 15123.7553 | 0
M0222 | Filer calcário | 51301.953 |  | 51.302 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 3493.663
M0345 | Cal hidratada - saco | 52100.066 |  | 52.1001 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 3548.0145 | 0
| Soma Material Cimento/ Cal/ Filer |  |  | 325.4836 |  |  |  |  | 22165.4328 | 0
| Material de demolição / bota-fora ... | [5 empty] | Pista - Depósito
| Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 5453.242 | 2.1304 | 11617.5868 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34852.7603 | 0
| Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica | 1439.171 | 2.1304 | 3066.0099 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9198.0297 | 0
| Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | 10074.194 | 2.063 | 20783.0622 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62349.1867 | 0
| Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 23026.729 | 2.1304 | 49056.1435 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147168.4304 | 0
| Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 1486.365 | 2.4 | 3567.276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10701.828 | 0
| Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 1486.365 | 2.4 | 3567.276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10701.828 | 0
| Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | 1658.114 | 2.4 | 3979.4736 | 0 | 0 | 15 | 0 | 59692.104 | 0
| Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | 829.057 | 2.4 | 1989.7368 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29846.052 | 0
| Soma Material de demolição / bota-fora | 45453.237 |  | 97626.5647 |  |  |  |  | 364510.219 | 0
| Solo para Pavimentação | [5 empty] | Jazida - Pista
| Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 16190.669 | 1.5 | 24286.0035 | 0 | 0 | 5 | 1 | 121430.0175 | 24286.0035
| Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário | 5756.682 | 2.063 | 11876.0925 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59380.4627 | 11876.0925
| Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário | 2878.341 | 2.0011 | 5759.877 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28799.3848 | 5759.877
| Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | 1727.005 | 2.0011 | 3455.927 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17279.6349 | 3455.927
| Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 983467.2063 | 1.5 | 1475200.8094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2950401.6188
| Soma de Solo para Pavimentação |  |  | 1620195.0109 |  |  |  |  | 226889.4998 | 2995779.5188
| Cascalhamento | [5 empty] | Jazida - Pista
| Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1180160.6475 | 1.5 | 1770240.9713 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3540481.9426 | 65498915.9381
| Soma Cascalho |  |  | 1770240.9713 |  |  |  |  | 3540481.9426 | 65498915.9381

## MobDesm
OBRA: Manutenção e Conservação de Rodovia em Pista Simples | [12 empty] | Governo de Mato Grosso do Sul
LOTE: 05 | [12 empty] | SICRO DNIT - Sem Desoneração
Data base: Jul / 2025
Mobilização de Equipamentos do Canteiro
Item | Discriminação |  | Transp Rodov |  | DMT (km) |  | Tempo de viagem | Descanso (0,5 H/4H) | Quant. | Fator K | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Produtivo | Custo Total
| Cód | Equipamento | Cód | FU | Pavim | Não Pav |  |  | (unid) | (Retorno) |  | (R$/h)
1.1 |  | Equipamentos do Canteiro
1.1.1 | M0066 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | E9018 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 1 | 572.7887 | 164.6201 | 1443.42
1.1.2 | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | E9666 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 4 | 1 | 481.4243 | 142.5323 | 2426.37
1.1.3 | M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | E9666 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 481.4243 | 142.5323 | 606.59
1.1.4 | M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 431.8751 | 127.6875 | 544.16
1.1.5 | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 431.8751 | 127.6875 | 544.16
1.1.6 | M0060 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) | E9665 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 431.8751 | 127.6875 | 272.08
1.1.7 | M0065 | Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | E9665 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 431.8751 | 127.6875 | 272.08
1.1.8 | M0071 | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) | E9665 | 0.33 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 431.8751 | 127.6875 | 179.57
OBS.: Quantidades vêm do Canteiro | [11 empty] | CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO | 6288.43
Mobilização de Equipamento Rodante
Item | Discriminação |  | Transp Rodov |  | DMT (km) |  | Tempo de viagem | Descanso (0,5 H/4H) | Quant. | Fator K | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Produtivo | Custo Total
| Cód | Equipamento | Cód | FU | Pavim | Não Pav |  |  | (unid) | (Retorno) |  | (R$/h)
1.2 |  | Equipamentos rodantes
1.2.1 | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | E9506 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 200.9499 | 77.8154 | 253.19
1.2.2 | E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | E9508 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 195.6177 | 75.2659 | 246.47
1.2.3 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 Kw | E9509 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 336.7949 | 108.4307 | 424.36
1.2.3 | E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | E9520 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 203.3457 | 79.0484 | 256.21
1.2.4 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | E9571 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 1 | 363.2334 | 96.3425 | 915.34
1.2.5 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | E9579 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 54 | 1 | 312.4043 | 89.3206 | 21255.98
1.2.6 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | E9592 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 286.5371 | 85.2133 | 361.03
1.2.7 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | E9605 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 281.6798 | 83.3637 | 354.91
1.2.8 | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | E9686 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 327.8721 | 112.905 | 413.11
1.2.9 | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | E9687 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 174.5266 | 68.2564 | 219.9
1.2.10 | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 431.8751 | 127.6875 | 544.16
1.2.11 | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | E9666 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 481.4243 | 142.5323 | 606.59
1.2.9 | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | E9686 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 327.8721 | 112.905 | 413.11
1.2.10 | E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | E9680 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 364.6657 | 97.1329 | 459.47
1.2.11 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 340.4896 | 146.7721 | 429.01
1.2.12 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9093 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 1 | 37.554 | 6.6893 | 94.63
1.2.13 | E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | E9684 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 1 | 81.359 | 23.654 | 205.02
1.2.14 | E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | E9134 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 1 | 243.3961 | 82.8848 | 613.35
1.2.15 | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | E9687 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 1 | 174.5266 | 68.2564 | 219.9
OBS.: Quantidade vêm ADM Local, incluso manutenção de canteiro | [11 empty] | CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE | 28285.74
Notas: | Atendendo às diretrizes metodológicas do referido manual, a mobilização e desmobilização de pessoal foi dimensionada considerando-se o transporte coletivo por meio de Miniônibus disponibilizado pela Administração local, o que elimina a necessidade de contratação adicional de veículos ou serviços específicos para esse fim.
Ressalta-se que o procedimento adotado está em conformidade com a orientação do DNIT, que determina que os custos de mobilização e desmobilização devem ser apurados de forma analítica, a partir de condições efetivas do empreendimento, e não por aplicação de percentuais genéricos, conforme reforçado nos memorandos posteriores ao Manual de 2017.
Mobilização de Equipamento Pesado
Item | Discriminação |  | Transp Rodov |  | DMT | DMT não | Tempo de viagem | Tempo de descanso (0,5 H/4H) | Quant. | Fator K | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Produtivo | Custo Total
| Cód | Equipamento | Cód | FU | Pav km | Pav km |  |  | (unid) | (Retorno) |  | (R$/h)
1.3 |  | Equipamentos pesado
1.3.1 | E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 36.3952 | 24.9888 | 91.71
1.3.2 | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 45.1102 | 39.2539 | 113.67
1.3.3 | E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 334.8261 | 152.7725 | 843.76
1.3.4 | E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 179.7046 | 121.7287 | 452.85
1.3.5 | E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 538.0184 | 262.5797 | 1355.8
1.3.6 | E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 136.9314 | 32.9655 | 345.06
1.3.7 | E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | E9665 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 370.8353 | 148.0767 | 467.25
1.3.8 | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | E9666 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 2 | 347.5947 | 158.7198 | 1751.87
1.3.9 | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 4.968 | 3.4596 | 12.51
1.3.10 | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 56.6404 | 32.8037 | 142.73
1.3.11 | E9524 | Motoniveladora - 93 kw | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 4 | 2 | 340.4896 | 146.7721 | 3432.13
1.3.12 | E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 154.3238 | 77.0482 | 388.89
1.3.13 | E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | E9666 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 288.2083 | 125.8988 | 726.28
1.3.14 | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | E9018 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 455.0712 | 184.4636 | 573.38
1.3.15 | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | E9018 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 1036.4705 | 413.9482 | 2611.9
1.3.16 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | E9018 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 507.1013 | 219.4354 | 638.94
1.3.17 | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 166.4689 | 107.9931 | 419.5
1.3.18 | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | E9665 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 2 | 177.7467 | 68.6387 | 447.92
1.3.19 | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 25.357 | 15.9852 | 63.89
1.3.20 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 213.0895 | 104.9231 | 536.98
1.3.21 | E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | E9018 | 2 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 354.8931 | 218.7555 | 1788.66
1.3.22 | E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 81.0844 | 60.8096 | 204.33
1.3.23 | E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | E9670 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 906.4981 | 305.7375 | 2284.37
1.3.24 | E9678 | Fresadora a frio - 455 kW | E9666 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 2548.1527 | 967.7301 | 6421.34
1.3.25 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | E9666 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 359.6838 | 143.2672 | 453.2
1.3.26 | E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | E9666 | 0.2 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 128.4432 | 70.1752 | 64.73
1.3.27 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | E9666 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 3 | 2 | 246.7249 | 110.4311 | 932.62
1.3.28 | E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | E9665 | 0.33 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 179.2087 | 78.388 | 149.02
1.3.29 | E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | E9666 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 1287.7931 | 535.2868 | 1622.61
1.3.30 | E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 73.8279 | 10.4225 | 186.04
1.3.31 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | E9666 | 0.5 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 327.1642 | 159.3962 | 412.22
1.3.32 | E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | E9665 | 1 | 75.8 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 112.7163 | 10.7698 | 284.04
[12 empty] | CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO | 30220.2
[12 empty] | CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO + EQUIP DO CANTEIRO | 36508.63

## Binôminos
ANÁLISE DO BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE AGREGADOS (BRITAS, AREIAS, Cimento e Massa Comercial)
Fornecedor | Material | Unid | Preço Unit | Data da | Ind INCC | Ind INCC | Fator de | Preço Unit | Distância |  | Preço |  | Transporte | Aquisição +
|  |  | R$ | Cotação | Data Cotaç | JUL-2025 | Correção | JUL-2025 | Pavim | Não Pav | Pavim | Não Pav | JUL-2025 | Transporte
Pedreira Basalto | Brita 0 | ton | 84 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 82.9416 | 278.45 | 23.65 | 0.84 | 1.03 | 258.26 | 341.2016
Pedreira Basalto | Brita 1 | ton | 99.4 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 98.1476 | 278.45 | 23.65 | 0.84 | 1.03 | 258.26 | 356.4076
Pedreira Basalto | Brita 2 | ton | 99.4 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 98.1476 | 278.45 | 23.65 | 0.84 | 1.03 | 258.26 | 356.4076
Pedreira Basalto | Pedrisco | ton | 84 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 82.9416 | 278.45 | 23.65 | 0.84 | 1.03 | 258.26 | 341.2016
Pedreira Basalto | Pó de Pedra | ton | 68.18 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 67.3209 | 278.45 | 23.65 | 0.84 | 1.03 | 258.26 | 325.5809
Pedreira Basalto | Pedra de Mão / Rachão | ton | 68.18 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 67.3209 | 278.45 | 23.65 | 0.84 | 1.03 | 258.26 | 325.5809
Pedreira Polimix | Brita 0 | ton | 64.79 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 63.97 | 303.4 | 25.7 | 0.84 | 1.03 | 281.33 | 345.3
Pedreira Polimix | Brita 1 | ton | 63.17 | 2025-12-02 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 62.37 | 303.4 | 25.7 | 0.84 | 1.03 | 281.33 | 343.7
Pedreira Polimix | Brita 2 | ton | 63.17 | 2025-12-03 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 62.37 | 303.4 | 25.7 | 0.84 | 1.03 | 281.33 | 343.7
Pedreira Polimix | Pedrisco | ton | 69.22 | 2025-12-04 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 68.35 | 303.4 | 25.7 | 0.84 | 1.03 | 281.33 | 349.68
Pedreira Polimix | Pó de Pedra | ton | 44.83 | 2025-12-05 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 44.27 | 303.4 | 25.7 | 0.84 | 1.03 | 281.33 | 325.6
Pedreira Polimix | Pedra de Mão / Rachão | ton | 54.91 | 2025-12-06 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 54.22 | 303.4 | 25.7 | 0.84 | 1.03 | 281.33 | 335.55
Pedreira Morro Alto | Brita 0 | ton | 75 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 74.06 | 230.15 | 31.95 | 0.84 | 1.03 | 226.23 | 300.29
Pedreira Morro Alto | Brita 1 | ton | 75 | 2025-12-02 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 74.06 | 230.15 | 31.95 | 0.84 | 1.03 | 226.23 | 300.29
Pedreira Morro Alto | Brita 2 | ton | 75 | 2025-12-03 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 74.06 | 230.15 | 31.95 | 0.84 | 1.03 | 226.23 | 300.29
Pedreira Morro Alto | Pedrisco | ton | 79 | 2025-12-04 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 78 | 230.15 | 31.95 | 0.84 | 1.03 | 226.23 | 304.23
Pedreira Morro Alto | Pó de Pedra | ton | 65 | 2025-12-05 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 64.18 | 230.15 | 31.95 | 0.84 | 1.03 | 226.23 | 290.41
Pedreira Morro Alto | Pedra de Mão / Rachão | ton | 65 | 2025-12-06 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 64.18 | 230.15 | 31.95 | 0.84 | 1.03 | 226.23 | 290.41
Pedreira | Brita 0 | ton |  | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Brita 1 | ton |  | 2025-12-02 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Brita 2 | ton |  | 2025-12-03 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Pedrisco | ton |  | 2025-12-04 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Pó de Pedra | ton |  | 2025-12-05 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Pedra de Mão / Rachão | ton |  | 2025-12-06 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Brita 0 | ton |  | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Brita 1 | ton |  | 2025-12-02 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Brita 2 | ton |  | 2025-12-03 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Pedrisco | ton |  | 2025-12-04 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Pó de Pedra | ton |  | 2025-12-05 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
Pedreira | Pedra de Mão / Rachão | ton |  | 2025-12-06 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0 |  |  | 0.84 | 1.03 | 0 | 0
CIMENTO
DSO | Cimento CP II F 32 - saco | ton | 772 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 762.27 | 68.1 | 23.5 | 0.74 | 0.91 | 71.78 | 834.05
VOTORANTIN | Cimento CP II E 32 - saco | ton | 726.2 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 717.05 | 68.1 | 23.5 | 0.74 | 0.91 | 71.78 | 788.83
INTERCEMENT | Cimento CP II Z 32 - saco | ton | 758 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 748.45 | 68.1 | 23.5 | 0.74 | 0.91 | 71.78 | 820.23
CBUQ
ENGEPAR | CBUQ Faixa C | ton | 678.5 | 2025-12-01 | 590.742 | 587.477 | 0.9945 | 674.77 | 316.6 | 23.5 | 0.84 | 1.03 | 290.15 | 964.92
USIMIX - MCG | CBUQ Faixa C | ton | 560 | 2025-12-01 | 590.742 | 587.477 | 0.9945 | 556.92 | 316.6 | 23.5 | 0.84 | 1.03 | 290.15 | 847.07
Santa Edwiges | CBUQ Faixa C | ton | 660 | 2025-12-01 | 590.742 | 587.477 | 0.9945 | 656.37 | 323.32 | 23.78 | 0.84 | 1.03 | 296.08 | 952.45
PREÇO FINAL DOS MATERIAIS COM DATA BASE DE JULHO DE 2025 | [8 empty] | CONCLUSÃO
Fornecedor | Material |  | Preço Unit | Data da | Ind INCC | Ind INCC | Fator de | Preço Unit
|  |  | R$ | Cotação | Data Cota. | JUL-2025 | Correção | JUL-2025
Pedreira Morro Alto | Brita 0 (ton) - FOB |  | 75 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 74.055 | Pela análise binomial de "aquisição + transporte" dos materiais (britas, cimento e CBUQ) é mais vantajoso para o orçamento do projeto a adoção dos fornecimentos com a Pedreira Morro Alto (Bandeirantes) para as britas, VOTORANTIN (Campo Grande-MS) para Cimento e USIMIX - MCG (Campo Grande-MS) para fornceimento de CBUQ Faixa C.
Pedreira Morro Alto | Brita 1 (ton) - FOB |  | 75 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 74.055
Pedreira Morro Alto | Brita 2 (ton) - FOB |  | 75 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 74.055
Pedreira Morro Alto | Pedrisco (ton) - FOB |  | 79 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 78.0046
Pedreira Morro Alto | Pó de Pedra (ton) - FOB |  | 65 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 64.181
Pedreira Morro Alto | Pedra de Mão / Rachão (ton) - FOB |  | 65 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 64.181
VOTORANTIN | Cimento (ton) - CIF |  | 726.2 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 717.0499
USIMIX - MCG | CBUQ Faixa C (ton) - FOB |  | 560 | 2025-12-01 | 590.742 | 587.477 | 0.9945 | 556.92
Fornecedor | Material |  | Preço Unit | Data da | Ind INCC | Ind INCC | Fator de | Preço Unit
|  |  | R$ | Cotação | Data Cota. | JUL-2025 | Correção | JUL-2025 | Para material areia foi considerado o custo referencial do SICRO.
Pedreira Morro Alto | Brita 0 (m³) - FOB |  | 117 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 115.5258
Pedreira Morro Alto | Brita 1 (m³) - FOB |  | 117 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 115.5258
Pedreira Morro Alto | Brita 2 (m³) - FOB |  | 117 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 115.5258
Pedreira Morro Alto | Pedrisco (m³) - FOB |  | 123.24 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 121.6872
Pedreira Morro Alto | Pó de Pedra (m³) - FOB |  | 114.4 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 112.9586
Pedreira Morro Alto | Pedra de Mão / Rachão (m³) - FOB |  | 101.4 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 100.1224
VOTORANTIN | Cimento (kg) - CIF |  | 0.7262 | 2025-12-01 | 1225.901 | 1210.471 | 0.9874 | 0.717
USIMIX - MCG | CBUQ Faixa C (m³) - FOB |  | 1442 | 2025-12-01 | 590.742 | 587.477 | 0.9945 | 1434.069
DADOS DO FORNECEDOR
Empresa | Coordenada | Contato |  | Localização
Pedreira Basalto | 18°31'56.78"S 53°11'53.67"W | (67) 99982-6304 |  | https://maps.app.goo.gl/u4EZyjkrcMYJg6ru8
Pedreira Polimix | 20°23'32.73"S 54°40'27.05"W | 67 99878-4323 |  | https://maps.app.goo.gl/EpkwmyNpQ763up3A9
Pedreira Morro Alto | 19°52'45.80"S 54°26'34.55"W | (67) 99991-2090 |  | https://maps.app.goo.gl/3LSytPxzSxs3YfqLA
DSO | 20°25'5.05"S 54°34'50.62"W | (067) 3358-7650 |  | https://maps.app.goo.gl/d2NDDfbPYx7fxrzP8
VOTORANTIN | 20°33'43.71"S 54°35'18.26"W | (067) 3393 - 0963 |  | https://maps.app.goo.gl/sRnm18SLcehJCyiU8
INTERCEMENT | 20°28'36.24"S 56°43'46.12"W | 8007039003 |  | https://maps.app.goo.gl/6ZZ44dwtsWFMpGtC8
ENGEPAR | 20°34'26.61"S 54°35'37.20"W | (67) 3041-1777 |  | https://maps.app.goo.gl/Y7BXetyLsesfQPd4A
Santa Edwiges | 20°28'40.56"S 54°43'14.24"W | (67) 99974-9493 |  | https://maps.app.goo.gl/sUfQcRSaan2pph1S9
USIMIX - MCG | 20°27'8.55"S 54°41'53.97"W | (67) 3363-0088 |  | https://maps.app.goo.gl/ifxmHgf8xYsTuWbX9

## Binômio Asfalto
ANÁLISE DO BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Elaboramos um comparativo de preços para análise do binômio de aquisição e transporte de material
betuminoso entre os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul.
Os preços dos materiais betuminosos seguiram as instruções da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP, e os valores foram obtidos com os seguintes dados: | [5 empty] | RJ: 20%
- Data base dos preços unitários: Julho de 2025
- Tributo Estadual ICMS: | SP: 17,0% | PR: 17,0 % | MG: 17% | RS: 17% | MT: 17% | GO: 19% | '+ Pis e Cofins
Preço São Paulo - REPLAN | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Cimento Asfaltico CAP-30-45 | ton | 3635.26 | 0.65% | 3% | 17% | 4545.7512 | Paulínia
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 2951.49 | 0.65% | 3% | 17% | 3690.7235 | Paulínia
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 2908.93 | 0.65% | 3% | 17% | 3637.5038 | Paulínia
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Paulínia
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2475.96 | 0.65% | 3% | 17% | 3096.0917 | Paulínia
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Paulínia
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 3517.22 | 0.65% | 3% | 17% | 4398.1468 | Paulínia
Preço Rio de Janeiro - REFIT | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Cimento Asfaltico CAP-30-45 | ton | 3630.32 | 0.65% | 3% | 20% | 4709.808 | Rio de Janeiro
Preço Paraná - REPAR | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 2719.29 | 0.65% | 3% | 17% | 3400.3664 | Araucária
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Araucária
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 3147.05 | 0.65% | 3% | 17% | 3935.2636 | Araucária
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2658.6 | 0.65% | 3% | 17% | 3324.4759 | Araucária
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Araucária
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 3575.71 | 0.65% | 3% | 17% | 4471.2863 | Araucária
Preço Minas Gerais - REGAP | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Cimento Asfaltico CAP-30-45 | ton | 3706.5 | 0.65% | 3% | 17% | 4634.8341 | Betim
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 2645.02 | 0.65% | 3% | 17% | 3307.4946 | Betim
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Betim
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 2936.13 | 0.65% | 3% | 17% | 3671.5164 | Betim
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2140.81 | 0.65% | 3% | 17% | 2676.9996 | Betim
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Betim
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 3796.97 | 0.65% | 3% | 17% | 4747.9633 | Betim
Preço Rio Grande do Sul - REFAP | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 2824.3 | 0.65% | 3% | 17% | 3531.6773 | Canoas
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Canoas
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 3174.96 | 0.65% | 3% | 17% | 3970.164 | Canoas
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2721.28 | 0.65% | 3% | 17% | 3402.8548 | Canoas
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Canoas
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Canoas
Preço Mato Grosso - BETUNEL | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 3917.48 | 0.65% | 3% | 17% | 4898.6564 | Cuiabá
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Cuiabá
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton |  | 0.65% | 3% | 17% | 0 | Cuiabá
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2781.12 | 0.65% | 3% | 17% | 3477.6824 | Cuiabá
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 4094.61 | 0.65% | 3% | 17% | 5120.1506 | Cuiabá
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 4097.94 | 0.65% | 3% | 17% | 5124.3146 | Cuiabá
Preço Goiás - BETUNEL | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 2726.23 | 0.65% | 3% | 19% | 3493.2185 | Goiânia
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton |  | 0.65% | 3% | 19% | 0 | Goiânia
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton |  | 0.65% | 3% | 19% | 0 | Goiânia
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2167.97 | 0.65% | 3% | 19% | 2777.8995 | Goiânia
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 3323.98 | 0.65% | 3% | 19% | 4259.1375 | Goiânia
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 3322.42 | 0.65% | 3% | 19% | 4257.1386 | Goiânia
Preço Região Centro Oeste | Unid | Preço Unit (Jul/25) | PIS | COFINS | ICMS | Preço Unit | Local
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 2846.44 | 0.65% | 3% | 17% | 3559.3625 | Paulínia
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 3678.73 | 0.65% | 3% | 17% | 4600.1088
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 2932.21 | 0.65% | 3% | 17% | 3666.6146
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2623.46 | 0.65% | 3% | 17% | 3280.5347
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 3859.69 | 0.65% | 3% | 17% | 4826.3922
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 3576.96 | 0.65% | 3% | 17% | 4472.8494
Os preços dos transportes comercial de materiais betuminosos foram determinados seguindo as orientações
contidas na portaria nº 1.078 de 11 de agosto de 2015.
Art 5º: Os custos de referência para o transporte dos produtos asfálticos serão calculados a partir das novas
equações tarifárias apresentadas na tabela abaixo e definidas em função da natureza do transporte, das
condições do pavimento e das distâncias de transporte envolvidas.
Natureza do transporte | Equações Tarifárias de Transporte (R$)
Rodovia pavimentada | (26,939 + 0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestim. primário | (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural | (26,939 + 0,412 x D) por tonelada
§1º - As novas equações tarifárias têm como referência o mês base de Julho de 2014 e incluem os custos diretos
envolvidos com o transporte de produtos asfálticos, excetuando-se ICMS, BDI diferenciado de 17,69% (Dezessete
vírgula sessenta e nove por cento), conforme preconizado no Memorando Circular nº 02/2012-DIREX, e eventuais
despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias concessionadas.
§2º - Os preços iniciais do transporte dos produtos asfálticos serão reajustados para o mês-base do projeto ou
contrato, segundo a natureza, por meio do índice setorial de pavimentação, conforme orientações preconizadas
na Instrução de Serviço DNIT nº 04/2012.
Atualização dos Fatores da Fôrmula de Transporte pelo Índice de Reajuste de Pavimentação
Fatores | Io | Ii | R | Fator | Fator
| Jul/2014 | Jul/2025 | Atualização | Jul/2014 | Jul/2025
Fator 26,939 | 270.273 | 587.477 | 2.1736 | 26.939 | 58.556 | P
Fator 0,299 | 270.273 | 587.477 | 2.1736 | 0.253 | 0.55
Fator 26,939 | 270.273 | 587.477 | 2.1736 | 26.939 | 58.556 | NP
Fator 0,253 | 270.273 | 587.477 | 2.1736 | 0.299 | 0.65
Cálculo do Valor do Transporte de Material Betuminoso (sem pedágio) (Jul/2025)
Localidade de Origem | Distância | Cálculo do Transporte |  |  | Valor | ICMS | Valor
São Paulo - REPLAN Paulínia - P | 1157.8 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 695.346 | 17% | 837.7663
São Paulo - REPLAN Paulínia - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 17% | 70.5494
Rio de Janeiro - REFIT - Rio de Janeiro - P | 1652.5 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 967.431 | 20% | 1209.2888
Rio de Janeiro - REFIT - Rio de Janeiro - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 20% | 73.195
Paraná - REPAR Araucária - P | 1248.8 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 745.396 | 17% | 898.0675
Paraná - REPAR Araucária - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 17% | 70.5494
Minas Gerais -REGAP Betim - P | 1314.4 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 781.476 | 17% | 941.5373
Minas Gerais -REGAP Betim - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 17% | 70.5494
Rio Grande do Sul - REFAP Canoas - P | 1658.2 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 970.566 | 17% | 1169.3566
Rio Grande do Sul - REFAP Canoas - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 17% | 70.5494
Mato Grosso - BETUNEL Cuiabá - P | 441.5 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 301.381 | 17% | 363.1096
Mato Grosso - BETUNEL Cuiabá - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 17% | 70.5494
Goiás - BETUNEL Goiânia - P | 767.4 | (58,556 + 0,550 x D) |  |  | 480.626 | 19% | 593.3654
Goiás - BETUNEL Goiânia - NP | 0 | (58,556 + 0,650 x D) |  |  | 58.556 | 19% | 72.2914
Os valores dos pedágios foram calculados de acordo com a origem do fornecimento do material betuminoso:
Pedágio | Valor | Carga Camin. | Valor | Correção do Valor para Jul/2025
| (viagem) | 6 eixos (ton) | R$ / ton | Índice | Fator Cor
São Paulo - REPLAN Paulínia | 937.3 | 25 | 37.492 | 0.99513 | 37.3094
Rio de Janeiro - REFIT - Rio de Janeiro | 1388.1 | 25 | 55.524 | 0.99513 | 55.2535
Paraná - REPAR Araucária | 542.4 | 25 | 21.696 | 0.99513 | 21.5903
Minas Gerais -REGAP Betim | 422.4 | 25 | 16.896 | 0.99513 | 16.8137
Rio Grande do Sul - REFAP Canoas | 537 | 25 | 21.48 | 0.99513 | 21.3754
Mato Grosso - BETUNEL Cuiabá | 122.7 | 25 | 4.908 | 0.99513 | 4.8841
Goiás - BETUNEL Goiânia | 0 | 25 | 0 | 0.99513 | 0
Data Base do Valor do Pedágio | Dez/2025 | 590.353
Data Base do Orçamento | Jul/2025 | 587.477
Índice de Reajuste de Pavimentação | Paviment. | 0.99513
Transporte de Material Betuminoso + Pedágio (Jul/2025)
Localidade de Origem | Transporte | Pedágio | Soma
São Paulo - REPLAN Paulínia | 908.3157 | 37.3094 | 945.625
Rio de Janeiro - REFIT - Rio de Janeiro | 1282.4838 | 55.2535 | 1337.7373
Paraná - REPAR Araucária | 968.6169 | 21.5903 | 990.2072
Minas Gerais -REGAP Betim | 1012.0867 | 16.8137 | 1028.9004
Rio Grande do Sul - REFAP Canoas | 1239.906 | 21.3754 | 1261.2814
Mato Grosso - BETUNEL Cuiabá | 433.659 | 4.8841 | 438.5431
Goiás - BETUNEL Goiânia | 665.6568 | 0 | 665.6568
Fornecimento por São Paulo - REPLAN Paulínia
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Cimento Asfaltico CAP-30-45 | ton | 4545.7512 | 945.625 | 5491.3763
Emulsão Asfáltica RR-1 C | ton | 3690.7235 | 945.625 | 4636.3485 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 3637.5038 | 945.625 | 4583.1288
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 0 | 945.625 | 945.625
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 3096.0917 | 945.625 | 4041.7167 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 0 | 945.625 | 945.625
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 4398.1468 | 945.625 | 5343.7718 | Goiânia tem menor preço
Fornecimento por Rio de Janeiro - REFIT - Rio de Janeiro
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Cimento Asfaltico CAP-30-45 | ton | 4709.808 | 1337.7373 | 6047.5452 | Paulínia tem menor preço
Fornecimento por Paraná - REPAR Araucária
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Emulsão Asfáltica RR-1 C | ton | 3400.3664 | 990.2072 | 4390.5736 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 0 | 990.2072 | 990.2072
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 3935.2636 | 990.2072 | 4925.4708 | Região Centro Oeste tem menor preço
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 3324.4759 | 990.2072 | 4314.6831 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 0 | 990.2072 | 990.2072
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 4471.2863 | 990.2072 | 5461.4935 | Goiânia tem menor preço
Fornecimento por Minas Gerais - REGAP Betim
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Cimento Asfaltico CAP-30-45 | ton | 4634.8341 | 1028.9004 | 5663.7345 | Paulínia tem menor preço
Emulsão Asfáltica RR-1C | ton | 3307.4946 | 1028.9004 | 4336.3951 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 0 | 1028.9004 | 1028.9004
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 3671.5164 | 1028.9004 | 4700.4168 | Região Centro Oeste tem menor preço
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2676.9996 | 1028.9004 | 3705.9001 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 0 | 1028.9004 | 1028.9004
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 4747.9633 | 1028.9004 | 5776.8637 | Goiânia tem menor preço
Fornecimento por Rio Grande do Sul - REFAP Canoas
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Emulsão Asfáltica RR-1 C | ton | 3531.6773 | 1261.2814 | 4792.9587 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 0 | 1261.2814 | 1261.2814
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 3970.164 | 1261.2814 | 5231.4454 | Região Centro Oeste tem menor preço
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 3402.8548 | 1261.2814 | 4664.1362 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 0 | 1261.2814 | 1261.2814
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 0 | 1261.2814 | 1261.2814
Fornecimento por Mato Grosso - BETUNEL Cuiabá
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Emulsão Asfáltica RR-1 C | ton | 4898.6564 | 438.5431 | 5337.1995 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 0 | 438.5431 | 438.5431
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 0 | 438.5431 | 438.5431
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 3477.6824 | 438.5431 | 3916.2255 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 5120.1506 | 438.5431 | 5558.6937 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 5124.3146 | 438.5431 | 5562.8577 | Goiânia tem menor preço
Fornecimento por Goiás - BETUNEL Goiânia
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Emulsão Asfáltica RR-1 C | ton | 3493.2185 | 665.6568 | 4158.8753
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 0 | 665.6568 | 665.6568
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 0 | 665.6568 | 665.6568
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 2777.8995 | 665.6568 | 3443.5563
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 4259.1375 | 665.6568 | 4924.7943
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 4257.1386 | 665.6568 | 4922.7954
Fornecimento para Região Centro Oeste - São Paulo - REPLAN Paulínia
Material | Unid | Aquisição | Transporte | Binômio | Conclusão
Emulsão Asfáltica RR-1 C | ton | 3559.3625 | 945.625 | 4504.9875 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR1C-E | ton | 4600.1088 | 945.625 | 5545.7338 | Paulínia tem menor preço
Emulsão asfáltica - RM-1C | ton | 3666.6146 | 945.625 | 4612.2396
Emulsão Asfáltica para serviço de Imprimação | ton | 3280.5347 | 945.625 | 4226.1597 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E | ton | 4826.3922 | 945.625 | 5772.0172 | Goiânia tem menor preço
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E | ton | 4472.8494 | 945.625 | 5418.4744 | Goiânia tem menor preço
Conclusão: Pela análise dos binômios de aquisição e transporte de materiais betuminosos podemos concluir
que o fornecimento dos materiais é mais vantajoso para o orçamento da obra pelas seguintes localidades:
Emulsão Asfáltica RR-1 C: Goiânia/GO (BETUNEL)
Emulsão Asfáltica RR1C-E: Paulínia/SP (REPLAN)
Emulsão asfáltica RM-1C: Região Centro Oeste - Origem: Paulínia/SP (REPLAN)
Emulsão Asfáltica p/Serv. de Imprimação: Goiânia/GO (BETUNEL)
Emulsão asfáltica com polímero - RR2C-E: Goiânia/GO (BETUNEL)
Emulsão asfáltica com polímero - RC1C-E: Goiânia/GO (BETUNEL)
Cimento Asfaltico CAP-30-45: Paulínia/SP (REPLAN)

## Adm Local
RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | Unid | Quantid | Custo Unitário | Custo Total
1 | Parcela Fixa - Gerência Técnica/Administrativa
1.1 | Gerência Técnica |  | mês | 34 | 38090.4858 | 1295076.51
1.2 | Gerência Administrativa |  | mês | 34 | 20400.4232 | 693614.38
[5 empty] | Subtotal de Parcela Fixa | 1988690.89
2 | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de conservação rodoviária |  | mês | 34 | 170409.4503 | 5793921.31
2.2 | Equipe de Topografia |  | mês | 34 | 0 | 0
2.3 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho |  | mês | 34 | 7540.7036 | 256383.92
[5 empty] | Subtotal de Parcela Vinculada | 6050305.23
3 | Parcela Variável
3.1 | Equipe de controle tecnológico
3.1.1 | Laboratório de Solos |  | mês | 11.0318 | 31433.0232 | 346762.82
3.1.2 | Laboratório de Asfalto |  | mês | 2.0016 | 31433.0232 | 62916.33
3.1.3 | Serviços Auxiliares e Especiais |  | mês | 1.235 | 31433.0232 | 38819.78
[5 empty] | Subtotal de Parcela Variável | 448498.93
4 | Manutenção de Canteiro de Obras e Acamp
4.1 | Manutenção de Canteiro de Obras e Acamp |  | mês | 34 | 9279.93 | 315517.62
[5 empty] | Subtotal de Manutenção de Canteiro e Acampamento | 315517.62
[5 empty] | Subtotal da Administração Local | 8803012.67
5 | Despesas Diversas
5.1 | Despesas Diversas |  | % | 0.05 | 8803012.67 | 440150.63
[5 empty] | Total da Administração Local | 9243163.3
PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERÊNCIA TÉCNICA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário (SD) | Preço Total (SD)
1 |  | Gerência Técnica
1.1 |  | Geral
1.1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 26539.0558 | 26539.0558
1.1.1.2 | P9903 | Auxiliar técnico | unid | 0 | 100% | mês | 0 | 5303.632 | 0
1.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
1.1.2.1 | E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | unid | 1 | 110 | 110 | 81.359 | 23.654 | 11551.43
[7 empty] | Valor Mensal da Parcela Fixa - Gerência Técnica |  | 38090.4858
PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - APOIO TÉCNICO (À serviço da Regional/AGESUL) - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário (SD) | Preço Total (SD)
1 |  | Apoio Técnico (AGESUL)
1.1 |  | Geral
1.1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1.1 | Ref. P9867 | Técnico de Estradas | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 8034.8606 | 8034.8606
1.1.1.2 | P9903 | Auxiliar técnico | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 5303.632 | 5303.632
1.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
1.1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 1 | 110 | 110 | 37.554 | 6.6893 | 4866.76
[7 empty] | Valor Mensal da Parcela Fixa - Gerência Técnica |  | 18205.2526
PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO |  | Unid | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário (SD) | Preço Total (SD)
2 |  | Gerência Administrativa
2.1 |  | Geral
2.1.1 |  | Mão de Obra
2.1.1.1 | P9883 | Chefe do setor administrativo | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 8291.2274 | 8291.2274
2.1.1.2 | P9896 | Porteiro | unid | 0 | 100% | mês | 0 | 4513.4918 | 0
2.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
2.1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 37.554 | 6.6893 | 2829.6928
2.2 |  | Auxiliar
2.2.1 |  | Mão de Obra
2.2.1.1 | P9806 | Auxiliar administrativo | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 5025.9324 | 5025.9324
2.2.1.2 | P9842 | Faxineiro | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4253.5706 | 4253.5706
[8 empty] | Valor Mensal da Parcela Fixa - Gerência Administrativa | 20400.4232
PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
1 |  | Equipe de Conservação
1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1 | P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 8774.1161 | 8774.1161
1.1.2 | P9875 | Encarregado de turma | unid | 2 | 100% | mês | 2 | 6134.9085 | 12269.817
2.1.1.3 | P9827 | Vigia | unid | 4 | 100% | mês | 4 | 5334.9363 | 21339.7452
1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
1.2.1 | E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | unid | 1 | 110 | 110 | 81.359 | 23.654 | 11551.43
1.2.2 | E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | unid | 2 | 110 | 110 | 243.3961 | 82.8848 | 71781.798
1.2.3 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | unid | 1 | 110 | 110 | 286.5371 | 85.2133 | 40892.544
1.2.4 | - | Banheiro Químico com Limpeza Semanal | unid | 2 | 100% | mês | 2 | 1900 | 3800
* Aplicado o coeficiente de CP=2,67485, para os preços da Equipe de Conservação
[8 empty] | Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Conservação | 170409.4503
[7 empty] | Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Conservação Rodoviária Cp= | 1 | 170409.4503
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
2 |  | Equipe de Topografia
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9949 | Topógrafo | unid | 0 | 100% | mês | 0 | 6788.8343 | 0
2.1.2 | P9950 | Auxiliar de topografia | unid | 0 | 100% | mês | 0 | 5487.6507 | 0
2.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
2.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 0 | 110 | 110 | 37.554 | 6.6893 | 0
[8 empty] | Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Conservação | 0
3 |  | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 7540.7036 | 7540.7036
* Dimensionado de acordo com a NR-04 (Grau de Risco 3)
[8 empty] | Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho | 7540.7036
Extensão do lote 01= |  | 1156.8933 | km
Cp= |  | 1
EQUIPES DE CONTROLE TECNOLÓGICO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quant (QP) | Quant (QE) | Equipe (ELC)
1.0 |  | Equipes de Controle Tecnológico
1.1 |  | Laboratório de Solos
1.1.1 |  | Serviços de Terraplenagem
| 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 1743854.818 | 169000 | 10.3187
| 5502986 | Expurgo de Jazida | m³ | 180 | 24200 | 0.007438
| 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 5756.682 | 21900 | 0.26286
| 4011300 | Base ou sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 2878.341 | 11800 | 0.24393
| AGM6000014 | Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 1727.005 | 11800 | 0.14636
| 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 1151.336 | 21900 | 0.052572
[5 empty] | Total de equipes para terraplanagem | 11.0318
[5 empty] | Total de equipes de laboratório de solos | 11.0318
1.2 |  | Laboratório de Asfalto
1.2.1 |  | Serviços de Pavimentação
| 4011464 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - massa comercial | m² | 10110.33 | 9000 | 1.1234
| 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 10998.178 | 123000 | 0.089416
| 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m² | 107177.05 | 161000 | 0.6657
| 4011353 | Pintura de ligação | m² | 141416.422 | 3610000 | 0.039174
| 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 28783.411 | 1610000 | 0.017878
| 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | m³ | 594.546 | 9000 | 0.066061
[5 empty] | Total de equipes para pavimentação | 2.0016
[5 empty] | Total de equipes de laboratório de asfalto | 2.0016
1.3 |  | Serviços Auxiliares e Especiais |  | a | b | a / b
1.3.1 |  | Recuperação de Pavimentos de Concreto (Pontes) | Unid | Qp | Qe | ELC
| 4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto | m² | 1056.736 | 1100 | 0.961
| 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto | m | 301.925 | 1100 | 0.274
[5 empty] | Total de equipes para as OAE's | 1.235
[5 empty] | Total de equipes de laboratório de concreto | 1.235
PARCELA VARIÁVEL DA ADM LOCAL - CUSTO EQUIPE DE ACOMPANHAM DE SERVIÇO - SEM DESONER
PARCELA VARIÁVEL DA ADM LOCAL - CUSTO EQUIPE DE LABORATÓRIO (SOLOS / ASFÁLTO / CONCRETO) - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
1 |  | Equipe de Laboratório
1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1 | P9858 | Laboratorista | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6732.3562 | 6732.3562
1.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | unid | 2 | 100% | mês | 2 | 4885.5575 | 9771.115
1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
1.2.1 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | unid | 1 | 110 | 110 | 87.5158 | 48.2074 | 14929.552
[8 empty] | Valor Mensal da Parcela Variável - Equipe de Laboratório | 31433.0232
EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - SEM DESON
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Propor de Áreas | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço unitário | Preço Total
1 |  | Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamento
1.1.1 | P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 0.2 | 1 | mês | 0.1 | 6337.0086 | 633.7
1.1.2 | P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 0.2 | 1 | mês | 0.1 | 5280.9361 | 528.09
1.1.3 | P9954 | Servente - mensalista | mês | 0.2 | 1 | mês | 0.1 | 4305.4001 | 430.54
1.2.1 | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | h.mês | 11 | 1 | h.mês | 5.5 | 327.8721 | 1803.3
1.2.2 | E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | h.mês | 22 | 1 | h.mês | 11 | 364.6657 | 4011.32
1.2.3 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h.mês | 11 | 1 | h.mês | 5.5 | 340.4896 | 1872.69
[8 empty] | Valor Mensal da Parcela Variável - Equipe de Manutenção de Canteiro | 9279.93
Note on C40: Autor: Caminhonete
Note on C87: Autor: Caminhonete

## Canteiro
CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO
A | Identificação do empreendimento
Manutenção e Conservação de Rodovia em Pista Simples
Distância entre canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): | [5 empty] | 0 |  | km
Distância entre canteiro e a cidade mais próxima (não pavimentado): | [5 empty] | 0 |  | km
Extensão de faixas de rolamento prevista em projeto: | [5 empty] | 1156.8933 |  | km
Prazo de execução: |  | 36 | meses |  |  |  |  | meses
Unidade da Federação: | [5 empty] | Mato Grosso do Sul
Mês-base: | [5 empty] | Julho de 2025
B | Classificação da Obra
Obras Conservação Rotineira (Pista Simples)
C | Caracterização da Mão de Obra
Em virtude do canteiro tipo proposto ter sido dimensionado para atender a um lote de 200 quilômetros de faixa, deve-se atentar, na elaboração de um projeto em particular, para a necessidade de aplicação de um coeficiente de proporcionalidade no custo das instalações referenciais, conforme equação: Cp = 1 + (kmp - kmr)/kmr, onde: CP representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional); kmP representa a extensão de faixas de rolamento prevista em projeto (km); KmR representa a extensão de faixas de rolamento de referência (200 km).
Coeficiente de proporcionalidade (adimensional) |  |  |  |  | Cp= | 5.78
D | Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Obra de conservação rotineira |  |  |  | k2 = | 1.13
E | Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Devidos os canteiros estarem locados no perimetro urbano da cidade, não haverá consideração de distância. | [5 empty] | k3= | 1
F | Instalações com Utilização de Contêiner
Instalações |  |  | Área (m²) | Tipo de contêiner | Quantidade (Qci) | Custo Unitário | Cp | Reaprov. | Custo (Cci)
Escritório e seção técnica |  |  | 29.74 | M0066 | 1 | 120765.8355 | 1 | 1.6667 | 72459.5013
Refeitório e cozinha |  |  | 29.57 | M0057 | 1 | 129291.3355 | 5.78 | 1.6667 | 77574.8013
|  |  | 29.57 | M0058 | 1 | 134306.3355 | 5.78 | 1.6667 | 80583.8013
Alojamentos |  |  | 44.36 | M0059 | 0 | 55212.9161 | 5.78 | 1.6667 | 0
Banheiros e vestiário |  |  | 14.79 | M0041 | 1 | 92729.6677 | 5.78 | 1.6667 | 55637.8006
Residências |  |  | 14.79 | M0059 | 0 | 55212.9161 | 5.78 | 1.6667 | 0
Ambulatório |  |  | 29.74 | M0066 | 1 | 120765.8355 | 1 | 1.6667 | 72459.5013
Almoxarifado |  |  | 29.57 | M0057 | 1 | 129291.3355 | 1 | 1.6667 | 77574.8013
Laboratório |  |  | 29.57 | M0057 | 1 | 129291.3355 | 1 | 1.6667 | 77574.8013
Depósito de cimento |  |  | 29.57 | M0057 | 1 | 129291.3355 | 1 | 1.6667 | 77574.8013
Oficina |  |  | 37.11 | M0042 | 1 | 35253.2161 | 1 | 1.6667 | 21151.9297
|  |  |  | M0060 | 1 | 54114.1677 | 1 | 1.6667 | 32468.5006
|  |  |  | M0065 | 1 | 72168.1677 | 1 | 1.6667 | 43300.9006
Guarita |  |  | 7.44 | M0071 | 1 | 40576.6829 | 1 | 1.6667 | 24346.0097
Área Total (m²) |  |  | Sem Cp | 325.82 | Com Cp | 932.3724 |  | Custo Total | 712707.1504
Ref. do Volume 7 de Custos do DNIT de 5 reaprov.s em obras de 12 meses | [6 empty] | Custo Total x k2 x k3 = |  | 805359.0799
Reaproveitamentos obras similares = 5 x 12 / Prazo em meses = | [5 empty] | 1.6667
G | Áreas em Construção Provisória - Descobertas
Área coberta calculada (Container com Cp) = |  |  |  |  | 932.3724
(AT) Área total de referência do terreno (Área coberta / 0,50) (m²) = |  |  |  |  | 1864.7448
Áreas descobertas (Área total de referência do terreno - Área coberta) (m²) = | [5 empty] | 932.3724
FEAT = | 3%
Área do terreno equivalente (Área descoberta x FEAT) = |  |  |  |  | 27.9712
Mês-base: Julho de 2025 |  |  |  | CMCC = | 1873.92 | (sem desoneração)
[5 empty] | 1764.1 | (com desoneração)
Custo das Áreas Descobertas (SD)= |  |  |  | 52415.7386
Custo das Áreas Descobertas (CD)= |  |  |  | 49343.9445
H | Custo de Imóvel
Equipe |  | Ocupantes | m²/ocupante | Total (m²) | R$/m² | Custo Total
Equipe Gerencial : |  | 3 | 16.6667 | 50 | 48.26 | 2413
Equipe Encarregado: |  | 5 | 10.625 | 53.125 | 48.26 | 2563.8125
Equipe Operacional: |  | 48 | 7.0833 | 340 | 48.26 | 16408.4
[5 empty] | Total Mensal: | 21385.2125
[5 empty] | Custo Geral (36 meses): | 769867.65
I | Custos de Mobiliário
Equipe |  | Ocupantes |  |  | R$ x ocupante | Custo Total
Equipe Gerencial : |  | 3 |  |  | 43.06 | 129.18
Equipe Encarregado: |  | 5 |  |  | 43.06 | 215.3
Equipe Operacional: |  | 48 |  |  | 43.06 | 2066.88
[5 empty] | Total Mensal: | 2411.36
[5 empty] | Custo Geral (36 meses): | 86808.96
J | Custos Diversos
Equipe |  | Ocupantes |  |  | R$ x ocupante | Custo Total
Equipe Gerencial : |  | 3 |  |  | 251.57 | 754.71
Equipe Encarregado: |  | 5 |  |  | 251.57 | 1257.85
Equipe Operacional: |  | 48 |  |  | 251.57 | 12075.36
[5 empty] | Total Mensal: | 14087.92
[5 empty] | Custo Geral (36 meses): | 507165.12
* Referência Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
K | Custo Total do Canteiro
CCC = [1/5 x (k2 x k3 x ΣQCi x CCi) + AT x FEAT x CMCC] x Cp
Custo do Canteiro em Containeres = |  |  |  | 805359.0799
Custo das Áreas Descobertas (SD)= |  |  |  | 52415.7386
Custo das Áreas Descobertas (CD)= |  |  |  | 49343.9445
Custo de Locação de Imóveis + Mobiliário + Custos Diversos = |  |  |  | 1363841.73
Custo Total Onerado = |  |  |  | 2221616.5485

## BDI
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
MUNICÍPIO / BDI | Resumo do Código Tributário | EXTENSÃO | PROPORÇÃO | Alíquota ISSQN | ONERADO |  |  | CÁLCULO DO ISSQN
|  | KM | % |  | SERVIÇOS | Materiais aplicados | Base de Cálculo | ISSQN | ISSQN Ponderado
Coxim | Não aceita dedução - Base de Cálculo 100% | 208.409 | 18.01% | 5 | 33884409.7248 | 0 | 33884409.7248 | 1694220.4862 | 5%
Pedro Gomes | Aceita dedução de 40/60 (com comprovação) | 135.8254 | 11.74% | 5 | 22083326.5216 | 1889374.5219 | 20193951.9998 | 1009697.6 | 4.572%
Rio Negro | Não aceita dedução - Base de Cálculo 100% | 124.9749 | 10.8% | 5 | 20319179.0242 | 0 | 20319179.0242 | 1015958.9512 | 5%
Rio Verde de MT | Não aceita dedução - Base de Cálculo 100% | 186.1781 | 16.09% | 5 | 30269969.865 | 0 | 30269969.865 | 1513498.4933 | 5%
Sonora | Não aceita dedução - Base de Cálculo 100% | 131.1079 | 11.33% | 5 | 21316320.4314 | 0 | 21316320.4314 | 1065816.0216 | 5%
Aquidauana | Não aceita dedução - Base de Cálculo 100% | 15.3513 | 1.327% | 5 | 2495906.4847 | 0 | 2495906.4847 | 124795.3242 | 5%
Corumbá | Aceita dedução de 30/70 (com comprovação) | 355.0467 | 30.69% | 5 | 57725672.2382 | 4938812.7408 | 52786859.4974 | 2639342.9749 | 4.572%
BDI - PONDERADO |  | 1156.8933 | 100% |  | 188094784.29 |  |  |  | 4.878%
Valor do serviço Lote 5 | 188094784.29
Material aplicado Lote 5 | 16092751.8227 | 8.556%
Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO
Descrição das Parcelas |  | Intervenção
Porte
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 4.6367 | 6
Despesas Financeiras | 1.17 | 1.08 | 1.397
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.32351
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.64701
| Subtotal 1 | 6.4667 | 8.3675
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 7.7278 | 10
| Subtotal 2 | 7.7278 | 10
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 0,65% do PV | 0.65 | 0.84112
COFINS | 3,00% do PV | 3 | 3.8821
ISSQN* | CALCULADO | 4.8778 | 6.312
| Subtotal 3 | 8.5278 | 11.0352
Total - BDI (%) |  | 22.7223 | 29.4027
Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO - Com desoneração
Descrição das Parcelas |  | Intervenção
Porte
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 4.4969 | 6
Despesas Financeiras | 1.17 | 1.0823 | 1.4441
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.33356
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.66713
| Subtotal 1 | 6.3292 | 8.4448
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 7.4948 | 10
| Subtotal 2 | 7.4948 | 10
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 0,65% do PV | 0.65 | 0.86727
COFINS | 3,00% do PV | 3 | 4.0028
ISSQN* | CALCULADO | 4.8778 | 6.5082
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 2,70% do PV | 2.7 | 3.6025
| Subtotal 3 | 11.2278 | 14.9807
Total - BDI (%) |  | 25.0518 | 33.4255
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (junho/2025) = 15,00% a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)
Note on C16: Autor: Abaixo de 40%

## NOVO SICRO-COMP_PRINCIPAIS
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
NOVO SICRO-COMP_PRINCIPAIS
Utilizado no(s) Item(ns): 01.01
CANTALOJ - Canteiro - Conserva rodoviária |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2874771.81
Utilizado no(s) Item(ns): 01.02
AGR000004 - Mobilização de equipamentos rodante |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 36601.74
Utilizado no(s) Item(ns): 01.03
AGR000005 - Desmobilização de equipamento rodante |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 36601.74
Utilizado no(s) Item(ns): 01.04
COMP03 - Mobilização de Equipamentos Pesados |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 47242.16
Utilizado no(s) Item(ns): 01.05
COMP04 - Desmobilização de Equipamentos Pesados |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 47242.16
Utilizado no(s) Item(ns): 01.06
AGM7020025 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 4.05
Utilizado no(s) Item(ns): 01.07
AGMBONECO - Boneco Robô de Sinalização |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5421.86
Utilizado no(s) Item(ns): 01.08
AGMAPTÉC - Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 23557.59
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.01
AGM3010009 - Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.01853
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kw | 1 |  | 0.01 | 0.99 |  |  | 36.3952 |  | 24.9888 |  |  | 25.1029
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | 1 |  | 0.28 | 0.72 |  |  | 13.1364 |  | 2.7711 |  |  | 5.6734
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | 1 |  | 0.09 | 0.91 |  |  | 10.3865 |  | 2.4361 |  |  | 3.1516
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw | 1 |  | 0.19 | 0.81 |  |  | 50.8617 |  | 13.868 |  |  | 20.8968
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1 |  | 0.19 | 0.81 |  |  | 32.7993 |  | 29.5604 |  |  | 30.1758
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.12 | 0.88 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 5.81
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 90.8105
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 230.1779
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 230.1779
[12 empty] | Custo do FIC | 4.2652
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.02967 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 13.7022
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0 |  | t | 2777.8995 |  |  |  |  | 0
M1391 | Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m | 0.02 |  | un | 465.2297 |  |  |  |  | 9.3046
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 23.0068
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
AGM3010008 | Material de base | 0.8 |  | m³ | 155.65 |  |  |  |  | 124.52
4915801 | Mistura betuminosa | 0 |  | m³ | 1434.07 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 124.52
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3509 | Material demolido - remendo profundo | 5915476 | 2.1304 |  | t |  | 30.97 |  |  |  | 65.9785
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 65.9785
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3509 | Material demolido - remendo profundo | LN 5914314 |  | 2.1304 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 2.1304 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 2.1304 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 447.95
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 579.64
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.02
5914328 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8.60269 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 247.4057
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 28.7591
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 28.76
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 37.21
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.03, 02.02.16, 02.03.12
4915801 - Mistura betuminosa |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3502 | Mistura betuminosa | 1 |  | m³ | 1434.069 |  |  |  |  | 1434.069
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1434.069
[12 empty] | Custo calculado | 1434.07
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1855.68
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.01
AGM6000011 - Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
IEQ0000036 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91283 | 0.083 |  | 1 | 0 |  |  | 10.96 |  | 0 |  |  | 0.9097
IEQ0000037 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM - SINAPI -00013887 | 0.002 |  | 1 | 0 |  |  | 257.2 |  | 0 |  |  | 0.5144
IEQ0000035 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91285 | 0.0277 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 1.13 |  |  | 0.0313
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1.4554
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 0.083 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3.3833
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.3833
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.38
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 4.33
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.02
AGM6000012 - Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10.01 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 334.8261 |  | 152.7725 |  |  | 334.8261
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 334.8261
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 334.8261
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 33.4492
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | 0.00059 |  | un | 6217.3355 |  |  |  |  | 3.6682
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.6682
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | 2.1304 |  | t | 30.97 |  |  |  |  | 65.9785
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 65.9785
[12 empty] | Custo calculado | 103.1
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 133.41
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.03
4915669 - Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 228.21 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 433.4012
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8991
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0528
[12 empty] | Custo do FIT | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | 5915399 | 2.063 |  | t |  | 3.08 |  |  |  | 6.354
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 6.354
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.31
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 10.75
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.04
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 26 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 154.3238 |  | 77.0482 |  |  | 154.3238
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 154.3238
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 177.5517
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.8289
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1898
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.02
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 9.08
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.05
1505877 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 50.11 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | 1 |  | 0.35 | 0.65 |  |  | 288.2083 |  | 125.8988 |  |  | 182.7071
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1036.4705 |  | 413.9482 |  |  | 1036.4705
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1219.1776
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1242.4055
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 24.7936
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 |  | m³ | 100.1224 |  |  |  |  | 120.1469
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 120.1469
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | 1.8 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 3.33
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.33
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 148.27
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 191.86
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.06, 03.01.01, 03.03.02
4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 230.19 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 347.5947 |  | 158.7198 |  |  | 347.5947
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 347.5947
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 370.8226
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.6109
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0448
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.66
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2.14
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.07, 03.01.02, 03.03.03
5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 431.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 830.1327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 830.1327
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.9234
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.92
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2.48
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.08, 03.01.03, 03.03.04
5502978 - Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 168.2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 336.5443
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.244
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.29 | 0.71 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 202.9502
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 125.3749
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 915.8383
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 939.0662
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.583
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1552
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.74
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 7.42
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.09
4011227 - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 134.56 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.74 | 0.26 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 293.8418
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.078
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.59 | 0.41 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 261.0654
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.96 | 0.04 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 320.4535
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 113.373
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1239.5366
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1262.7645
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.3844
[12 empty] | Custo do FIC | 0.2609
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.8264
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.8264
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.063 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.961
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.961
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 15.43
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 19.96
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.10
4011300 - Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 150.88 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.83 | 0.17 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 317.8619
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.3948
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2 |  | 0.54 | 0.46 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 499.9818
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 2 |  | 0.56 | 0.44 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 373.5113
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 136.2857
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1672.5251
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1811.8925
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.0088
[12 empty] | Custo do FIC | 0.3338
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 61.89 |  | kg | 0.717 |  |  |  |  | 44.3751
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.3751
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.0673 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.7717
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.7717
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.0011 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.8421
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.06189 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.6987
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 5.9779
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 64.47
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 83.42
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.11
AGM6000014 - Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 150.88 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.83 | 0.17 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 317.8619
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.3948
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2 |  | 0.54 | 0.46 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 499.9818
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 2 |  | 0.56 | 0.44 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 373.5113
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.62 | 0.38 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 136.2857
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1672.5251
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1811.8925
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.0088
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 61.89 |  | kg | 0.717 |  |  |  |  | 44.3751
M0191 | Brita 1 | 0.4126 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 47.6659
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 92.041
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.0673 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |  | 1.7717
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.7717
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.0011 |  | t |  | 1.92 |  |  |  | 3.8421
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.06189 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.6987
M0191 | Brita 1 | 5914641 | 0.6189 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.3368
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.3147
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | LN 5914359 |  | 2.0011 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 2.0011 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 2.0011 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914314 |  | 0.6189 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0.6189 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0.6189 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.06189 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 113.14
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 146.4
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.12
4011276 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 113.18 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.00926
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.34 | 0.66 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 187.0854
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 370.8353 |  | 148.0767 |  |  | 370.8353
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.97 | 0.03 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 322.1312
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | 1 |  | 0.79 | 0.21 |  |  | 288.2083 |  | 125.8988 |  |  | 254.1233
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1134.1752
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1157.4031
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 10.2262
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0947
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 1 |  | m³ | 184.31 |  |  |  |  | 184.31
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 184.31
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 5914652 | 2.2 |  | t |  | 3.55 |  |  |  | 7.81
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.81
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 202.44
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 261.95
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.13
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1038.46 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.6897
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0032
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0 |  | t | 2777.8995 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.69
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.89
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.14, 02.03.07
4011353 - Pintura de ligação |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1500 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.4775
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0022
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | 0 |  | t | 3493.2185 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.48
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.62
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02.15, 02.03.11
4011464 - Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.71 | 0.29 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 278.5115
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kw | 1 |  | 0.82 | 0.18 |  |  | 359.6838 |  | 143.2672 |  |  | 320.7288
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 507.1013 |  | 219.4354 |  |  | 507.1013
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1106.3416
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1292.1648
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.9735
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0601
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 0 |  | t | 737.94 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 5914649 | 1 |  | t |  | 8.13 |  |  |  | 8.13
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.13
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 21.16
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 27.38
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.01
4915626 - Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 125 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 174.5266 |  | 68.2564 |  |  | 121.3915
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 179.7046 |  | 121.7287 |  |  | 179.7046
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 301.0961
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 347.5519
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7804
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.00064 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 0.0745
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | 0 |  | t | 3637.5038 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0745
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.00096 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.0021
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0021
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.86
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3.7
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.02
4915757 - Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 0.56 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.01853
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kw | 1 |  | 0.02 | 0.98 |  |  | 36.3952 |  | 24.9888 |  |  | 25.2169
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw | 1 |  | 0.26 | 0.74 |  |  | 10.3865 |  | 2.4361 |  |  | 4.5032
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.33 | 0.67 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 10.358
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 40.0781
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 179.4455
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 320.4384
[12 empty] | Custo do FIC | 5.9377
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.14833 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 68.5018
M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | 0 |  | t | 3493.2185 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 68.5018
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 0 |  | m³ | 1434.07 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5915433 | 2.4 |  | t |  | 37.45 |  |  |  | 89.88
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 89.88
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 484.76
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 627.27
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.03
4915703 - Correção de defeitos com mistura betuminosa |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.25 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kw | 1 |  | 0.17 | 0.83 |  |  | 128.4432 |  | 70.1752 |  |  | 80.0808
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 80.0808
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 265.904
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 118.1796
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 0 |  | m³ | 1434.07 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0
[12 empty] | Custo calculado | 118.18
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 152.92
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.04
4915705 - Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.14 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kw | 1 |  | 0.08 | 0.92 |  |  | 281.6798 |  | 83.3637 |  |  | 99.229
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1287.7931 |  | 535.2868 |  |  | 1287.7931
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 1 |  | 0.26 | 0.74 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 104.6014
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1497.4009
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1567.0846
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 119.2606
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kw | 0.64 |  | un | 37.8938 |  |  |  |  | 24.252
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00208 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 1.0128
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 25.2648
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914339 | 2.4 |  | t |  | 10.24 |  |  |  | 24.576
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 24.576
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 169.1
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 218.81
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.05
4915655 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 63.45 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.34 | 0.66 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 187.0854
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 3 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 446.8875
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 11.5548
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3193.6804
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3309.8199
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 52.1642
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914304 | 2.4 |  | t |  | 3.72 |  |  |  | 8.928
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.928
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 105.1
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 135.99
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.06
4915661 - Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 34.69 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.18 | 0.82 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 144.3829
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 2 |  | 0.57 | 0.43 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 271.7116
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 2970.0246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3039.7083
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 87.6249
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914309 | 2.4 |  | t |  | 6.16 |  |  |  | 14.784
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 14.784
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 146.42
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 189.46
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.08
4011378 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 283.02 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 |  | 0.22 | 0.78 |  |  | 25.357 |  | 15.9852 |  |  | 18.047
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 199.6605
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 887.4402
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1073.2634
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7922
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0176
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.00733 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 0.8468
M0191 | Brita 1 | 0.015 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 1.7329
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | 0 |  | t | 4259.1375 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 2.5797
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914648 | 0.011 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.0882
M0191 | Brita 1 | 5914648 | 0.0225 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.1804
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2687
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 6.66
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 8.61
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.09
4011408 - Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1245 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.13 | 0.87 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 131.0383
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.06 | 0.94 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 111.4131
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 906.4981 |  | 305.7375 |  |  | 906.4981
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1481.8873
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 10 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 232.279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 232.279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1714.1663
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.3768
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0064
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | 0 |  | t | 4257.1386 |  |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | 0.18 |  | kg | 0.1462 |  |  |  |  | 0.0263
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0263
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial | 0.008 |  | m³ | 127.64 |  |  |  |  | 1.0211
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.0211
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial | 5915406 | 0.012 |  | t |  | 9.77 |  |  |  | 0.1172
M0222 | Filer calcário | 5914654 | 0.00018 |  | t |  | 27.87 |  |  |  | 0.005
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.1222
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | LN 5914404 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0
|  | RP 5914419 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.04 |  |  |  | 0
|  | P 5914434 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.55
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3.29
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.10
4011410 - Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 664 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.13 | 0.87 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 131.0383
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.06 | 0.94 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 111.4131
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 906.4981 |  | 305.7375 |  |  | 906.4981
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1481.8873
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 10 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 232.279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 232.279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1714.1663
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.5816
[12 empty] | Custo do FIC | 0.012
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | 0 |  | t | 4257.1386 |  |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | 0.3375 |  | kg | 0.1462 |  |  |  |  | 0.0493
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0493
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial | 0.015 |  | m³ | 137.76 |  |  |  |  | 2.0664
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 2.0664
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial | 5915406 | 0.0225 |  | t |  | 9.77 |  |  |  | 0.2198
M0222 | Filer calcário | 5914654 | 0.00034 |  | t |  | 27.87 |  |  |  | 0.0095
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2293
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0222 | Filer calcário | LN 5914404 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0
|  | RP 5914419 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.04 |  |  |  | 0
|  | P 5914434 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.94
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 6.39
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.13
4916290 - Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.48 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 166.4689
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.8 | 0.2 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 1.9681
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 225.0774
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 341.2169
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 137.5875
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.37968 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 44.1912
M0005 | Brita 0 | 0.20688 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 23.9
M0191 | Brita 1 | 0.45026 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 52.0166
M0345 | Cal hidratada - saco | 87.63 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 60.8152
M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | 0 |  | t | 3666.6146 |  |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | 0.36509 |  | m³ | 121.6872 |  |  |  |  | 44.4268
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 225.3498
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.56952 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.2302
M0005 | Brita 0 | 5914641 | 0.31032 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.6703
M0191 | Brita 1 | 5914641 | 0.67539 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.4588
M0345 | Cal hidratada - saco | 5915474 | 0.08763 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 3.0224
M1103 | Pedrisco | 5914641 | 0.54764 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.1829
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.5646
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 370.5
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 479.42
Utilizado no(s) Item(ns): 02.03.14
5915421 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 7 |  | 0.91 | 0.09 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 1329.0746
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1329.0746
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1375.5304
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.6211
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.62
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 35.74
Utilizado no(s) Item(ns): 03.02.01
4915598 - Reconformação da plataforma |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3053.93 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 363.7175
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.1191
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0033
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.12
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.15
Utilizado no(s) Item(ns): 03.03.01
5502986 - Expurgo de jazida |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 110.13 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.343
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1207
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.46
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5.77
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.01
4915748 - Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.39 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9640 | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 pcm) - 14 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 32.249 |  | 10.4336 |  |  | 32.249
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.9512 |  | 29.106 |  |  | 31.9512
E9586 | Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kw | 1 |  | 0.03 | 0.97 |  |  | 9.8472 |  | 1.1601 |  |  | 1.4207
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.71 | 0.29 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 18.5879
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 0.01 | 0.99 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 0.4935
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 84.7023
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 154.386
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.5299
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 3.06 |  | kg | 61.3058 |  |  |  |  | 187.5957
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.01333 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 6.1561
M1391 | Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m | 0.00833 |  | un | 465.2297 |  |  |  |  | 3.8754
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 197.6272
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05 |  | m³ | 512.02 |  |  |  |  | 25.601
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 25.601
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 5915474 | 0.00306 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.1055
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.1055
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 234.86
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 303.9
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.02
4915716 - Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 45 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3838 |  | 1.2965 |  |  | 12.3838
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 12.3838
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 82.0675
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8237
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5.925 |  | kg | 1.9857 |  |  |  |  | 11.7653
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 11.7653
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5915474 | 0.00593 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.2045
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2045
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.79
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 17.84
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.03
4915750 - Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 14.78 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 136.9314 |  | 32.9655 |  |  | 136.9314
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 4 |  | 1 | 0 |  |  | 31.9512 |  | 29.106 |  |  | 127.8048
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw | 1 |  | 0.39 | 0.61 |  |  | 24.8685 |  | 3.2111 |  |  | 11.6575
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 0.02 | 0.98 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 0.5468
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 276.9405
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 346.6242
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 23.4522
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 1.02 |  | kg | 61.3058 |  |  |  |  | 62.5319
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm | 0.00667 |  | un | 461.8206 |  |  |  |  | 3.0803
M0769 | Lona plástica - e = 200 micra | 1 |  | m² | 1.618 |  |  |  |  | 1.618
M1391 | Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m | 0.03333 |  | un | 465.2297 |  |  |  |  | 15.5061
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 82.7363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 0.2 |  | m³ | 3.62 |  |  |  |  | 0.724
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.2 |  | m³ | 512.02 |  |  |  |  | 102.404
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 103.128
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 5915474 | 0.00102 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.0352
M0769 | Lona plástica - e = 200 micra | 5915474 | 6e-05 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.0021
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0373
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0769 | Lona plástica - e = 200 micra | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 209.35
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 270.89
Utilizado no(s) Item(ns): 04.02.01
4413942 - Espalhamento de material em bota-fora |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 176.81 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7052
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0752
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.78
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3.59
Utilizado no(s) Item(ns): 04.02.02
4413984 - Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 336.4 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 2 |  | 0.93 | 0.07 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 689.1021
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.5004
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.99 | 0.01 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 338.5524
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 143.9232
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1422.803
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1446.0309
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.2985
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1195
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.42
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5.71
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01
5914612 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 224.1 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 203.3457 |  | 79.0484 |  |  | 203.3457
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 203.3457
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.3457
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.9074
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.91
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.17
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02, 05.04
5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 311.25 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0037
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0279
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.03
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.33
Utilizado no(s) Item(ns): 05.03, 05.05, 05.06
5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 373.5 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8364
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.84
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.08
Utilizado no(s) Item(ns): 05.07
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 388.56 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 286.5371
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 286.5371
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 286.5371
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7374
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.95
Utilizado no(s) Item(ns): 06.01
5213343 - Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213385 | Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção | 0.00667 |  | un | 365.4 |  |  |  |  | 2.4372
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 2.4372
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213385 | Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213385 | Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.44
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3.15
Utilizado no(s) Item(ns): 06.02
5213346 - Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213387 | Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção | 0.00667 |  | un | 869.74 |  |  |  |  | 5.8012
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 5.8012
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213387 | Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213387 | Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.8
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 7.5
Utilizado no(s) Item(ns): 06.03
5213380 - Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 0.00167 |  | un | 356.7511 |  |  |  |  | 0.5958
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.6959
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.7
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2.19
Utilizado no(s) Item(ns): 06.04
5213835 - Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 0.00667 |  | un | 91.1983 |  |  |  |  | 0.6083
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.6083
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.61
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.78
Utilizado no(s) Item(ns): 06.05
AGM7020021 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.02 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0098
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0098
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00251 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.5695
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00251 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 1.0521
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.6216
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.02123 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.2397
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 0.00012 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0014
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.0186 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.21
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.3786
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0186 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.02123 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.01
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3.89
Utilizado no(s) Item(ns): 06.06
5212556 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.01333 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0065
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0065
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00167 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.3789
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00167 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.7
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.0789
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.01415 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1598
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.0124 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.14
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 8e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0009
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.919
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2.58
Utilizado no(s) Item(ns): 06.07
AGM7020022 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.01066 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0052
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0052
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00134 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.3041
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00134 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.5617
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0.8658
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.01132 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1278
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 6e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0007
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.00992 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.112
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.7351
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00992 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.01132 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.61
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2.08
Utilizado no(s) Item(ns): 06.08
AGM7020023 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 0.02666 |  | un | 0.49 |  |  |  |  | 0.0131
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0131
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00334 |  | un | 226.91 |  |  |  |  | 0.7579
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00334 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 1.4001
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 2.158
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 5914655 | 0.0283 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3195
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | 5914655 | 0.00016 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0018
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0.0248 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.28
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.8379
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0248 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | LN 5914449 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0283 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.01
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5.18
Utilizado no(s) Item(ns): 06.09
5212560 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00116 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0363
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00167 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.7
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.00167 |  | un | 347.42 |  |  |  |  | 0.5802
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.2802
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.32
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.7
Utilizado no(s) Item(ns): 06.10
AGM7020024 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00056 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0175
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0175
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.0008 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.3353
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.0008 |  | un | 347.42 |  |  |  |  | 0.2779
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 0.6132
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | ton |  | 11.29 |  |  |  | 0
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | ton |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | ton |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.63
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.81
Utilizado no(s) Item(ns): 06.11
5212557 - Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00116 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0363
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00131 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.5491
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.00167 |  | un | 347.42 |  |  |  |  | 0.5802
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.1293
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.17
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.51
Utilizado no(s) Item(ns): 06.12
5212558 - Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.00116 |  | kg | 31.2811 |  |  |  |  | 0.0363
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 0.00138 |  | m² | 419.18 |  |  |  |  | 0.5785
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 0.00167 |  | un | 347.42 |  |  |  |  | 0.5802
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.1587
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.2
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.55
Utilizado no(s) Item(ns): 06.13
5213848 - Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.1001
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.1
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.42
Utilizado no(s) Item(ns): 06.14
5213850 - Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  |  |  | h |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 h | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 23.2279
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 23.2279
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 23.23
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 30.05
Utilizado no(s) Item(ns): 07.01
M1946 - Emulsão asfáltica - rr-1c |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 4520.22
Utilizado no(s) Item(ns): 07.02
M1950 - Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5508.73
Utilizado no(s) Item(ns): 07.03
M1947 - Emulsão asfáltica - rm-1c |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 4744.59
Utilizado no(s) Item(ns): 07.04
M2092 - Emulsão asfáltica para imprimação |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3594.6
Utilizado no(s) Item(ns): 07.05
M1956 - Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5511.32
Utilizado no(s) Item(ns): 07.06
M3900 - Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 4706.92
Utilizado no(s) Item(ns): 08.01
TA000003 - Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 861.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.02
TA000010 - Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 861.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.03
TA000009 - Transporte de emulsão asfáltica RM-1C |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1223.63
Utilizado no(s) Item(ns): 08.04
TA000012 - Transporte de emulsão asfáltica EAI |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 861.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.05
TA000013 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 861.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.06
TA000014 - Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1223.63
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.01
5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 504.35 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8563
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.86
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.11
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.02
5914636 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 420.29 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0276
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0286
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.06
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 1.37
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.03
5914640 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 803.77 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.599
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.6
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.77
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01.04
5914639 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 669.81 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7187
[12 empty] | Custo do FIC | 0.02
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 0.95
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.01.01
P9819 - Engenheiro supervisor |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 34341.53
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.01.02, 10.02.01.04
AGAE9684 - Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 14947.55
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.01
P9883 - Chefe do setor administrativo |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 10728.84
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.02
AGBE9093 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 3661.62
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.03
P9806 - Auxiliar administrativo |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 6503.55
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01.02.04
P9842 - Faxineiro |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 5504.12
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.01
P9916 - Encarregado de conservação rodoviária |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 11353.7
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.02
P9875 - Encarregado de turma |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 7938.57
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.03
P9827 - Vigia |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 6903.4
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.05
IEQ0000039 - Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 46442.84
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.06
AGAE9592 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 52914.97
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.01.07
B.QUIMICO - Banheiro Químico com Limpeza Semanal |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 2458.6
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02.02.01
P9876 - Técnico de segurança do trabalho |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 9757.67
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03.01.01.01, 10.03.01.02.01, 10.03.01.03.01
P9858 - Laboratorista |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 8711.66
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03.01.01.02, 10.03.01.02.02, 10.03.01.03.02
P9833 - Auxiliar de laboratório |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 6321.91
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03.01.01.03, 10.03.01.02.03, 10.03.01.03.03
AGE9125 - Van furgão a diesel - 93 kW |  |  |  | eq.mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 eq.mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 19318.84
Utilizado no(s) Item(ns): 10.04.01
AGA8520002 - Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento |  |  |  | mês |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 12008.22
Utilizado no(s) Item(ns): 10.05.01
AGS00006 - Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 29.4
[12 empty] | Preço Unitário | 569554.91

## NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010009
AGM3010008 - Material de base |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | 0.392 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 45.2861
M1103 | Pedrisco | 0.392 |  | m³ | 121.6872 |  |  |  |  | 47.7014
M1135 | Pó de pedra | 0.52267 |  | m³ | 112.9586 |  |  |  |  | 59.0401
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 152.0276
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.588 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0878
M1103 | Pedrisco | 5914647 | 0.588 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0878
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.784 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.4504
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.626
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914359 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.588 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0.784 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.784 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.784 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 155.65
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010009, 4915757, 4915703
4915801 - Mistura betuminosa |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3502 | Mistura betuminosa | 1 |  | m³ | 1434.069 |  |  |  |  | 1434.069
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1434.069
[12 empty] | Custo calculado | 1434.07
Utilizado no(s) Item(ns): 5914328
5914328 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8.60269 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 247.4057
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 28.7591
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 28.76
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000011
AGM6000011 - Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
IEQ0000036 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91283 | 0.083 |  | 1 | 0 |  |  | 10.96 |  | 0 |  |  | 0.9097
IEQ0000037 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM - SINAPI -00013887 | 0.002 |  | 1 | 0 |  |  | 257.2 |  | 0 |  |  | 0.5144
IEQ0000035 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91285 | 0.0277 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 1.13 |  |  | 0.0313
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1.4554
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 0.083 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 1.9279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3.3833
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.3833
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.38
Utilizado no(s) Item(ns): 4915669
4915669 - Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 228.21 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 433.4012
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8991
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0528
[12 empty] | Custo do FIT | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | 5915399 | 2.063 |  | t |  | 3.08 |  |  |  | 6.354
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 6.354
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.31
Utilizado no(s) Item(ns): 4805757
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 26 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 154.3238 |  | 77.0482 |  |  | 154.3238
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 154.3238
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 177.5517
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.8289
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1898
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.02
Utilizado no(s) Item(ns): 1505877
1505877 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 50.11 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw | 1 |  | 0.35 | 0.65 |  |  | 288.2083 |  | 125.8988 |  |  | 182.7071
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1036.4705 |  | 413.9482 |  |  | 1036.4705
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1219.1776
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1242.4055
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 24.7936
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 |  | m³ | 100.1224 |  |  |  |  | 120.1469
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 120.1469
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | 1.8 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 3.33
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 3.33
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 148.27
Utilizado no(s) Item(ns): , 4011227, 4011227, 4011300, 4011300, AGM6000014, AGM6000014
4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 230.19 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 347.5947 |  | 158.7198 |  |  | 347.5947
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 347.5947
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 370.8226
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.6109
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0448
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.66
Utilizado no(s) Item(ns): 5914354
5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 431.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.84 | 0.16 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 830.1327
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 830.1327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 830.1327
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.9234
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.92
Utilizado no(s) Item(ns): 5502978
5502978 - Compactação de aterros a 100% do proctor normal |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 168.2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 336.5443
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.244
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.29 | 0.71 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 202.9502
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.52 | 0.48 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 125.3749
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 915.8383
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 939.0662
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.583
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1552
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.74
Utilizado no(s) Item(ns): 4011276
6416040 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 113.18 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kw | 2 |  | 0.57 | 0.43 |  |  | 538.0184 |  | 262.5797 |  |  | 839.1595
E9779 | Grupo gerador - 113 kva | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 112.7163 |  | 10.7698 |  |  | 112.7163
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 354.8931 |  | 218.7555 |  |  | 354.8931
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1306.7689
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1376.4526
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.1616
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.53076 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 61.3165
M0191 | Brita 1 | 0.147 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 16.9823
M0192 | Brita 2 | 0.2606 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 30.106
M1135 | Pó de pedra | 0.52829 |  | m³ | 112.9586 |  |  |  |  | 59.6749
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 168.0797
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.79614 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.4729
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.2205 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.4079
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.3909 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.7232
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.79244 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.466
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 4.07
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 184.31
Utilizado no(s) Item(ns): 4011352
4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1038.46 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.6897
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0032
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0 |  | t | 2777.8995 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.69
Utilizado no(s) Item(ns): 4011353
4011353 - Pintura de ligação |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1500 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 669.7327
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 716.1885
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.4775
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0022
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | 0 |  | t | 3493.2185 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.48
Utilizado no(s) Item(ns): 4011464
4011464 - Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.71 | 0.29 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 278.5115
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kw | 1 |  | 0.82 | 0.18 |  |  | 359.6838 |  | 143.2672 |  |  | 320.7288
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 507.1013 |  | 219.4354 |  |  | 507.1013
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1106.3416
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1292.1648
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 12.9735
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0601
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 0 |  | t | 737.94 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | 5914649 | 1 |  | t |  | 8.13 |  |  |  | 8.13
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.13
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0785 | Massa asfáltica comercial | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 21.16
Utilizado no(s) Item(ns): 4915626
4915626 - Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial |  |  |  | m |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 125 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 174.5266 |  | 68.2564 |  |  | 121.3915
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 179.7046 |  | 121.7287 |  |  | 179.7046
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 301.0961
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 347.5519
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7804
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.00064 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 0.0745
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | 0 |  | t | 3637.5038 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0745
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.00096 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.0021
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0021
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.86
Utilizado no(s) Item(ns): 4915705
4915705 - Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.14 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kw | 1 |  | 0.08 | 0.92 |  |  | 281.6798 |  | 83.3637 |  |  | 99.229
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1287.7931 |  | 535.2868 |  |  | 1287.7931
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 1 |  | 0.26 | 0.74 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 104.6014
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1497.4009
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1567.0846
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 119.2606
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kw | 0.64 |  | un | 37.8938 |  |  |  |  | 24.252
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00208 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 1.0128
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 25.2648
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914339 | 2.4 |  | t |  | 10.24 |  |  |  | 24.576
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 24.576
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 169.1
Utilizado no(s) Item(ns): 4915655
4915655 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 63.45 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.34 | 0.66 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 187.0854
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 3 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 446.8875
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 11.5548
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3193.6804
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3309.8199
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 52.1642
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914304 | 2.4 |  | t |  | 3.72 |  |  |  | 8.928
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 8.928
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 105.1
Utilizado no(s) Item(ns): 4915661
4915661 - Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 34.69 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 1 |  | 0.18 | 0.82 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 144.3829
E9678 | Fresadora a frio - 455 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2548.1527 |  | 967.7301 |  |  | 2548.1527
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kw | 2 |  | 0.57 | 0.43 |  |  | 179.2087 |  | 78.388 |  |  | 271.7116
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.7774 |  | 0.4401 |  |  | 5.7774
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 2970.0246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3039.7083
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 87.6249
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kw | 1.08 |  | un | 40.0302 |  |  |  |  | 43.2326
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.0016 |  | un | 486.945 |  |  |  |  | 0.7791
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.0117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914309 | 2.4 |  | t |  | 6.16 |  |  |  | 14.784
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 14.784
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 146.42
Utilizado no(s) Item(ns): 4011378
4011378 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 283.02 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.00463
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 336.7949 |  | 108.4307 |  |  | 336.7949
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 |  | 0.22 | 0.78 |  |  | 25.357 |  | 15.9852 |  |  | 18.047
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 |  |  | 327.1642 |  | 159.3962 |  |  | 199.6605
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 332.9378
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 887.4402
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 185.8232
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1073.2634
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7922
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0176
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.00733 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 0.8468
M0191 | Brita 1 | 0.015 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 1.7329
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | 0 |  | t | 4259.1375 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 2.5797
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914648 | 0.011 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.0882
M0191 | Brita 1 | 5914648 | 0.0225 |  | t |  | 8.02 |  |  |  | 0.1804
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2687
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 6.66
Utilizado no(s) Item(ns): 4011408
6416036 - Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa ii - brita comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 33.2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.45 | 0.55 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 153.598
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 73.8279 |  | 10.4225 |  |  | 73.8279
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 81.0844 |  | 60.8096 |  |  | 81.0844
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 308.5103
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 378.194
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.3914
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.2 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 23.1052
M1135 | Pó de pedra | 0.8 |  | m³ | 112.9586 |  |  |  |  | 90.3669
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 113.4721
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.3 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.555
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 1.2 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.22
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.775
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 127.64
Utilizado no(s) Item(ns): 4011410
6416037 - Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa iii - brita comercial |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 16.6 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 0.23 | 0.77 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 129.8014
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 73.8279 |  | 10.4225 |  |  | 73.8279
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 81.0844 |  | 60.8096 |  |  | 81.0844
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 284.7137
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 354.3974
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 21.3492
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.19 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 21.9499
M0191 | Brita 1 | 0.075 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 8.6644
M1135 | Pó de pedra | 0.735 |  | m³ | 112.9586 |  |  |  |  | 83.0246
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 113.6389
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.285 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.5272
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.1125 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 0.2081
M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 1.1025 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 2.0396
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.775
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M1135 | Pó de pedra | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 137.76
Utilizado no(s) Item(ns): 4916290
4916290 - Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.48 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 166.4689 |  | 107.9931 |  |  | 166.4689
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 |  | 0.8 | 0.2 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 1.9681
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 225.0774
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 5 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 116.1395
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 341.2169
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 137.5875
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.37968 |  | m³ | 116.3906 |  |  |  |  | 44.1912
M0005 | Brita 0 | 0.20688 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 23.9
M0191 | Brita 1 | 0.45026 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 52.0166
M0345 | Cal hidratada - saco | 87.63 |  | kg | 0.694 |  |  |  |  | 60.8152
M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | 0 |  | t | 3666.6146 |  |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | 0.36509 |  | m³ | 121.6872 |  |  |  |  | 44.4268
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 225.3498
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5914641 | 0.56952 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.2302
M0005 | Brita 0 | 5914641 | 0.31032 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 0.6703
M0191 | Brita 1 | 5914641 | 0.67539 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.4588
M0345 | Cal hidratada - saco | 5915474 | 0.08763 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 3.0224
M1103 | Pedrisco | 5914641 | 0.54764 |  | t |  | 2.16 |  |  |  | 1.1829
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 7.5646
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0028 | Areia média | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
M0345 | Cal hidratada - saco | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
M1103 | Pedrisco | LN 5914314 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.38 |  |  |  | 0
|  | RP 5914329 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  | 0
|  | P 5914344 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 370.5
Utilizado no(s) Item(ns): 5915421
5915421 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 7 |  | 0.91 | 0.09 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 1329.0746
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1329.0746
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1375.5304
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.6211
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.62
Utilizado no(s) Item(ns): 4915598
4915598 - Reconformação da plataforma |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3053.93 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 340.4896
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 340.4896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 363.7175
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.1191
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0033
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.12
Utilizado no(s) Item(ns): 5502986
5502986 - Expurgo de jazida |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 110.13 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.343
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1207
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.46
Utilizado no(s) Item(ns): 4915748, 4915750
1107900 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.853 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1.1045 |  | 0.742 |  |  | 1.1045
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.6786
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.6985
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 64.122
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 209.0511
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 237.5823
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 301.7043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 78.3037
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.0571 |  | kg | 6.8751 |  |  |  |  | 7.2677
M0082 | Areia média lavada | 0.59363 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 73.0013
M0191 | Brita 1 | 0.36754 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 42.4604
M0192 | Brita 2 | 0.36754 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 42.4604
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 352.3653 |  | kg | 0.717 |  |  |  |  | 252.6459
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 417.8357
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | 0.00106 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.012
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.89045 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.6473
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.35237 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 3.9783
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 15.884
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 512.02
Utilizado no(s) Item(ns): 4915716
4915716 - Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 45 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3838 |  | 1.2965 |  |  | 12.3838
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 12.3838
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.6837
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 82.0675
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8237
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5.925 |  | kg | 1.9857 |  |  |  |  | 11.7653
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 11.7653
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 5915474 | 0.00593 |  | t |  | 34.49 |  |  |  | 0.2045
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.2045
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.79
Utilizado no(s) Item(ns): 4915750
1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 9.3861 |  | 0.9644 |  |  | 9.3861
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 9.3861
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 32.614
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.6238
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.62
Utilizado no(s) Item(ns): 4413942
4413942 - Espalhamento de material em bota-fora |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 176.81 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 455.0712 |  | 184.4636 |  |  | 455.0712
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 455.0712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 478.2991
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.7052
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0752
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.78
Utilizado no(s) Item(ns): 4413984
4413984 - Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 336.4 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw | 2 |  | 0.93 | 0.07 |  |  | 363.2334 |  | 96.3425 |  |  | 689.1021
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 4.968 |  | 3.4596 |  |  | 4.5004
E9524 | Motoniveladora - 93 kw | 1 |  | 0.99 | 0.01 |  |  | 340.4896 |  | 146.7721 |  |  | 338.5524
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 246.7249 |  | 110.4311 |  |  | 246.7249
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kw | 1 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 177.7467 |  | 68.6387 |  |  | 143.9232
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 1422.803
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 1446.0309
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.2985
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1195
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.42
Utilizado no(s) Item(ns): 5914612
5914612 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 224.1 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 203.3457 |  | 79.0484 |  |  | 203.3457
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 203.3457
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.3457
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.9074
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.91
Utilizado no(s) Item(ns): 5914374
5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 311.25 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0037
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0279
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.03
Utilizado no(s) Item(ns): 5914389
5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 373.5 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 312.4043
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 312.4043
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 312.4043
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8364
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.84
Utilizado no(s) Item(ns): 5914479
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 388.56 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 286.5371
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 286.5371
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 286.5371
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7374
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
Utilizado no(s) Item(ns): 5213343
5213385 - Barreira de sinalização tipo i de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.42169 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 8.8112
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.42169 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 11.3674
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 20.1786
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 28.7806
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 112.1456
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 132.3242
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 44.1081
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5.808 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 75.6202
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 0.36 |  | m² | 591.8278 |  |  |  |  | 213.058
M1205 | Prego de ferro | 0.12 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 2.244
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 1.76 |  | m | 2.4165 |  |  |  |  | 4.253
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.03203 |  | l | 16.9114 |  |  |  |  | 0.5417
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 1.32 |  | m | 10.8459 |  |  |  |  | 14.3166
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 0.32028 |  | l | 30.2347 |  |  |  |  | 9.6836
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 319.7171
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.03267 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3688
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 5914655 | 0.00017 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0019
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00012 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0014
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 5914655 | 0.0022 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0248
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 5914655 | 3e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0003
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.0099 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1118
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 5914655 | 0.00044 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.005
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.5711
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 365.4
Utilizado no(s) Item(ns): 5213346
5213387 - Barreira de sinalização tipo iii de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.36145 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 7.5525
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.36145 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 9.7435
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 17.296
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 28.7806
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 112.1456
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 129.4416
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 64.7208
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 7.216 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 93.9523
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 1.08 |  | m² | 591.8278 |  |  |  |  | 639.174
M1205 | Prego de ferro | 0.18 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 3.3661
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 2.09 |  | m | 2.4165 |  |  |  |  | 5.0505
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.05626 |  | l | 16.9114 |  |  |  |  | 0.9514
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 3.96 |  | m | 10.8459 |  |  |  |  | 42.9498
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 0.56256 |  | l | 30.2347 |  |  |  |  | 17.0088
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 802.4529
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.04059 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.4583
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | 5914655 | 0.00052 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0059
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00018 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.002
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 5914655 | 0.00261 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0295
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 5914655 | 5e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0006
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.0297 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.3353
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 5914655 | 0.00078 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0088
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 2.5685
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 869.74
Utilizado no(s) Item(ns): 5213380
5213380 - Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 0.00167 |  | un | 356.7511 |  |  |  |  | 0.5958
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.6959
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.7
Utilizado no(s) Item(ns): 5213835
5213835 - Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 0.00667 |  | un | 91.1983 |  |  |  |  | 0.6083
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.6083
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.61
Utilizado no(s) Item(ns): AGM7020021, 5212556, AGM7020022, AGM7020023
5219544 - Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.82694 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 26.258
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 26.258
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.2885
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0366 | Cantoneira em aço astm a36 galvanizado | 13.7296 |  | kg | 8.876 |  |  |  |  | 121.8644
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) | 1.2 |  | m | 6.9712 |  |  |  |  | 8.3654
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) | 2 |  | un | 2.8576 |  |  |  |  | 5.7152
M0879 | Lixa para ferro nº 150 | 0.35541 |  | un | 2.9393 |  |  |  |  | 1.0447
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 136.9897
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” | 10 |  | un | 0.21 |  |  |  |  | 2.1
2408080 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm | 1.166 |  | m² | 8.21 |  |  |  |  | 9.5729
2408079 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm | 1.166 |  | m² | 49.13 |  |  |  |  | 57.2856
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.10651 |  | kg | 105.05 |  |  |  |  | 11.1889
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 80.1474
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0366 | Cantoneira em aço astm a36 galvanizado | 5914655 | 0.01373 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.155
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) | 5914655 | 0.00023 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0026
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) | 5914655 | 8e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0009
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4845
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0366 | Cantoneira em aço astm a36 galvanizado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 226.91
Utilizado no(s) Item(ns): AGM7020021, 5212556, AGM7020022, AGM7020023, 5212560, AGM7020024, 5212557, 5212558
5213416 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw | 0.1506 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3683 |  | 0.2389 |  |  | 0.0555
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 31.0097 |  | 7.5642 |  |  | 14.9445
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw | 0.2008 |  | 1 | 0 |  |  | 14.8017 |  | 9.4088 |  |  | 2.9722
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 11.9887 |  | 7.6207 |  |  | 5.7777
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 25.7588 |  | 16.2385 |  |  | 12.4139
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 36.1638
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 52.516
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.3536 |  |  |  |  | 33.3536
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8542 |  |  |  |  | 33.8542
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 166.1796
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 202.3434
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 50.5858
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 |  | kg | 12.0678 |  |  |  |  | 142.0983
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1.4 |  | m² | 149.0303 |  |  |  |  | 208.6424
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 350.7407
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 |  | m² | 17.42 |  |  |  |  | 17.42
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 17.42
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 5914333 | 0.01178 |  | t |  | 34.91 |  |  |  | 0.4112
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 5914655 | 0.00062 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.007
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4326
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 419.18
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
1419543 - Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 249 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 |  | 0.42 | 0.58 |  |  | 11.551 |  | 0.8007 |  |  | 5.3158
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | 1 |  | 0.42 | 0.58 |  |  | 0.1765 |  | 0.1208 |  |  | 0.1442
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.46
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8542 |  |  |  |  | 33.8542
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 33.8542
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 39.3142
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.1579
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - d = 300 mm | 0.0025 |  | un | 21.0374 |  |  |  |  | 0.0526
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0526
[12 empty] | Custo calculado | 0.21
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
2408080 - Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.4486 |  | 0.3071 |  |  | 0.4486
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.1554 |  | 0.3695 |  |  | 5.1554
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.604
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 60.1371
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 65.7411
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.3201
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 0.01 |  | l | 46.144 |  |  |  |  | 0.4614
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | 0.1 |  | l | 64.1995 |  |  |  |  | 6.42
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 6.8814
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 5914655 | 1e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0001
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | 5914655 | 0.00013 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0015
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0048
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.21
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
2408079 - Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.4486 |  | 0.3071 |  |  | 0.4486
E9521 | Grupo gerador - 3,2 kva | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 5.1554 |  | 0.3695 |  |  | 5.1554
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.604
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9822 | Pintor | 1 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 33.8791
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 60.1371
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 65.7411
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.3201
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 0.01563 |  | l | 46.144 |  |  |  |  | 0.7212
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | 0.15625 |  | l | 301.339 |  |  |  |  | 47.0842
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 47.8054
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 5914655 | 1e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0001
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | 5914655 | 0.00022 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0025
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0079
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 49.13
Utilizado no(s) Item(ns): 5219544
2408057 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1.34139 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.0097 |  | 7.5642 |  |  | 31.0097
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3318 |  | 0.1778 |  |  | 0.3318
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 31.3415
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9825 | Soldador | 1 |  | h | 41.3483 |  |  |  |  | 41.3483
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 67.6063
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 98.9478
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 73.7651
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | 1 |  | kg | 31.2544 |  |  |  |  | 31.2544
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 31.2544
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | 5914655 | 0.001 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0113
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0345
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 105.05
Utilizado no(s) Item(ns): 5213416
5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 19.15 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 45.1102 |  | 39.2539 |  |  | 45.1102
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.0097 |  | 7.5642 |  |  | 31.0097
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 76.1199
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 26.258
P9822 | Pintor | 2 |  | h | 33.8791 |  |  |  |  | 67.7582
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 94.0162
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 170.1361
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.8844
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.112 |  | kg | 76.186 |  |  |  |  | 8.5328
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 8.5328
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 5914655 | 0.00011 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0012
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0038
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 17.42
Utilizado no(s) Item(ns): 5212560, AGM7020024, 5212557, 5212558
5219546 - Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção |  |  |  | un |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização | 9.7733 |  | kg | 30.2385 |  |  |  |  | 295.5284
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 295.5284
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.024 |  | m³ | 461.29 |  |  |  |  | 11.071
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” | 1 |  | un | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
3106121 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.4 |  | m² | 99.62 |  |  |  |  | 39.848
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.00407 |  | kg | 105.05 |  |  |  |  | 0.4276
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 51.5566
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização | 5914655 | 0.00977 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1103
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.3372
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 347.42
Utilizado no(s) Item(ns): 5219546
1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.92899 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1.1045 |  | 0.742 |  |  | 1.1045
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.6404 |  | 32.8037 |  |  | 56.6404
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 0.7014 |  | 0.4746 |  |  | 2.7149
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.5296 |  | 1.035 |  |  | 3.7134
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 64.1732
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.5312 |  |  |  |  | 28.5312
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 209.0511
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 237.5823
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 301.7555
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 76.8023
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 |  | kg | 6.8751 |  |  |  |  | 5.8195
M0082 | Areia média lavada | 0.63334 |  | m³ | 122.9744 |  |  |  |  | 77.8846
M0191 | Brita 1 | 0.36754 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 42.4604
M0192 | Brita 2 | 0.36754 |  | m³ | 115.5258 |  |  |  |  | 42.4604
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 282.1521 |  | kg | 0.717 |  |  |  |  | 202.303
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 370.9279
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | 0.00085 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0096
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.95001 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.7575
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.85 |  |  |  | 1.0199
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.28215 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 3.1855
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 13.5636
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.29 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 461.29
Utilizado no(s) Item(ns): 5219546
3106121 - Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9066 | Grupo gerador - 14 kva | 0.09372 |  | 1 | 0 |  |  | 20.895 |  | 5.8652 |  |  | 1.9583
E9535 | Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw | 0.09372 |  | 1 | 0 |  |  | 26.9567 |  | 26.5987 |  |  | 2.5264
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 4.4847
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.9 |  | h | 26.258 |  |  |  |  | 23.6322
P9808 | Carpinteiro | 0.9 |  | h | 28.7806 |  |  |  |  | 25.9025
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 49.5347
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 54.0194
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 54.0194
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 0.55701 |  | m | 13.02 |  |  |  |  | 7.2523
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 |  | l | 13.8068 |  |  |  |  | 0.2557
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 1.4247 |  | m | 4.34 |  |  |  |  | 6.1831
M1205 | Prego de ferro | 0.59359 |  | kg | 18.7004 |  |  |  |  | 11.1004
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 1.5833 |  | m | 2.4165 |  |  |  |  | 3.8261
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.40425 |  | m² | 40.4326 |  |  |  |  | 16.3449
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 44.9625
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.00313 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0353
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5914655 | 2e-05 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0002
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 5914655 | 0.00267 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0301
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00059 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0067
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | 5914655 | 0.00198 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.0224
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 5914655 | 0.01011 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0.1141
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.6384
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 99.62
Utilizado no(s) Item(ns): 5213848
5213848 - Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  |  | un.dia |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un.dia | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 0.005 |  | un | 220.0183 |  |  |  |  | 1.1001
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 1.1001
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | 5914655 | 0 |  | t |  | 11.29 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.14 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.72 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.1
Utilizado no(s) Item(ns): 5213850
5213850 - Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  |  |  | h |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 h | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.2279
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 23.2279
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 23.2279
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 23.23
Utilizado no(s) Item(ns): 5914637
5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 504.35 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8563
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.86
Utilizado no(s) Item(ns): 5914636
5914636 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 420.29 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 431.8751 |  | 127.6875 |  |  | 431.8751
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 431.8751
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 431.8751
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0276
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0286
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.06
Utilizado no(s) Item(ns): 5914640
5914640 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 803.77 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.599
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.6
Utilizado no(s) Item(ns): 5914639
5914639 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 669.81 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.0278
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 481.4243 |  | 142.5323 |  |  | 481.4243
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 481.4243
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 481.4243
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7187
[12 empty] | Custo do FIC | 0.02
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010009
5915476 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9.48772 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 293.8615
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 30.9728
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 30.97
Utilizado no(s) Item(ns): AGM3010008
5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 457.16 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 843.5177
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 843.5177
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 843.5177
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8451
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.85
Utilizado no(s) Item(ns): 4915669
5915399 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 231.27 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 3 |  | 0.72 | 0.28 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 499.4167
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 213.0895 |  | 104.9231 |  |  | 213.0895
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 712.5062
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 712.5062
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.0808
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.08
Utilizado no(s) Item(ns): 4011300, 5213385, 5213346, 5213387, 5213380, 5213835, AGM7020021, 5219544, 2408080, 2408079, 2408057, 5213416, 5212552, 5212556, AGM7020022, AGM7020023, 5212560, 5219546, 1107892, 3106121, AGM7020024, 5212557, 5212558, 5213848
5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12.34 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 139.3674
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.294
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 11.29
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000014
5914641 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 231.27 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 3 |  | 0.72 | 0.28 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 499.4167
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 499.4167
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 499.4167
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 2.1595
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 2.16
Utilizado no(s) Item(ns): 4011276
5914652 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 249 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.92 | 0.08 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 883.6728
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 883.6728
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 883.6728
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.5489
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.55
Utilizado no(s) Item(ns): 4011464
5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 99.6 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.81 | 0.19 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 810.0552
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 810.0552
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 810.0552
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.1331
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.13
Utilizado no(s) Item(ns): 4915757
5915433 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 7.84664 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 200.9499
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 200.9499
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 293.8615
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 37.4506
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 37.45
Utilizado no(s) Item(ns): 4915705
5914339 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 6 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 31.54 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw | 2 |  | 0.68 | 0.32 |  |  | 200.9499 |  | 77.8154 |  |  | 323.0937
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 323.0937
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 323.0937
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 10.2439
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 10.24
Utilizado no(s) Item(ns): 4915655
5914304 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 152.28 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 2 |  | 0.87 | 0.13 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 566.8068
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 566.8068
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 566.8068
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7221
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.72
Utilizado no(s) Item(ns): 4915661
5914309 - Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 83.26 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 2 |  | 0.75 | 0.25 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 513.2668
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 513.2668
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 513.2668
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.1646
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 6.16
Utilizado no(s) Item(ns): 4011378
5914648 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 457.16 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 12 |  | 0.97 | 0.03 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 3668.5415
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 3668.5415
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 3668.5415
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.0246
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.02
Utilizado no(s) Item(ns): 4011408, 4011410
5915406 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga livre |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 49.8 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 2 |  | 0.69 | 0.31 |  |  | 312.4043 |  | 89.3206 |  |  | 486.4967
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 486.4967
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 486.4967
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.769
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 9.77
Utilizado no(s) Item(ns): 4011408, 4011410
5914654 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12.02 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 195.6177 |  | 75.2659 |  |  | 195.6177
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 195.6177
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.3674
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 334.9851
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.869
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.87
Utilizado no(s) Item(ns): 4916290, 4915716, 4915750
5915474 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 7.75334 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 174.5266 |  | 68.2564 |  |  | 174.5266
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 174.5266
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 92.9116
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 267.4382
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.4933
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.49
Utilizado no(s) Item(ns): 5213416
5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  |  | t |  | julho/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 21.37 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 286.5371 |  | 85.2133 |  |  | 371.7504
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 327.8721 |  | 112.905 |  |  | 327.8721
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 699.6225
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.2279 |  |  |  |  | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.4558
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 746.0783
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.9124
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.91