## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/05/2026 11:25
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) NAS AVENIDAS IRINEU DE SOUZA ARAÚJO E JOFRE DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS
Município(s): Nova Alvorada do Sul (MS)
Local: Av. Irineu de Souza Araújo e Jofre de Araújo
Prazo Execução: 300 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 45,00% 35.744,37 | 7,00% 5.560,23 | 6,00% 4.765,92 | 6,00% 4.765,92 | 6,00% 4.765,91 | 6,00% 4.765,92 | 6,00% 4.765,91 | 6,00% 4.765,92 | 6,00% 4.765,91 | 6,00% 4.765,92 | 100,00% 79.431,93
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 36.325,94; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 36.325,94; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 36.325,94; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 36.325,94; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 36.325,94 | 100,00% 181.629,70
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 697,96; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 697,97; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 697,96; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 697,96 | 100,00% 2.791,85
04 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 135.949,74; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 135.949,74; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 135.949,75; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 135.949,74; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 135.949,74 | 100,00% 679.748,71
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 13.469,67; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 13.469,67; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 13.469,67; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 13.469,67; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 13.469,67 | 100,00% 67.348,35
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 21.293,20; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 21.293,20; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 21.293,20; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 21.293,20; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 21.293,20 | 100,00% 106.466,00
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 101.186,87; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 101.186,87; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 101.186,88; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 101.186,87; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 101.186,87 | 100,00% 505.934,36
05 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO |  | 10,00% 1.211.237,09 | 10,00% 1.211.237,07 | 10,00% 1.211.237,09 | 10,00% 1.211.237,08 | 15,00% 1.816.855,62 | 15,00% 1.816.855,62 | 10,00% 1.211.237,09 | 10,00% 1.211.237,09 | 5,00% 605.618,53 | 5,00% 605.618,54 | 100,00% 12.112.370,82
05.01 - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO |  | 10,00% 624.483,37 | 10,00% 624.483,36 | 10,00% 624.483,37 | 10,00% 624.483,37 | 15,00% 936.725,05 | 15,00% 936.725,05 | 10,00% 624.483,37 | 10,00% 624.483,37 | 5,00% 312.241,68 | 5,00% 312.241,68 | 100,00% 6.244.833,67
05.02 - RECAPEAMENTO |  | 10,00% 586.753,72 | 10,00% 586.753,71 | 10,00% 586.753,72 | 10,00% 586.753,71 | 15,00% 880.130,57 | 15,00% 880.130,57 | 10,00% 586.753,72 | 10,00% 586.753,72 | 5,00% 293.376,85 | 5,00% 293.376,86 | 100,00% 5.867.537,15
06 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 29.947,09; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 29.947,09; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 29.947,09; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 29.947,10; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 29.947,09 | 100,00% 149.735,46
06.01 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 29.947,09; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 29.947,09; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 29.947,09; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 29.947,10; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 29.947,09 | 100,00% 149.735,46
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 166.990,33; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 166.990,32; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 166.990,33; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 166.990,32; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 166.990,33 | 100,00% 834.951,63
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 135.454,33; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 50,00% 135.454,32 | 100,00% 270.908,65
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 10,00% 61.085,85 | 10,00% 61.085,85 | 10,00% 61.085,84 | 10,00% 61.085,85 | 14,00% 85.520,19 | 14,00% 85.520,19 | 10,00% 61.085,84 | 10,00% 61.085,85 | 6,00% 36.651,51 | 6,00% 36.651,51 | 100,00% 610.858,48
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.480.342,99 1.480.342,99 | 1.450.158,83 2.930.501,82 | 1.449.364,54 4.379.866,36 | 1.449.364,53 5.829.230,89 | 2.110.062,45 7.939.293,34 | 2.104.777,12 10.044.070,46 | 1.474.724,21 11.518.794,67 | 1.474.724,25 12.993.518,92 | 979.427,69 13.972.946,61 | 949.480,62 14.922.427,23 | 100,00% 14.922.427,23