## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 24/04/2026 14:42
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (5ª ETAPA)
Município(s): Paranaíba (MS)
Local:
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8,33% 5.632,21 | 8,33% 5.632,22 | 8,33% 5.632,21 | 8,33% 5.632,22 | 8,33% 5.632,21 | 8,33% 5.632,22 | 8,33% 5.632,21 | 8,33% 5.632,22 | 8,33% 5.632,21 | 8,33% 5.632,22 | 8,33% 5.632,21 | 8,37% 5.659,26 | 100,00% 67.613,62
02 - RECAPEAMENTO |  |  | 5,00% 570.808,33 | 10,00% 1.141.616,67 | 10,00% 1.141.616,66 | 10,00% 1.141.616,66 | 10,00% 1.141.616,67 | 10,00% 1.141.616,67 | 10,00% 1.141.616,67 | 10,00% 1.141.616,67 | 10,00% 1.141.616,66 | 10,00% 1.141.616,67 | 5,00% 570.808,35 | 100,00% 11.416.166,68
03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 5,02% 7.431,29 | 9,99% 14.788,55 | 9,99% 14.788,56 | 9,99% 14.788,56 | 9,99% 14.788,55 | 9,99% 14.788,56 | 9,99% 14.788,56 | 9,99% 14.788,55 | 9,99% 14.788,56 | 9,99% 14.788,56 | 5,07% 7.505,30 | 100,00% 148.033,60
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 5.632,21 5.632,21 | 583.871,84 589.504,05 | 1.162.037,43 1.751.541,48 | 1.162.037,44 2.913.578,92 | 1.162.037,43 4.075.616,35 | 1.162.037,44 5.237.653,79 | 1.162.037,44 6.399.691,23 | 1.162.037,45 7.561.728,68 | 1.162.037,43 8.723.766,11 | 1.162.037,44 9.885.803,55 | 1.162.037,44 11.047.840,99 | 583.972,91 11.631.813,90 | 100,00% 11.631.813,90