## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 30/04/2026 10:22
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS
Município(s): Três Lagoas (MS)
Local: Bairro Jardim Brasília
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 58,20% 55.442,05 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,92 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,92 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,93 | 3,80% 3.619,93 | 100,00% 95.261,26
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 14.698,40 | 100,00% 14.698,40
03 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 219.615,81; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 549.039,51; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 439.231,61; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 439.231,62; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 549.039,52 | 100,00% 2.196.158,07
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 5,00% 174.999,52; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 524.998,54; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 15,00% 524.998,55; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 699.998,06; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 699.998,06; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 874.997,58 | 100,00% 3.499.990,31
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 54.539,52; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 109.079,03; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 109.079,04; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 272.697,59 | 100,00% 545.395,18
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 68.721,70; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 68.721,70 | 100,00% 137.443,40
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 26.895,19; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 26.895,20; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 53.790,39 | 100,00% 107.580,78
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 4,20% 12.058,30 | 8,00% 22.968,19 | 6,50% 18.661,66 | 6,50% 18.661,65 | 10,50% 30.145,76 | 7,70% 22.106,88 | 7,70% 22.106,89 | 11,00% 31.581,26 | 11,50% 33.016,78 | 14,80% 42.491,15 | 10,00% 28.710,24 | 1,60% 4.593,64 | 100,00% 287.102,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 301.814,56 301.814,56 | 575.627,63 877.442,19 | 461.513,20 1.338.955,39 | 461.513,19 1.800.468,58 | 757.804,73 2.558.273,31 | 550.725,35 3.108.998,66 | 550.725,37 3.659.724,03 | 789.738,77 4.449.462,80 | 845.713,79 5.295.176,59 | 1.057.082,89 6.352.259,48 | 400.644,66 6.752.904,14 | 130.725,66 6.883.629,80 | 100,00% 6.883.629,80