## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/04/2026 14:12
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA IPÊ E NAS RUAS ALTAIR MATOSO E JOSÉ LIMEIRA SOBRINHO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS
Município(s): Aral Moreira (MS)
Local: Rua Natalio da Silva Miranda
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,77 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,77 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,77 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,76 | 100,00% 120.698,43
|  | 5,55% 6.698,77 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,76 | 5,55% 6.698,77 | 5,55% 6.698,76 | 5,65% 6.819,46
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 4.945,14 | 100,00% 4.945,14
03 - MICRODRENAGEM |  | 4,58% 66.364,88 | 11,20% 162.389,93 | 9,74% 141.050,74 | 9,73% 141.050,76 | 9,73% 141.050,75 | 9,73% 141.050,76 | 9,74% 141.050,76 | 9,73% 141.050,74 | 9,73% 141.050,76 | 9,73% 141.050,75 | 6,36% 92.103,26 |  | 100,00% 1.449.264,09
03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,32 | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,32 | 10,00% 34.357,33 | 10,00% 34.357,33 |  |  | 100,00% 343.573,28
03.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | 5,00% 32.007,55 | 10,00% 64.015,10 | 10,00% 64.015,09 | 10,00% 64.015,10 | 10,00% 64.015,09 | 10,00% 64.015,09 | 10,00% 64.015,10 | 10,00% 64.015,09 | 10,00% 64.015,10 | 10,00% 64.015,09 | 5,00% 32.007,54 |  | 100,00% 640.150,94
03.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  |  | 15,00% 64.017,50 | 10,00% 42.678,33 | 10,00% 42.678,33 | 10,00% 42.678,33 | 10,00% 42.678,34 | 10,00% 42.678,33 | 10,00% 42.678,33 | 10,00% 42.678,33 | 10,00% 42.678,33 | 5,00% 21.339,17 |  | 100,00% 426.783,32
03.04 - SERVIÇOS DE DRENAGEM COMPLEMENTAR |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 38.756,55 | 100,00% 38.756,55
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 5,00% 93.057,77 | 5,00% 93.057,78 | 5,00% 93.057,77 | 5,00% 93.057,78 | 5,00% 93.057,77 | 5,00% 93.057,78 | 5,00% 93.057,77 | 5,00% 93.057,78 | 5,00% 93.057,77 | 5,00% 93.057,78 | 15,00% 279.173,33 | 100,00% 1.861.155,50
|  | 15,00% 279.173,32 | 10,00% 186.115,55 | 0,37% 6.908,12 | 9,63% 179.207,43
04.01 - TERRAPLENAGEM |  |  | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,06 | 5,00% 3.454,07 | 15,00% 10.362,18 | 100,00% 69.081,21
|  | 15,00% 10.362,18 | 10,00% 6.908,12 | 10,00% 6.908,12
04.02 - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 5,00% 89.603,71 | 5,00% 89.603,72 | 5,00% 89.603,71 | 5,00% 89.603,72 | 5,00% 89.603,71 | 5,00% 89.603,72 | 5,00% 89.603,71 | 5,00% 89.603,72 | 5,00% 89.603,71 | 5,00% 89.603,71 | 15,00% 268.811,15 | 100,00% 1.792.074,29
|  | 15,00% 268.811,14 | 10,00% 179.207,43 |  | 10,00% 179.207,43
05 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO | [5 empty] | 3,16% 7.316,59 | 14,90% 34.564,03 | 26,65% 61.811,48 | 26,66% 61.811,48 | 4,73% 10.974,87 | 4,73% 10.974,88 | 14,44% 33.472,70 | 4,73% 10.974,88 | 100,00% 231.900,91
05.01 - REMENDO SUPERFICIAL |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 100,00% 22.497,82 | 100,00% 22.497,82
05.02 - REMENDO PROFUNDO | [5 empty] | 10,00% 7.316,59 | 10,00% 7.316,59 | 10,00% 7.316,59 | 10,00% 7.316,59 | 15,00% 10.974,87 | 15,00% 10.974,88 | 15,00% 10.974,88 | 15,00% 10.974,88 | 100,00% 73.165,87
05.03 - FRESAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 27.247,44; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 54.494,89; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 54.494,89 | 100,00% 136.237,22
06 - RECAPEAMENTO | [5 empty] | 10,00% 54.251,07 | 10,00% 54.251,07 | 10,00% 54.251,07 | 10,00% 54.251,07 | 15,00% 81.376,61 | 15,00% 81.376,61 | 15,00% 81.376,60 | 15,00% 81.376,61 | 100,00% 542.510,71
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 342.089,76
|  |  |  | 50,00% 171.044,88 | 10,00% 34.208,98 | 20,00% 68.417,95 | 20,00% 68.417,95
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 169.151,87
|  |  |  | 40,00% 67.660,75 | 40,00% 67.660,75 | 20,00% 33.830,37
09 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 48.192,51
[6 empty] | 50,00% 24.096,26 | 50,00% 24.096,25
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1,63% 3.416,09 | 5,50% 11.526,70 | 5,04% 10.562,65 | 5,05% 10.583,60 | 6,34% 13.287,13 | 6,91% 14.481,72 | 7,47% 15.655,35 | 7,48% 15.676,31 | 6,98% 14.628,42 | 6,98% 14.628,43 | 6,43% 13.475,75 | 7,92% 16.598,44 | 100,00% 209.576,28
|  | 5,99% 12.553,62 | 4,04% 8.466,88 | 5,29% 11.086,59 | 6,03% 12.637,45 | 2,79% 5.847,18 | 2,13% 4.463,97
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 81.424,87 81.424,87 | 273.673,17 355.098,04 | 251.369,93 606.467,97 | 251.390,89 857.858,86 | 315.662,08 1.173.520,94 | 344.104,12 1.517.625,06 | 372.525,20 1.890.150,26 | 372.546,13 2.262.696,39 | 347.787,21 2.610.483,60 | 347.787,20 2.958.270,80 | 320.184,85 3.278.455,65 | 394.822,02 3.673.277,67 | 100,00% 4.979.485,20
|  | 298.425,71 3.971.703,38 | 201.281,19 4.172.984,57 | 263.399,10 4.436.383,67 | 300.413,38 4.736.797,05 | 138.890,52 4.875.687,57 | 103.797,63 4.979.485,20