## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 18/03/2026 13:54
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: Implantação de equipamentos de auxílio a navegação aérea no aeródromo de Porto Murtinho - SSPM: Balizamento Noturno e PAPI
Município(s): Porto Murtinho (MS)
Local: Rua Coronel Alfredo Pinto, 2088 - Aeroporto de Porto Murtinho
Prazo Execução: 270 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | Total Acumulado
01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 142.651,27 | 100,00% 142.651,27
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 10,00% 1.854,29 | 10,00% 1.854,29 | 10,00% 1.854,28 | 10,00% 1.854,29 | 10,00% 1.854,29 | 10,00% 1.854,29 | 10,00% 1.854,29 | 20,00% 3.708,57 | 10,00% 1.854,29 | 100,00% 18.542,88
03 - INFRAESTRUTURA |  |  | 20,00% 149.484,77 | 20,00% 149.484,77 | 20,00% 149.484,77 | 10,00% 74.742,38 | 10,00% 74.742,39 | 10,00% 74.742,39 | 10,00% 74.742,38 |  | 100,00% 747.423,85
04 - CASA DE FORÇA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 31.160,71; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 30,00% 31.160,71; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 20.773,81; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 10,00% 10.386,91; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 10.386,90 | 100,00% 103.869,04
05 - SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA PISTA |  |  | 10,00% 248.302,51 | 10,00% 248.302,51 | 20,00% 496.605,02 | 20,00% 496.605,02 | 20,00% 496.605,02 | 20,00% 496.605,02 |  |  | 100,00% 2.483.025,10
06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NA SUBESTAÇÃO (KF) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 18.776,02; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 37.552,04; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 56.328,06; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 56.328,06; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 18.776,02 | 100,00% 187.760,20
07 - FAROL DO AERODROMO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 21.183,77; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 21.183,77; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 31.775,66; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 31.775,66 | 100,00% 105.918,86
08 - BIRUTA ILUMINADA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 6.452,14; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 6.452,14; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 9.678,21; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 9.678,21 | 100,00% 32.260,70
09 - ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DAS AERONAVES |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 15.066,50; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 15.066,50; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 15.066,51; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 15.066,50; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 15.066,50 | 100,00% 75.332,51
10 - ENTRADA DE ENERGIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 1.068,66; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 90,00% 9.617,97 | 100,00% 10.686,63
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5,00% 10.629,04 | 11,00% 23.383,89 | 12,00% 25.509,70 | 17,00% 36.138,75 | 15,00% 31.887,12 | 17,00% 36.138,74 | 16,00% 34.012,94 | 6,00% 12.754,85 | 1,00% 2.125,81 | 100,00% 212.580,84
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 156.203,26 156.203,26 | 447.709,93 603.913,19 | 471.378,47 1.075.291,66 | 730.310,05 1.805.601,71 | 659.705,14 2.465.306,85 | 699.981,80 3.165.288,65 | 701.565,51 3.866.854,16 | 188.987,73 4.055.841,89 | 64.209,99 4.120.051,88 | 100,00% 4.120.051,88