## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/04/2026 14:25
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA MS-345, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS
Município(s): Aquidauana (MS)
Local:
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 11,09% 36.790,05 | 5,56% 18.444,78 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,78 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,78 | 5,56% 18.444,79 | 5,56% 18.444,79 | 100,00% 331.740,78
|  | 5,55% 18.411,61 | 5,55% 18.411,61 |  | 5,55% 18.411,62 | 5,55% 18.411,61 | 5,55% 18.411,62
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 32.498,34 | 100,00% 32.498,34
03 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | 5,00% 71.425,58 | 10,00% 142.851,17 | 10,00% 142.851,17 | 10,00% 142.851,17 | 10,00% 142.851,17 | 20,00% 285.702,34 | 20,00% 285.702,34 | 15,00% 214.276,75 |  |  |  |  | 100,00% 1.428.511,69
04 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | 5,00% 238.090,47 | 10,00% 476.180,93 | 10,00% 476.180,93 | 10,00% 476.180,94 | 10,00% 476.180,93 | 20,00% 952.361,87 | 20,00% 952.361,87 | 15,00% 714.271,40 |  |  |  |  | 100,00% 4.761.809,34
05 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | 5,00% 56.174,75 | 5,00% 56.174,75 | 5,00% 56.174,75 | 5,00% 56.174,74 | 5,00% 56.174,75 | 10,00% 112.349,50 | 10,00% 112.349,50 | 10,00% 112.349,49 | 30,00% 337.048,49 |  |  |  | 100,00% 1.123.494,97
[5 empty] | 10,00% 112.349,50 | 5,00% 56.174,75
06 - MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 100,00% 64.360,98 | 100,00% 64.360,98
07 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 24.136,78; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 48.273,55; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 30,00% 72.410,33; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 72.410,33 | 100,00% 241.367,77
10,00% 24.136,78
08 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 604.569,05; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 604.569,05; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 604.569,05; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 604.569,05 | 100,00% 6.045.690,51
|  | 10,00% 604.569,05 | 10,00% 604.569,05 | 10,00% 604.569,05 | 15,00% 906.853,58 | 15,00% 906.853,58
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 380.051,23
|  |  |  | 10,00% 38.005,12 | 20,00% 76.010,25 | 30,00% 114.015,37 | 40,00% 152.020,49
10 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 59.711,47
|  |  | 21,00% 12.539,41 | 20,00% 11.942,29 | 20,00% 11.942,30 | 20,00% 11.942,29 | 19,00% 11.345,18
11 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 45.185,13
100,00% 45.185,13
12 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,77% 18.631,91 | 4,78% 32.151,81 | 5,00% 33.631,60 | 4,78% 32.151,81 | 4,78% 32.151,81 | 9,43% 63.429,19 | 9,43% 63.429,20 | 7,30% 49.102,14 | 7,22% 48.564,03 | 4,63% 31.142,86 | 4,79% 32.219,07 | 4,79% 32.219,07 | 100,00% 672.632,00
|  | 4,46% 29.999,39 | 4,38% 29.461,28 | 4,51% 30.335,71 | 7,75% 52.128,98 | 7,63% 51.321,82 | 1,57% 10.560,32
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 421.112,76 421.112,76 | 725.803,44 1.146.916,20 | 759.781,58 1.906.697,78 | 725.803,45 2.632.501,23 | 725.803,45 3.358.304,68 | 1.432.287,68 4.790.592,36 | 1.432.287,70 6.222.880,06 | 1.108.444,57 7.331.324,63 | 1.097.124,12 8.428.448,75 | 702.430,24 9.130.878,99 | 727.643,24 9.858.522,23 | 727.643,24 10.586.165,47 | 100,00% 15.187.054,21
|  | 677.116,83 11.263.282,30 | 664.981,35 11.928.263,65 | 684.852,17 12.613.115,82 | 1.177.696,23 13.790.812,05 | 1.158.719,42 14.949.531,47 | 237.522,74 15.187.054,21