## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 24/04/2026 08:35
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GUANANDI, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS - CR 948.764/2023, OPERAÇÃO 1.089.842-75
Município(s): Aquidauana (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 450 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16,00% 14.961,48 | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,56 | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,56 | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,56 | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,56 | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,56 | 100,00% 93.509,24
|  | 6,00% 5.610,55 | 6,00% 5.610,56 | 6,00% 5.610,55
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 68.016,58 | 100,00% 68.016,58
03 - MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 52.713,71 | 100,00% 52.713,71
04 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 8,28% 227.804,04; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 15,65% 430.274,05; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 19,00% 522.349,08; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,86% 491.156,68; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 18,73% 515.001,66; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 14,04% 385.987,21; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 6,44% 177.136,01 | 100,00% 2.749.708,73
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 227.804,04; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 341.706,05; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 35,00% 398.657,07; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 170.853,03 | 100,00% 1.139.020,19
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 88.568,00; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 10,00% 88.568,01; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 10,00% 88.568,00; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 265.704,01; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 177.136,00; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 177.136,01 | 100,00% 885.680,03
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 40,00% 196.611,65; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 40,00% 196.611,65; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 98.305,83 | 100,00% 491.529,13
04.04 - MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 57.859,38 | 100,00% 57.859,38
04.05 - DRENAGEM DE LENÇOL FREÁTICO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 35.124,00; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 35.124,00; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 52.686,00; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 52.686,00 | 100,00% 175.620,00
05 - RECAPEAMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 30.484,30; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 60,00% 45.726,45 | 100,00% 76.210,75
06 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 11,94% 185.299,61; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 22,60% 350.493,29; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 23,38% 362.719,39; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 23,38% 362.719,38; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 18,70% 290.175,51 | 100,00% 1.551.407,18
06.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 40.211,86; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 60,00% 60.317,78 | 100,00% 100.529,64
06.02 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 145.087,75; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 290.175,51; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 362.719,39; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 362.719,38; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 20,00% 290.175,51 | 100,00% 1.450.877,54
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 25.055,09; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 125.275,44 | 100,00% 250.550,88
|  | 30,00% 75.165,26 | 10,00% 25.055,09
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 75.049,81
100,00% 75.049,81
09 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 132.917,12 | 100,00% 443.057,08
|  | 30,00% 132.917,13 | 30,00% 132.917,12 | 10,00% 44.305,71
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 6,00% 14.084,82 | 8,00% 18.779,76 | 10,00% 23.474,70 | 9,00% 21.127,23 | 10,00% 23.474,70 | 9,00% 21.127,24 | 8,00% 18.779,76 | 7,00% 16.432,29 | 7,00% 16.432,29 | 7,00% 16.432,29 | 5,00% 11.737,35 | 5,00% 11.737,35 | 100,00% 234.747,01
|  | 4,00% 9.389,88 | 3,00% 7.042,41 | 2,00% 4.694,94
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 324.866,92 324.866,92 | 454.664,36 779.531,28 | 551.434,34 1.330.965,62 | 517.894,46 1.848.860,08 | 544.086,92 2.392.947,00 | 495.923,01 2.888.870,01 | 432.552,38 3.321.422,39 | 372.536,14 3.693.958,53 | 384.762,23 4.078.720,76 | 384.762,23 4.463.482,99 | 332.578,50 4.796.061,49 | 275.540,47 5.071.601,96 | 100,00% 5.594.970,97
|  | 223.082,82 5.294.684,78 | 170.625,18 5.465.309,96 | 129.661,01 5.594.970,97