## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 17/04/2026 16:43
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM ANTUNES ETAPA 2 E JARDIM MATE DAS LARANJEIRAS , NO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA /MS
Município(s): Coronel Sapucaia (MS)
Local: Rua Benigno Vasconcelo
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,59 | 5,55% 6.298,60 | 100,00% 113.488,28
|  | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,55% 6.298,60 | 5,65% 6.412,09
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | [13 empty] | 100,00% 26.480,84
|  | 50,00% 13.240,42 | 50,00% 13.240,42
03 - MICRODRENAGEM |  | 3,70% 67.026,68 | 9,50% 171.996,74 | 9,50% 171.996,75 | 14,75% 267.058,79 | 20,00% 362.120,83 | 16,30% 295.094,14 | 10,50% 190.124,07 | 15,75% 285.186,12 |  |  |  |  | 100,00% 1.810.604,12
03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 27.301,90; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 54.603,79; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 54.603,79; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 54.603,80; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 54.603,79; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 10,00% 27.301,90 | 100,00% 273.018,97
03.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 39.724,78; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 79.449,57; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 79.449,57; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 79.449,57; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 79.449,57; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 10,00% 39.724,78 | 100,00% 397.247,84
03.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 37.943,38; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 37.943,39; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 37.943,38; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 37.943,39; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 37.943,38 | 100,00% 189.716,92
03.04 - DRENAGEM COLCHÃO DRENANTE |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 10,00% 95.062,04; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 190.124,08; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 190.124,08; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 190.124,07; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 285.186,12 | 100,00% 950.620,39
04 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 25.797,40 | 100,00% 25.797,40
04.01 - REMENDO PROFUNDO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 12.171,37 | 100,00% 12.171,37
04.02 - FRESAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 1.777,59 | 100,00% 1.777,59
04.03 - RECAPEAMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 11.848,44 | 100,00% 11.848,44
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 6,01% 134.753,72; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 6,02% 134.753,71; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,67% 239.242,22; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,68% 239.242,22; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,67% 239.242,23; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 9,33% 208.977,01 | 100,00% 2.241.096,18
|  | 9,32% 208.977,01 | 9,33% 208.977,02 | 9,32% 208.977,01 | 9,33% 208.977,02 | 9,32% 208.977,01
05.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 30.265,21; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 30.265,21; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 30.265,20; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 30.265,21; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 20,00% 30.265,21 | 100,00% 151.326,04
05.02 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 5,00% 104.488,51; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 5,00% 104.488,50; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 208.977,02; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 208.977,01; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 208.977,02; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 208.977,01 | 100,00% 2.089.770,14
|  | 10,00% 208.977,01 | 10,00% 208.977,02 | 10,00% 208.977,01 | 10,00% 208.977,02 | 10,00% 208.977,01
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 33.175,54 | 100,00% 331.755,42
|  | 10,00% 33.175,54 | 20,00% 66.351,08 | 20,00% 66.351,09 | 20,00% 66.351,08 | 20,00% 66.351,09
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 66.737,41
100,00% 66.737,41
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 56.910,48
100,00% 56.910,48
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1,56% 3.451,39 | 3,82% 8.451,49 | 3,81% 8.429,36 | 5,85% 12.942,73 | 7,89% 17.456,08 | 6,45% 14.270,18 | 7,64% 16.902,97 | 9,12% 20.177,38 | 5,02% 11.106,40 | 5,26% 11.637,38 | 5,25% 11.615,27 | 5,32% 11.770,13 | 100,00% 221.243,12
|  | 5,60% 12.389,62 | 6,31% 13.960,44 | 6,03% 13.340,96 | 6,02% 13.318,83 | 6,03% 13.340,96 | 3,02% 6.681,55
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 76.776,67 76.776,67 | 186.746,83 263.523,50 | 186.724,71 450.248,21 | 286.300,12 736.548,33 | 385.875,51 1.122.423,84 | 315.662,92 1.438.086,76 | 373.876,76 1.811.963,52 | 446.415,81 2.258.379,33 | 256.647,22 2.515.026,55 | 257.178,20 2.772.204,75 | 257.156,09 3.029.360,84 | 260.221,28 3.289.582,12 | 100,00% 4.894.113,25
|  | 274.081,19 3.563.663,31 | 308.827,56 3.872.490,87 | 294.967,66 4.167.458,53 | 294.945,53 4.462.404,06 | 294.967,66 4.757.371,72 | 136.741,53 4.894.113,25