## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 30/04/2026 16:43
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA SÃO FRANCISCO (BAIRRO CAPÃO REDONDO II), NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS
Município(s): São Gabriel do Oeste (MS)
Local: Bairro Capão Redondo II
Prazo Execução: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50,00% 24.071,76 | 10,00% 4.814,35 | 10,00% 4.814,35 | 10,00% 4.814,36 | 10,00% 4.814,35 | 10,00% 4.814,35 | 100,00% 48.143,52
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 40,00% 4.003,62 | 30,00% 3.002,72 | 30,00% 3.002,72 |  |  |  | 100,00% 10.009,06
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | 40,00% 14.305,97 | 30,00% 10.729,47 | 30,00% 10.729,48 |  |  |  | 100,00% 35.764,92
04 - MICRODRENAGEM |  | 30,00% 348.561,16 | 20,00% 232.374,11 | 20,00% 232.374,11 | 10,00% 116.187,05 | 10,00% 116.187,06 | 10,00% 116.187,05 | 100,00% 1.161.870,54
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 10,00% 162.242,92 | 40,00% 648.971,67 | 40,00% 648.971,68 | 5,00% 81.121,46 | 5,00% 81.121,46 | 100,00% 1.622.429,19
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 30,00% 43.024,28 | 40,00% 57.365,71 | 30,00% 43.024,28 | 100,00% 143.414,27
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 50,00% 20.243,46 | 50,00% 20.243,46 | 100,00% 40.486,92
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 30,00% 7.224,95 | 40,00% 9.633,26 | 30,00% 7.224,95 | 100,00% 24.083,16
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 13,00% 19.218,34 | 13,00% 19.218,34 | 29,00% 42.871,69 | 27,00% 39.915,02 | 9,00% 13.305,00 | 9,00% 13.305,01 | 100,00% 147.833,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 410.160,85 410.160,85 | 432.381,91 842.542,76 | 942.764,02 1.785.306,78 | 860.137,34 2.645.444,12 | 302.670,30 2.948.114,42 | 285.920,56 3.234.034,98 | 100,00% 3.234.034,98