## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 05/05/2026 09:45
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE CASA VERDE (LOTE01), NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS.
Município(s): Nova Andradina (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 240 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 30,00% 21.917,45 | 10,00% 7.305,82 | 10,00% 7.305,82 | 10,00% 7.305,82 | 10,00% 7.305,81 | 10,00% 7.305,82 | 10,00% 7.305,81 | 10,00% 7.305,82 | 100,00% 73.058,17
02 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 30,00% 436.565,06 | 15,00% 218.282,54 | 15,00% 218.282,53 | 15,00% 218.282,53 | 15,00% 218.282,53 | 10,00% 145.521,69 |  |  | 100,00% 1.455.216,88
03 - BACIA DE DETENÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 109.486,43; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 109.486,44; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 72.990,95; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 72.990,96 | 100,00% 364.954,78
04 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO |  |  | 10,00% 282.215,26 | 10,00% 282.215,26 | 20,00% 564.430,51 | 15,00% 423.322,89 | 15,00% 423.322,89 | 15,00% 423.322,88 | 15,00% 423.322,89 | 100,00% 2.822.152,58
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 37.152,62; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 10,00% 37.152,61; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 148.610,47; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 148.610,47 | 100,00% 371.526,17
06 - CALÇADA E ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 26.481,33; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 80,00% 105.925,32 | 100,00% 132.406,65
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 95.380,89 | 100,00% 95.380,89
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 10,00% 19.616,22 | 10,00% 19.616,22 | 10,00% 19.616,22 | 15,00% 29.424,32 | 14,30% 28.051,20 | 13,00% 25.501,09 | 12,00% 23.539,46 | 15,70% 30.797,47 | 100,00% 196.162,20
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 478.098,73 478.098,73 | 527.419,84 1.005.518,57 | 527.419,83 1.532.938,40 | 819.443,18 2.352.381,58 | 823.601,48 3.175.983,06 | 748.290,54 3.924.273,60 | 702.250,90 4.626.524,50 | 884.333,82 5.510.858,32 | 100,00% 5.510.858,32