## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 04/03/2026 15:59
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, CR 938.546/2022 MDR/SUDECO
Município(s): Ivinhema (MS)
Local: Rua Antônio Baltazar Dias
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 55,00% 29.463,28 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 | 5,00% 2.678,48 |  |  | 100,00% 53.569,60
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 16.635,37; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 16.635,36 | 100,00% 33.270,73
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 100,00% 90.732,68 | 100,00% 90.732,68
04 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 12,86% 157.553,01; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 21,42% 262.264,99; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 24,27% 297.324,89; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 17,14% 209.897,48; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 122.475,81; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 8,59% 105.179,74; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 5,72% 70.119,82 | 100,00% 1.224.815,74
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 30,00% 105.197,03; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 105.197,04; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 105.197,03; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 10,00% 35.065,68 | 100,00% 350.656,78
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 52.355,98; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 157.067,95; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 157.067,95; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 104.711,97; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 52.355,99 | 100,00% 523.559,84
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 10,00% 35.059,91; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 70.119,83; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 70.119,82; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 105.179,74; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 70.119,82 | 100,00% 350.599,12
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 0,18% 4.573,03; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 0,53% 13.719,09; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 768.702,78; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 768.702,77; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 39,29% 1.006.644,92 | 100,00% 2.562.342,59
05.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 4.573,03; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 13.719,09; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 13.719,09; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 13.719,09 | 100,00% 45.730,30
05.02 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 754.983,69; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 754.983,68; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 40,00% 1.006.644,92 | 100,00% 2.516.612,29
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 90.410,10; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 135.615,14; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 135.615,15; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 90.410,10 | 100,00% 452.050,49
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 37.422,44; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 37.422,45 | 100,00% 74.844,89
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 50,00% 143.106,43; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 143.106,43 | 100,00% 286.212,86
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 4,50% 11.828,67 | 6,00% 15.771,57 | 7,00% 18.400,16 | 4,50% 11.828,67 | 3,00% 7.885,79 | 0,50% 1.314,29 | 17,50% 46.000,40 | 19,00% 49.943,28 | 26,00% 68.343,45 | 7,00% 18.400,16 | 4,00% 10.514,37 | 1,00% 2.628,59 | 100,00% 262.859,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 215.480,33 215.480,33 | 297.350,40 512.830,73 | 318.403,53 831.234,26 | 224.404,63 1.055.638,89 | 137.613,11 1.193.252,00 | 17.711,86 1.210.963,86 | 907.791,76 2.118.755,62 | 956.939,67 3.075.695,29 | 1.409.194,42 4.484.889,71 | 324.714,99 4.809.604,70 | 191.043,24 5.000.647,94 | 40.051,04 5.040.698,98 | 100,00% 5.040.698,98