## Sumario
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) |  | Largura: 23 m | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Orçamento referencial - Sumário
|  |  | ITEM | DESCRIÇÃO
|  |  | 1 | Quadro de abrangência do projeto
|  |  | 2 | Planilha sintética do orçamento
|  |  | 3 | Cronograma de medições
|  |  | 4 | Custo do projeto
|  |  | 5 | Custo da mão de obra
|  |  | 6 | Custo dos veículos
|  |  | 7 | Custo de equipamentos e materiais
|  |  | 8 | Custo de diárias e passagens
|  |  | 9 | Custo de mobilização e desmobilização da mão de obra
|  |  | 10 | Custo de mobilização e desmobilização de equipamentos rodantes
|  |  | 11 | Custo das instalações físicas e diversos
|  |  | 12 | Custo com serviços gráficos
|  |  | 13 | Produtividade
|  |  | 14 | Memória de cálculo
|  |  | 15 | Memória de cálculo: cronograma físico
|  |  | 16 | Histograma: escritório
|  |  | 17 | Histograma: residência
|  |  | 18 | Listas
|  |  | 19 | Lista: mão de obra
|  |  | 20 | Lista: veículos e equipamentos
|  |  | 21 | DNIT consultoria: custos + BDI
|  |  | 22 | Sondagens

## Qd abrang
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Largura: | 23 | m | [5 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [8 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Quadro demonstrativo da abrangência do projeto
LOCAL |  |  | LOTE | km |  | EXTENSÃO (km) |  |  |  | MUNICÍPIO | JURISDIÇÃO
|  |  |  | INICIAL | FINAL | TRECHO | ACUM. | LOTE | %
Nova Andradina/MS |  |  | ÚNICO | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100% | Nova Andradina/MS | 11ª RR - Amambai
[6 empty] | TOTAL DE EXTENSÃO ACUMULADA: | 1.7 | km

## Orcamento
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) Largura: 23 m |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  | Data-base: | 2025-04-01
BDI: | 45.11%
Planilha sintética do orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO DIRETO (R$) | PREÇO DE VENDA (R$) | %
|  |  | a | b=a*(1+BDI)
1.0 | FASE PRELIMINAR |  | 52098.65 | 75600.32 | 19.29%
1.1 | RELATÓRIO PRELIMINAR |  | 52098.65 | 75600.32 | 19.29%
1.1.1 | Coleta e análise dos dados existentes |  | 2282.88 | 3312.68 | 0.8451%
1.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar |  | 7985.33 | 11587.51 | 2.956%
1.1.3 | Estudos Geológicos |  | 4185.32 | 6073.31 | 1.549%
1.1.4 | Estudos Hidrológicos |  | 2235.25 | 3243.57 | 0.8275%
1.1.5 | Estudos de Traçado |  | 2339.51 | 3394.86 | 0.8661%
1.1.6 | Estudos Topográficos |  | 12904.87 | 18726.25 | 4.777%
1.1.7 | Avaliação estrutural do pavimento existente |  | 20165.49 | 29262.14 | 7.465%
2.0 | FASE DE PROJETO BÁSICO |  | 75883.95 | 110115.15 | 28.09%
2.1 | RELATÓRIO BÁSICO |  | 75883.95 | 110115.15 | 28.09%
2.1.1 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico |  | 21455.69 | 31134.35 | 7.943%
2.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Básico |  | 3194.13 | 4635 | 1.182%
2.1.3 | Projeto Geométrico Básico |  | 5263.92 | 7638.47 | 1.949%
2.1.4 | Projeto Básico de Terraplenagem |  | 10227.07 | 14840.5 | 3.786%
2.1.5 | Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 10227.07 | 14840.5 | 3.786%
2.1.6 | Projeto Básico de Pavimentação |  | 6316.71 | 9166.17 | 2.338%
2.1.7 | Projeto Básico de Sinalização |  | 4912.99 | 7129.23 | 1.819%
2.1.8 | Projeto Básico de Obras Complementares |  | 5545.53 | 8047.11 | 2.053%
2.1.9 | Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  | 2807.41 | 4073.83 | 1.039%
2.1.10 | Projeto Básico de Regulazição de Jazidas |  | 1413.94 | 2051.76 | 0.5234%
2.1.11 | Orçamento Básico da Obra |  | 4519.49 | 6558.23 | 1.673%
3.0 | FASE DE PROJETO EXECUTIVO |  | 66105.96 | 95926.31 | 24.47%
3.1 | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO |  | 66105.96 | 95926.31 | 24.47%
3.1.1 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo |  | 15588.14 | 22619.94 | 5.771%
3.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo |  | 3194.15 | 4635.03 | 1.183%
3.1.3 | Projeto Geométrico |  | 5263.93 | 7638.48 | 1.949%
3.1.4 | Projeto de Terraplenagem |  | 6818.05 | 9893.67 | 2.524%
3.1.5 | Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 6818.05 | 9893.67 | 2.524%
3.1.6 | Projeto de Pavimentação |  | 4211.14 | 6110.78 | 1.559%
3.1.7 | Projeto de Sinalização |  | 3275.33 | 4752.83 | 1.213%
3.1.8 | Projeto de Obras Complementares |  | 3697.03 | 5364.76 | 1.369%
3.1.9 | Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  | 1871.61 | 2715.89 | 0.6929%
3.1.10 | Projeto de Regularização de Jazidas |  | 942.64 | 1367.86 | 0.349%
3.1.11 | Orçamento da Obra |  | 3013 | 4372.16 | 1.115%
3.1.12 | Plano de Execução da Obra |  | 11412.89 | 16561.24 | 4.225%
4.0 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (AERÓDROMO E/OU HELIPORTO CIVIL/MILITAR/PÚBLICO, COM PISTA ATÉ 1.800 METROS) |  | 32368.9 | 46970.49 | 11.98%
4.1 | DOCUMENTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IMASUL |  | 32368.9 | 46970.49 | 11.98%
4.1.1 | Proposta Técnica Ambiental (PTA) |  | 7953.95 | 11541.97 | 2.945%
4.1.2 | Estudo de Sondagem do Solo (ESS) |  | 2246.58 | 3260.01 | 0.8317%
4.1.3 | Plano Básico Ambiental (PBA) |  | 20233.35 | 29360.61 | 7.491%
4.1.4 | Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) |  | 1935.02 | 2807.9 | 0.7164%
5.0 | PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO AERÓDROMO - PBZPA |  | 43660.96 | 63356.4191 | 16.16%
5.1 | RELATÓRIO FINAL DO PBZPA |  | 43660.96 | 63356.4191 | 16.16%
5.1.1 | Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA |  | 43660.96 | 63356.4191 | 16.16%
|  | TOTAL | 270118.42 | 391968.6891 | 100%
i) Conforme Memorando Circular nº 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em função da pouca relevância na formação dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os serviços gráficos não são detalhados como itens de planilha nos orçamentos. Este fato não exime a CONTRATADA de realizar os serviços gráficos necessarios ao andamento dos trabalhos.

## Crono medicoes
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1,70 km (aproximadamente) | Largura: 23 m | [12 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 dias | [13 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Cronograma de medições
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES |  | MEDIÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | % | R$ | DIAS CONSECUTIVOS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 365
1.0 | FASE PRELIMINAR | 19.29% | 75600.32 | 57 | 50% | 50% | [10 empty] | 1
1.1 | Relatório Preliminar | 19.29% | 75600.32 | 57 | 37800.16 | 37800.16 | [10 empty] | 75600.32
2.0 | FASE DE PROJETO BÁSICO | 28.09% | 110115.15 | 116 | 20% |  | 30% | 50% | [8 empty] | 1
2.1 | Relatório Básico | 28.09% | 110115.15 | 116 | 22415.99 | 0 | 33034.54 | 56039.97 | [8 empty] | 111490.5
3.0 | FASE DE PROJETO EXECUTIVO | 24.47% | 95926.31 | 195 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 1
3.1 | Relatório Final do Projeto Executivo | 24.47% | 95926.31 | 195 |  |  |  |  | 47963.15 | 48761.73 | [6 empty] | 96724.88
4.0 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (AERÓDROMO E/OU HELIPORTO CIVIL/MILITAR/PÚBLICO, COM PISTA ATÉ 1.800 METROS) | 11.98% | 46970.49 | 202 | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | 1
4.1 | DOCUMENTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IMASUL | 11.98% | 46970.49 | 202 | [6 empty] | 23485.24 |  |  |  |  | 23734.65 | 47219.89
5.0 | PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO AERÓDROMO - PBZPA | 16.16% | 63356.4191 | 365 |  |  |  | 20% | 30% | [6 empty] | 50% | 1
5.1 | RELATÓRIO FINAL DO PBZPA | 16.16% | 63356.4191 | 365 |  |  |  | 12671.28 | 19006.92 | [6 empty] | 32014.64 | 63692.84
| TOTAL | 88.02% | 391968.6891 | 365 | 60216.15 | 37800.16 | 33034.54 | 68711.25 | 66970.07 | 48761.73 | 23485.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55749.29 | 394728.43

## Custos proj
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Largura: 23 m | [8 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [9 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Custo do projeto
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MÃO DE OBRA (R$) | VEÍCULOS (R$) | EQUIP. E MATERIAIS (R$) | DIÁRIAS E PASSAGENS (R$) | MOB. E DESMOB. DE M.O. (R$) | MOB. E DESMOB. DE EQUIP. RODANTES (R$) | SUBTOTAL 1 |  | % INST. FÍSICAS E DIVERSOS (R$) | % COORD. DO PROJETO (R$) | % ADM. DE CAMPO (R$) | % SERVIÇOS GRÁFICOS (R$) | CUSTO TOTAL |  | IMPRESSÃO DEFINITIVA (10%) | SUBTOTAL 2
[9 empty] | R$ | % |  |  |  |  | R$ | % | R$ | R$ | %
1 | Coleta e análise dos dados existentes |  | 1044.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.29 | 0.845% | 450.17 | 648.64 | 139.78 | 0 | 2282.88 | 0.84% | 0 | 2282.88 | 0.84%
2 | Componente Ambiental do Projeto |  | 5291.77 | 212.45 | 0 | 625 | 0 | 446.81 | 6576.03 | 5.321% | 2834.12 | 4083.96 | 879.5 | 0 | 14373.61 | 5.32% | 0 | 14373.61 | 5.32%
3 | Estudos Geológicos |  | 1914.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.82 | 1.549% | 825.24 | 1189.17 | 256.09 | 0 | 4185.32 | 1.55% | 0 | 4185.32 | 1.55%
4 | Estudos Hidrológicos |  | 1022.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.65 | 0.8275% | 440.73 | 635.1 | 136.77 | 0 | 2235.25 | 0.83% | 0 | 2235.25 | 0.83%
5 | Estudos de Traçado |  | 1070.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.35 | 0.8661% | 461.29 | 664.72 | 143.15 | 0 | 2339.51 | 0.87% | 0 | 2339.51 | 0.87%
6 | Estudos Topográficos |  | 3960.34 | 264 | 171.67 | 625 | 0 | 883.06 | 5904.07 | 4.777% | 2544.52 | 3666.65 | 789.63 | 0 | 12904.87 | 4.78% | 0 | 12904.87 | 4.78%
7 | Estudos Geotécnicos |  | 8088.85 | 528 | 6322.9 | 1125 | 0 | 883.06 | 16947.81 | 13.71% | 7304.13 | 10525.22 | 2266.67 | 0 | 37043.83 | 13.71% | 0 | 37043.83 | 13.71%
8 | Avaliação estrutural do pavimento existente |  | 4822.97 | 527.19 | 773.36 | 625 | 844.12 | 1633.21 | 9225.85 | 7.465% | 3976.14 | 5729.6 | 1233.9 |  | 20165.49 | 7.47%
9 | Projeto Geométrico |  | 4816.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.57 | 3.898% | 2075.83 | 2991.27 | 644.18 | 0 | 10527.85 | 3.9% | 0 | 10527.85 | 3.9%
10 | Projeto de Terraplenagem |  | 7798.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798.26 | 6.31% | 3360.88 | 4843.01 | 1042.97 | 0 | 17045.12 | 6.31% | 0 | 17045.12 | 6.31%
11 | Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 7798.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798.26 | 6.31% | 3360.88 | 4843.01 | 1042.97 | 0 | 17045.12 | 6.31% | 0 | 17045.12 | 6.31%
12 | Projeto de Pavimentação |  | 4816.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.57 | 3.898% | 2075.83 | 2991.27 | 644.18 | 0 | 10527.85 | 3.9% | 0 | 10527.85 | 3.9%
13 | Projeto de Sinalização |  | 3746.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.22 | 3.031% | 1614.53 | 2326.54 | 501.03 | 0 | 8188.32 | 3.03% | 0 | 8188.32 | 3.03%
14 | Projeto de Obras Complementares |  | 4228.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.54 | 3.422% | 1822.4 | 2626.08 | 565.54 | 0 | 9242.56 | 3.42% | 0 | 9242.56 | 3.42%
15 | Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal |  | 2140.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.69 | 1.732% | 922.59 | 1329.44 | 286.3 | 0 | 4679.02 | 1.73% | 0 | 4679.02 | 1.73%
16 | Projeto de Regularização de Jazidas |  | 1078.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.16 | 0.8724% | 464.66 | 669.57 | 144.19 | 0 | 2356.58 | 0.87% | 0 | 2356.58 | 0.87%
17 | Orçamento da Obra |  | 3446.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.17 | 2.789% | 1485.22 | 2140.2 | 460.9 | 0 | 7532.49 | 2.79% | 0 | 7532.49 | 2.79%
18 | Plano de Execução da Obra |  | 5221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.48 | 4.225% | 2250.34 | 3242.73 | 698.34 | 0 | 11412.89 | 4.23% | 0 | 11412.89 | 4.23%
19 | Proposta Técnica Ambiental (PTA) |  | 3638.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.99 | 2.945% | 1568.32 | 2259.95 | 486.69 |  | 7953.95 | 2.94%
20 | Estudo de Sondagem do Solo (ESS) |  | 1027.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.83 | 0.8317% | 442.97 | 638.32 | 137.46 |  | 2246.58 | 0.83%
21 | Plano Básico Ambiental (PBA) |  | 9256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9256.9 | 7.491% | 3989.52 | 5748.88 | 1238.05 |  | 20233.35 | 7.49%
22 | Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) |  | 885.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.29 | 0.7164% | 381.54 | 549.79 | 118.4 |  | 1935.02 | 0.72%
23 | Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA |  | 19975.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975.19 | 16.16% | 8608.87 | 12405.34 | 2671.56 |  | 43660.96 | 16.16%
|  | TOTAL | 107091.16 | 1531.64 | 7267.93 | 3000 | 844.12 | 3846.14 | 123580.99 | 100% | 53260.72 | 76748.46 | 16528.25 | 0 | 270118.42 | 100% | 0 | 173923.07 | 64.39%

## MO
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Largura: 23 m | [6 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [7 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Custo da mão de obra
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TIPO DE M.O. | QUANT. EQUIPE | PESSOAS/ EQUIPE | HORAS/ DIA | DIAS TRABALHADOS | TOTAL DE HORAS | PESSOAS/ MÊS | CUSTO MENSAL (R$) | TOTAL (R$)
|  |  |  | b | c | d | e | f=b*c*d*e | g=f/220 | h | i=g*h
COORDENAÇÃO DO PROJETO | [10 empty] | 75873.46
P8061 | Engenheiro coordenador |  | S | 1 | 1 | 3.6667 | 129.4286 | 474.5714 | 2.1571 | 35173.13 | 75873.46
ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO | [10 empty] | 9849.75
P8061 | Engenheiro coordenador |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 7 | 51.3333 | 0.23333 | 35173.13 | 8207.06
P8147 | Técnico de obras |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7 | 51.3333 | 0.23333 | 7040.14 | 1642.69
COLETA E ANÁLISE DE DADOS EXISTENTES | [10 empty] | 1044.29
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 24288.81 | 809.62
P8147 | Técnico de obras |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 7040.14 | 234.67
COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: INVESTIGAÇÃO DE CAMPO | [10 empty] | 3083.52
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3 | 22 | 0.1 | 26558.86 | 2655.88
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 3 | 22 | 0.1 | 4276.41 | 427.64
COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: TRABALHO DE ESCRITÓRIO (ANÁLISES E FORMULAÇÕES) | [10 empty] | 2208.25
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 26558.86 | 1770.59
P8143 | Técnico ambiental |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 6565.04 | 437.66
ESTUDOS GEOLÓGICOS | [10 empty] | 1914.82
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 26558.86 | 885.29
P8080 | Geólogo júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 24321.09 | 810.7
P8143 | Técnico ambiental |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 6565.04 | 218.83
ESTUDOS HIDROLÓGICOS | [10 empty] | 1022.65
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 24288.81 | 809.63
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 6390.65 | 213.02
ESTUDOS DE TRAÇADO | [10 empty] | 1070.35
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 24288.81 | 809.63
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 7821.6816 | 260.72
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: SERVIÇOS DE CAMPO | [10 empty] | 1432.26
P8163 | Topógrafo |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 3 | 22 | 0.1 | 5810.76 | 581.07
P8028 | Auxiliar de topografia |  | A | 1 | 2 | 7.3333 | 3 | 44 | 0.2 | 4255.96 | 851.19
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: TRABALHO DE ESCRITÓRIO | [10 empty] | 2528.08
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 24288.81 | 1619.25
P8163 | Topógrafo |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 5810.76 | 387.38
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 7821.6816 | 521.45
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGENS SUBLEITO, CORTES, CAIXAS DE EMPRÉSTIMO, JAZIDAS DE SOLO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL | [10 empty] | 2273.43
P8139 | Sondador |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 5 | 36.6667 | 0.16667 | 5087.77 | 847.96
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 2 | 7.3333 | 5 | 73.3333 | 0.33333 | 4276.41 | 1425.47
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: ENSAIOS DE LABORATÓRIO | [10 empty] | 2542.51
P8098 | Laboratorista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7.5 | 55 | 0.25 | 5615.95 | 1403.99
P8027 | Auxiliar de laboratório |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 7.5 | 55 | 0.25 | 4554.09 | 1138.52
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: TRABALHO DE ESCRITÓRIO (ANÁLISES E FORMULAÇÕES) | [10 empty] | 3272.91
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3.2833 | 24.0778 | 0.10944 | 24288.81 | 2658.28
P8098 | Laboratorista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 3.2833 | 24.0778 | 0.10944 | 5615.95 | 614.63
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES | [10 empty] | 144.87
P8147 | Técnico de obras |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 0.18 | 1.32 | 0.006 | 7040.14 | 42.24
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 4 | 7.3333 | 0.18 | 5.28 | 0.024 | 4276.41 | 102.63
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE E MEDIDA DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DO PAVIMENTO | [10 empty] | 10.39
P8147 | Técnico de obras |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 0.02 | 0.14667 | 0.00066667 | 7040.14 | 4.69
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 2 | 7.3333 | 0.02 | 0.29333 | 0.0013333 | 4276.41 | 5.7
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SONDAGENS | [10 empty] | 425.81
P8139 | Sondador |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1.25 | 9.1667 | 0.041667 | 5087.77 | 211.99
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 6 | 7.3333 | 0.25 | 11 | 0.05 | 4276.41 | 213.82
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: ENSAIOS DE LABORATÓRIO | [10 empty] | 624.09
P8098 | Laboratorista |  | T | 2 | 1 | 7.3333 | 0.5 | 7.3333 | 0.033333 | 5615.95 | 187.2
P8027 | Auxiliar de laboratório |  | A | 2 | 1 | 7.3333 | 0.5 | 7.3333 | 0.033333 | 4554.09 | 151.8
P8025 | Auxiliar |  | A | 2 | 2 | 7.3333 | 0.5 | 14.6667 | 0.066667 | 4276.41 | 285.09
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: TRABALHO DE ESCRITÓRIO (ANÁLISES E FORMULAÇÕES) | [10 empty] | 3617.81
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 27591.76 | 1453.17
P8080 | Geólogo júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 24321.09 | 1280.91
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 7821.6816 | 411.94
P8026 | Auxiliar administrativo |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 4681.69 | 246.57
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 4276.41 | 225.22
PROJETO GEOMÉTRICO | [10 empty] | 4816.57
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 4.5 | 33 | 0.15 | 24288.81 | 3643.32
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 4.5 | 33 | 0.15 | 7821.6816 | 1173.25
PROJETO DE TERRAPLENAGEM | [10 empty] | 7798.26
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 7.2857 | 53.4286 | 0.24286 | 24288.81 | 5898.71
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7.2857 | 53.4286 | 0.24286 | 7821.6816 | 1899.55
PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [10 empty] | 7798.26
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 7.2857 | 53.4286 | 0.24286 | 24288.81 | 5898.71
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7.2857 | 53.4286 | 0.24286 | 7821.6816 | 1899.55
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 4816.57
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 4.5 | 33 | 0.15 | 24288.81 | 3643.32
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 4.5 | 33 | 0.15 | 7821.6816 | 1173.25
PROJETO DE SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 3746.22
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3.5 | 25.6667 | 0.11667 | 24288.81 | 2833.69
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 3.5 | 25.6667 | 0.11667 | 7821.6816 | 912.53
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 4228.54
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3.9506 | 28.9713 | 0.13169 | 24288.81 | 3198.53
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 3.9506 | 28.9713 | 0.13169 | 7821.6816 | 1030.01
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO DE PESSOAL | [10 empty] | 2140.69
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 24288.81 | 1619.25
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 14.6667 | 0.066667 | 7821.6816 | 521.44
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE JAZIDAS | [10 empty] | 1078.16
P8081 | Geólogo pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 25780.18 | 859.33
P8143 | Técnico ambiental |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 6565.04 | 218.83
ORÇAMENTO DA OBRA | [10 empty] | 3446.17
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3.3 | 24.2 | 0.11 | 24288.81 | 2671.76
P8147 | Técnico de obras |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 3.3 | 24.2 | 0.11 | 7040.14 | 774.41
PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [10 empty] | 5221.48
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 5 | 36.6667 | 0.16667 | 24288.81 | 4048.13
P8147 | Técnico de obras |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 5 | 36.6667 | 0.16667 | 7040.14 | 1173.35
PROPOSTA TÉCNICA AMBIENTAL (PTA) | [10 empty] | 3638.99
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3 | 22 | 0.1 | 26558.86 | 2655.88
P8143 | Técnico ambiental |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1.5 | 11 | 0.05 | 6565.04 | 328.25
P8033 | Biólogo pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1.5 | 11 | 0.05 | 8820.85 | 441.04
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 1.5 | 11 | 0.05 | 4276.41 | 213.82
ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO (ESS) | [10 empty] | 1027.83
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 26558.86 | 885.29
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 4276.41 | 142.54
PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) | [10 empty] | 9256.9
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 7 | 51.3333 | 0.23333 | 26558.86 | 6197.06
P8143 | Técnico ambiental |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7 | 51.3333 | 0.23333 | 6565.04 | 1531.84
P8033 | Biólogo pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 3.5 | 25.6667 | 0.11667 | 8820.85 | 1029.09
P8025 | Auxiliar |  | A | 1 | 1 | 7.3333 | 3.5 | 25.6667 | 0.11667 | 4276.41 | 498.91
FOMULÁRIO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA (IMASUL) | [10 empty] | 885.29
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 26558.86 | 885.29
PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO AERÓDROMO - PBZPA | [10 empty] | 19975.19
P8060 | Engenheiro consultor especial |  | S | 1 | 1 | 7.3333 | 12.0305 | 88.2234 | 0.40102 | 41989.87 | 16838.58
P9848 | Desenhista |  | T | 1 | 1 | 7.3333 | 12.0305 | 88.2234 | 0.40102 | 7821.6816 | 3136.61
[10 empty] | TOTAL DO CUSTO DE MÃO DE OBRA DE NÍVEL SUPERIOR | 162890.45
[10 empty] | TOTAL DO CUSTO DE MÃO DE OBRA DE NÍVEL TÉCNICO | 23995
[10 empty] | TOTAL DO CUSTO DE MÃO DE OBRA AUXILIAR | 5928.92
[10 empty] | TOTAL DO CUSTO DA MÃO DE OBRA | 192814.37
Observações:
Tipos de mão de obra: (S) nível superior, (T) nível técnico e (A) auxiliar
Foi considerado que o Coordenador do Projeto será o engenheiro que trabalhará nos projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização, Obras Complementares e de Canteiro de Obras.
|  | auxiliar | 182.16

## Veículos
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) Largura: 23 m |  |  |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Custo dos veículos
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO | [6 empty] | 743.6
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 1 | 7 | 0.23333 | 3186.8793 | 743.6
COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: INVESTIGAÇÃO DE CAMPO | [6 empty] | 212.45
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 1 | 2 | 0.066667 | 3186.8793 | 212.45
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: SERVIÇOS DE CAMPO | [6 empty] | 264
E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 1 | 1 | 0.033333 | 7920.0561 | 264
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGENS SUBLEITO, CORTES, CAIXAS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS DE SOLO | [6 empty] | 528
E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 1 | 2 | 0.066667 | 7920.0561 | 528
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES | [6 empty] | 55.44
E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 1 | 0.21 | 0.007 | 7920.0561 | 55.44
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE E MEDIDA DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DO PAVIMENTO | [6 empty] | 8.37
E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | 1 | 0.023333 | 0.00077778 | 10762.4418 | 8.37
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SONDAGENS | [6 empty] | 463.38
E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | 1 | 1.2917 | 0.043056 | 10762.4418 | 463.38
[6 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DOS VEÍCULOS | 2219.8

## Equip + materiais
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) Largura: 23 m |  |  |  |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  |  |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Custo de equipamentos e materiais
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$/und) | QUANT. | DIAS | MESES | TOTAL (R$)
|  |  |  | a | b | c | d=c/30
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: SERVIÇOS DE CAMPO | [7 empty] | 171.67
B8958 | Topografia |  | mês | 5150.27 | 1 | 1 | 0.033333 | 171.67
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGENS SUBLEITO, CORTES, CAIXAS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS DE SOLO | [7 empty] | 5442.78
65.02.02 | Perfuração de solo sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20CM |  | m | 74.97 | 15 | 0 | 0 | 1124.55
65.01.02 | PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) |  | m | 94.96 | 36 | 0 | 0 | 3418.56
65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO |  | UNIDADE | 299.89 | 3 | 0 | 0 | 899.67
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: ENSAIOS DE LABORATÓRIO | [7 empty] | 880.12
B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 3520.5 | 1 | 7.5 | 0.25 | 880.12
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES | [7 empty] | 383.41
E9014 | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW |  | mês | 54773.4083 | 1 | 0.21 | 0.007 | 383.41
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE E MEDIDA DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DO PAVIMENTO | [7 empty] | 26.84
- | Equipamento do VDR |  | mês | 34514.51 | 1 | 0.023333 | 0.00077778 | 26.84
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SONDAGENS | [7 empty] | 174.13
65.02.02 | Mobilização de equipamentos de sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20CM |  | mês | 75 | 2 | 0 | 0 | 150
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm |  | mês | 93.3995 | 6 | 1.2917 | 0.043056 | 24.13
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: ENSAIOS DE LABORATÓRIO | [7 empty] | 188.98
B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5592.36 | 1 | 0.58333 | 0.019444 | 108.74
B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4126.54 | 1 | 0.58333 | 0.019444 | 80.24
[7 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 7267.93
i) Conforme memorando circular nº 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em função da pouca relevância na formação dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os serviços gráficos não são detalhados como itens de planilha nos orçamentos. Este fato não exime a CONTRATADA de realizar os serviços gráficos necessarios ao andamento dos trabalhos.

## Diárias + passagens
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Largura: | 23 m |  |  |  |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [6 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Custo de diárias e passagens
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TIPO DE M.O. | ALIMENTAÇÃO (R$) | HOSPEDAGEM (R$) | DIÁRIAS (R$) | PASSAGENS DE ÔNIBUS (R$) | PASSAGENS AÉREAS (R$) | TOTAL DE PASSAGENS (R$) | TOTAL (R$)
|  |  |  | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h=d+g
COORDENAÇÃO DO PROJETO | [9 empty] | 875
P8061 | Engenheiro coordenador |  | S | 500 | 375 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875
ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO | [9 empty] | 3250
P8061 | Engenheiro coordenador |  | S | 875 | 750 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1625
P8147 | Técnico de obras |  | T | 875 | 750 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1625
COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: INVESTIGAÇÃO DE CAMPO | [9 empty] | 625
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  | S | 375 | 250 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: SERVIÇOS DE CAMPO | [9 empty] | 625
P8163 | Topógrafo |  | T | 375 | 250 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGENS SUBLEITO, CORTES, CAIXAS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS DE SOLO | [9 empty] | 1125
P8139 | Sondador |  | T | 625 | 500 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1125
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES | [9 empty] | 125
- | Motorista de veículo especializado (FWD) |  | A | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE E MEDIDA DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DO PAVIMENTO | [9 empty] | 125
- | Motorista da van furgão |  | A | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SONDAGENS | [9 empty] | 250
P8139 | Sondador |  | T | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: ENSAIOS DE LABORATÓRIO | [9 empty] | 125
P8098 | Laboratorista |  | T | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125
[9 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA A MÃO DE OBRA DE NÍVEL SUPERIOR | 3125
[9 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA A MÃO DE OBRA DE DE NÍVEL TÉCNICO | 3750
[9 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA A MÃO DE OBRA DE DE NÍVEL AUXILIAR | 250
[9 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS | 7125
Observações:
Tipos de mão de obra: (S) nível superior e (T) nível técnico.
Passagem de ônibus de Campo Grande para Nova Andradina, em 27/03/23: R$ 56,52
Segundo Decreto nº 16.536, de 26 de dezembro de 2024, os valores de diárias para Nova Andradina são:
Diária completa: R$ 250,00
Diária de alimentação: R$ 125,00
Diária de hospedagem: R$ 125,00
DECRETO Nº 16.536, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024

## Mob desmob MO
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) |  | Largura: | 23 m | [6 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [9 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Custo de mobilização e desmobilização da mão de obra
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TIPO DE M.O. | QUANT. | CUSTO DA PASSAGEM (R$) | CUSTO DA ALIMENTAÇÃO (R$) | CUSTO DA VIAGEM (R$) | MOB. E DESMOB. | CUSTO DE MOB. E DESMOB. (R$) | DIAS | DEBANDAS | CUSTO DA DEBANDA (R$) | TOTAL (R$)
|  |  |  | a | b | c | d=b+c | e | f=a*d*e | g | h=g/30 | i=2*a*d*h | j=f+i
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: ENSAIOS DE LABORATÓRIO | [12 empty] | 844.12
P8098 | Laboratorista |  | T | 2 | 86.0324 | 125 | 211.0324 | 1 | 844.1297 | 0.5 | 0 | 0 | 844.12
[12 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA | 844.12
Observações:
Tipos de mão de obra: (S) nível superior e (T) nível técnico.
Passagem de ônibus de Campo Grande para Nova Andradina, em 04/25: R$ 86,03
Segundo Decreto nº 16.536, de 26 de dezembro de 2024, os valores de diárias para Nova Andradina são:
Diária completa: R$ 250,00
Diária de alimentação: R$ 125,00
Diária de hospedagem: R$ 125,00

## Mob desmob equip rod
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Largura: | 23 m | [9 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [11 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Custo de mobilização e desmobilização de equipamentos rodantes
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | DISTÂNCIA (km) | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | k | FU | CUSTO DO TRANSPORTE |  | TEMPO DE DESCANSO (h) | TEMPO TOTAL (h) | DIÁRIAS (R$) | PEDÁGIO (R$) | TOTAL (R$)
[9 empty] | R$/h | R$
|  |  | a | b | c | d=b/c |  | e | f | g=a*d*k*e*f | i | j=d+i | l | m | n=g+l+m
ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO | [14 empty] | 2684.9
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 7 | 305 | 60 | 5.0833 | 2 | 1 | 36.69 | 2611.105 | 0.5 | 5.5833 | 0 | 73.8 | 2684.9
COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: INVESTIGAÇÃO DE CAMPO | [14 empty] | 446.81
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 1 | 305 | 60 | 5.0833 | 2 | 1 | 36.69 | 373.015 | 0.5 | 5.5833 | 0 | 73.8 | 446.81
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: SERVIÇOS DE CAMPO | [14 empty] | 883.06
E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 1 | 305 | 60 | 5.0833 | 2 | 1 | 79.6 | 809.2667 | 0.5 | 5.5833 | 0 | 73.8 | 883.06
ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGENS SUBLEITO, CORTES, CAIXAS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS DE SOLO | [14 empty] | 883.06
E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 1 | 305 | 60 | 5.0833 | 2 | 1 | 79.6 | 809.2667 | 0.5 | 5.5833 | 0 | 73.8 | 883.06
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES | [14 empty] | 529.63
E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 1 | 305 | 60 | 5.0833 | 1 | 1 | 79.6 | 404.6333 | 0.5 | 5.5833 | 125 | 0 | 529.63
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE E MEDIDA DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DO PAVIMENTO | [14 empty] | 551.79
E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | 1 | 305 | 60 | 5.0833 | 1 | 1 | 83.96 | 426.7967 | 0.5 | 5.5833 | 125 | 0 | 551.79
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SONDAGENS | [14 empty] | 551.79
E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | 1 | 305 | 60 | 5.0833 | 1 | 1 | 83.96 | 426.7967 | 0.5 | 5.5833 | 125 | 0 | 551.79
[14 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES | 6531.04
[14 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES | 6531.04
Observações:
Segundo Decreto nº 16.536, de 26 de dezembro de 2024, os valores de diárias para Nova Andradina são:
Diária completa: R$ 250,00
Diária de alimentação: R$ 125,00
Diária de hospedagem: R$ 125,00

## Inst + diversos
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Largura: 23 m | [6 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | [7 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Custo das instalações físicas e diversos
CÓDIGO | TIPO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$/und) | QUANT. | OCUPANTES | ÁREA (m²) | DIAS | MESES | TOTAL (R$)
[5 empty] | a | b |  | c | d | e=d/30
INSTALAÇÕES FÍSICAS | [10 empty] | 18666.03
B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | Escritório | m² x mês | 47.46 | 1 | 13 | 87.475 | 129.4286 | 4.3143 | 17911.03
B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | Residência | m² x mês | 47.46 | 1 | 5 | 62.05 | 5.8333 | 0.19444 | 572.61
B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | Topografia convencional | m² x mês | 47.46 | 1 | 3 | 14.77 | 1 | 0.033333 | 23.36
B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | Laboratório de solos | m² x mês | 47.46 | 1 | 2 | 11.17 | 9 | 0.3 | 159.03
MOBILIÁRIO | [10 empty] | 26585.41
B8953 | Escritório |  | Escritório | ocupante x mês | 467.45 | 0 | 13 | 0 | 129.4286 | 4.3143 | 26217.26
B8953 | Escritório |  | Topografia convencional | ocupante x mês | 467.45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.033333 | 46.74
B8953 | Escritório |  | Laboratório de solos | ocupante x mês | 467.45 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.3 | 280.47
B8954 | Residência |  | Residência | ocupante x mês | 42.11 | 0 | 5 | 0 | 5.8333 | 0.19444 | 40.94
CUSTOS DIVERSOS | [10 empty] | 8009.28
B8959 | Escritório |  | Escritório | ocupante x mês | 137.55 | 0 | 13 | 0 | 129.4286 | 4.3143 | 7714.59
B8959 | Escritório |  | Topografia convencional | ocupante x mês | 137.55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.033333 | 13.75
B8959 | Escritório |  | Laboratório de solos | ocupante x mês | 137.55 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.3 | 82.53
B8960 | Residência |  | Residência | ocupante x mês | 204.08 | 0 | 5 | 0 | 5.8333 | 0.19444 | 198.41
[10 empty] | TOTAL DOS CUSTOS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DIVERSOS | 53260.72

## BDI OK
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1,00 km (aproximadamente) |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 dias |  | Data-base: | 2025-04-01
Detalhamento do BDI (Engenharia Consultiva - Tabela DNIT)
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
| Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
| Administração Central | Variável - f (CD) | 6.8913 | 10
| Despesas Financeiras | 0,85% sobre (PV - Lucro) | 1.07 | 1.56
| Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.72555
| Seguros e Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1 | 0.14511
| Subtotal 1 |  | 8.5613 | 12.4307
Benefícios
| Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8.2696 | 12
| Subtotal 2 | Subtotal 2 | 8.2696 | 12
Tributos
| PIS | 1,65% do PV | 1.65 | 2.3943
| COFINS | 7,60% do PV | 7.6 | 11.0284
| ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 7.2555
| Subtotal 3 | Subtotal 2 | 14.25 | 20.68
| Total - BDI (%) |  | 31.0809 | 45.11
Observações:
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## Serv graf
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) |  |  |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Custo com serviços gráficos
VOLUME | TÍTULO |  | TIPO DE FOLHA | FOLHAS | VIAS | CUSTO UNITÁRIO (R$/UND.) | TOTAL (R$)
|  |  |  | a | b | c | d=a*b*c
1 | Relatório do Projeto Executivo |  | A4 | 0 | 3 | 0 | 0
2 | Projeto de Execução |  | A3 | 0 | 3 | 0 | 0
3 | Memória Justificativa |  | A4 | 0 | 3 | 0 | 0
3A | Estudos Geotécnicos |  | A4 | 0 | 3 | 0 | 0
3C | Notas de Serviço e Cálculo de Volumes |  | A4 | 0 | 3 | 0 | 0
3E | Projeto de Regularização de Jazidas |  | A4 | 0 | 3 | 0 | 0
4 | Orçamento das Obras |  | A4 | 0 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS | 0
Observações:
Valor da impressão em A4, cotado em 00/00/00: R$ 0,00
Valor da impressão em A3, cotado em 00/00/00: R$ 0,00
i) Conforme memorando circular nº 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em função da pouca relevância na formação dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os serviços gráficos não são detalhados como itens de planilha nos orçamentos. Este fato não exime a CONTRATADA de realizar os serviços gráficos necessarios ao andamento dos trabalhos.

## Produtividade
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km | (aproximadamente) Largura: 23 m |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Produtividade referencial de mão de obra
|  |  | ATIVIDADE | PRODUTIVIDADE (KM/DIAS) | DIAS PARA ELABORAÇÃO
|  |  | Coleta e análise dos dados existentes | 0.5 | 2
|  |  | Componente Ambiental do Projeto | 0.33333 | 3
|  |  | Estudos Geológicos | 0.5 | 2
|  |  | Estudos Hidrológicos | 0.5 | 2
|  |  | Estudos de Traçado | 1 | 1
|  |  | Estudos Topográficos | 0.2 | 5
|  |  | Avaliação estrutural do pavimento existente | 1.6 | 2.08
|  |  | Estudos Geotécnicos | 0.0625 | 16
|  |  | Projeto Geométrico | 0.11111 | 9
|  |  | Projeto de Terraplenagem | 0.066667 | 15
|  |  | Projeto de Drenagem | 0.066667 | 15
|  |  | Projeto de Pavimentação | 0.11111 | 9
|  |  | Projeto de Sinalização | 0.14286 | 7
|  |  | Projeto de Obras Complementares | 0.1 | 10
|  |  | Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal | 0.33333 | 3
|  |  | Projeto de Regularização de Jazidas | 0.5 | 2
|  |  | Orçamento da Obra | 0.14286 | 7
|  |  | Plano de Execução da Obra | 0.16667 | 6

## Carac trecho
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km |  |  |  |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  |  |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Características do trecho para quantificação de serviços
Complexidade da topografia (% extensão do trecho)
NÍVEL | VEGETAÇÃO |  | RELEVO | ACESSO | SEGURANÇA | ADOTADO | PRODUTIVIDADE
Difícil | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | km/dia
Médio | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | km/dia
Fácil | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | km/dia
| 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | km/dia
Complexidade das sondagens (% extensão do trecho)
NÍVEL | PRESENÇA DE ROCHAS |  | ÁREAS ÚMIDAS | ACESSO | SEGURANÇA | ADOTADO | PRODUTIVIDADE
Difícil | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | m/dia
Médio | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | m/dia
Fácil | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 15 | m/dia
| 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 15 | m/dia
Quantificação das sondagens à trado
NÍVEL | DESCRIÇÃO |  |  |  | PROFUND. (m) | FUROS | QUANT. (m)
Difícil | Alagados, difícil acesso (montanhoso). |  |  |  | 3 | 0 | 0
Médio | Pastos, lavouras, acesso normal (trafegável). |  |  |  | 2.5 | 0 | 0
Fácil | Leito de vias (eixo e bordos a cada 300 m) |  |  |  | 1.5 | 10 | 15
[6 empty] | 10 | 15
Quantificação das sondagens à percussão
NÍVEL | DESCRIÇÃO |  |  |  | PROFUND. (m) | FUROS | QUANT. (m)
Difícil | Alagados, difícil acesso (montanhoso). |  |  |  | 0 | 0 | 0
Médio | Pastos, lavouras, acesso normal (trafegável). |  |  |  | 12 | 3 | 36
Fácil | Leito de vias (eixo e bordos a cada 300 m) |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 36
Produtividade para ensaios de laboratório
NÍVEL | TEMPO FIXO (DIAS) |  |  | PRODUTIVIDADE
Normal | 5 |  |  | 5 | amostras/dia
NOTA: Os estudos e projetos a seguir foram previstos com um prazo fixo mais um prazo variável, proporcionais à extensão do trecho.
Tempo fixo e produtividade para Estudos Geotécnicos (escritório) e Projeto de Pavimentação
NÍVEL | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | TEMPO FIXO (DIAS) | PRODUTIVIDADE
Difícil | Alagados, difícil acesso (montanhoso). |  |  |  |  | 5 | 4 | km/dia
Médio | Pastos, lavouras, acesso normal (trafegável). |  |  |  |  | 4 | 5 | km/dia
Fácil | Leito de vias. |  |  |  |  | 3 | 6 | km/dia
[6 empty] | 3 | 6 | km/dia
Médias ponderadas, considerando a complexidade da sondagem.
Tempo fixo e produtividade para Projetos Geométricos, de Terraplenagem, de Drenagem, de Interseções e de Obras Complementares
NÍVEL | TEMPO FIXO (DIAS) |  |  | PRODUTIVIDADE
Difícil | 5 |  |  | 2 | km/dia
Médio | 4 |  |  | 3 | km/dia
Fácil | 3 |  |  | 4 | km/dia
| 3 | 0 | 0 | 4 | km/dia
Médias ponderadas, considerando a complexidade do relevo.
Produtividade para o Projeto de Sinalização
NÍVEL | TEMPO FIXO (DIAS) |  |  | PRODUTIVIDADE
Normal | 1 |  |  | 5 | km/dia
Produtividade para o Projeto de Desapropriações
NÍVEL | DESCRIÇÃO |  |  |  | ADENSAMENTO | QUANTIDADE (PROPRIEDADES/km) | PRODUTIVIDADE
Difícil | Região urbana adensada. |  |  |  | 0% | 40 | 2 | propriedades/dia
Médio | Região rural de chácaras e sítios. |  |  |  | 0% | 10 | 3 | propriedades/dia
Fácil | Região rural de fazendas. |  |  |  | 100% | 2 | 4 | propriedades/dia
[5 empty] | 100% | 2 | 4 | propriedades/dia
Produtividade para o Projeto de Regularização de Jazidas
NÍVEL | TAXA (JAZIDAS/km) |  |  | QUANT. (JAZIDAS) | PRODUTIVIDADE
Normal | 0.2 |  |  | 1 | 1 | jazidas/dia
Produtividade para o Projeto de Paisagismo
DESCRIÇÃO |  |  | TEMPO FIXO (DIAS) |  | UND. | QUANT. | PRODUTIVIDADE
Interseções |  |  | 0 |  | und | 0 | 1.5 | interseções/dia
Canteiro central |  |  | 0 |  | km | 0 | 15 | km/dia
Parâmetros para o Projeto de Canteiro de Obras
NÍVEL | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | TEMPO FIXO (DIAS)
Urbano | Consideração de locações na cidade. |  |  |  |  | 4
Rural | Consideração de locação de residência em localidade próxima da obra. |  |  |  |  | 3
Remoto | Canteiro no campo. |  |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 | -> | Adotado.
Produtividade para o Orçamento de Obras
NÍVEL | TEMPO FIXO (DIAS) |  |  | PRODUTIVIDADE
Difícil | 5 |  |  | 3 | km/dia
Médio | 4 |  |  | 4 | km/dia
Fácil | 3 |  |  | 5 | km/dia
| 3 | 0 | 0 | 5 | km/dia | Médias ponderadas, considerando a complexidade do relevo.

## Memo calc
Objeto: | Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo município de Nova Andradina/MS
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Aeródromo de Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) Largura: 23 m |  |  |  | Processo: | 79.018.153-2024
Prazo: | 365 | dias |  |  |  | Data-base: | 2025-04-01
Memória de cálculo de quantidades
1. | Mão de obra, veículos, ocupantes das instalações físicas, equipamentos, materiais, diárias, passagens, mobilização e desmobilização
Foi considedarada a cidade de Nova Andradina como local para as instalações físicas.
1.1 | Fase Preliminar
1.1.1 | Coleta e análise dos dados existentes
A | MÃO DE OBRA
|  | Dias trabalhados: | 1
|  | Dias consecutivos: | 2
| CÓD | DESCRIÇÃO |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL |  | TOTAL
[8 empty] | b |  | c |  |  | d |  |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h |  | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 24288.81 |  | 809.62
| P8147 | Técnico de obras |  |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 7040.14 |  | 234.67
[23 empty] | TOTAL | 1044.29
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1044.29
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1044.29
1.1.2 | Componente Ambiental do Projeto
1.1.2.1 | COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: INVESTIGAÇÃO DE CAMPO
|  | Investigação de campo: | 1 | km/dia
|  | Extensão: | 1 | km
|  | Dias: | 1 |  | Deslocamento: | 2 | dias (ida e volta) |  | Total: | 2
[9 empty] | Dias consecutivos: | 3
| DIA DA VIAGEM |  | DESCRIÇÃO
| 1 |  | Saída de Campo Grande -> Chegada em Nova Andradina
| 2 |  | Investigação de campo
| 3 |  | Saída de Nova Andradina -> Chegada em Campo Grande
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  | 3 |  | 22 |  | 0.1 |  | 26558.86 | 2655.88
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  | 3 |  | 22 |  | 0.1 |  | 4276.41 | 427.64
[20 empty] | TOTAL | 3083.52
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNID. | DIAS | MESES |  | CUSTO MENSAL |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a | b | c=b/30 |  | d |  | e=a*c*d
| E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  | 1 | 2 | 0.066667 |  | 3186.8793 |  | 212.45
[11 empty] | TOTAL | 212.45
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
Não foram previstos escritório para esse serviço.
C.2 | Ocupação da residência
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Durante o período de deslocamento do pessoal também foi considerado os custos adicionais de diárias de alimentação e eventual pousada. Para a mão de obra auxiliar foi considerado pessoal local.
E.1 | Diárias
Segundo Decreto Estadual 13.329/2011, para Nova Andradina :
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 3
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 2
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO |  | HOSPEDAGEM | TOTAL
[7 empty] | a |  | b | c=a+b
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 375 |  | 250 | 625
[9 empty] | TOTAL | 625
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que a mão de obra especializada para esse serviço será mobilizada e desmobilizada em veículo leve 53 kW.
F.2 | Veículos e equipamentos
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | % |  | DESCRIÇÃO |  |  | MÊS | VALOR
| Pavimentada |  | Pavimentada |  | 60 |  | 305 | 100% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Revestimento primário |  | 50 |  | 0 | 0% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Terreno natural |  | 40 |  | 0 | 0% |  | Índice de reajustamento |  |  | - | 0%
[6 empty] | TOTAL | 305 | 100% |  | Pedágio passeio |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio passeio reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[5 empty] | a |  | b |  | c |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  | 1 |  | 305 |  | 60 |  | 5.0833 |  | 2 | 1 | E8889 |  | 36.69 |  | 373.015 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 0 | 73.8 | 446.81
[26 empty] | TOTAL | 446.81
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 3083.52
| Veículos |  |  |  | 212.45
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 625
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 446.81
|  |  |  | TOTAL | 4367.78
1.1.2.2 | COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO: TRABALHO DE ESCRITÓRIO (ANÁLISES E FORMULAÇÕES)
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | DIAS TRABALHADOS |  |  |  |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Componente Ambiental do Projeto |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Investigação de campo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Trabalho de escritório |  |  |  |  | 2 | -> | 0.66667 | Fase Preliminar (1/3) |  | 3 | -> | 1 | Fase Preliminar
[8 empty] | 0.66667 | Proj. Básico (1/3) |  |  |  | 1 | Proj. Básico
[8 empty] | 0.66667 | Proj. Executivo (1/3) |  |  |  | 1 | Proj. Executivo
3
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 26558.86 | 1770.59
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 6565.04 | 437.66
[20 empty] | TOTAL | 2208.25
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 2208.25
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0 |  |  | FASE | R$ | %
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0 |  |  | Preliminar | 3653.35 | 55.56%
| Diárias e passagens |  |  |  | 0 |  |  | Proj. Básico | 1461.34 | 22.22%
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0 |  |  | Proj. Executivo | 1461.34 | 22.22%
|  |  |  | TOTAL | 2208.25 |  |  | TOTAL | 6576.03 | 100%
1.1.3 | Estudos Geológicos
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração dos Estudos Geológicos |  |  |  | 1 |  | 2
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  |  | d |  |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 26558.86 | 885.29
| P8080 | Geólogo júnior |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 24321.09 | 810.7
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 6565.04 | 218.83
[21 empty] | TOTAL | 1914.82
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8080 | Geólogo júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 3
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1914.82
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1914.82
1.1.4 | Estudos Hidrológicos
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | DIAS TRABALHADO |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração dos Estudos Hidrológicos |  |  |  | 1 |  | 2
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  |  | d |  |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 24288.81 | 809.62
| P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 6390.65 | 213.02
[21 empty] | TOTAL | 1022.64
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1022.64
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1022.64
1.1.5 | Estudos de Traçado
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração dos Estudos de Traçado |  |  |  | 1 |  | 2
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  |  | d |  |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 24288.81 | 809.62
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  |  | 7.3333 |  |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 7821.6816 | 260.72
[21 empty] | TOTAL | 1070.34
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1070.34
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1070.34
1.1.6 | Estudos Topográficos
1.1.6.1 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: SERVIÇOS DE CAMPO
| Produtividade: | 3 | km/dia | (por equipe)
| Logo: | 1 | km | -> | 0.33 | dias trabalhados |  | -> | 1 | dias consecutivos |  | (por equipe)
| Então: | 1 | equipes | -> | 0.33 | dias trabalhados |  | + | 2 | dias de viagem | = | 3 | dias (para os Topógrafos)
[5 empty] | 1 | dias consecutivos
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8163 | Topógrafo |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 3 |  | 22 |  | 0.1 |  | 5810.76 | 581.07
| P8028 | Auxiliar de topografia |  |  | A |  | 1 |  | 2 |  | 7.3333 |  | 3 |  | 44 |  | 0.2 |  | 4255.96 | 851.19
[19 empty] | TOTAL | 1432.26
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNID. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  |  |  | 1 | 1 | 0.033333 | 7920.0561 | 264
[9 empty] | TOTAL | 264
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
Não foram previstos escritório para esse serviço.
C.2 | Ocupação da residência
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8163 | Topógrafo |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| CÓD | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | DIAS | MESES |  | CUSTO UNITÁRIO (R$/UND) |  | TOTAL (R$)
|  |  |  | a | b | c=b/30 |  | d |  | e=a*c*d
| B8958 | Topografia |  | 1 | 1 | 0.033333 |  | 5150.27 |  | 171.67
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Durante o período de deslocamento do pessoal também foi considerado os custos adicionais de diárias de alimentação e eventual pousada. Para a mão de obra auxiliar foi considerado pessoal local.
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 3
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 2
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO |  | HOSPEDAGEM |  | PESSOAS/EQUIPE |  | TOTAL
[7 empty] | a |  | b |  |  |  | c=a+b
| P8163 | Topógrafo |  |  | T |  | 375 |  | 250 |  | 1 |  | 625
[12 empty] | TOTAL | 625
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que a mão de obra especializada para esse serviço será mobilizada em seus próprios veículos.
F.2 | Veículos e equipamentos
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | % |  | DESCRIÇÃO |  |  | MÊS | VALOR
| Pavimentada |  | Pavimentada |  | 60 |  | 305 | 100% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Revestimento primário |  | 50 |  | 0 | 0% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Terreno natural |  | 40 |  | 0 | 0% |  | Índice de reajustamento |  |  | - | 0%
[6 empty] | TOTAL | 305 | 100% |  | Pedágio passeio |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio passeio reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a |  | b |  | c |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  |  |  | 1 |  | 305 |  | 60 |  | 5.0833 |  | 2 | 1 | E8891 |  | 79.6 |  | 809.2667 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 0 | 73.8 | 883.06
[27 empty] | TOTAL | 883.06
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1432.26
| Veículos |  |  |  | 264
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 171.67
| Diárias e passagens |  |  |  | 625
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 883.06
|  |  |  | TOTAL | 3375.99
1.1.6.2 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: TRABALHO DE ESCRITÓRIO
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Serviço de campo |  |  |  |  | 3 |  | 4
| Trabalho de escritório |  |  |  |  | 2 |  | 3
| Elaboração dos Estudos Topográficos |  |  |  |  | 5 |  | 7
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 24288.81 | 1619.25
| P8163 | Topógrafo |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 5810.76 | 387.38
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 7821.6816 | 521.44
[19 empty] | TOTAL | 2528.07
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8163 | Topógrafo |  |  | T |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 3
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 2528.07
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 2528.07
1.1.7 | Avaliação estrutural do pavimento existente
1.1.7.1 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES
|  | Produtividade (FWD): | 7.5 | km/dia | (por equipe)
|  | Logo: | 1.32 | km | -> | 0.18 | dias trabalhados |  | -> | 0.21 | dias consecutivos |  | (por equipe)
| Então: | 1 | equipes | -> | 0.18 | dias trabalhados
[5 empty] | 0.21 | dias consecutivos
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8147 | Técnico de obras |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.18 |  | 1.32 |  | 0.006 |  | 7040.14 | 42.2408
| P8025 | Auxiliar |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 7.3333 |  | 0.18 |  | 5.28 |  | 0.024 |  | 4276.41 | 102.6338
[19 empty] | TOTAL | 144.8747
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNID. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  |  |  | 1 | 0.21 | 0.007 | 7920.0561 | 55.4404
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8147 | Técnico de obras | [5 empty] | Não |  | 0
| P8025 | Auxiliar | [5 empty] | Não |  | 0
| - | Motorista de veículo especializado (FWD) |  |  |  | A |  | Não |  | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra auxiliar prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8147 | Técnico de obras | [5 empty] | Não |  | 0
| P8025 | Auxiliar | [5 empty] | Não |  | 0
| - | Motorista de veículo especializado (FWD) |  |  |  | A |  | Sim |  | 1
[9 empty] | TOTAL | 1
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| CÓD | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID. |  | CUSTO UNITÁRIO (R$/UND) |  | QUANT. | DIAS | MESES | TOTAL (R$)
[12 empty] | a |  | b | c | d=c/30 | e=a*b*d
| E9014 | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW | [7 empty] | mês |  | 54773.4083 |  | 1 | 0.21 | 0.007 | 383.4139
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 1
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO | HOSPEDAGEM | TOTAL
[8 empty] | a | b | c=a+b
| - | Motorista de veículo especializado (FWD) |  |  |  | A |  | 125 | 0 | 125
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que o Motorista de veículo especializado (FWD) para esse serviço será mobilizada em seu próprio veículo.
F.2 | Veículos e equipamentos
Não há custo com pedágio no trajeto.
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | %
| Pavimentada |  | Pavimentada |  |  | 60 |  | 305 | 100%
|  |  | Revestimento primário |  |  | 50 |  | 0 | 0%
|  |  | Terreno natural |  |  | 40 |  | 0 | 0%
[7 empty] | TOTAL | 305 | 100%
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 1
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a |  | b |  | c |  |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  |  |  | 1 |  | 305 |  | 60 |  |  | 5.0833 |  | 1 | 1 | E8891 |  | 79.6 |  | 404.6333 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 125 | 0 | 529.6333
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 144.8747
| Veículos |  |  |  | 55.4404
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 383.4139
| Diárias e passagens |  |  |  | 125
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1059.2667
|  |  |  | TOTAL | 1767.9956
1.1.7.2 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE E MEDIDA DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DO PAVIMENTO
| Produtividade: | 75 | km/dia | (de acordo com o Edital DNIT 0311/2019-00)
| Logo: | 1.7 | km | -> | 0.02 | dias trabalhados |  | -> | 0.023333 | dias consecutivos |  | (por equipe)
| Então: | 1 | equipes | -> | 0.02 | dias trabalhados
[5 empty] | 0.023333 | dias consecutivos
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.02 |  | 0.14667 |  | 0.00066667 |  | 7040.14 | 4.6934
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 |  | 2 |  | 7.3333 |  | 0.02 |  | 0.29333 |  | 0.0013333 |  | 4276.41 | 5.7019
[19 empty] | TOTAL | 10.3953
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
[5 empty] | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  |  | 1 | 0.023333 | 0.00077778 | 10762.4418 | 8.3708
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Não |  | 0
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Não |  | 0
| - | Motorista da van furgão |  |  | A |  | Não |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra auxiliar prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Não |  | 0
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Não |  | 0
| - | Motorista da van furgão |  |  | A |  | Sim |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| DESCRIÇÃO |  |  |  | MÊS | VALOR
| Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  |  | 2018-09-01 | 223.666
| Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  |  | 2025-04-01 | 303.675
| Índice de reajustamento |  |  |  | - | 35.77%
| Equipamento do VDR |  |  |  | 2018-09-01 | 25421
| Equipamento do VDR |  |  |  | 2025-04-01 | 34514.51
| CÓD | DESCRIÇÃO |  | UNID. |  | CUSTO UNITÁRIO (R$/UND) |  | QUANT. | DIAS | MESES | TOTAL (R$)
[6 empty] | a |  | b | c | d=c/30 | e=a*b*d
| - | Equipamento do VDR |  | mês |  | 34514.51 |  | 1 | 0.023333 | 0.00077778 | 26.8446
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 1
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO | HOSPEDAGEM | TOTAL
[7 empty] | a | b | c=a+b
| - | Motorista da van furgão |  |  | A |  | 125 | 0 | 125
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que o Motorista da van furgão para esse serviço será mobilizada em seu próprio veículo.
F.2 | Veículos e equipamentos
Não há custo com pedágio no trajeto.
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | %
| Pavimentada |  | Pavimentada |  |  | 60 |  | 305 | 100%
|  |  | Revestimento primário |  |  | 50 |  | 0 | 0%
|  |  | Terreno natural |  |  | 40 |  | 0 | 0%
[7 empty] | TOTAL | 305 | 100%
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 1
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a |  | b |  | c |  |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  |  |  | 1 |  | 305 |  | 60 |  |  | 5.0833 |  | 1 | 1 | E8887 |  | 83.96 |  | 426.7967 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 125 | 0 | 551.7967
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 10.3953
| Veículos |  |  |  | 8.3708
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 26.8446
| Diárias e passagens |  |  |  | 125
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1103.5933
|  |  |  | TOTAL | 1274.204
1.1.7.3 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SONDAGENS
| Extensão: | 1.3 | km | -> | 1300 | m
a) Leito, subleito e cortes
| DESCRIÇÃO |  |  | DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS (m) |  | % | Nº DE FUROS |  | PROFUNDIDADE MÉDIA DOS FUROS (m) |  | QUANT. (m)
| Aterros |  |  | 2000 |  | 100% | 1 |  | 2 |  | 2
| Cortes |  |  | 2000 |  | 0% | 0 |  | 2 |  | 0
[10 empty] | TOTAL | 2
| TIPO DE SONDAGEM |  |  | % |  | QUANT. (m) |  | PRODUTIVIDADE (m/dia) |  |  | JORNADA DE TRABALHO (dias)
| Trado |  |  | 100% |  | 2 |  | 8 |  |  | 0.25
| Percussão |  |  | 0% |  | 0 |  | 4 |  |  | 0
| Rotativa |  |  | 0% |  | 0 |  | 4 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 2 |  |  |  | TOTAL | 0.25 | (por equipe) | -> | 0.29167 | dias consecutivos
| Então: | 1 | equipe | -> | 0.25 | dias trabalhados |  | + | 1 | dia de viagem | = | 1.25 | dias (para Sondadores)
[5 empty] | 0.29167 | dias consecutivos | [5 empty] | 1.2917 | dias (para veículos e equipamentos)
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 1.25 |  | 9.1667 |  | 0.041667 |  | 5087.77 | 211.9904
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 |  | 6 |  | 7.3333 |  | 0.25 |  | 11 |  | 0.05 |  | 4276.41 | 213.8205
[19 empty] | TOTAL | 425.8109
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
[5 empty] | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  |  | 1 | 1.2917 | 0.043056 | 10762.4418 | 463.3829
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | Sim |  | 1
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Sim |  | 0
| - | Motorista da van furgão |  |  |  |  | Sim |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 1
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra auxiliar prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | Sim |  | 1
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Não |  | 0
| - | Motorista da van furgão |  |  |  |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| CÓD. | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | QUANT. | DIAS | MESES | CUSTO TOTAL
[9 empty] | a | b | c | d=c/30
| 65.02.02 | Mobilização de equipamentos de sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20CM | [5 empty] | m | 75 | 2 | 0 | 0 | 150
| M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | [5 empty] | und | 93.3995 | 6 | 1.2917 | 0.043056 | 24.1282
[12 empty] | TOTAL | 174.1282
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 2
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO |  | HOSPEDAGEM | TOTAL
[7 empty] | a |  | b | c=a+b
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | 250 |  | 0 | 250
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que a mão de obra especializada para esse serviço será mobilizada e desmobilizada em seus próprios veículos.
F.2 | Veículos e equipamentos
Não há custo com pedágio no trajeto.
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | %
| Pavimentada |  | Pavimentada |  |  | 60 |  | 305 | 100%
|  |  | Revestimento primário |  |  | 50 |  | 0 | 0%
|  |  | Terreno natural |  |  | 40 |  | 0 | 0%
[7 empty] | TOTAL | 305 | 100%
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 1
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a |  | b |  | c |  |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  |  |  | 1 |  | 305 |  | 60 |  |  | 5.0833 |  | 1 | 1 | E8887 |  | 83.96 |  | 426.7967 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 125 | 0 | 551.7967
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 425.8109
| Veículos |  |  |  | 463.3829
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 174.1282
| Diárias e passagens |  |  |  | 250
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1103.5933
|  |  |  | TOTAL | 2416.9154
1.1.7.4 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: ENSAIOS DE LABORATÓRIO
A | MÃO DE OBRA
Os ensaios de laboratório tem que terminar depois das sondagens.
| 1 | amostra | a cada | 2 | m
| 1 | laboratorista |  | analisa | 1 | amostras/dia
| DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. (m) | AMOSTRAS |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Leito, subleito e cortes |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1.1667
| Então: | 2 | equipes | -> | 0.5 | dias trabalhados
[5 empty] | 0.58333 | dias consecutivos
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | 2 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.5 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 5615.95 | 187.1983
| P8027 | Auxiliar de laboratório |  |  | A |  | 2 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.5 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 4554.09 | 151.803
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 2 |  | 2 |  | 7.3333 |  | 0.5 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 4276.41 | 285.094
[19 empty] | TOTAL | 624.0953
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | Sim |  | 2
| P8027 | Auxiliar de laboratório |  |  | A |  | Sim |  | 2
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Sim |  | 4
[8 empty] | TOTAL | 8
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra auxiliar prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | Sim |  | 2
| P8027 | Auxiliar de laboratório |  |  | A |  | Não |  | 0
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Não |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 2
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| CÓD | DESCRIÇÃO |  | UNID. |  | CUSTO UNITÁRIO (R$/UND) |  | QUANT. | DIAS | MESES | TOTAL (R$)
[6 empty] | d |  | a | b | c=b/30 | e=a*c*d
| B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês |  | 5592.36 |  | 1 | 0.58333 | 0.019444 | 108.7403
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês |  | 4126.54 |  | 1 | 0.58333 | 0.019444 | 80.2383
[10 empty] | TOTAL | 188.9786
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 1
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO | HOSPEDAGEM | TOTAL
[7 empty] | a | b | c=a+b
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | 125 | 0 | 125
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
| Passagem de ônibus de Campo Grande para Paranaiba, em: nov-21 | [5 empty] | 46.7
| DESCRIÇÃO |  |  |  | MÊS | VALOR
| Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  |  | out-21 | 255.766
| Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  |  | 2025-04-01 | 303.675
| Índice de reajustamento |  |  |  | - | 84.22%
| Passagem |  |  |  | nov-21 | 46.7
| Passagem |  |  |  | 2025-04-01 | 86.0324
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | QUANT. |  | CUSTO DA PASSAGEM |  | CUSTO DA ALIMENTAÇÃO |  | CUSTO DA VIAGEM |  | MOB. E DESMOB. |  |  | CUSTO DE MOB. E DESMOB. |  | DIAS | DEBANDAS |  | CUSTO DA DEBANDA |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | a |  | b |  | c |  | d=b+c |  | e |  |  | f=2*a*d*e |  | g | h=g/30 |  | i=2*a*d*h |  | j=f+i
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | 2 |  | 86.0324 |  | 125 |  | 211.0324 |  | 1 |  |  | 844.1297 |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 844.1297
F.2 | Veículos e equipamentos
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 624.0953
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 108.7403
| Diárias e passagens |  |  |  | 125
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 844.1297
|  |  |  | TOTAL | 1701.9653
1.1.7.5 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: TRABALHO DE ESCRITÓRIO (ANÁLISES E FORMULAÇÕES)
| DESCRIÇÃO | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Determinação das deflexões | [6 empty] | 0.21 |  | 0.245
| Investigação das condições de superfície e medida da irregularidade longitudinal do pavimento | [6 empty] | 0.023333 |  | 0.027222
| Sondagens subleito, cortes, caixas de empréstimo e jazidas de solo | [6 empty] | 0.25 |  | 0.29167
| Ensaios de laboratórios | [6 empty] | 0.5 |  | 0.58333 | -> | Prazo maior
Então:
| DESCRIÇÃO |  |  |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Avaliação estrutural do pavimento |  |  |  | 2.08 |  | 2.4267
| Ensaios de laboratórios |  |  |  | 0.5 |  | 0.58333
| Trabalho de escritório |  |  |  | 1.58 |  | 1.8433
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 1.58 |  | 11.5867 |  | 0.052667 |  | 27591.76 | 1453.166
| P8080 | Geólogo júnior |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 1.58 |  | 11.5867 |  | 0.052667 |  | 24321.09 | 1280.9107
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 1.58 |  | 11.5867 |  | 0.052667 |  | 7821.6816 | 411.9419
| P8026 | Auxiliar administrativo |  |  | A |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 1.58 |  | 11.5867 |  | 0.052667 |  | 4681.69 | 246.569
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 1.58 |  | 11.5867 |  | 0.052667 |  | 4276.41 | 225.2243
[19 empty] | TOTAL | 3617.8119
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
Serão utilizadas as instalações da contratada para o desenvolvimento deste serviço.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR |  |  | FASE |  | %
| Mão de obra |  |  |  | 3617.8119 |  |  | Preliminar |  | 100%
| Veículos |  |  |  | 0 |  |  | Proj. Básico |  | 0%
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0 |  |  | Proj. Executivo |  | 0%
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 100%
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 3617.8119
2.0 | Fase de Projeto Básico
2.1.1 | Estudos Geotécnicos
2.1.1.1 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGENS SUBLEITO, CORTES, CAIXAS DE EMPRÉSTIMO E JAZIDAS DE SOLO | [7 empty] | Foi considerado que o motorista seria um dos profissionais
Total de metros de sondagem e de dias trabalhados
| DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. (m) |  | DIAS TRABALHADOS (POR EQUIPE) |  |  | DIAS CONSECUTIVOS (POR EQUIPE) |  | EQUIPES |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS (EQUIP.)
| Trado |  |  | 15 |  | 1 |  |  | 1.1667 |  | 1 |  | 1 |  | 1.1667
| SPT |  |  | 36 |  | 2 |  |  | 2.3333 |  |  |  | 2 |  | 2.3333
| Mista |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| deslocamento |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2.3333 |  |  |  | 2 |  | 2.3333
|  |  | TOTAL | 51 |  | 5 |  |  | 5.8333 |  |  |  | 5 |  | 5.8333
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 5 |  | 36.6667 |  | 0.16667 |  | 5087.77 | 847.9617
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 |  | 2 |  | 7.3333 |  | 5 |  | 73.3333 |  | 0.33333 |  | 4276.41 | 1425.47
[19 empty] | TOTAL | 2273.4317
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
[7 empty] | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  |  |  |  | 1 | 2 | 0.066667 | 7920.0561 | 528
[10 empty] | TOTAL | 528
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
Não foram previstos escritório para esse serviço.
C.2 | Ocupação da residência
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Foram utilizados os custos referenciais da Sudecap (Prefeitura de BH).
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | QUANT. | DIAS | MESES | CUSTO TOTAL
[8 empty] | a | b | c | d=c/30
| 65.02.02 | Perfuração de solo sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20CM |  |  |  |  | m | 74.97 | 15 | 0 | 0 | 1124.55
| 65.01.02 | PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) |  |  |  |  | m | 94.96 | 36 | 0 | 0 | 3418.56
| 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO |  |  |  |  | m | 299.89 | 3 | 0 | 0 | 899.67
[11 empty] | TOTAL | 5442.78
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Durante o período de deslocamento do pessoal também foi considerado os custos adicionais de diárias de alimentação e eventual pousada. Para a mão de obra auxiliar foi considerado pessoal local.
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 5
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 4
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO |  | HOSPEDAGEM | QUANT. | TOTAL
[7 empty] | a |  | b | d | c=a+b
| P8139 | Sondador |  |  | T |  | 625 |  | 500 | 1 | 1125
[9 empty] | TOTAL |  | 1125
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que a mão de obra especializada para esse serviço será mobilizada e desmobilizada em seus próprios veículos.
F.2 | Veículos e equipamentos
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | % |  | DESCRIÇÃO |  |  | MÊS | VALOR
| Pavimentada |  | Pavimentada |  | 60 |  | 305 | 100% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Revestimento primário |  | 50 |  | 0 | 0% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Terreno natural |  | 40 |  | 0 | 0% |  | Índice de reajustamento |  |  | - | 0%
[6 empty] | TOTAL | 305 | 100% |  | Pedágio passeio |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio passeio reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a |  | b |  | c |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  |  |  | 1 |  | 305 |  | 60 |  | 5.0833 |  | 2 | 1 | E8891 |  | 79.6 |  | 809.2667 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 0 | 73.8 | 883.06
[27 empty] | TOTAL | 883.06
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 2273.4317
| Veículos |  |  |  | 528
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 5442.78
| Diárias e passagens |  |  |  | 1125
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 883.06
|  |  |  | TOTAL | 10252.2717
2.1.1.2 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS: ENSAIOS DE LABORATÓRIO
A | MÃO DE OBRA
Os ensaios de laboratório tem que terminar depois das sondagens.
| 1 | amostra | a cada | 1.5 | m
| 1 | laboratorista |  | analisa | 4 | amostras/dia
| QUANT. (m) |  | AMOSTRAS |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS
| 15 |  | 10 |  | 2.5 | 5 |  | 7.5 | -> | 9 | dias consecutivos
| Então: | 1 | equipes | -> | 7.5 | dias trabalhados
[5 empty] | 9 | dias consecutivos
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 7.5 |  | 55 |  | 0.25 |  | 5615.95 | 1403.9875
| P8027 | Auxiliar de laboratório |  |  | A |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 7.5 |  | 55 |  | 0.25 |  | 4554.09 | 1138.5225
[19 empty] | TOTAL | 2542.51
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | Sim |  | 1
| P8027 | Auxiliar de laboratório |  |  | A |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| CÓD | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | DIAS | MESES |  | CUSTO UNITÁRIO (R$/UND) |  | TOTAL (R$)
|  |  |  | a | b | c=b/30 |  | d |  | e=a*c*d
| B8957 | Laboratório de solos |  | 1 | 7.5 | 0.25 |  | 3520.5 |  | 880.125
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
F.2 | Veículos e equipamentos
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 2542.51
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 880.125
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 3422.635
2.1.1.3 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS: TRABALHO DE ESCRITÓRIO (ANÁLISES E FORMULAÇÕES)
Foi adotado que os ensaios de laboratório ocorrerão após os serviços de campo.
Logo, o prazo maior engloba o prazo menor.
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Sondagens subleito, cortes, caixas de empréstimo e jazidas de solo | [5 empty] | 5 |  | 6
| Ensaios de laboratórios | [5 empty] | 7.5 |  | 9 | -> | Prazo maior
| DESCRIÇÃO |  |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS
| Trabalho de escritório |  |  | 6 |  | 0.28333 | 3 |  | 3.2833 | -> | 4 | dias consecutivos
Então:
| DESCRIÇÃO |  |  |  | DIAS TRABALHADOS |  |  |  |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Sondagens subleito, cortes, caixas de empréstimo e jazidas de solo |  |  |  | 5
| Ensaios de laboratórios |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 9
| Trabalho de escritório |  |  |  | 3.2833 | -> | 1.6417 | Proj. Básico |  | 4 | -> | 2 | Proj. Básico
| Elaboração dos Estudos Geotécnicos |  |  |  | 15.7833 |  | 1.6417 | Proj. Executivo |  | 19 |  | 2 | Proj. Executivo
A | MÃO DE OBRA
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES |  | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b |  | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 3.2833 |  | 24.0778 |  | 0.10944 |  | 24288.81 | 2658.2753
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | 1 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 3.2833 |  | 24.0778 |  | 0.10944 |  | 5615.95 | 614.6345
[19 empty] | TOTAL | 3272.9098
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8098 | Laboratorista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 3272.9098
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0 |  |  | FASE | R$ | %
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0 |  |  | Preliminar | 0 | 0%
| Diárias e passagens |  |  |  | 0 |  |  | Proj. Básico | 1895.6611 | 57.92%
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0 |  |  | Proj. Executivo | 1377.2488 | 42.08%
|  |  |  | TOTAL | 3272.9098 |  |  | TOTAL | 3272.9098 | 100%
1.2.2 | Administração de campo
A | MÃO DE OBRA
| FASE |  | DIAS CORRIDOS |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS DE VIAGEM |  | DIAS TRABALHADOS (ENGENHEIROS)
| Preliminar |  | 5.8333 |  | 5 |  | 2 |  | 7
|  | TOTAL | 5.8333
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7 |  | 51.3333 |  | 0.23333 |  | 35173.13 | 8207.0637
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7 |  | 51.3333 |  | 0.23333 |  | 7040.14 | 1642.6993
[18 empty] | TOTAL | 9849.763
B | VEÍCULOS
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNID. | DIAS | MESES | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a | b | c=b/30 | d | e=a*c*d
| E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  | 7 | 2 | 0.066667 | 3186.8793 | 1487.2103
[9 empty] | TOTAL | 1487.2103
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra auxiliar prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Durante o período de deslocamento do pessoal também foi considerado os custos adicionais de diárias de alimentação e eventual pousada. Para a mão de obra auxiliar foi considerado pessoal local.
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 7
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 6
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO | HOSPEDAGEM | TOTAL
[7 empty] | a | b | c=a+b
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | 875 | 750 | 1625
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | 875 | 750 | 1625
[8 empty] | TOTAL | 3250
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F.1 | Mão de obra
Foi considerado que a mão de obra especializada para esse serviço será mobilizada em seu próprio veículo.
F.2 | Veículos e equipamentos
| TIPO DA VIA |  | CONDIÇÃO DA VIA |  | VELOCIDADE (km/h) |  | km | % |  | DESCRIÇÃO |  |  | MÊS | VALOR
| Pavimentada |  | Pavimentada |  | 60 |  | 305 | 100% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Revestimento primário |  | 50 |  | 0 | 0% |  | Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  | ABRIL/25 | 303.675
|  |  | Terreno natural |  | 40 |  | 0 | 0% |  | Índice de reajustamento |  |  | - | 0%
[6 empty] | TOTAL | 305 | 100% |  | Pedágio passeio |  |  | 2025-07-01 | 36.9
[10 empty] | Pedágio 2 eixos |  |  | 2025-07-01 | 36.9
| Decreto Estadual 16.536/2024 | [8 empty] | Pedágio passeio reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT. |  |  |  |  | Pedágio 2 eixos reajustado |  |  | JULHO/25 | 36.9
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 0
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 0
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANT. |  | DISTÂNCIA (km) |  | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) |  | TEMPO DE VIAGEM (h) |  | k | FU | EQUIPAMENTO |  | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) |  | SUBTOTAL 1 |  | TEMPO DE DESCANSO (h) |  | TEMPO TOTAL (h) |  | DIÁRIA | PEDÁGIO | CUSTO TOTAL
[6 empty] | a |  | b |  | c |  | d=b/c |  | k | e |  |  | f |  | g=a*d*k*e*f |  | i |  | j=d+i |  | l | m | n=g+l+m
| E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  | 7 |  | 305 |  | 60 |  | 5.0833 |  | 2 | 1 | E8889 |  | 36.69 |  | 2611.105 |  | 0.5 |  | 5.5833 |  | 0 | 73.8 | 2684.905
[27 empty] | TOTAL | 2684.905
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 9849.763
| Veículos |  |  |  | 1487.2103
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 3250
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 2684.905
|  |  |  | TOTAL | 17271.8783
2.0 | Fase de Projeto Básico
Foi considerado que o Coordenador do Projeto será o Engenheiro responsável pelos projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização, Obras Complementares e de Canteiro.
2.1.3 | Projeto Geométrico
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto Geométrico |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1.5 | 3 |  | 4.5 |  | 6
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 50% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.25 |  | 3
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 50% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.25 |  | 3
[11 empty] | TOTAL | 9
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 4.5 |  | 33 |  | 0.15 |  | 24288.81 | 3643.3215
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 4.5 |  | 33 |  | 0.15 |  | 7821.6816 | 1173.2522
[18 empty] | TOTAL | 4816.5737
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 4816.5737
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4816.5737
2.1.4 | Projeto de Terraplenagem
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Terraplenagem |  |  |  | 100% |  | 0.35 |  | 4.2857 | 3 |  | 7.2857 |  | 9
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3714 |  | 6
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.9143 |  | 3
[11 empty] | TOTAL | 14.5714
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7.2857 |  | 53.4286 |  | 0.24286 |  | 24288.81 | 5898.711
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7.2857 |  | 53.4286 |  | 0.24286 |  | 7821.6816 | 1899.5512
[18 empty] | TOTAL | 7798.2622
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 7798.2622
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 7798.2622
2.1.5 | Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Drenagem |  |  |  | 100% |  | 0.35 |  | 4.2857 | 3 |  | 7.2857 |  | 9
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3714 |  | 6
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.9143 |  | 3
[11 empty] | TOTAL | 14.5714
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7.2857 |  | 53.4286 |  | 0.24286 |  | 24288.81 | 5898.711
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7.2857 |  | 53.4286 |  | 0.24286 |  | 7821.6816 | 1899.5512
[18 empty] | TOTAL | 7798.2622
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 7798.2622
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 7798.2622
2.1.6 | Projeto de Pavimentação
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Pavimentação |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1.5 | 3 |  | 4.5 |  | 6
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.7 |  | 4
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 |  | 2
[11 empty] | TOTAL | 9
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 4.5 |  | 33 |  | 0.15 |  | 24288.81 | 3643.3215
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 4.5 |  | 33 |  | 0.15 |  | 7821.6816 | 1173.2522
[18 empty] | TOTAL | 4816.5737
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 4816.5737
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4816.5737
2.1.7 | Projeto de Sinalização
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Sinalização |  |  |  | 100% |  | 0.6 |  | 2.5 | 1 |  | 3.5 |  | 5
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1 |  | 1
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 |  | 4
[11 empty] | TOTAL | 7
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.5 |  | 25.6667 |  | 0.11667 |  | 24288.81 | 2833.6945
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.5 |  | 25.6667 |  | 0.11667 |  | 7821.6816 | 912.5295
[18 empty] | TOTAL | 3746.224
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 3746.224
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 3746.224
2.1.8 | Projeto de Obras Complementares
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Obras Complementares |  |  |  |  | 100% |  | 1.42 |  | 1.0563 | 3 |  | 5 |  | 6
| Fase de Projeto Básico |  |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 4
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 2
[12 empty] | TOTAL | 10
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.9506 |  | 28.9713 |  | 0.13169 |  | 24288.81 | 3198.5367
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.9506 |  | 28.9713 |  | 0.13169 |  | 7821.6816 | 1030.019
[18 empty] | TOTAL | 4228.5557
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 4228.5557
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4228.5557
2.1.9 | Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal | [5 empty] | 100% |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  | 2.5 |  | 3
| Fase de Projeto Básico | [5 empty] | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 |  | 2
| Fase de Projeto Executivo | [5 empty] | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[11 empty] | TOTAL |  |  | 5
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 24288.81 | 1619.254
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 2 |  | 14.6667 |  | 0.066667 |  | 7821.6816 | 521.4454
[18 empty] | TOTAL | 2140.6994
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 2140.6994
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 2140.6994
2.1.10 | Projeto de Regularização de Jazidas
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (jazidas/dia) |  | JAZIDAS | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Regularização de Jazidas |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 2
| Fase de Projeto Básico |  |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 1
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 1
[13 empty] | TOTAL | 2
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8081 | Geólogo pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 25780.18 | 859.3393
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 6565.04 | 218.8347
[18 empty] | TOTAL | 1078.174
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8081 | Geólogo pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1078.174
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1078.174
2.1.11 | Orçamento da Obra
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Orçamento da Obra |  |  |  | 100% |  | 5 |  | 0.3 | 3 |  | 3.3 |  | 4
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.98 |  | 3
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.32 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 6.6
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.3 |  | 24.2 |  | 0.11 |  | 24288.81 | 2671.7691
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.3 |  | 24.2 |  | 0.11 |  | 7040.14 | 774.4154
[18 empty] | TOTAL | 3446.1845
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 3446.1845
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 3446.1845
3.0 | Fase de Projeto Executivo
3.1.12 | Plano de Execução da Obra
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Plano de Execução da Obra |  |  |  | 100% |  | 5 |  | 6
[8 empty] | TOTAL | 6
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 5 |  | 36.6667 |  | 0.16667 |  | 24288.81 | 4048.135
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 5 |  | 36.6667 |  | 0.16667 |  | 7040.14 | 1173.3567
[18 empty] | TOTAL | 5221.4917
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8147 | Técnico de obras |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 5221.4917
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 5221.4917
1.4.2 | Coordenação do Projeto
| DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS |  | DIAS TRABALHADOS
| Término do Projeto Executivo |  |  | 151 |  | 129.4286 | dias trabalhados
| Atividades de campo |  |  | 5.8333
| Visita ao trecho |  |  | 1 | (uma visita a cada 30 dias)
| DIA DA VIAGEM |  | DESCRIÇÃO
| 1 |  | Saída de Campo Grande -> Visita ao trecho -> Chegada em Campo Grande
A | MÃO DE OBRA
|  |  | Jornada de trabalho diária: | 3.6667 | h
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 3.6667 |  | 129.4286 |  | 474.5714 |  | 2.1571 |  | 35173.13 | 75873.46
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
E.1 | Diárias
Decreto Estadual 16.536/2024
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | QUANT.
| Diária completa |  |  | 250
| Diária de alimentação |  |  | 125 | 4
| Diária de hospedagem |  |  | 125 | 3
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | ALIMENTAÇÃO | HOSPEDAGEM | TOTAL
[7 empty] | a | b | c=a+b
| P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | S |  | 500 | 375 | 875
E.2 | Passagens
Não foram previstas passagens para esse serviço.
E.3 | Total de diárias e passagens
| DESCRIÇÃO |  | VALOR
| Diária |  | 875
| Passagens |  | 0
|  | TOTAL | 875
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 75873.46
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 875
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 76748.46
2 | Instalações e Diversos
2.1 | Instalações físicas
2.1.1 | Custo referencial da unidade de área
| ITEM | CÓD. | TIPO |  |  |  | UNID. |  | CUSTO UNITÁRIO (R$ / UND) |  | DURAÇÃO (DIAS) |  |  | ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO (MESES)
[9 empty] | a |  | b |  |  | c
| Imóveis | B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  |  |  | m² x mês |  | 47.46 |  | 129.4286 |  |  | 4.3143
2.1.2 | Dimensionamento da área e custos de instalação
A | ESCRITÓRIO
[5 empty] | Dia do pico de ocupantes, segundo o histograma de escritório: | 61 | dia
[5 empty] | Pico de pessoas, segundo o histograma de escritório: | 13 | pessoas
[5 empty] | Pessoas de Topografia, no pico: | 3 | pessoas | -> | Pessoas de Topografia: |  | 3
[5 empty] | Pessoas de Sondagem, no pico: | 3 | pessoas
[5 empty] | Pessoas de Laboratório de solos, no pico: | 2 | pessoas
[5 empty] | Nº de ocupantes do escritório, no pico: | 13 | pessoas
|  | ÁREA DO MÓDULO BÁSICO (m²) |  |  | OCUPANTES |  |  | ÁREA DO ESCRITÓRIO (m²) |  | DIAS | MESES |  | CUSTO TOTAL COM ESCRITÓRIO (R$)
|  | d |  |  | e |  |  | f=(57,95/2)+(d*e) |  | g | h=g/30 |  | i=a*f*h
|  | 4.5 |  |  | 13 |  |  | 87.475 |  | 129.4286 | 4.3143 |  | 17911.03
B | RESIDÊNCIA
[5 empty] | Dia do pico de ocupantes, segundo o histograma de residência: | 3 | dia
[5 empty] | Pico de pessoas, segundo o histograma de residência: | 5 | pessoas
|  | ÁREA DE RESIDÊNCIA POR OCUPANTE (m²) |  |  | OCUPANTES |  | ÁREA DA RESIDÊNCIA (m²) |  | DIAS | MESES |  | CUSTO TOTAL COM RESIDÊNCIA (R$)
|  | d |  |  | e |  | f=d*e |  | g | h=g/30 |  | i=a*f*h
|  | 12.41 |  |  | 5 |  | 62.05 |  | 5.8333 | 0.19444 |  | 572.61
C | TOPOGRAFIA CONVENCIONAL
|  |  | ÁREA PARA AS INSTALAÇÕES DE TOPOGRAFIA POR EQUIPE (m²) |  |  | EQUIPES |  | ÁREA DA TOPOGRAFIA (m²) |  | DIAS | MESES |  |  | CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÃO DE TOPOGRAFIA (R$)
|  |  | d |  |  | e |  | f=d*e |  | g | h=g/30 |  |  | i=a*f*h
|  |  | 14.77 |  |  | 1 |  | 14.77 |  | 1 | 0.033333 |  |  | 23.36
D | LABORATÓRIO DE SOLOS
|  |  | ÁREA PARA AS INSTALAÇÕES DO LAB. SOLOS POR EQUIPE (m²) |  |  | EQUIPES |  | ÁREA DO LAB. SOLOS (m²) |  | DIAS | MESES |  |  | CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO (R$)
|  |  | d |  |  | e |  | f=d*e |  | g | h=g/30 |  |  | i=a*f*h
|  |  | 11.17 |  |  | 1 |  | 11.17 |  | 9 | 0.3 |  |  | 159.03
E | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  | VALOR
| Escritório |  |  | 17911.03
| Residência |  |  | 572.61
| Topografia convencional |  |  | 23.36
| Laboratório de solos |  |  | 159.03
|  |  | TOTAL | 18666.03
2.1.3 | Mobiliário
Para fins de dimensionamento, considera-se que os custos de mobiliário de escritório se aplicam também às equipes de topografia e laboratórios.
| CÓD | TIPO |  | DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO [R$/(ocupante xmês)] |  |  | OCUPANTES | DIAS | MESES |  | CUSTO TOTAL COM MOBILIÁRIO (R$)
[7 empty] | a |  |  | b | c | d=c/30 |  | d=a*b*c
| B8953 | Escritório |  | Escritório |  |  | 467.45 |  |  | 13 | 129.4286 | 4.3143 |  | 26217.26
| B8953 | Escritório |  | Topografia convencional |  |  | 467.45 |  |  | 3 | 1 | 0.033333 |  | 46.74
| B8953 | Escritório |  | Laboratório de solos |  |  | 467.45 |  |  | 2 | 9 | 0.3 |  | 280.47
| B8954 | Residência |  | Residência |  |  | 42.11 |  |  | 5 | 5.8333 | 0.19444 |  | 40.94
[13 empty] | TOTAL | 26585.41
2.2 | Custos diversos
Para fins de dimensionamento, considera-se que os custos diversos de escritório se aplicam também às equipes de topografia e laboratórios.
| CÓD | TIPO |  | DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO UND. (R$/OCUPANTE) |  | OCUPANTES | DIAS | MESES |  | CUSTOS DIVERSOS (R$)
[7 empty] | a |  | b | c | c |  | d=a*b*c
| B8959 | Escritório |  | Escritório |  |  | 137.55 |  | 13 | 129.4286 | 4.3143 |  | 7714.59
| B8959 | Escritório |  | Topografia convencional |  |  | 137.55 |  | 3 | 1 | 0.033333 |  | 13.75
| B8959 | Escritório |  | Laboratório de solos |  |  | 137.55 |  | 2 | 9 | 0.3 |  | 82.53
| B8960 | Residência |  | Residência |  |  | 204.08 |  | 5 | 5.8333 | 0.19444 |  | 198.41
[12 empty] | TOTAL | 8009.28
3 | Serviços Gráficos
Cotação realizada em 14/10/21
| DESCRIÇÃO |  |  |  | MÊS | VALOR
| Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  |  | 2023-10-01 | 289.583
| Índice de obras rodoviárias: consultoria |  |  |  | ABRIL/25 | 303.675
| Índice de reajustamento |  |  |  | - | 4.866%
| DESCRIÇÃO |  |  | FORNECEDOR |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO |  |  | PREÇO UNITÁRIO REAJUSTADO (R$)
[6 empty] | a |  | b |  |  | c=a*(1+b)
| Impressão colorida em folha A4 |  |  | Gráfica Pex |  | 1.45 |  | 4.866% |  |  | 1.5206
| Impressão colorida em folha A4 |  |  | Só Cópias |  | 0.9 |  | 4.866% |  |  | 0.9438
| Impressão colorida em folha A4 |  |  | Conservare Gráfica |  | 0.85 |  | 4.866% |  |  | 0.89136
| Impressão colorida em folha A3 |  |  | Gráfica Pex |  | 2.06 |  | 4.866% |  |  | 2.1602
| Impressão colorida em folha A3 |  |  | Só Cópias |  | 2 |  | 4.866% |  |  | 2.0973
| Impressão colorida em folha A3 |  |  | Conservare Gráfica |  | 2 |  | 4.866% |  |  | 2.0973
Logo:
| DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO UNITÁRIO (R$)
| Impressão colorida em folha A4 |  |  | 0.89136
| Impressão colorida em folha A3 |  |  | 2.0973
4. | LICENCIAMENTO AMBIENTAL
4.1 | PROPOSTA TÉCNICA AMBIENTAL (PTA)
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração da PTA |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 |  | 4
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 4
[11 empty] | TOTAL | 3
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3 |  | 22 |  | 0.1 |  | 26558.86 | 2655.886
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1.5 |  | 11 |  | 0.05 |  | 6565.04 | 328.252
| P8033 | Biólogo pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1.5 |  | 11 |  | 0.05 |  | 8820.85 | 441.0425
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1.5 |  | 11 |  | 0.05 |  | 4276.41 | 213.8205
[18 empty] | TOTAL | 3639.001
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | Sim |  | 1
| P8033 | Biólogo pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 4
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 3639.001
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 3639.001
4.2 | ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO (ESS)
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração da PTA |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 2
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2
[11 empty] | TOTAL | 1
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 26558.86 | 885.2953
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 4276.41 | 142.547
[18 empty] | TOTAL | 1027.8423
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 1027.8423
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1027.8423
4.3 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração da PBA |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 7 |  | 9
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 9
[11 empty] | TOTAL | 7
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7 |  | 51.3333 |  | 0.23333 |  | 26558.86 | 6197.0673
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 7 |  | 51.3333 |  | 0.23333 |  | 6565.04 | 1531.8427
| P8033 | Biólogo pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.5 |  | 25.6667 |  | 0.11667 |  | 8820.85 | 1029.0992
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 3.5 |  | 25.6667 |  | 0.11667 |  | 4276.41 | 498.9145
[18 empty] | TOTAL | 9256.9237
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8143 | Técnico ambiental |  |  | T |  | Sim |  | 1
| P8033 | Biólogo pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P8025 | Auxiliar |  |  | A |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 4
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 9256.9237
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 9256.9237
4.4 | FORMULÁRIO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA (IMASUL)
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Preenchimento do Formulário |  |  |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 2
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2
[11 empty] | TOTAL | 1
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 1 |  | 7.3333 |  | 0.033333 |  | 26558.86 | 885.2953
[18 empty] | TOTAL | 885.2953
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | S |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 885.2953
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 885.2953
5.1.1. | Elaboração do PBZPA
A | MÃO DE OBRA
| DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | PRODUTIVIDADE (km/dia) |  | DIAS | TEMPO FIXO |  | DIAS TRABALHADOS |  | DIAS CONSECUTIVOS
| Elaboração do Projeto de Pavimentação |  |  |  | 100% |  | 0.5 |  | 3.0152 | 3 |  | 6.0152 |  | 8
| Fase de Projeto Básico |  |  |  | 60% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6091 |  | 5
| Fase de Projeto Executivo |  |  |  | 40% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4061 |  | 3
[11 empty] | TOTAL | 12.0305
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | EQUIPES | PESSOAS/EQUIPE |  | JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA |  | DIAS TRABALHADOS |  | TOTAL DE HORAS |  | FUNCIONÁRIOS/MÊS |  | CUSTO MENSAL | TOTAL
[7 empty] | b | c |  | d |  | e |  | f=b*c*d*e |  | g=f/220 |  | h | i=g*h
| P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | S |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 12.0305 |  | 88.2234 |  | 0.40102 |  | 41989.87 | 16838.5817
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | 1 | 1 |  | 7.3333 |  | 12.0305 |  | 88.2234 |  | 0.40102 |  | 7821.6816 | 3136.6143
[18 empty] | TOTAL | 19975.196
B | VEÍCULOS
Não foram previstos veículos para esse serviço.
C | INSTALAÇÕES FÍSICAS E CUSTOS DIVERSOS
C.1 | Ocupação do escritório
| CÓD. | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA |  | OCUPARÁ? |  | PESSOAS
| P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | S |  | Sim |  | 1
| P9848 | Desenhista |  |  | T |  | Sim |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2
C.2 | Ocupação da residência
A mão de obra prevista para o serviço está disponível no local de sua execução.
D | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Não foram previstos equipamentos e materiais para esse serviço.
E | DIÁRIAS E PASSAGENS
Não foram previstas diárias e passagens para esse serviço.
F | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Não foram previstas mobilização e desmobilização para esse serviço.
G | RESUMO
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
| Mão de obra |  |  |  | 19975.196
| Veículos |  |  |  | 0
| Instalações físicas e custos diversos |  |  |  | 0
| Equipamentos e materiais |  |  |  | 0
| Diárias e passagens |  |  |  | 0
| Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 19975.196

## Crono fisico
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | Data-base: | 2025-04-01
Cronograma físico
[5 empty] | MESES | 1 | [29 empty] | 2 | [30 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [30 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [30 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [30 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [30 empty] | 12
ITEM | DESCRIÇÃO |  | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365
1 | PROJETO EXECUTIVO |  | 1 | 365 | 365
1.1 | FASE PRELIMINAR |  | 1 | 57 | 57
1.1.1 | Coleta e análise dos dados existentes |  | 1 | 2 | 2
1.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar |  | 3 | 8 | 6
1.1.2.1 | Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar: investigação de campo |  | 3 | 5 | 3
1.1.2.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar: trabalho de escritório (análises e formulações) |  | 6 | 8 | 3
1.1.3 | Estudos Geológicos |  | 3 | 4 | 2
1.1.4 | Estudos Hidrológicos |  | 5 | 6 | 2
1.1.5 | Estudos de Traçado |  | 7 | 8 | 2
1.1.6 | Estudos Topográficos |  | 3 | 9 | 7
1.1.6.1 | Estudos Topográficos: serviços de campo |  | 3 | 6 | 4
1.1.6.2 | Estudos Topográficos: trabalho de escritório |  | 7 | 9 | 3
1.1.7 | Entrega do Relatório da Fase Preliminar |  | 10 | 19 | 10
1.1.8 | Análise do Relatório da Fase Preliminar |  | 20 | 34 | 15
1.1.9 | Correções do Relatório da Fase Preliminar |  | 35 | 47 | 13
1.1.10 | Aprovação do Relatório da Fase Preliminar |  | 48 | 57 | 10
1.2 | FASE DE PROJETO BÁSICO |  | 3 | 116 | 114
1.2.1 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico |  | 3 | 61 | 59
1.2.1.1 | Estudos Geotécnicos: sondagens de subleito, cortes, caixas de empréstimo e jazidas de solo |  | 3 | 7.8333 | 5.8333
1.2.1.2 | Estudos Geotécnicos: ensaios de laboratório |  | 8.8333 | 16.8333 | 9
1.2.1.3 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico: trabalho de escritório (análises e formulações) |  | 58 | 61 | 4
1.2.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Básico |  | 61 | 61 | 1
1.2.3 | Projeto Geométrico Básico |  | 61 | 63 | 3
1.2.4 | Projeto Básico de Terraplenagem |  | 63 | 68 | 6
1.2.5 | Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 68 | 73 | 6
1.2.6 | Projeto Básico de Pavimentação |  | 73 | 76 | 4
1.2.7 | Projeto Básico de Sinalização |  | 76 | 76 | 1
1.2.8 | Projeto Básico de Obras Complementares |  | 68 | 71 | 4
1.2.10 | Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  | 71 | 72 | 2
1.2.11 | Projeto Básico de Regularização de Jazidas |  | 72 | 72 | 1
1.2.12 | Orçamento Básico da Obra |  | 72 | 74 | 3
1.2.13 | Entrega do Relatório da Fase de Projeto Básico |  | 74 | 74 | 1
1.2.14 | Análise do Relatório da Fase de Projeto Básico |  | 75 | 94 | 20
1.2.15 | Correções do Relatório da Fase de Projeto Básico |  | 95 | 109 | 15
1.2.16 | Aprovação do Relatório da Fase de Projeto Básico |  | 110 | 116 | 7
1.3 | FASE DE PROJETO EXECUTIVO |  | 117 | 195 | 79
1.3.1 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo |  | 117 | 118 | 2
1.3.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo |  | 118 | 118 | 1
1.3.3 | Projeto Geométrico |  | 118 | 120 | 3
1.3.4 | Projeto de Terraplenagem |  | 120 | 122 | 3
1.3.5 | Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 122 | 124 | 3
1.3.6 | Projeto de Pavimentação |  | 124 | 125 | 2
1.3.7 | Projeto de Sinalização |  | 125 | 128 | 4
1.3.8 | Projeto de Obras Complementares |  | 124 | 125 | 2
1.3.10 | Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  | 125 | 125 | 1
1.3.11 | Projeto de Regularização de Jazidas |  | 125 | 125 | 1
1.3.12 | Orçamento da Obra |  | 125 | 125 | 1
1.3.13 | Plano de Execução da Obra |  | 125 | 130 | 6
1.3.14 | Entrega do Relatório da Fase de Projeto Executivo |  | 130 | 149 | 20
1.3.15 | Análise do Relatório da Fase de Projeto Executivo |  | 149 | 163 | 15
1.3.16 | Correções do Relatório da Fase de Projeto Executivo |  | 163 | 182 | 20
1.3.17 | Aprovação do Relatório da Fase de Projeto Executivo |  | 182 | 195 | 14
1.4 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  | 195 | 202 | 8
1.4.1 | Proposta Técnica Ambiental (PTA) |  | 195 | 197 | 3
1.4.2 | Estudo de Sondagem do Solo (ESS) |  | 195 | 195 | 1
1.4.3 | Plano Básico Ambiental (PBA) |  | 195 | 201 | 7
1.4.4 | Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) |  | 201 | 202 | 2
1.5 | RELATÓRIO FINAL DO PBZPA |  | 117 | 365 | 249
1.5.1 | Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo |  | 117 | 162 | 46
1.5.2 | Entrega do PBZPA |  | 162 | 181 | 20
1.5.3 | Correções do PBZPA |  | 181 | 195 | 15
1.5.4 | Aprovação do PBZPA |  | 195 | 365 | 171

## Histo esc
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | Data-base: | 2025-04-01
Histograma de mão de obra: escritório
[5 empty] | MESES | 1 | [30 empty] | 2 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 7
DESCRIÇÃO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
ATIVIDADES EM CAMPO |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333 | 1 3: 2; 1 4: 2; 1 5: 2; 1 6: 2; 1 7: 2; 1 8: 2; 1 9: 2; 1 10: 2; 1 11: 2
Administração de campo |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333 | 1 3: 2; 1 4: 2; 1 5: 2; 1 6: 2; 1 7: 2; 1 8: 2; 1 9: 2; 1 10: 2; 1 11: 2
Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar: investigação de campo |  |  | 3 | 5 | 3 | 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 1 6: 0; 1 7: 0; 1 8: 0
Estudos Topográficos: serviços de campo |  |  | 3 | 6 | 4 | 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 1 6: 0; 1 7: 0; 1 8: 0
Estudos geotécnicos: sondagens subleito, cortes, caixas de empréstimo e jazidas de solo |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333 | 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 1 6: 0; 1 7: 0; 1 8: 0; 1 9: 0; 1 10: 0; 1 11: 0
ATIVIDADES EM LABORATÓRIO |  |  | 8.8333 | 16.8333 | 9 | 1 12: 2; 1 13: 2; 1 14: 2; 1 15: 2; 1 16: 2; 1 17: 2; 1 18: 2; 1 19: 2; 1 20: 2; 1 21: 2; 1 22: 2; 1 23: 2; 1 24: 2; 1 25: 2; 1 26: 2
Estudos Geotécnicos: ensaios de laboratório |  |  | 8.8333 | 16.8333 | 9 | 1 12: 2; 1 13: 2; 1 14: 2; 1 15: 2; 1 16: 2; 1 17: 2; 1 18: 2; 1 19: 2; 1 20: 2; 1 21: 2; 1 22: 2; 1 23: 2; 1 24: 2; 1 25: 2; 1 26: 2
ATIVIDADES EM ESCRITÓRIO |  |  | 1 | 130 | 130 | 1 1: 2; 1 2: 2; 1 3: 3; 1 4: 3; 1 5: 2; 1 6: 2; 1 7: 2; 1 8: 2; 1 9: 7; 1 10: 7; 1 11: 5; 1 12: 5; 2 48: 2; 2 49: 2; 2 50: 2; 2 51: 2; 2 52: 2; 2 53: 2; 2 54: 2; 2 55: 4; 2 56: 2; 2 57: 4; 2 58: 2; 2 59: 4; 2 60: 2; 3 61: 6; 3 62: 2; 3 63: 4; 3 64: 6; 3 65: 2; 3 66: 2; 3 67: 0; 3 68: 0; 3 69: 0; 3 70: 0; 3 71: 0; 3 72: 0; 3 73: 0; 3 74: 0; 3 75: 0; 3 76: 0; 3 77: 0; 3 78: 0; 3 79: 0; 3 80: 0; 3 81: 0
FASE PRELIMINAR |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 1: 2; 1 2: 2; 1 3: 3; 1 4: 3; 1 5: 2; 1 6: 2; 1 7: 2; 1 8: 2; 1 9: 7; 1 10: 7; 1 11: 5; 1 12: 5
Coleta e análise dos dados existentes |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 1: 2; 1 2: 2
Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar: trabalho de escritório (análises e formulações) |  |  | 6 | 8 | 3 | 1 9: 2; 1 10: 2; 1 11: 2; 1 12: 2
Estudos Geológicos |  |  | 3 | 4 | 2 | 1 3: 3; 1 4: 3
Estudos Hidrológicos |  |  | 5 | 6 | 2 | 1 5: 2; 1 6: 2; 1 7: 2
Estudos de Traçado |  |  | 7 | 8 | 2 | 1 8: 2; 1 9: 2; 1 10: 2
Estudos Topográficos: trabalho de escritório |  |  | 7 | 9 | 3 | 1 9: 3; 1 10: 3; 1 11: 3; 1 12: 3
FASE DE PROJETO BÁSICO |  |  | 58 | 76 | 19 | 2 48: 2; 2 49: 2; 2 50: 2; 2 51: 2; 2 52: 2; 2 53: 2; 2 54: 2; 2 55: 4; 2 56: 2; 2 57: 4; 2 58: 2; 2 59: 4; 2 60: 2; 3 61: 6; 3 62: 2; 3 63: 4; 3 64: 6; 3 65: 2; 3 66: 2
Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico: trabalho de escritório (análises e formulações) |  |  | 58 | 61 | 4 | 2 48: 2; 2 49: 2; 2 50: 2; 2 51: 2; 2 52: 2
Projeto Geométrico Básico |  |  | 61 | 63 | 3 | 2 53: 2; 2 54: 2; 2 55: 2
Projeto Básico de Terraplenagem |  |  | 63 | 68 | 6 | 2 55: 2; 2 56: 2; 2 57: 2
Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  |  | 68 | 73 | 6 | 2 57: 2; 2 58: 2; 2 59: 2
Projeto Básico de Pavimentação |  |  | 73 | 76 | 4 | 2 59: 2; 2 60: 2; 3 61: 2
Projeto Básico de Sinalização |  |  | 76 | 76 | 1 | 3 61: 2
Projeto Básico de Obras Complementares |  |  | 68 | 71 | 4 | 3 61: 2; 3 62: 2; 3 63: 2
Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  |  | 71 | 72 | 2 | 3 63: 2; 3 64: 2
Projeto Básico de Regularização de Jazidas |  |  | 72 | 72 | 1 | 3 64: 2
Orçamento Básico da Obra |  |  | 72 | 74 | 3 | 3 64: 2; 3 65: 2; 3 66: 2
FASE DE PROJETO EXECUTIVO |  |  | 1 | 130 | 130 | 1 1: 1; 1 2: 1; 1 3: 1; 1 4: 1; 1 5: 1; 1 6: 1; 1 7: 1; 1 8: 1; 1 9: 1; 1 10: 1; 1 11: 1; 1 12: 1; 1 13: 1; 1 14: 1; 1 15: 1; 1 16: 1; 1 17: 1; 1 18: 1; 1 19: 1; 1 20: 1; 1 21: 1; 1 22: 1; 1 23: 1; 1 24: 1; 1 25: 1; 1 26: 1; 1 27: 1; 1 28: 1; 1 29: 1; 1 30: 1; 2 31: 1; 2 32: 1; 2 33: 1; 2 34: 1; 2 35: 1; 2 36: 1; 2 37: 1; 2 38: 1; 2 39: 1; 2 40: 1; 2 41: 1; 2 42: 1; 2 43: 1; 2 44: 1; 2 45: 1; 2 46: 1; 2 47: 1; 2 48: 1; 2 49: 1; 2 50: 1; 2 51: 1; 2 52: 1; 2 53: 1; 2 54: 1; 2 55: 1; 2 56: 1; 2 57: 1; 2 58: 1; 2 59: 1; 2 60: 1; 3 61: 1; 3 62: 1; 3 63: 1; 3 64: 1; 3 65: 1; 3 66: 1; 3 67: 1; 3 68: 1; 3 69: 1; 3 70: 1; 3 71: 1; 3 72: 1; 3 73: 1; 3 74: 1; 3 75: 1; 3 76: 1; 3 77: 1; 3 78: 1; 3 79: 1; 3 80: 1; 3 81: 1; 3 82: 1; 3 83: 1; 3 84: 1; 3 85: 1; 3 86: 1; 3 87: 1; 3 88: 1; 3 89: 1; 3 90: 1; 4 91: 3; 4 92: 3; 4 93: 3; 4 94: 3; 4 95: 3; 4 96: 1; 4 97: 1
Plano de Execução da Obra |  |  | 125 | 130 | 6 | 4 91: 2; 4 92: 2; 4 93: 2; 4 94: 2; 4 95: 2
Coordenação do Projeto |  |  | 1 | 97 | 97 | bar: 1 1 to 4 97
LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  | 195 | 202 | 8 | 7 195: 4; 7 196: 4; 7 197: 4; 7 198: 4; 7 199: 5; 7 200: 1
Proposta Técnica Ambiental (PTA) |  |  | 195 | 197 | 3 | 7 195: 4; 7 196: 4; 7 197: 4
Estudo de Sondagem do Solo (ESS) |  |  | 195 | 195 | 1
Plano Básico Ambiental (PBA) |  |  | 195 | 201 | 7 | 7 195: 4; 7 196: 4; 7 197: 4; 7 198: 4; 7 199: 4
Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) |  |  | 201 | 202 | 2 | bar: 7 199 to 7 200
RELATÓRIO FINAL DO PBZPA |  |  | 117 | 162 | 46 | 4 117: 2; 4 118: 2; 4 119: 2; 4 120: 2; 5 121: 2; 5 122: 2; 5 123: 2; 5 124: 2; 5 125: 2; 5 126: 2; 5 127: 2; 5 128: 2; 5 129: 2; 5 130: 2; 5 131: 2; 5 132: 2; 5 133: 2; 5 134: 2; 5 135: 2; 5 136: 2; 5 137: 2; 5 138: 2; 5 139: 2; 5 140: 2; 5 141: 2; 5 142: 2; 5 143: 2; 5 144: 2; 5 145: 2; 5 146: 2; 5 147: 2; 5 148: 2; 5 149: 2; 5 150: 2; 6 151: 2; 6 152: 2; 6 153: 2; 6 154: 2; 6 155: 2; 6 156: 2; 6 157: 2; 6 158: 2; 6 159: 2; 6 160: 2; 6 161: 2; 6 162: 2
Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo |  |  | 117 | 162 | 46 | 4 117: 2; 4 118: 2; 4 119: 2; 4 120: 2; 5 121: 2; 5 122: 2; 5 123: 2; 5 124: 2; 5 125: 2; 5 126: 2; 5 127: 2; 5 128: 2; 5 129: 2; 5 130: 2; 5 131: 2; 5 132: 2; 5 133: 2; 5 134: 2; 5 135: 2; 5 136: 2; 5 137: 2; 5 138: 2; 5 139: 2; 5 140: 2; 5 141: 2; 5 142: 2; 5 143: 2; 5 144: 2; 5 145: 2; 5 146: 2; 5 147: 2; 5 148: 2; 5 149: 2; 5 150: 2; 6 151: 2; 6 152: 2; 6 153: 2; 6 154: 2; 6 155: 2; 6 156: 2; 6 157: 2; 6 158: 2; 6 159: 2; 6 160: 2; 6 161: 2; 6 162: 2
TOTAL |  |  | 1 | 202 | 151 |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1
Observações:
(*): Toda mão de obra prevista para esse serviço está disponível no local de sua execução. Por isso, foi considarado apenas a ocupação do escritório (para os profissionais de nível superior e técnico).
Administração de campo - Fase de Projeto Básico |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333
|  |  | máximo | mínimo
|  |  | 13 | 1

## Histo resid
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias | Data-base: | 2025-04-01
Histograma de mão de obra: residência
[5 empty] | MESES | 1 | [30 empty] | 2 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 4
DESCRIÇÃO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
ATIVIDADES EM CAMPO |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333 | 1 3: 5; 1 4: 5; 1 5: 5; 1 6: 5; 1 7: 5; 1 8: 5; 1 9: 3; 1 10: 3; 1 11: 3
Administração de campo |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333 | 1 3: 2; 1 4: 2; 1 5: 2; 1 6: 2; 1 7: 2; 1 8: 2; 1 9: 2; 1 10: 2; 1 11: 2
Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar: investigação de campo |  |  | 3 | 5 | 3 | bar: 1 3 to 1 8
Estudos Topográficos: serviços de campo |  |  | 3 | 6 | 4 | bar: 1 3 to 1 8
Estudos geotécnicos: sondagens subleito, cortes, caixas de empréstimo e jazidas de solo |  |  | 3 | 7.8333 | 5.8333 | bar: 1 3 to 1 11
Observações:
(*): Toda mão de obra prevista para esse serviço está disponível no local de sua execução. Por isso, foi considarado apenas a ocupação do escritório (para os profissionais de nível técnico).

## Listas
Referência de horas e dias |  |  |  |  | Velocidades médias de transporte por tipo e condições da via | [5 empty] | Decreto Estadual 16.536/2024 |  |  | Índice de reajustamento de obras rodoviárias | [20 empty] | Áreas de referência
DESCRIÇÃO | HORAS | DIAS | DIAS CORRIDOS | A/B | TIPO DE VIA | EQUIPAMENTO | CONDIÇÃO DA VIA | VELOCIDADE | UNID. | KM | GRUPO DE CIDADES | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | DESCRIÇÃO | 2018-09-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | DESCRIÇÃO | ÁREA (m²)
|  | (A) | (B) |  | Rodovia | Veículos rodoviários | Pavimentada | 60 | km/h | 305 | Campo Grande, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. | Diária completa | 250 | Consultoria (Supervisão e Projetos) | 223.666 | 290.267 | 288.772 | 289.857 | 289.583 | 290.572 | 293.836 | 295.845 | 297.481 | 298.84 | 299.182 | 299.315 | 300.001 | 302.16 | 302.831 | 303.687 | 303.675 | 303.563 |  |  | Escritório (módulo básico) | 4.5
Mês | 220 |  | 30 |  |  | Veículos rodoviários | Revestimento primário | 50 | km/h | 0 |  | Diária de alimentação | 125 | [21 empty] | Residência, por ocupante | 12.41
Semana | 44 | 6 | 7 | 1.1667 |  | Veículos rodoviários | Terreno natural | 40 | km/h | 0 |  | Diária de hospedagem | 125 | [21 empty] | Topografia | 14.77
Dia | 7.3333 |  |  |  | Ferrovia | Veículos ferroviários | - | 30 | km/h | 0 | Bonito e Corumbá | Diária completa | 300 | [21 empty] | Lab. asfalto | 11.17
[5 empty] | Hidrovia | Rebocadores | - | 10.29 | km/h | 0 |  | Diária de alimentação | 150 | [21 empty] | Lab. concreto | 11.17
[6 empty] | Draga Hopper 750 m³ | - | 15.48 | km/h | 0 |  | Diária de hospedagem | 150 | [21 empty] | Lab. solos | 11.17
[6 empty] | Draga Hopper 1.000 m³ | - | 18.49 | km/h | 0 | Demais cidades | Diária completa | 200
[6 empty] | Draga Hopper 2.000 m³ | - | 20.95 | km/h | 0 |  | Diária de alimentação | 100
[6 empty] | Draga Hopper 3.000 m³ | - | 22.49 | km/h | 0 |  | Diária de hospedagem | 100
[6 empty] | Draga Hopper 4.000 m³ | - | 23.49 | km/h | 0
[6 empty] | Draga Hopper 5.000 m³ | - | 24.96 | km/h | 0
[6 empty] | Draga Hopper 10.000 m³ | - | 28.97 | km/h | 0
[6 empty] | Draga Hopper 15.000 m³ | - | 28.97 | km/h | 0
DADOS PARAMETRIZADOS | [5 empty] | Draga Hopper 20.000 m³ | - | 28.97 | km/h | 0
|  | Cidade das instalações: | Nova Andradina |  |  | Batelão autopropelido 300 m³ | - | 12.69 | km/h | 0
Distância até cidade das instalações (km): |  |  | 305 |  |  | Batelão autopropelido 500 m³ | - | 12.69 | km/h | 0
|  | Valor da diária completa: | 250 |  |  | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 Kw | - | 30 | km/h | 0
|  | Data-base do orçamento: | ABRIL/25
Data último índice de reajuste de obra roviária: |  |  | ABRIL/25
|  | Índice de ABRIL/25: | 303.675
|  | Índice de ABRIL/25: | 303.675
|  | Reajuste: | 0%
|  | Pedágio passeio: | 0
|  | Pedágio 2 eixos: | 36.9
|  | Passagem: | 56.52
|  | Certidão de matrícula: | 0

## Lista MO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | CUSTO UNID. (R$) | Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: ABRIL de 2025
P8001 | Advogado júnior | S | mês | 9952.44
P8002 | Advogado pleno | S | mês | 12906.23 | P9811, P9848, P9948, P9880 - Atualizado pelo Relatório Sintético de Mão de Obra - ABRIL DE 2025
P8003 | Advogado sênior | S | mês | 22777.35
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | S | mês | 8698.95
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | S | mês | 11243.87
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | S | mês | 19188.41
P8013 | Arquiteto júnior | S | mês | 24242.71
P8014 | Arquiteto pleno | S | mês | 27490.05
P8015 | Arquiteto sênior | S | mês | 30737.39
P8019 | Assistente social júnior | S | mês | 7196.53
P8020 | Assistente social pleno | S | mês | 9168.44
P8021 | Assistente social sênior | S | mês | 14744.81
P8025 | Auxiliar | A | mês | 4276.41
P8026 | Auxiliar administrativo | A | mês | 4681.69
P8027 | Auxiliar de laboratório | A | mês | 4554.09
P8028 | Auxiliar de topografia | A | mês | 4255.96
P8032 | Biólogo júnior | S | mês | 6943.91
P8033 | Biólogo pleno | S | mês | 8820.85
P8034 | Biólogo sênior | S | mês | 15076.89
P8038 | Chefe de escritório | A | mês | 7514.6
P8040 | Contador júnior | S | mês | 8885.39
P8041 | Contador pleno | S | mês | 11492.68
P8042 | Contador sênior | S | mês | 21051.95
P8044 | Coordenador ambiental | S | mês | 33750.59
P8045 | Economista júnior | S | mês | 9700.18
P8046 | Economista pleno | S | mês | 12579.32
P8047 | Economista sênior | S | mês | 18628.95
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | S | mês | 24233.9
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | S | mês | 25736.84
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | S | mês | 27239.78
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | S | mês | 24354.21
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | S | mês | 26558.86
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | S | mês | 28763.51
P8060 | Engenheiro consultor especial | S | mês | 41989.87
P8061 | Engenheiro coordenador | S | mês | 35173.13
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | S | mês | 24336.3
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | S | mês | 26274.48
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | S | mês | 28212.66
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | S | mês | 24288.81
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | S | mês | 27591.76
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | S | mês | 30894.71
P8068 | Engenheiro florestal júnior | S | mês | 24336.3
P8069 | Engenheiro florestal pleno | S | mês | 26274.48
P8070 | Engenheiro florestal sênior | S | mês | 28212.66
P8080 | Geólogo júnior | S | mês | 24321.09
P8081 | Geólogo pleno | S | mês | 25780.18
P8082 | Geólogo sênior | S | mês | 27239.27
P8092 | Jornalista júnior | S | mês | 7033.98
P8093 | Jornalista pleno | S | mês | 8945.68
P8094 | Jornalista sênior | S | mês | 16020
P8098 | Laboratorista | T | mês | 5615.95
P8102 | Médico veterinário | S | mês | 24202.58
P8106 | Meteorologista júnior | S | mês | 10684.08
P8107 | Meteorologista pleno | S | mês | 13881.87
P8108 | Meteorologista sênior | S | mês | 22130.43
P8112 | Motorista de caminhão | A | mês | 5663
P8113 | Motorista de veículo leve | A | mês | 5107.65
P8117 | Oceanógrafo júnior | S | mês | 9792.12
P8118 | Oceanógrafo pleno | S | mês | 12691.57
P8119 | Oceanógrafo sênior | S | mês | 22332
P8129 | Pedagogo júnior | S | mês | 6169.62
P8130 | Pedagogo pleno | S | mês | 7779.13
P8131 | Pedagogo sênior | S | mês | 9886.92
P8135 | Secretária | A | mês | 6270.98
P8139 | Sondador | T | mês | 5087.77
P8143 | Técnico ambiental | T | mês | 6565.04
P8147 | Técnico de obras | T | mês | 7040.14
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | T | mês | 9422.75
P8155 | Técnico em geoprocessamento | T | mês | 6390.65
P8163 | Topógrafo | T | mês | 5810.76
P8167 | Arquivista júnior | S | mês | 5922.06
P8168 | Arquivista pleno | S | mês | 7458.14
P8169 | Arquivista sênior | S | mês | 11316.56
P8173 | Administrador júnior | S | mês | 7457.29
P8174 | Administrador pleno | S | mês | 9539.38
P8175 | Administrador sênior | S | mês | 16341.82
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | S | mês | 24326.03
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | S | mês | 25984.93
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | S | mês | 27643.84
P8183 | Geógrafo júnior | S | mês | 8375.83
P8184 | Geógrafo pleno | S | mês | 10795.97
P8185 | Geógrafo sênior | S | mês | 20233.23
P8186 | Antropólogo júnior | S | mês | 7610.1
P8187 | Antropólogo pleno | S | mês | 9727.15
P8188 | Antropólogo sênior | S | mês | 14855.45
P8189 | Arqueólogo júnior | S | mês | 6577.01
P8190 | Arqueólogo pleno | S | mês | 8320.98
P8191 | Arqueólogo sênior | S | mês | 11894.09
P8192 | Historiador júnior | S | mês | 8661.08
P8193 | Historiador pleno | S | mês | 11183.09
P8194 | Historiador sênior | S | mês | 17210.75
P8195 | Paleontólogo júnior | S | mês | 7610.1
P8196 | Paleontólogo pleno | S | mês | 9727.15
P8197 | Paleontólogo sênior | S | mês | 14855.45
P8198 | Sociólogo júnior | S | mês | 8983.33
P8199 | Sociólogo pleno | S | mês | 11612.76
P8200 | Sociólogo sênior | S | mês | 17315.04
P9811 | Encarregado especializado | T | mês | 8697.3355
P9848 | Desenhista | T | mês | 7821.6816
P8159 | Técnico em informática - programador | T | mês | -
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | A | h | 27.61
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | A | mês | 5581.4791
Fonte: FGV IBRE

## Lista veiculo+equip+mat
SICRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | CUSTO PRODUTIVO (R$/h) | CUSTO IMPRODUTIVO (R$/h) | HORAS PRODUTIVAS (h/mês) | HORAS IMPRODUTIVAS (h/mês) | CUSTO PRODUTIVO (R$/mês) | CUSTO IMPRODUTIVO (R$/mês) | CUSTO TOTAL (R$/mês)
DNIT | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | V | 36.69 | 6.57 | 66 | 116.49 | 2421.54 | 765.3393 | 3186.8793
DNIT | E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | V | 79.6 | 22.89 | 66 | 116.49 | 5253.6 | 2666.4561 | 7920.0561
DNIT | E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | V | 83.96 | 44.82 | 66 | 116.49 | 5541.36 | 5221.0818 | 10762.4418
SICRO | E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | E | 184.5656 | 69.557 | 66 | 116.49 | 12181.3296 | 8102.6949 | 20284.0245
SICRO | E9014 | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW | E | 372.3327 | 259.245 | 66 | 116.49 | 24573.9582 | 30199.4501 | 54773.4083
SICRO | E9562 | GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) | E | 17.8013 | 11.808 | 66 | 116.49 | 1174.8858 | 1375.5139 | 2550.3997
SICRO materiais | M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | M | 93.3995 | 0 | 0 | 116.49 | 0 | 0 | 93.3995
| CP001 | Equipamento para o VDR | E
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: ABRIL de 2025
E9508, E9014, E9562 e M0047 - Atualizado pelo Relatório de Sintético de Equipamento e Materiais - ABRIL DE 2025

## Imóveis-Mobiliários-Cestas-Dive
| Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos |  |  |  |  | RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE CUSTOS GERAIS - mês de referência: ABRIL de 2025
Banco | Codigo | Item | Tipo | Unidade | Custo_Unitário | Tabela de Preços de Consultoria
DNIT | B8951 | Imóveis | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 49.4 | Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
DNIT | B8952 | Imóveis | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 47.46
DNIT | B8953 | Mobiliário | Escritório | ocupante x mês | 467.45
DNIT | B8954 | Mobiliário | Residência | ocupante x mês | 42.11
DNIT | B8955 | Cesta das Instalações | Laboratório de asfalto | mês | 5952.38
DNIT | B8956 | Cesta das Instalações | Laboratório de concreto | mês | 4642.56
DNIT | B8957 | Cesta das Instalações | Laboratório de solos | mês | 3520.5
DNIT | B8958 | Cesta das Instalações | Topografia | mês | 5150.27
DNIT | B8961 | Cesta das Instalações | Topografia por VANT | mês | 866.31
DNIT | B8959 | Custos Diversos | Escritório | ocupante x mês | 137.55
DNIT | B8960 | Custos Diversos | Residência | ocupante x mês | 204.08
Fonte: FGV IBRE

## BDI
Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI na Tabela de Preços de Consultoria |  |  |  | Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: MAIO de 2025
Descrição das Parcelas |  | Valores |  | Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD | Tabela 1 - Benefícios e Despesas Indiretas
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.8913 | 10
Despesas Financeiras | 1.15 | 1.07 | 1.56
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.72555
Seguros e Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1 | 0.14511
| Subtotal 1 | 8.5613 | 12.4307
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.2696 | 12
| Subtotal 2 | 8.2696 | 12
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 1,65% do PV | 1.65 | 2.3943
COFINS | 7,60% do PV | 7.6 | 11.0284
ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 7.2555
| Subtotal 3 | 14.25 | 20.68
Total - BDI (%) |  | 31.0809 | 45.11
Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## Sudecap
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO TOTAL (R$/m) | DATA-BASE DA REFERÊNCIA | DATA-BASE DO ORÇAMENTO | IND. REAJUST. REF. (DNIT - CONSULTORIA) | IND. REAJUST. ORÇ. (DNIT - CONSULTORIA) | IND. REAJUST. | CUSTO REAJUSTADO (R$/m)
65 | SUDECAP | INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS
65.01 | SUDECAP | Sondagem a percussão D= 2 1/2" (SPT)
65.01.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | un | 1500 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 1499.45
65.01.02 | SUDECAP | PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | m | 95 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 94.96
65.01.03 | SUDECAP | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO | un | 300 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 299.89
95.02 | SUDECAP | Sondagem a trado D= 20 CM
65.02.01 | SUDECAP | Mobilização de equipamentos de sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20CM | un | 500 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 499.82
65.02.02 | SUDECAP | Perfuração de solo sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20CM | m | 75 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 74.97
95.03 | SUDECAP | Sondagem (Outras)
65.03.02 | SUDECAP | SONDAGEM DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE PA E PICARETA | m | 150 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 149.94
95.06 | SUDECAP | Sondagem rotativa D= NW
65.06.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW | un | 3000 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 2998.89
65.06.02 | SUDECAP | INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO | un | 600 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 599.78
65.06.03 | SUDECAP | PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW | m | 220 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 219.92
65.06.04 | SUDECAP | PERFURACAO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW | m | 220 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 219.92
65.06.05 | SUDECAP | PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA SONDAGEM ROTATIVA NW | m | 519 | 2025-04-01 | 2025-07-01
65.08 | SUDECAP | RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA
65.08.21 | SUDECAP | RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS 30X30X30CM (NBR 9604:2016), PROF = 2 A 3 M | UN | 2200 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 2199.19
65.08.22 | SUDECAP | RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS 30X30X30CM (NBR 9604:2016), PROF = 1 A 2 M | UN | 1800 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 1799.33
65.08.23 | SUDECAP | RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS 30X30X30CM (NBR 9604:2016), PROF ATÉ 1 M | UN | 900 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 899.67
67 | SUDECAP | ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO
67.01 | SUDECAP | Ensaio de solo
67.01.01 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR 6457:2016 ANEXO A) | UN | 30 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 29.99
67.01.03 | SUDECAP | MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016) | UN | 246.58 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 246.49
67.01.04 | SUDECAP | ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO (NBR 7181:2016) | UN | 117.7 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 117.66
67.01.05 | SUDECAP | ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO (NBR 7181:2016) | UN | 150 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 149.94
67.01.06 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | UN | 150 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 149.94
67.01.07 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | UN | 150 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 149.94
67.01.08 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CONTRAÇÃO DE SOLOS (DNER-ME 087/94) | UN | 250 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 249.91
67.01.09 | SUDECAP | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | UN | 200 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 199.93
67.01.10 | SUDECAP | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | UN | 200 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 199.93
67.01.11 | SUDECAP | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | UN | 320 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 319.88
67.01.12 | SUDECAP | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | UN | 156.4 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 156.34
67.01.13 | SUDECAP | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/3 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | UN | 310 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 309.89
67.01.14 | SUDECAP | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | UN | 350 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 349.87
67.01.15 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREIA EM SOLO (DNER-ME 054/97 / NBR 12052:92) | UN | 280 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 279.9
67.01.17 | SUDECAP | DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE IMPUREZAS ORGÂNICAS EM SOLOS (NBR NM 49:2001) | UN | 300 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 299.89
67.01.18 | SUDECAP | ENSAIO DE ADENSAMENTO DE SOLOS (DNER-IE 005/94 - NBR 16853:2020) | UN | 445 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 444.84
67.01.20 | SUDECAP | COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS ARGILOSOS À CARGA VARIÁVEL (NBR 14545:2021) | UN | 320.47 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 320.35
67.01.21 | SUDECAP | COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS GRANULARES À CARGA CONSTANTE (NBR 13292:2021) | UN | 320.47 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 320.35
67.01.22 | SUDECAP | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NÃO CONFINADA - SOLOS COESIVOS (NBR 12770:1992) | UN | 400 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 399.85
67.01.23 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO NÃO ADENSADO E NÃO DRENADO (Q/UU) MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 1238.05 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 1237.59
67.01.24 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO NÃO ADENSADO E NÃO DRENADO (Q/UU) C/MEDIDAS DE PRESSAO NEUTRA MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 2550 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 2549.06
67.01.25 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO E NÃO DRENADO (R/CIU) MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 3960 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 3958.53
67.01.26 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO (R/CIU) C/MEDIDAS DE PRESSÃO NEUTRA MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 4050 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 4048.5
67.01.27 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO SATURADO (R-SAT/CIU-SAT) MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 3960 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 3958.53
67.01.28 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO SATURADO (R-SAT/CIU-SAT) C/MEDIDAS PRESSÃO NEUTRA MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 5250 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 5248.06
67.01.30 | SUDECAP | COMPRESSAO TRIAXIAL LENTO SATURADO (CD) MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 1140.54 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 1140.12
67.01.31 | SUDECAP | ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO EM SOLOS (NBR ISO 12957-1:2013) MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 1200 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 1199.56
67.01.32 | SUDECAP | ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO SATURADO MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 3000 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 2998.89
67.01.33 | SUDECAP | ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO PRE-ADENSADO MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 3800 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 3798.59
67.01.34 | SUDECAP | ENSAIOD E SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO SATURADO PRE-ADENSADO MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 4600 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 4598.3
67.01.35 | SUDECAP | ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 3570 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 3568.68
67.01.36 | SUDECAP | ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO SATURADO MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA | UN | 4200 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 303.675 | 303.563 | -0.037% | 4198.45

## Curva ABC Serviços
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local: | Nova Andradina/MS
Extensão: | 1.7 | km (aproximadamente) Largura: 23 m |  | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | dias |  | Data-base: | 2025-04-01
BDI: | 45.11%
Curva ABC de serviços
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO DIRETO (R$) | PREÇO DE VENDA (R$) | %
|  |  | a | b=a*(1+BDI)
5.1.1 | Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA |  | 43660.96 | 63356.4191 | 16.16%
1.1.7 | Avaliação estrutural do pavimento existente |  | 20165.49 | 29262.14 | 7.465%
2.1.1 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico |  | 21455.69 | 31134.35 | 7.943%
4.1.3 | Plano Básico Ambiental (PBA) |  | 20233.35 | 29360.61 | 7.491%
3.1.1 | Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo |  | 15588.14 | 22619.94 | 5.771%
1.1.6 | Estudos Topográficos |  | 12904.87 | 18726.25 | 4.777%
3.1.12 | Plano de Execução da Obra |  | 11412.89 | 16561.24 | 4.225%
2.1.4 | Projeto Básico de Terraplenagem |  | 10227.07 | 14840.5 | 3.786%
2.1.5 | Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 10227.07 | 14840.5 | 3.786%
1.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar |  | 7985.33 | 11587.51 | 2.956%
4.1.1 | Proposta Técnica Ambiental (PTA) |  | 7953.95 | 11541.97 | 2.945%
3.1.4 | Projeto de Terraplenagem |  | 6818.05 | 9893.67 | 2.524%
3.1.5 | Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | 6818.05 | 9893.67 | 2.524%
2.1.6 | Projeto Básico de Pavimentação |  | 6316.71 | 9166.17 | 2.338%
2.1.8 | Projeto Básico de Obras Complementares |  | 5545.53 | 8047.11 | 2.053%
3.1.3 | Projeto Geométrico |  | 5263.93 | 7638.48 | 1.949%
2.1.3 | Projeto Geométrico Básico |  | 5263.92 | 7638.47 | 1.949%
2.1.7 | Projeto Básico de Sinalização |  | 4912.99 | 7129.23 | 1.819%
2.1.11 | Orçamento Básico da Obra |  | 4519.49 | 6558.23 | 1.673%
3.1.6 | Projeto de Pavimentação |  | 4211.14 | 6110.78 | 1.559%
1.1.3 | Estudos Geológicos |  | 4185.32 | 6073.31 | 1.549%
3.1.8 | Projeto de Obras Complementares |  | 3697.03 | 5364.76 | 1.369%
2.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Básico |  | 3194.13 | 4635 | 1.182%
3.1.7 | Projeto de Sinalização |  | 3275.33 | 4752.83 | 1.213%
3.1.2 | Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo |  | 3194.15 | 4635.03 | 1.183%
3.1.11 | Orçamento da Obra |  | 3013 | 4372.16 | 1.115%
2.1.9 | Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  | 2807.41 | 4073.83 | 1.039%
1.1.5 | Estudos de Traçado |  | 2339.51 | 3394.86 | 0.8661%
1.1.1 | Coleta e análise dos dados existentes |  | 2282.88 | 3312.68 | 0.8451%
4.1.2 | Estudo de Sondagem do Solo (ESS) |  | 2246.58 | 3260.01 | 0.8317%
1.1.4 | Estudos Hidrológicos |  | 2235.25 | 3243.57 | 0.8275%
4.1.3 | Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) |  | 1935.02 | 2807.9 | 0.7164%
3.1.9 | Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal |  | 1871.61 | 2715.89 | 0.6929%
2.1.10 | Projeto Básico de Regulazição de Jazidas |  | 1413.94 | 2051.76 | 0.5234%
3.1.10 | Projeto de Regularização de Jazidas |  | 942.64 | 1367.86 | 0.349%
|  | TOTAL | 270118.42 | 391968.6891 | 100%
i) Conforme Memorando Circular nº 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em função da pouca relevância na formação dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os serviços gráficos não são detalhados como itens de planilha nos orçamentos. Este fato não exime a CONTRATADA de realizar os serviços gráficos necessarios ao andamento dos trabalhos.
315187.82

## Curva ABC MO
Objeto: | Contratação de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação do Aeródromo no município de Nova Andradina
Município: | Nova Andradina/MS
Local:
Extensão: | 1.7 | km Largura: 23 m | [6 empty] | Processo: | 79.010.182-2025
Prazo: | 365 | [7 empty] | Data-base: | 2025-04-01
Curva ABC de mão de obra
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DE M.O. | QUANT. EQUIPE | PESSOAS/ EQUIPE | HORAS/ DIA | DIAS TRABALHADOS | TOTAL DE HORAS | PESSOAS/ MÊS | CUSTO MENSAL (R$) | TOTAL COM BDI (R$) | %
|  |  | b | c | d | e | (h) | g=f/220 |  | BDI (45,11%)
P8061 | Engenheiro coordenador | S | 1 | 1 | 3.6667 | 136.4286 | 525.9048 | 2.3905 | 35173.13 | 122009.25 | 31.13%
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | S | 1 | 1 | 7.3333 | 49.6054 | 363.7729 | 1.6535 | 24288.81 | 58278.88 | 14.87%
P8060 | Engenheiro consultor especial | S | 1 | 1 | 7.3333 | 12.0305 | 88.2234 | 0.40102 | 41989.87 | 24434.46 | 6.234%
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | S | 1 | 1 | 7.3333 | 18 | 132 | 0.6 | 26558.86 | 23123.73 | 5.899%
P9848 | Desenhista | T | 1 | 1 | 7.3333 | 49.6325 | 363.9718 | 1.6544 | 7821.6816 | 18777.7 | 4.791%
P8147 | Técnico de obras | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7 | 121 | 0.55 | 7040.14 | 5618.77 | 1.433%
P8143 | Técnico ambiental | T | 1 | 1 | 7.3333 | 2 | 91.6667 | 0.41667 | 6565.04 | 3969.38 | 1.013%
P8025 | Auxiliar | A | 1 | 1 | 7.3333 | 3 | 182.16 | 0.828 | 4276.41 | 5138.15 | 1.311%
P8098 | Laboratorista | T | 1 | 1 | 7.3333 | 7.5 | 86.4111 | 0.39278 | 5615.95 | 3200.86 | 0.8166%
P8033 | Biólogo pleno | S | 1 | 1 | 7.3333 | 5 | 36.6667 | 0.16667 | 8820.85 | 2133.32 | 0.5443%
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 27591.76 | 2108.68 | 0.538%
P8027 | Auxiliar de laboratório | A | 1 | 1 | 7.3333 | 8 | 62.3333 | 0.28333 | 4554.09 | 1872.39 | 0.4777%
P8163 | Topógrafo | T | 1 | 1 | 7.3333 | 3 | 36.6667 | 0.16667 | 5810.76 | 1405.33 | 0.3585%
P8081 | Geólogo pleno | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 25780.18 | 1246.98 | 0.3181%
P8028 | Auxiliar de topografia | A | 1 | 2 | 7.3333 | 3 | 44 | 0.2 | 4255.96 | 1235.16 | 0.3151%
P8139 | Sondador | T | 1 | 1 | 7.3333 | 5 | 45.8333 | 0.20833 | 5087.77 | 1538.09 | 0.3924%
P8080 | Geólogo júnior | S | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 18.92 | 0.086 | 24321.09 | 3035.14 | 0.7743%
P8155 | Técnico em geoprocessamento | T | 1 | 1 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 0.033333 | 6390.65 | 309.11 | 0.07886%
P8026 | Auxiliar administrativo | A | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 11.5867 | 0.052667 | 4681.69 | 357.79 | 0.09128%
[9 empty] | TOTAL DO CUSTO DE MÃO DE OBRA DE NÍVEL SUPERIOR | 236370.44 | 71.38%
[9 empty] | TOTAL DO CUSTO DE MÃO DE OBRA DE NÍVEL TÉCNICO | 34819.24
[9 empty] | TOTAL DO CUSTO DE MÃO DE OBRA AUXILIAR | 8603.49
[9 empty] | TOTAL DO CUSTO DA MÃO DE OBRA | 279793.17
Observações:
Tipos de mão de obra: (S) nível superior, (T) nível técnico e (A) auxiliar
Foi considerado que o Coordenador do Projeto será o engenheiro que trabalhará nos projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização, Obras Complementares e de Canteiro de Obras.
162890.5244
23995.0658
5928.9436

## Edital DNIT 311-19 (Conj VDR)
ORÇAMENTO REFERENCIAL
EQUIPAMENTOS DO VDR
[5 empty] | 1 Dólar = | 4.12 | 1 Euro = | 4.8
EQUIPAMENTOS | DESCRIÇÃO | VALOR PESQUISADO (R$) |  |  |  | QTD | SUBTOTAL (R$) | VALOR TOTAL (R$)
|  | 1 | 2 | 3 | MÉDIA
Conjunto de Equipamentos para o VDR | Perfilômetro (perfilógrafo) Laser com no mínimo 5 módulos laser + Odômetro ótico de precisão + Módulos de medição laser + Acelerômetros + Sistema de medição de velocidade em rodas do veículo + Interface computador x sistema + Softwares específicos para campo e escritório + Computadores | 639090 | 627661.2228 | 826365.5072 | 697705.5767 | 1 | 697705.5767 | 767167.5255
|  | Cibermétrica | Dynatest | ARRB
| GPS/GNSS com receptores de dupla frequência (L1/L2), com taxa mínima de coleta de 10 Hz, máscara de elevação de 15º e conjunto de acessórios. | 51260.8806 | 57843.0171 |  | 54551.9489 | 1 | 54551.9489
|  | Embratop | Geomat
| Filmadora HD, resolução no mínima padrão HD 720 (1280 por 720 pixels) e taxa mínima de 30 fps. | 4944 | 4996 |  | 4970 | 3 | 14910
|  | AltaVision | Traders
Note on C7: valor total - valor do carro similar
Note on D7: Orçamento recebido sem impostos. Somado ao Valor do Bem: Alíquota II = 14% Alíquota IPI = 5% * (valor + Alíquota II) Alíquota PIS = 2,10% Alíquota COFINS = 9,5% Ref. Set/2018
Note on E7: Orçamento recebido sem impostos. Somado ao Valor do Bem: Alíquota II = 14% Alíquota IPI = 5% * (valor + Alíquota II) Alíquota PIS = 2,10% Alíquota COFINS = 9,5% Ref. Set/2018
Note on C11: Valor do orçamento em Dólar
Note on D11: Valor do orçamento em Reais
Note on G11: frente, traseira e foto
15

## Edital DNIT 311-19 (Custo VDR)
CÁLCULO DO CUSTO HORÁRIO E MENSAL DOS EQUIPAMENTOS (VDR)
Equipamento para Levantamento (sem o veículo)
|  |  | Data Base: | 2018-09-01
DADOS BÁSICOS | VALOR (R$) | QTDADE | OBSERVAÇÕES
Valor de aquisição do equipamento (Va) | 767167.5255 | 1 | Conjunto de Equipamentos
Vida útil do equipamento em anos (n) | - | 7 | (anos)
Total de horas trabalhadas por ano (HTA) | - | 1584
Taxa de juros ao ano (i) | - | 6%
Coeficiente de manutenção (k) | - | 0.8
Valor residual (Vr) | 115075.13 | 15%
Custo de Propriedade
Depreciação horária (Dh) | 58.81 | - | (R$/h)
Valor médio do investimento (Vm) | 438381.44 | - | (R$)
Custo horário de oportunidade do capital (Jh) | 16.61 | - | (R$/h)
Custo horário dos seguros e impostos (Ih) | 6.92 | - | (R$/h)
Custo de Manutenção
Custo de manutenção horária (Mh) | 55.35 | - | (R$/h)
Custo de Operação
Combustível, Lubrificantes, Filtros e Graxas | 0 | - | (R$/h)
Custo da Mão de Obra de Operação | 0 | - | (R$/h)
Custo Horário dos Equipamentos e Veículos
Custo Horário Produtivo (Chp) | 137.69 | - | (R$/h) Chp = Dh + Jh + Mh + Cc + Cmo + Ih
Custo Horário Improdutivo (Chi) | 82.34 | - | (R$/h) Chi = Cmo+ Dh + Jh + Ih
Custo Mensal dos Equipamentos e Veículos
Custo Mensal Produtivo (Cpm) | 18175.08 | - | (R$/mês) | 132 | 0.6 | 6 | 22 | 132 | 176
Custo Mensal Improdutivo (Cim) | 7245.92 | - | (R$/mês) | 88 | 0.4 | 4 |  | 88 | 64
Custo Mensal Total (Ctm) | 25421 | - | (R$/mês) | 220 |  |  |  | 220 | 240
16