## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 14/05/2026 15:29
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS
Município(s): Iguatemi (MS)
Local: Rua Itamar Evaristo da Silva, 166
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,72 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,30% 4.894,71 | 8,70% 5.130,60 | 100,00% 58.972,42
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 11.305,81 | 100,00% 11.305,81
03 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 308.630,11; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 771.575,28; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 771.575,28; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 617.260,23; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 617.260,21 | 100,00% 3.086.301,11
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 16,00% 576.877,87; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 16,00% 576.877,87; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 17,00% 612.932,73; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 17,00% 612.932,73; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 17,00% 612.932,73; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 17,00% 612.932,75 | 100,00% 3.605.486,68
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 16,00% 82.697,06; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 16,00% 82.697,07; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 17,00% 87.865,63; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 17,00% 87.865,63; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 17,00% 87.865,63; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 17,00% 87.865,63 | 100,00% 516.856,65
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 85.824,50 | 100,00% 85.824,50
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 845.973,26 | 100,00% 845.973,26
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 8,30% 35.466,07 | 8,30% 35.466,06 | 8,30% 35.466,07 | 8,30% 35.466,06 | 8,30% 35.466,07 | 8,30% 35.466,07 | 8,30% 35.466,06 | 8,30% 35.466,07 | 8,30% 35.466,06 | 8,30% 35.466,07 | 8,30% 35.466,07 | 8,70% 37.175,27 | 100,00% 427.302,00
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 360.296,70 360.296,70 | 811.936,05 1.172.232,75 | 811.936,06 1.984.168,81 | 657.621,00 2.641.789,81 | 657.620,99 3.299.410,80 | 699.935,72 3.999.346,52 | 699.935,71 4.699.282,23 | 741.159,14 5.440.441,37 | 741.159,13 6.181.600,50 | 741.159,14 6.922.759,64 | 741.159,16 7.663.918,80 | 974.103,63 8.638.022,43 | 100,00% 8.638.022,43