## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 20/05/2026 16:57
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA AVENIDA JOÃO RIGONATO E VIAS ADJACENTES, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
Município(s): Naviraí (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 450 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16,00% 11.859,40 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,27 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,27 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,27 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,27 | 100,00% 74.121,27
|  | 6,00% 4.447,28 | 6,00% 4.447,27 | 6,00% 4.447,28
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 2.030,58 | 100,00% 2.030,58
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 8.597,98 | 100,00% 8.597,98
04 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 4,72% 81.460,78; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 11,95% 206.097,65; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 13,13% 226.462,85; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 19,50% 336.375,38; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 23,26% 401.139,52; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 17,71% 305.452,88; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 9,73% 167.812,98 | 100,00% 1.724.802,04
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 81.460,78; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 122.191,16; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 35,00% 142.556,36; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 61.095,58 | 100,00% 407.303,88
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 83.906,49; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 10,00% 83.906,49; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 10,00% 83.906,50; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 209.766,23; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 209.766,23; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 167.812,98 | 100,00% 839.064,92
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 40,00% 191.373,30; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 40,00% 191.373,29; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 95.686,65 | 100,00% 478.433,24
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 4,72% 105.804,10; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 11,70% 262.688,70; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 17,56% 394.033,07; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 18,87% 423.216,40; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 18,86% 423.216,41; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 18,86% 423.216,41; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 9,43% 211.608,20 | 100,00% 2.243.783,29
05.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 51.080,50; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 60,00% 76.620,76 | 100,00% 127.701,26
05.02 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 5,00% 105.804,10; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 211.608,20; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 15,00% 317.412,31; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 423.216,40; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 423.216,41; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 20,00% 423.216,41; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 211.608,20 | 100,00% 2.116.082,03
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 20,00% 63.700,88 | 100,00% 318.504,39
|  | 40,00% 127.401,75 | 40,00% 127.401,76
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 44.143,81
100,00% 44.143,81
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 8.037,77 | 100,00% 26.792,56
|  | 30,00% 8.037,77 | 30,00% 8.037,76 | 10,00% 2.679,26
09 - RECOMPOSIÇÃO VEGETAL | [13 empty] | 100,00% 994,69
100,00% 994,69
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,00% 4.333,91 | 5,00% 10.834,77 | 5,00% 10.834,77 | 8,00% 17.335,63 | 9,00% 19.502,58 | 9,00% 19.502,59 | 10,00% 21.669,54 | 9,00% 19.502,59 | 10,00% 21.669,54 | 10,00% 21.669,54 | 10,00% 21.669,54 | 6,00% 13.001,72 | 100,00% 216.695,40
|  | 3,00% 6.500,86 | 3,00% 6.500,86 | 1,00% 2.166,96
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 99.684,67 99.684,67 | 221.379,70 321.064,37 | 241.744,90 562.809,27 | 358.158,28 920.967,55 | 425.089,38 1.346.056,93 | 443.804,82 1.789.861,75 | 456.618,50 2.246.480,25 | 417.982,94 2.664.463,19 | 449.333,21 3.113.796,40 | 449.333,23 3.563.129,63 | 449.333,23 4.012.462,86 | 300.795,84 4.313.258,70 | 100,00% 4.660.466,01
|  | 146.387,66 4.459.646,36 | 147.382,34 4.607.028,70 | 53.437,31 4.660.466,01