## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 10/06/2026 08:32
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA AV. DOURADOS, AV. NELCI SIMAS, AV. GLÓRIA DE DOURADOS, AV. FÁTIMA DO SUL E ADJACÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
Município(s): Naviraí (MS)
Local: Avenida Fátima do Sul
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 55,00% 139.149,64 | 5,00% 12.649,97 | 5,00% 12.649,97 | 5,00% 12.649,96 | 5,00% 12.649,97 | 5,00% 12.649,97 | 5,00% 12.649,96 | 5,00% 12.649,97 | 5,00% 12.649,97 | 5,00% 12.649,97 |  |  | 100,00% 252.999,35
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,97 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 | 10,00% 30.465,96 |  |  | 100,00% 304.659,61
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 4.179,79 | 100,00% 4.179,79
04 - MICRODRENAGEM |  | 10,85% 62.506,43 | 10,86% 62.506,43 | 10,85% 62.506,44 | 2,56% 14.744,21 | 2,56% 14.744,20 | 10,85% 62.506,44 | 10,00% 57.591,69 | 8,30% 47.762,23 | 8,29% 47.762,23 | 8,29% 47.762,23 | 8,30% 47.762,23 | 8,29% 47.762,24 | 100,00% 575.917,00
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 15,00% 7.015,60; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 15,00% 7.015,59; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 15,00% 7.015,60; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 7.015,60; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 15,00% 7.015,60; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 7.015,60; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 4.677,06 | 100,00% 46.770,65
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 15,00% 7.728,60; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 15,00% 7.728,61; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 15,00% 7.728,60; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 7.728,61; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 15,00% 7.728,60; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 7.728,61; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 5.152,40 | 100,00% 51.524,03
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,24 |  |  | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,23 | 10,00% 47.762,24 | 100,00% 477.622,32
05 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  |  | 15,19% 596.890,47 | 15,20% 596.890,48 | 15,19% 596.890,47 | 15,19% 596.890,47 | 15,20% 596.890,47 | 9,61% 377.650,60 | 9,61% 377.650,60 | 4,81% 188.825,30 |  |  |  | 100,00% 3.928.578,86
05.01 - REMENDO PROFUNDO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 30.414,57; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 30.414,58; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 30.414,57; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 30.414,58; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 30.414,57 | 100,00% 152.072,87
05.02 - RECONSTRUÇÃO |  |  | 15,00% 566.475,90 | 15,00% 566.475,90 | 15,00% 566.475,90 | 15,00% 566.475,89 | 15,00% 566.475,90 | 10,00% 377.650,60 | 10,00% 377.650,60 | 5,00% 188.825,30 |  |  |  | 100,00% 3.776.505,99
06 - RECAPEAMENTO |  |  |  | 10,00% 566.118,21 | 10,00% 566.118,20 | 10,00% 566.118,21 | 10,00% 566.118,21 | 15,00% 849.177,31 | 15,00% 849.177,31 | 15,00% 849.177,31 | 15,00% 849.177,31 |  |  | 100,00% 5.661.182,07
07 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 58.232,34; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 58.232,33; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 77.643,12 | 100,00% 194.107,79
07.01 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 58.232,34; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 58.232,33; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 77.643,12 | 100,00% 194.107,79
08 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 202.500,52; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 202.500,52; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 202.500,52; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 202.500,52; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 20,00% 202.500,52 | 100,00% 1.012.502,60
09 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 30,00% 135.097,00; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 30,00% 135.096,99; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 40,00% 180.129,33 | 100,00% 450.323,32
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,00% 8.958,35 | 6,00% 26.875,04 | 10,00% 44.791,74 | 10,00% 44.791,74 | 10,00% 44.791,74 | 10,50% 47.031,33 | 12,50% 55.989,67 | 12,50% 55.989,68 | 11,00% 49.270,91 | 10,50% 47.031,32 | 3,50% 15.677,12 | 1,50% 6.718,76 | 100,00% 447.917,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 241.080,38 241.080,38 | 729.387,87 970.468,25 | 1.313.422,80 2.283.891,05 | 1.265.660,54 3.549.551,59 | 1.265.660,55 4.815.212,14 | 1.373.894,73 6.189.106,87 | 1.644.258,04 7.833.364,91 | 1.653.839,39 9.487.204,30 | 1.380.652,20 10.867.856,50 | 1.328.864,10 12.196.720,60 | 401.036,86 12.597.757,46 | 234.610,33 12.832.367,79 | 100,00% 12.832.367,79