## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO COM CENTRAL DE ÁGUA GELADA, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO NO BIOPARQUE DO PANTANAL
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - PEÇAS E INSUMOS |  | 8,33% 46.578,89 | 8,33% 46.578,89 | 8,33% 46.578,89 | 8,33% 46.578,89 | 8,33% 46.578,89 | 8,33% 46.578,90 | 8,33% 46.578,89 | 8,34% 46.634,80 | 8,34% 46.634,81 | 8,34% 46.634,81 | 8,34% 46.634,81 | 8,33% 46.578,89 | 100,00% 559.170,36
02 - SERVIÇOS |  | 8,33% 41.113,27 | 8,33% 41.113,28 | 8,33% 41.113,27 | 8,33% 41.113,27 | 8,33% 41.113,28 | 8,33% 41.113,27 | 8,33% 41.113,27 | 8,34% 41.162,63 | 8,34% 41.162,63 | 8,34% 41.162,63 | 8,34% 41.162,63 | 8,33% 41.113,27 | 100,00% 493.556,70
03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 8,33% 288,12 | 8,33% 288,12 | 8,33% 288,11 | 8,33% 288,12 | 8,33% 288,12 | 8,33% 288,12 | 8,33% 288,12 | 8,34% 288,46 | 8,34% 288,46 | 8,34% 288,47 | 8,34% 288,46 | 8,33% 288,12 | 100,00% 3.458,80
04 - MÃO DE OBRA |  | 8,33% 19.064,24 | 8,33% 19.064,24 | 8,33% 19.064,24 | 8,33% 19.064,25 | 8,33% 19.064,24 | 8,33% 19.064,24 | 8,33% 19.064,24 | 8,34% 19.087,13 | 8,34% 19.087,12 | 8,34% 19.087,13 | 8,34% 19.087,13 | 8,33% 19.064,24 | 100,00% 228.862,44
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 107.044,52 107.044,52 | 107.044,53 214.089,05 | 107.044,51 321.133,56 | 107.044,53 428.178,09 | 107.044,53 535.222,62 | 107.044,53 642.267,15 | 107.044,52 749.311,67 | 107.173,02 856.484,69 | 107.173,02 963.657,71 | 107.173,04 1.070.830,75 | 107.173,03 1.178.003,78 | 107.044,52 1.285.048,30 | 100,00% 1.285.048,30