## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 16/06/2026 15:23
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA MS-162. TRECHO: FINAL PERÍMETRO URBANO DE QUEBRA COCO / INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE SIDROLÂNDIA, SEGMENTO: KM-67 AO KM-85, COM EXTENSÃO DE 18 KM, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS - PROGRAMA-PILOTO PROREVEST (79.005.977-2026)
Município(s): Sidrolândia (MS), Sidrolândia (MS)
Prazo Execução: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 47,10% 94.680,30 | 9,01% 18.111,88 | 9,01% 18.111,88 | 9,01% 18.111,88 | 9,01% 18.111,87 | 16,86% 33.891,93 | 100,00% 201.019,74
02 - SERVIÇOS |  |  | 36,96% 3.044.157,69 | 20,80% 1.713.162,34 | 20,80% 1.713.162,34 | 21,44% 1.765.875,02 |  | 100,00% 8.236.357,39
03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 25,00% 23.458,60 | 25,00% 23.458,60 | 25,00% 23.458,60 | 25,00% 23.458,60 |  | 100,00% 93.834,40
04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 25,00% 139.174,23 | 25,00% 139.174,24 | 25,00% 139.174,23 | 25,00% 139.174,24 |  | 100,00% 556.696,94
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 94.680,30 94.680,30 | 3.224.902,40 3.319.582,70 | 1.893.907,06 5.213.489,76 | 1.893.907,05 7.107.396,81 | 1.946.619,73 9.054.016,54 | 33.891,93 9.087.908,47 | 100,00% 9.087.908,47