## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 3648296.96 | MÊS 1: 50%; MÊS 21: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 1824148.48; MÊS 21: 1824148.48 | 3648296.96
2 | Terraplenagem | 6627913.76 | MÊS 2: 12.5%; MÊS 3: 12.5%; MÊS 4: 12.5%; MÊS 5: 12.5%; MÊS 6: 12.5%; MÊS 7: 12.5%; MÊS 8: 12.5%; MÊS 9: 12.5% | 100%
|  |  | MÊS 2: 828489.22; MÊS 3: 828489.22; MÊS 4: 828489.22; MÊS 5: 828489.22; MÊS 6: 828489.22; MÊS 7: 828489.22; MÊS 8: 828489.22; MÊS 9: 828489.22 | 6627913.76
3 | Pavimentação | 49574083.38 |  |  | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.89% | 5.89% | 5.89% | 5.89% |  |  | 100%
[5 empty] | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2914956.1 | 2919913.51 | 2919913.51 | 2919913.51 | 2919913.55 |  |  | 49574083.38
4 | Drenagem | 3099611.23 |  | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.6% | 5.6% |  |  | 100%
|  |  |  | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 172028.42 | 173578.23 | 173578.28 |  |  | 3099611.23
5 | Obras Complementares | 2075598.84 | MÊS 9: 8.33%; MÊS 10: 8.33%; MÊS 11: 8.33%; MÊS 12: 8.33%; MÊS 13: 8.33%; MÊS 14: 8.33%; MÊS 15: 8.34%; MÊS 16: 8.34%; MÊS 17: 8.34%; MÊS 18: 8.34%; MÊS 19: 8.33%; MÊS 20: 8.33% | 100%
|  |  | MÊS 9: 172897.38; MÊS 10: 172897.38; MÊS 11: 172897.38; MÊS 12: 172897.38; MÊS 13: 172897.38; MÊS 14: 172897.38; MÊS 15: 173104.94; MÊS 16: 173104.94; MÊS 17: 173104.94; MÊS 18: 173104.94; MÊS 19: 172897.38; MÊS 20: 172897.42 | 2075598.84
6 | Sinalização | 1112794.6 |  | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.27% | 5.27% | 5.3% |  | 100%
|  |  |  | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58644.28 | 58644.28 | 58978.04 |  | 1112794.6
7 | Caminho de Serviço | 1205727.87 |  | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 5.27% |  | 100%
|  |  |  | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63421.29 | 63541.86 | 63541.86 | 63541.86 | 63541.86 | 63541.86 | 63541.8 |  | 1205727.87
8 | Componente Ambiental | 2994418.57 | [6 empty] | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% |  | 100%
[9 empty] | 214100.93 | 214100.93 | 214100.93 | 214100.93 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.49 | 213801.44 |  | 2994418.57
9 | Atendimento as condicionantes | 566470.74 | 9.17% | 3.72% | 6.59% | 6.59% | 6.59% | 6.59% | 6.84% | 6.84% | 7.04% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 1.08% | 2.15% | 100%
|  |  | 51945.37 | 21072.71 | 37330.42 | 37330.42 | 37330.42 | 37330.42 | 38746.6 | 38746.6 | 39879.54 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 20846.12 | 6117.88 | 12179.16 | 566470.74
10 | Administração Local | 7169120.44 | 2.94% | 1.84% | 5.71% | 5.71% | 5.71% | 5.71% | 6.04% | 6.04% | 6.32% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.97% | 4.97% | 4.97% | 4.97% | 1.46% | 2.88% | 100%
|  |  | 210772.14 | 131911.82 | 409356.78 | 409356.78 | 409356.78 | 409356.78 | 433014.87 | 433014.87 | 453088.41 | 355588.37 | 355588.37 | 355588.37 | 355588.37 | 355588.37 | 355588.37 | 356305.29 | 356305.29 | 356305.29 | 356305.29 | 104669.16 | 206470.67 | 7169120.44
|  | 78074036.39 | 2086865.99 | 1275456.46 | 4484115.23 | 4484115.23 | 4484115.23 | 4484115.23 | 4723290.43 | 4723290.43 | 4917394.29 | 3972371.61 | 3972072.17 | 3972072.17 | 3972072.17 | 3972072.17 | 3972400.3 | 3978074.63 | 3978074.63 | 3979735.72 | 3979528.25 | 620005.74 | 2042798.31 | 78074036.39
|  |  | 2086865.99 | 3362322.45 | 7846437.68 | 12330552.91 | 16814668.14 | 21298783.37 | 26022073.8 | 30745364.23 | 35662758.52 | 39635130.13 | 43607202.3 | 47579274.47 | 51551346.64 | 55523418.81 | 59495819.11 | 63473893.74 | 67451968.37 | 71431704.09 | 75411232.34 | 76031238.08 | 78074036.39