## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 15/05/2026 14:22
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO ESTACIONAMENTO BIOPARQUE PANTANAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.
Município(s): Campo Grande (MS)
Local: Avenida Afonso Pena
Prazo Execução: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 30,00% 36.840,42 | 20,00% 24.560,29 | 20,00% 24.560,28 | 10,00% 12.280,14 | 10,00% 12.280,14 | 10,00% 12.280,14 | 100,00% 122.801,41
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 50,00% 105.474,15 | 50,00% 105.474,16 |  |  |  |  | 100,00% 210.948,31
03 - MICRODRENAGEM |  |  | 50,00% 105.608,45 | 50,00% 105.608,44 |  |  |  | 100,00% 211.216,89
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 20,00% 390.172,65 | 30,00% 585.258,97 | 30,00% 585.258,98 | 20,00% 390.172,65 |  | 100,00% 1.950.863,25
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20,00% 35.028,02 | 50,00% 87.570,06 | 30,00% 52.542,03 | 100,00% 175.140,11
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 50,00% 80.340,93 | 50,00% 80.340,92 | 100,00% 160.681,85
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 20,00% 26.952,24 | 20,00% 26.952,24 | 30,00% 40.428,35 | 30,00% 40.428,36 | 100,00% 134.761,19
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 10,00% 14.324,96 | 20,00% 28.649,93 | 20,00% 28.649,93 | 20,00% 28.649,92 | 20,00% 28.649,93 | 10,00% 14.324,96 | 100,00% 143.249,63
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 156.639,53 156.639,53 | 654.465,48 811.105,01 | 771.029,86 1.582.134,87 | 688.169,30 2.270.304,17 | 639.442,06 2.909.746,23 | 199.916,41 3.109.662,64 | 100,00% 3.109.662,64