## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 29/05/2026 10:30
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO AFONSO PAIM (ETAPA 01), NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO/MS
Município(s): Anastácio (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 40.086,63 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,35 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 100,00% 200.433,17
|  | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,70% 9.420,36 | 4,80% 9.620,79
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 70,00% 50.965,74; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 21.842,46 | 100,00% 72.808,20
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 48.478,14; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 48.478,14 | 100,00% 96.956,28
04 - MICRODRENAGEM |  | 3,58% 230.421,84 | 3,57% 230.421,84 | 6,48% 417.514,07 | 6,48% 417.514,05 | 6,48% 417.514,06 | 6,14% 396.141,06 | 10,87% 700.642,55 | 10,88% 700.642,57 | 10,87% 700.642,56 | 10,87% 700.642,56 | 10,87% 700.642,55 | 10,47% 674.872,83 | 100,00% 6.444.799,86
2,44% 157.187,32
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 230.421,84; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 230.421,84; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 230.421,84; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 230.421,83; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 230.421,84 | 100,00% 1.152.109,19
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 5,00% 187.092,23 | 5,00% 187.092,22 | 5,00% 187.092,22 | 5,00% 187.092,23 | 15,00% 561.276,67 | 15,00% 561.276,68 | 15,00% 561.276,68 | 15,00% 561.276,67 | 15,00% 561.276,67 | 5,00% 187.092,23 | 100,00% 3.741.844,50
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 209.048,83; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 139.365,88; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 139.365,89; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 139.365,88; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 139.365,89; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 139.365,88; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 35,00% 487.780,60 | 100,00% 1.393.658,85
04.04 - MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS | [13 empty] | 100,00% 157.187,32
100,00% 157.187,32
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 2,13% 101.019,20 | 2,13% 101.019,20 | 6,59% 313.099,45 | 6,60% 313.099,44 | 6,59% 313.099,43 | 8,94% 424.160,47 | 8,94% 424.160,47 | 8,93% 424.160,48 | 8,94% 424.160,48 | 8,93% 424.160,47 | 100,00% 4.746.700,75
|  | 13,41% 636.240,71 | 17,87% 848.320,95
05.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 101.019,20; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 101.019,20; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 101.019,21; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 101.019,20; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 101.019,20 | 100,00% 505.096,01
05.02 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 5,00% 212.080,24 | 5,00% 212.080,24 | 5,00% 212.080,23 | 10,00% 424.160,47 | 10,00% 424.160,47 | 10,00% 424.160,48 | 10,00% 424.160,48 | 10,00% 424.160,47 | 100,00% 4.241.604,74
|  | 15,00% 636.240,71 | 20,00% 848.320,95
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 729.632,81
|  |  |  | 40,00% 291.853,12 | 35,00% 255.371,49 | 25,00% 182.408,20
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 214.326,80
[5 empty] | 10,00% 21.432,68 | 20,00% 42.865,36 | 70,00% 150.028,76
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 213.955,10
|  |  |  | 10,00% 21.395,51 | 20,00% 42.791,02 | 70,00% 149.768,57
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,00% 5.604,53 | 2,00% 5.604,52 | 4,00% 11.209,05 | 4,00% 11.209,06 | 6,00% 16.813,57 | 6,00% 16.813,58 | 8,00% 22.418,11 | 9,00% 25.220,36 | 9,00% 25.220,37 | 9,00% 25.220,37 | 9,00% 25.220,36 | 9,00% 25.220,37 | 100,00% 280.226,30
|  | 6,00% 16.813,58 | 7,00% 19.615,84 | 3,00% 8.406,79 | 3,00% 8.406,78 | 3,00% 8.406,79 | 1,00% 2.802,27
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 327.078,74 327.078,74 | 315.767,32 642.846,06 | 587.640,82 1.230.486,88 | 539.162,67 1.769.649,55 | 756.847,44 2.526.496,99 | 735.474,44 3.261.971,43 | 1.045.580,45 4.307.551,88 | 1.159.443,76 5.466.995,64 | 1.159.443,76 6.626.439,40 | 1.159.443,76 7.785.883,16 | 1.159.443,75 8.945.326,91 | 1.133.674,03 10.079.000,94 | 100,00% 12.999.839,27
|  | 819.661,97 10.898.662,91 | 877.357,15 11.776.020,06 | 331.075,78 12.107.095,84 | 337.422,33 12.444.518,17 | 392.869,28 12.837.387,45 | 162.451,82 12.999.839,27