## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/05/2026 14:11
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DOIS E RUA BRASIL, DESCOMISSIONAMENTO DA MS 306 TRAVESSIA URBANA - LOTE 01, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS.
Município(s): Chapadão do Sul (MS)
Local: Avenida Dois e Rua Brasil - Descomissionamento da MS - 306
Prazo Execução: 1080 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
|  | 25 ª | 26 ª | 27 ª | 28 ª | 29 ª | 30 ª | 31 ª | 32 ª | 33 ª | 34 ª | 35 ª | 36 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 100,00% 562.055,33
|  | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66 | 3,00% 16.861,66
|  | 2,50% 14.051,38 | 2,50% 14.051,38 | 2,50% 14.051,39 | 2,50% 14.051,38 | 2,50% 14.051,38 | 2,50% 14.051,39 | 2,50% 14.051,38 | 2,50% 14.051,38 | 2,00% 11.241,11 | 2,00% 11.241,11 | 2,00% 11.241,10 | 2,00% 11.241,11
02 - REMOÇÕES | [13 empty] | 100,00% 453.336,54
|  |  | 20,00% 90.667,31 | 10,00% 45.333,65 | 10,00% 45.333,66 | 10,00% 45.333,65 | 10,00% 45.333,65 | 10,00% 45.333,66 | 10,00% 45.333,65 | 10,00% 45.333,66 | 10,00% 45.333,65
03 - MICRODRENAGEM |  | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 100,00% 35.061.211,91
|  | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36
|  |  | 5,00% 1.753.060,60 | 5,00% 1.753.060,59 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,35 | 3,00% 1.051.836,36 | 3,00% 1.051.836,36
04 - DEMOLIÇÃO DE VIADUTO (2 UNIDADES) |  | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,42 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,42 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,42 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,42 | 100,00% 198.888,54
|  | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,42 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,43 | 5,00% 9.944,42 | 5,00% 9.944,43
05 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 5,00% 174.013,13; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 5,00% 174.013,13; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 5,00% 174.013,12 | 100,00% 3.480.262,56
|  | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,12 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,12 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13
|  | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,12 | 5,00% 174.013,13 | 5,00% 174.013,13
06 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª 30 ª: 3,00% 941.549,57; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª 31 ª: 3,00% 941.549,57; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª 32 ª: 3,00% 941.549,57; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª 33 ª: 3,00% 941.549,57; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª 34 ª: 3,00% 941.549,57; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª 35 ª: 3,00% 941.549,57; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª 36 ª: 3,00% 941.549,57 | 100,00% 31.384.985,65
|  | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,56 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57
|  | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 4,00% 1.255.399,42 | 3,00% 941.549,57 | 5,00% 1.569.249,28 | 5,00% 1.569.249,28 | 5,00% 1.569.249,29 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57 | 3,00% 941.549,57
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 |  |  |  |  | 100,00% 1.804.480,09
|  | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,01 | 5,00% 90.224,00 | 5,00% 90.224,00
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 729.206,15
|  |  |  | 10,00% 72.920,62 | 10,00% 72.920,61 | 10,00% 72.920,61 | 10,00% 72.920,62 | 10,00% 72.920,61 | 10,00% 72.920,62 | 10,00% 72.920,61 | 10,00% 72.920,62 | 10,00% 72.920,61 | 10,00% 72.920,62
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,85 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,85 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,85 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,85 | 2,00% 48.592,84 | 100,00% 2.429.642,16
|  | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,85 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,85 | 2,00% 48.592,84 | 2,00% 48.592,84 | 3,00% 72.889,27 | 3,00% 72.889,26 | 3,00% 72.889,27 | 3,00% 72.889,26
|  | 3,00% 72.889,27 | 5,00% 121.482,11 | 5,00% 121.482,10 | 5,00% 121.482,11 | 5,00% 121.482,11 | 5,00% 121.482,11 | 4,00% 97.185,69 | 4,00% 97.185,68 | 3,00% 72.889,26 | 3,00% 72.889,27 | 3,00% 72.889,26 | 3,00% 72.889,27
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.217.459,29 1.217.459,29 | 1.217.459,29 2.434.918,58 | 1.217.459,29 3.652.377,87 | 1.217.459,30 4.869.837,17 | 1.217.459,30 6.087.296,47 | 2.159.008,85 8.246.305,32 | 2.159.008,86 10.405.314,18 | 2.159.008,88 12.564.323,06 | 2.068.784,85 14.633.107,91 | 2.242.797,98 16.875.905,89 | 2.242.798,00 19.118.703,89 | 2.242.797,97 21.361.501,86 | 100,00% 76.104.068,93
|  | 2.242.797,98 23.604.299,84 | 2.242.797,99 25.847.097,83 | 2.242.797,98 28.089.895,81 | 2.242.797,99 30.332.693,80 | 2.242.797,97 32.575.491,77 | 2.242.798,00 34.818.289,77 | 2.242.797,98 37.061.087,75 | 2.242.797,99 39.303.885,74 | 2.257.149,98 41.561.035,72 | 2.257.149,97 43.818.185,69 | 1.205.313,63 45.023.499,32 | 1.205.313,62 46.228.812,94
|  | 1.292.727,35 47.521.540,29 | 3.185.048,11 50.706.588,40 | 3.212.635,04 53.919.223,44 | 2.825.260,68 56.744.484,12 | 2.511.410,81 59.255.894,93 | 2.965.097,41 62.220.992,34 | 2.940.800,98 65.161.793,32 | 2.940.800,99 68.102.594,31 | 2.285.994,56 70.388.588,87 | 2.285.994,59 72.674.583,46 | 2.240.660,90 74.915.244,36 | 1.188.824,57 76.104.068,93