## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 12/06/2026 08:02
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS
Município(s): Dourados (MS)
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25,00% 37.914,78 | 8,44% 12.800,03 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,01 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 100,00% 151.659,12
|  | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02 | 4,16% 6.309,02
02 - LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS |  | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,08 | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,08 | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,08 | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,09 | 7,50% 1.011.587,08 | 7,50% 1.011.587,09 | 100,00% 13.487.827,82
|  | 7,50% 1.011.587,08 | 2,50% 337.195,70
03 - LINHA DE ÔNIBUS - AVENIDA INDAIÁ |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 347.780,43; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 347.780,43; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 347.780,42; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 347.780,43 | 100,00% 3.477.804,28
|  | 10,00% 347.780,43 | 10,00% 347.780,43 | 10,00% 347.780,43 | 10,00% 347.780,42 | 10,00% 347.780,43 | 10,00% 347.780,43
04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,32 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,32 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,32 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,33 | 100,00% 801.411,30
|  | 5,55% 44.478,32 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,33 | 5,55% 44.478,32 | 5,55% 44.478,33 | 5,65% 45.279,74
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.093.980,20 1.093.980,20 | 1.068.865,43 2.162.845,63 | 1.062.374,44 3.225.220,07 | 1.062.374,44 4.287.594,51 | 1.062.374,43 5.349.968,94 | 1.062.374,43 6.412.343,37 | 1.062.374,44 7.474.717,81 | 1.062.374,43 8.537.092,24 | 1.410.154,86 9.947.247,10 | 1.410.154,86 11.357.401,96 | 1.410.154,85 12.767.556,81 | 1.410.154,87 14.177.711,68 | 100,00% 17.918.702,52
|  | 1.410.154,85 15.587.866,53 | 735.763,48 16.323.630,01 | 398.567,78 16.722.197,79 | 398.567,76 17.120.765,55 | 398.567,78 17.519.333,33 | 399.369,19 17.918.702,52