## Resumo
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO |  |  | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8.528% |  | 111057.44
02 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO |  | 0.0559% |  | 727.99
03 | FUNDAÇÃO |  | 1.214% |  | 15804.64
04 | ELEMENTOS DE APOIO |  | 4.002% |  | 52118.55
05 | SUPERESTRUTURA |  | 5.789% |  | 75393.57
06 | ALAS |  | 1.223% |  | 15922.5
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 13.22% |  | 172146.52
08 | AQUISIÇÃO |  | 56.73% |  | 738766.95
09 | TRANSPORTE |  | 2.658% |  | 34618.67
10 | SINALIZAÇÃO |  | 0.6429% |  | 8372.24
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5.941% |  | 77375.24
|  |  |  | TOTAL GERAL - | 1302304.31 | 100%

## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Arredondado
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20º17’15,83”S 55º16’2,42”W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047
Município: | Terenos/MS
Local: | Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana
BDI: | Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%), Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%)
Prazo exec.: | 120 dias
Sist./Ref.: | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (out/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (out/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (out/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (out/2025)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Canteiro de Obras
01.01.01 IMT9900045 | Instalação de Canteiro e Acampamento |  | un | 1 | 36435.26 | 49227.68 | 49227.68 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
01.01.02 AGC1000001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV |  | m² | 8 | 537.7 | 726.49 | 5811.92 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
01.02 | Mobilização e Desmobilização
01.02.01 IMT0000156 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos |  | un | 2 | 20730.46 | 28008.92 | 56017.84 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 111057.44
02 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO
02.01 4915672 | Limpeza de ponte |  | m | 67.5 | 4.84 | 6.54 | 441.45 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
02.02 4915776 | Roçada com roçadeira costal |  | ha | 0.255 | 831.67 | 1123.67 | 286.54 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO | [5 empty] | 727.99
03 | FUNDAÇÃO
03.01 AGM9910009 | Infraestrutura - Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 128 | 75.51 | 102.02 | 13058.56 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
03.02 AGM9910022 | Infraestrutura - Emenda metálica em estaca de madeira (furação e fixação de 2 chapas metálicas, parafusos e porcas) |  | un | 48 | 42.34 | 57.21 | 2746.08 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - FUNDAÇÃO | [5 empty] | 15804.64
04 | ELEMENTOS DE APOIO
04.01 AGM9910010 | Infraestrutura - Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 286 | 10.23 | 13.82 | 3952.52 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.02 AGM9910011 | Infraestrutura - Montagem c/ reaproveit de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a fundação |  | m | 104 | 20.46 | 27.64 | 2874.56 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.03 AGM9910012 | Infraestrutura - Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação |  | m | 182 | 25 | 33.78 | 6147.96 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.04 AGM9910013 | Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  | m | 200 | 20.38 | 27.54 | 5508 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.05 AGM9910015 | Infraestrutura - Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  | m | 270 | 48.18 | 65.1 | 17577 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.06 AGM9910016 | Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  | m | 90 | 8.15 | 11.01 | 990.9 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.07 AGM9910017 | Infraestrutura - Montagem c/ reaprov de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  | m | 45 | 16.31 | 22.04 | 991.8 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.08 AGM9910018 | Infraestrutura - Construção de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  | m | 45 | 19.39 | 26.2 | 1179 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.09 AGM9910019 | Infraestrutura - Desmontagem de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  | m | 201.6 | 11.15 | 15.06 | 3036.1 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.10 AGM9910020 | Infraestrutura - Montagem c/ reaprov. de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  | m | 67.2 | 22.31 | 30.14 | 2025.41 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
04.11 AGM9910021 | Infraestrutura - Construção de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  | m | 212.8 | 27.25 | 36.82 | 7835.3 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - ELEMENTOS DE APOIO | [5 empty] | 52118.55
05 | SUPERESTRUTURA
05.01 | Superestrutura
05.01.01 AGM9930017 | Superestrutura - Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  | m | 1552.5 | 3.72 | 5.03 | 7809.08 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.02 AGM9930018 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  | m | 776.25 | 7.44 | 10.05 | 7801.31 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.03 AGM9930019 | Superestrutura - Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  | m | 776.25 | 9.03 | 12.2 | 9470.25 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.04 AGM9930020 | Superestrutura - Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  | m | 405 | 3.72 | 5.03 | 2037.15 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.05 AGM9930021 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  | m | 202.5 | 7.44 | 10.05 | 2035.13 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.06 AGM9930022 | Superestrutura - Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  | m | 202.5 | 9.03 | 12.2 | 2470.5 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.07 AGM9930023 | Superestrutura - Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  | m | 135 | 5.58 | 7.54 | 1017.9 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.08 AGM9930024 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  | m | 67.5 | 11.15 | 15.06 | 1016.55 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.09 AGM9930025 | Superestrutura - Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  | m | 67.5 | 13.63 | 18.42 | 1243.35 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.10 AGM9930056 | Superestrutura - Desmontagem de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  | m | 67.5 | 22.31 | 30.14 | 2034.45 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.01.11 AGM9930058 | Superestrutura - Construção de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  | m | 67.5 | 54.15 | 73.16 | 4938.3 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.02 | Vigamento Simples - 6,00 metros
05.02.01 AGM9930026 | Superestrutura - Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 360 | 13.94 | 18.83 | 6778.8 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.02.02 AGM9930027 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 180 | 27.88 | 37.67 | 6780.6 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.02.03 AGM9930028 | Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 180 | 34.07 | 46.03 | 8285.4 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.02.04 AGM9930029 | Superestrutura - Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 180 | 13.94 | 18.83 | 3389.4 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.02.05 AGM9930028 | Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 90 | 34.07 | 46.03 | 4142.7 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
05.02.06 AGM9930031 | Superestrutura - Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 90 | 34.07 | 46.03 | 4142.7 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 75393.57
06 | ALAS
06.01 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | m³ | 125 | 7.03 | 9.5 | 1187.5 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
06.02 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  | m³ | 125 | 19.83 | 26.79 | 3348.75 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
06.03 AGM9930032 | Encontro - Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  | m² | 62.5 | 40 | 54.04 | 3377.5 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
06.04 AGM9930034 | Encontro - Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  | m² | 62.5 | 94.84 | 128.14 | 8008.75 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - ALAS | [5 empty] | 15922.5
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
07.01 3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  | m³ | 1096.875 | 63.52 | 85.82 | 94133.81 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
07.02 AGM6000006 | Instalação de ferragem, inclusive corte, dobramento, solda, furação e rosca de peças metálicas |  | kg | 2465.563 | 5.85 | 7.9 | 19477.95 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
07.03 AGM6000005 | Pintura da ponte com emulsão RL-1C |  | m² | 1625.035 | 21.38 | 28.89 | 46947.26 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
07.04 AGM9930059 | Pintura de guarda-corpo com tinta acrílica em 2 demãos |  | m² | 234.63 | 24.08 | 32.53 | 7632.51 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
07.05 M1949 | Emulsão asfáltica - rl-1c |  | t | 0.975 | 2876.97 | 3887.07 | 3789.89 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
07.06 TP1949 | Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C |  | t | 0.975 | 125.33 | 169.33 | 165.1 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 172146.52
08 | AQUISIÇÃO
08.01 MA9899 | Aquisição de madeira de lei (serrada, até 6,0m) |  | m³ | 95.808 | 5849.02 | 7368.6 | 705970.83 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.02 MA9905 | Aquisição de ferro mecanico redondo 1" |  | kg | 1444.246 | 9.99 | 12.59 | 18183.06 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.03 MA9906 | Aquisição de ferro mecanico redondo 1/2" |  | kg | 77.532 | 10.03 | 12.64 | 980 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.04 MA9907 | Aquisição de ferro mecanico redondo 3/8" |  | kg | 17.306 | 9.8 | 12.35 | 213.73 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.05 MA9908 | Aquisição de ferro mecanico redondo 1/4" |  | Kg | 0.335 | 9.8 | 12.35 | 4.14 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.06 MA9902 | Aquisição de chapa metálica ASTM A-36 1/2" |  | kg | 616 | 9.8 | 12.35 | 7607.6 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.07 MA9912 | Aquisição de porca e arruela lisa 1" |  | un | 1196 | 3.73 | 4.7 | 5621.2 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.08 MA9913 | Aquisição de porca e arruela lisa 1/2" |  | un | 90 | 0.86 | 1.08 | 97.2 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.09 MA9914 | Aquisição de porca e arruela lisa 3/8" |  | un | 158 | 0.32 | 0.4 | 63.2 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
08.10 MA9915 | Aquisição de porca e arruela lisa 1/4" |  | un | 23 | 0.9 | 1.13 | 25.99 | Serviço Agesul Viária sem Desoneração | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 1276-Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 25,98% ) | 20/10/2025
| Total - AQUISIÇÃO | [5 empty] | 738766.95
09 | TRANSPORTE
09.01 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 27305.28 | 0.74 | 1 | 27305.28 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
09.02 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 5748.48 | 0.9 | 1.22 | 7013.15 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
09.03 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 179.945 | 0.74 | 1 | 179.95 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
09.04 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 98.6 | 0.9 | 1.22 | 120.29 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - TRANSPORTE | [5 empty] | 34618.67
10 | SINALIZAÇÃO
10.01 5213571 | Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação |  | m² | 1.006 | 500.34 | 676.01 | 680.07 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
10.02 5213572 | Placa em aço - película iii + iii - fornecimento e implantação |  | m² | 1.28 | 591.05 | 798.57 | 1022.17 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
10.03 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo i + iv - fornecimento e implantação |  | un | 12 | 181.18 | 244.79 | 2937.48 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
10.04 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  | un | 16 | 135.94 | 183.67 | 2938.72 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
10.05 AGM7020001 | Fornecimento e implantação de plaqueta de aço 0,0168 m² - película I + III |  | un | 70 | 8.39 | 11.34 | 793.8 | Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 8372.24
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.01 | Parcela Fixa - Gerência Técnica
11.01.01 P9819 | Engenheiro supervisor - mensalista |  | mês | 0.75 | 26972.0944 | 36442 | 27331.5 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
11.01.02 P9903 | Auxiliar técnico - mensalista |  | mês | 3 | 5433.8458 | 7341.67 | 22025.01 | NOVO SICRO sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
11.01.03 IMT0000182 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | mês | 6 | 2515.91 | 3399.25 | 20395.5 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
11.02 | Manutenção do Canteiro
11.02.01 IMT0000171 | Manutencao do Canteiro e Alojamento |  | mês | 3 | 971.73 | 1312.9 | 3938.7 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
11.03 | Despesas Diversas
11.03.01 IMT0000007 | Despesas Diversas |  | un | 1 | 2727.06 | 3684.53 | 3684.53 | Insumo Agesul Viária sem Desoneração | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 1275-Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 ( 35,11% ) | 20/10/2025
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 77375.24
|  | Total Geral |  |  |  |  | 1302304.31

## Curva_ABC
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC de Serviços
Objeto: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20º17’15,83”S 55º16’2,42”W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047
Município: |  | Terenos/MS
Local: |  | Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana
BDI: |  | Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%), Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%)
Prazo exec.: |  | 120 dias
Sist./Ref.: |  | Insumo Agesul Viária sem Desoneração (out/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (out/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (out/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (out/2025)
Item | Cód. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | % | % Acum.
08.01 | MA9899 | Aquisição de madeira de lei (serrada, até 6,0m) |  | m³ | 95.808 | 5849.02 | 7368.6 | 705970.83 | 54.21% | 54.21%
07.01 | 3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  | m³ | 1096.875 | 63.52 | 85.82 | 94133.81 | 7.23% | 61.44%
01.02.01 | IMT0000156 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos |  | un | 2 | 20730.46 | 28008.92 | 56017.84 | 4.3% | 65.74%
01.01.01 | IMT9900045 | Instalação de Canteiro e Acampamento |  | un | 1 | 36435.26 | 49227.68 | 49227.68 | 3.78% | 69.52%
07.03 | AGM6000005 | Pintura da ponte com emulsão RL-1C |  | m² | 1625.035 | 21.38 | 28.89 | 46947.26 | 3.6% | 73.12%
09.01 - 09.03 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 27485.225 | 0.74 | 1 | 27485.23 | 2.11% | 75.23%
11.01.01 | P9819 | Engenheiro supervisor - mensalista |  | mês | 0.75 | 26972.0944 | 36442 | 27331.5 | 2.1% | 77.33%
11.01.02 | P9903 | Auxiliar técnico - mensalista |  | mês | 3 | 5433.8458 | 7341.67 | 22025.01 | 1.69% | 79.02%
11.01.03 | IMT0000182 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | mês | 6 | 2515.91 | 3399.25 | 20395.5 | 1.57% | 80.59%
07.02 | AGM6000006 | Instalação de ferragem, inclusive corte, dobramento, solda, furação e rosca de peças metálicas |  | kg | 2465.563 | 5.85 | 7.9 | 19477.95 | 1.5% | 82.09%
08.02 | MA9905 | Aquisição de ferro mecanico redondo 1" |  | kg | 1444.246 | 9.99 | 12.59 | 18183.06 | 1.4% | 83.49%
04.05 | AGM9910015 | Infraestrutura - Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  | m | 270 | 48.18 | 65.1 | 17577 | 1.35% | 84.84%
03.01 | AGM9910009 | Infraestrutura - Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 128 | 75.51 | 102.02 | 13058.56 | 1% | 85.84%
05.02.03 - 05.02.05 | AGM9930028 | Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 270 | 34.07 | 46.03 | 12428.1 | 0.95% | 86.79%
05.01.03 | AGM9930019 | Superestrutura - Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  | m | 776.25 | 9.03 | 12.2 | 9470.25 | 0.73% | 87.52%
06.04 | AGM9930034 | Encontro - Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  | m² | 62.5 | 94.84 | 128.14 | 8008.75 | 0.61% | 88.13%
04.11 | AGM9910021 | Infraestrutura - Construção de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  | m | 212.8 | 27.25 | 36.82 | 7835.3 | 0.6% | 88.73%
05.01.01 | AGM9930017 | Superestrutura - Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  | m | 1552.5 | 3.72 | 5.03 | 7809.08 | 0.6% | 89.33%
05.01.02 | AGM9930018 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  | m | 776.25 | 7.44 | 10.05 | 7801.31 | 0.6% | 89.93%
07.04 | AGM9930059 | Pintura de guarda-corpo com tinta acrílica em 2 demãos |  | m² | 234.63 | 24.08 | 32.53 | 7632.51 | 0.59% | 90.52%
08.06 | MA9902 | Aquisição de chapa metálica ASTM A-36 1/2" |  | kg | 616 | 9.8 | 12.35 | 7607.6 | 0.58% | 91.1%
09.02 - 09.04 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 5847.08 | 0.9 | 1.22 | 7133.44 | 0.55% | 91.65%
05.02.02 | AGM9930027 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 180 | 27.88 | 37.67 | 6780.6 | 0.52% | 92.17%
05.02.01 | AGM9930026 | Superestrutura - Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 360 | 13.94 | 18.83 | 6778.8 | 0.52% | 92.69%
04.03 | AGM9910012 | Infraestrutura - Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação |  | m | 182 | 25 | 33.78 | 6147.96 | 0.47% | 93.16%
01.01.02 | AGC1000001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV |  | m² | 8 | 537.7 | 726.49 | 5811.92 | 0.45% | 93.61%
08.07 | MA9912 | Aquisição de porca e arruela lisa 1" |  | un | 1196 | 3.73 | 4.7 | 5621.2 | 0.43% | 94.04%
04.04 | AGM9910013 | Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  | m | 200 | 20.38 | 27.54 | 5508 | 0.42% | 94.46%
05.01.11 | AGM9930058 | Superestrutura - Construção de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  | m | 67.5 | 54.15 | 73.16 | 4938.3 | 0.38% | 94.84%
05.02.06 | AGM9930031 | Superestrutura - Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 90 | 34.07 | 46.03 | 4142.7 | 0.32% | 95.16%
04.01 | AGM9910010 | Infraestrutura - Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 286 | 10.23 | 13.82 | 3952.52 | 0.3% | 95.46%
11.02.01 | IMT0000171 | Manutencao do Canteiro e Alojamento |  | mês | 3 | 971.73 | 1312.9 | 3938.7 | 0.3% | 95.76%
07.05 | M1949 | Emulsão asfáltica - rl-1c |  | t | 0.975 | 2876.97 | 3887.07 | 3789.89 | 0.29% | 96.05%
11.03.01 | IMT0000007 | Despesas Diversas |  | un | 1 | 2727.06 | 3684.53 | 3684.53 | 0.28% | 96.33%
05.02.04 | AGM9930029 | Superestrutura - Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  | m | 180 | 13.94 | 18.83 | 3389.4 | 0.26% | 96.59%
06.03 | AGM9930032 | Encontro - Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  | m² | 62.5 | 40 | 54.04 | 3377.5 | 0.26% | 96.85%
06.02 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  | m³ | 125 | 19.83 | 26.79 | 3348.75 | 0.26% | 97.11%
04.09 | AGM9910019 | Infraestrutura - Desmontagem de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  | m | 201.6 | 11.15 | 15.06 | 3036.1 | 0.23% | 97.34%
10.04 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  | un | 16 | 135.94 | 183.67 | 2938.72 | 0.23% | 97.57%
10.03 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo i + iv - fornecimento e implantação |  | un | 12 | 181.18 | 244.79 | 2937.48 | 0.23% | 97.8%
04.02 | AGM9910011 | Infraestrutura - Montagem c/ reaproveit de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a fundação |  | m | 104 | 20.46 | 27.64 | 2874.56 | 0.22% | 98.02%
03.02 | AGM9910022 | Infraestrutura - Emenda metálica em estaca de madeira (furação e fixação de 2 chapas metálicas, parafusos e porcas) |  | un | 48 | 42.34 | 57.21 | 2746.08 | 0.21% | 98.23%
05.01.06 | AGM9930022 | Superestrutura - Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  | m | 202.5 | 9.03 | 12.2 | 2470.5 | 0.19% | 98.42%
05.01.04 | AGM9930020 | Superestrutura - Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  | m | 405 | 3.72 | 5.03 | 2037.15 | 0.16% | 98.58%
05.01.05 | AGM9930021 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  | m | 202.5 | 7.44 | 10.05 | 2035.13 | 0.16% | 98.74%
05.01.10 | AGM9930056 | Superestrutura - Desmontagem de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  | m | 67.5 | 22.31 | 30.14 | 2034.45 | 0.16% | 98.9%
04.10 | AGM9910020 | Infraestrutura - Montagem c/ reaprov. de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  | m | 67.2 | 22.31 | 30.14 | 2025.41 | 0.16% | 99.06%
05.01.09 | AGM9930025 | Superestrutura - Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  | m | 67.5 | 13.63 | 18.42 | 1243.35 | 0.1% | 99.16%
06.01 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | m³ | 125 | 7.03 | 9.5 | 1187.5 | 0.09% | 99.25%
04.08 | AGM9910018 | Infraestrutura - Construção de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  | m | 45 | 19.39 | 26.2 | 1179 | 0.09% | 99.34%
10.02 | 5213572 | Placa em aço - película iii + iii - fornecimento e implantação |  | m² | 1.28 | 591.05 | 798.57 | 1022.17 | 0.08% | 99.42%
05.01.07 | AGM9930023 | Superestrutura - Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  | m | 135 | 5.58 | 7.54 | 1017.9 | 0.08% | 99.5%
05.01.08 | AGM9930024 | Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  | m | 67.5 | 11.15 | 15.06 | 1016.55 | 0.08% | 99.58%
04.07 | AGM9910017 | Infraestrutura - Montagem c/ reaprov de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  | m | 45 | 16.31 | 22.04 | 991.8 | 0.08% | 99.66%
04.06 | AGM9910016 | Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  | m | 90 | 8.15 | 11.01 | 990.9 | 0.08% | 99.74%
08.03 | MA9906 | Aquisição de ferro mecanico redondo 1/2" |  | kg | 77.532 | 10.03 | 12.64 | 980 | 0.08% | 99.82%
10.05 | AGM7020001 | Fornecimento e implantação de plaqueta de aço 0,0168 m² - película I + III |  | un | 70 | 8.39 | 11.34 | 793.8 | 0.06% | 99.88%
10.01 | 5213571 | Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação |  | m² | 1.006 | 500.34 | 676.01 | 680.07 | 0.05% | 99.93%
02.01 | 4915672 | Limpeza de ponte |  | m | 67.5 | 4.84 | 6.54 | 441.45 | 0.03% | 99.96%
02.02 | 4915776 | Roçada com roçadeira costal |  | ha | 0.255 | 831.67 | 1123.67 | 286.54 | 0.02% | 99.98%
08.04 | MA9907 | Aquisição de ferro mecanico redondo 3/8" |  | kg | 17.306 | 9.8 | 12.35 | 213.73 | 0.02% | 100%
07.06 | TP1949 | Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C |  | t | 0.975 | 125.33 | 169.33 | 165.1 | 0% | 100%
08.08 | MA9913 | Aquisição de porca e arruela lisa 1/2" |  | un | 90 | 0.86 | 1.08 | 97.2 | 0% | 100%
08.09 | MA9914 | Aquisição de porca e arruela lisa 3/8" |  | un | 158 | 0.32 | 0.4 | 63.2 | 0% | 100%
08.10 | MA9915 | Aquisição de porca e arruela lisa 1/4" |  | un | 23 | 0.9 | 1.13 | 25.99 | 0% | 100%
08.05 | MA9908 | Aquisição de ferro mecanico redondo 1/4" |  | Kg | 0.335 | 9.8 | 12.35 | 4.14 | 0% | 100%
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 1302304.31

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 03/06/2026 16:20
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20º17’15,83”S 55º16’2,42”W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047
Município(s): Terenos (MS)
Local: Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana
Prazo Execução: 90 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 74,78% 83.048,52 |  | 25,22% 28.008,92 | 100,00% 111.057,44
01.01 - Canteiro de Obras |  | 100,00% 55.039,60 |  |  | 100,00% 55.039,60
01.02 - Mobilização e Desmobilização |  | 50,00% 28.008,92 |  | 50,00% 28.008,92 | 100,00% 56.017,84
02 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO |  | 100,00% 727,99 |  |  | 100,00% 727,99
03 - FUNDAÇÃO |  | 80,00% 12.643,71 | 20,00% 3.160,93 |  | 100,00% 15.804,64
04 - ELEMENTOS DE APOIO |  | 70,00% 36.482,99 | 30,00% 15.635,56 |  | 100,00% 52.118,55
05 - SUPERESTRUTURA |  |  | 30,00% 22.618,07 | 70,00% 52.775,50 | 100,00% 75.393,57
05.01 - Superestrutura |  |  | 30,00% 12.562,19 | 70,00% 29.311,78 | 100,00% 41.873,97
05.02 - Vigamento Simples - 6,00 metros |  |  | 30,00% 10.055,88 | 70,00% 23.463,72 | 100,00% 33.519,60
06 - ALAS |  |  |  | 100,00% 15.922,50 | 100,00% 15.922,50
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30,00% 51.643,96 | 40,00% 68.858,60 | 30,00% 51.643,96 | 100,00% 172.146,52
08 - AQUISIÇÃO |  | 60,00% 443.260,17 | 20,00% 147.753,39 | 20,00% 147.753,39 | 100,00% 738.766,95
09 - TRANSPORTE |  | 60,00% 20.771,20 | 20,00% 6.923,74 | 20,00% 6.923,73 | 100,00% 34.618,67
10 - SINALIZAÇÃO |  |  |  | 100,00% 8.372,24 | 100,00% 8.372,24
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 33,33% 25.789,17 | 33,33% 25.789,16 | 33,34% 25.796,91 | 100,00% 77.375,24
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 674.367,71 674.367,71 | 290.739,45 965.107,16 | 337.197,15 1.302.304,31 | 100,00% 1.302.304,31

## BDI DNIT
Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO
Descrição das Parcelas |  | Intervenção
Pequeno Porte
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.6612 | 9
Despesas Financeiras | 1.15 | 1.0433 | 1.4097
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.33777
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.67555
| Subtotal 1 | 8.4546 | 11.423
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.8817 | 12
| Subtotal 2 | 8.8817 | 12
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 0,65% do PV | 0.65 | 0.87821
COFINS | 3,00% do PV | 3 | 4.0533
ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 6.7555
| Subtotal 3 | 8.65 | 11.687
Total - BDI (%) |  | 25.98 | 35.11
Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO - Com desoneração
Descrição das Parcelas |  | Intervenção
Porte
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.4599 | 9
Despesas Financeiras | 1.15 | 1.0496 | 1.4623
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.3483
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.6966
| Subtotal 1 | 8.2595 | 11.5072
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.6133 | 12
| Subtotal 2 | 8.6133 | 12
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 0,65% do PV | 0.65 | 0.90558
COFINS | 3,00% do PV | 3 | 4.1796
ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 6.966
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4,50% do PV | 2.7 | 3.7616
| Subtotal 3 | 11.35 | 15.8128
Total - BDI (%) |  | 28.22 | 39.32
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (março/2026) = 14,75% a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,15% sobre (PV - Lucro)
Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras. (** ) No Art. 9°-A da Lei n° 14.973/2024 estabelece que, sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB adotada para as empresas de construção de obras de Infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, cuja allquota é de 4,50%, deverão ser aplicadas bases de cálculos especificas a cada ano. Desse modo, durante o regime de transição deverão ser adotadas as allquotas indicadas a seguir: • 80% de 4,50% em 2025, resultando na alíquota de 3,60%; • 60% de 4,50% em 2026, resultando na alquota de 2,70%; • 40% de4,50% em 2027, resultando na al(quotade 1,80%.

## ADM Obra Pontual Restrita
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | CUSTO REFERÊNCIAL | [9 empty] | 3 | Meses
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO |  | CUSTO (R$)
[7 empty] | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
CUSTO REFERÊNCIAL DE EQUIPAMENTOS
Veículos
I | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  |  | 44 | 138.49 | 36.5505 | 6.5542 | 2515.91
II | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW |  |  |  |  | 44 | 138.49 | 90.8082 | 50.1921 | 10946.66
*Custo improdutivo adotado = (Custo improdutivo) - (Mão de Obra de Operação)
Nota 1: O miniônibus é empregado somente quando não há alojamentos previstos no canteiro. Nessa hipótese, são alugadas residências para a mão de obra.
1 |  | PARCELA FIXA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE | CUSTO DE REFERÊNCIA | CUSTO MENSAL | PERÍODO (MESES) | CUSTO (R$)
1.1 |  | GERÊNCIA TÉCNICA
Mão de Obra
1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor - mensalista |  |  |  |  | 0.25 | 26972.0944 | 6743.0236 | 3 | 20229.07
1.1.2 | P9903 | Auxiliar técnico - mensalista |  |  |  |  | 1 | 5433.8458 | 5433.8458 | 3 | 16301.54
Veículos
1.1.2 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  |  | 2 | 2515.91 | 5031.82 | 3 | 15095.46
1.1.3 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW |  |  |  |  | 0 | 10946.66 | 0 | 3 | 0
[9 empty] | 17208.6894 |  | 51626.07
1.2 |  | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Mão de Obra
1.2.1 | P9883 | Chefe do setor administrativo - mensalista |  |  |  |  | 0 | 8397.1304 | 0 | 3 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
2 |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | PERÍODO | CUSTO DE REFERÊNCIA | CUSTO EQUIPE/MÊS | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PERÍODO (MESES) | CUSTO (R$)
4.1 |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
Mão de Obra
4.1.1 | P9953 | Eletricista - mensalista |  |  | 0.1 | 6293.855 | 629.3855 | 0.6087 | 383.107 | 3 | 1149.32
4.1.2 | P9952 | Pedreiro - mensalista |  |  | 0.1 | 5356.6809 | 535.6681 | 0.6087 | 326.0612 | 3 | 978.18
4.1.3 | P9954 | Servente - mensalista |  |  | 0.1 | 4313.5243 | 431.3524 | 0.6087 | 262.5642 | 3 | 787.69
[7 empty] | 1596.406 |  | 971.73 |  | 2915.19
Tabela 46 - Áreas do canteiro adotadas como referência para dimensionamento da equipe de manutenção
| Natureza sob dimensionamento |  | Tipo de área | Área referencial (m²) |  |  | Área coberta do canteiro: (m²) | 185.76
| Intervenções pontuais |  | Áreas cobertas | 305.17 |  |  | Área de referencia: (m²) | 305.17
| Demais obras |  | Áreas cobertas | 1919.27
|  |  | Áreas descobertas | 3838.6
|  |  | Área do terreno | 5757.87
3 |  | DESPESAS DIVERSAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | CUSTO DE REFERÊNCIA | COEFICIENTE | CUSTO (R$)
5.1 |  | DESPESAS DIVERSAS
5.1.1 | IMT0000007 | Despesas diversas | [6 empty] | 54541.26 | 0.05 | 2727.06
[10 empty] | TOTAL: | 57268.32
|  |  |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | CUSTO MENSAL | QUANTIDADE | PERÍODO (MESES) | CUSTO (R$)
|  |  |  | 1 | PARCELA FIXA
|  |  |  | 1.1 | GERÊNCIA TÉCNICA |  |  | 17208.6894 | 1 | 3 | 51626.0682
|  |  |  | 1.2 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA |  |  | 0 | 1 | 3 | 0
|  |  |  | 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
|  |  |  | 2.1 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS |  |  | 1596.406 | 0.6087 | 3 | 2915.197
|  |  |  | 3 | DESPESAS DIVERSAS
|  |  |  | 3.1 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 54541.26 | 0.05 | 1 | 2727.063

## Canteiro Intervenção Pontual
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA INTERVENÇÕES PONTUAIS
REFERÊNCIAS
|  |  |  | Unidade da federação: | Mato Grosso do Sul
|  |  |  | Mês-base: | 2025-10-01
|  |  |  | CMCC (Sem Desoneração da folha de pagamento) | 1935.78
1 - TIPO DE OBRA
Tabela 7 - Classificação das obras de intervenções pontuais
| Natureza das obras |  | Tipo da obra
|  |  | Obras restritas |  |  | Obras contínuas
| Intervenção pontual |  | Execução de serviços concentrada em uma única localidade, sem necessidade de deslocamento de pessoal ou equipamentos. |  |  | Execução de serviços ao longo de um segmento que necessite de deslocamento de pessoal e equipamentos, desde que não ultrapasse 5 km de pista simples ao ano.
Tabela 29 - Caracterização dos módulos exemplificativos de canteiro-tipo para intervenções pontuais
| Módulo | Área total (m²) | Área de estruturas modulares (m²) | Características
| 1 | 586.86 | 126.32 | Instalações mínimas obrigatórias e caracterizado pela ausência de alojamento; Obras próximas a centros urbanos.
| 2 | 692.28 | 185.76 | Instalações do Módulo 1 com adição de residência, alojamento, seção técnica e laboratório; Obras distantes de centros urbanos sem possibilidade de mobilização diária da equipe técnica.
| 3 | 825.87 | 215.48 | Instalações do Módulo 2 com adição de oficina e posto de combustível; Obras distantes de centros urbanos sem possibilidade de mobilização diária da equipe técnica.
|  |  |  | Módulo | 2
2 - CARACTERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
| Mão de obra ordinária no mês de pico do empreendimento |  |  |  | 10 | funcionários/mês
| Mão de obra parcela fixa da administração local |  |  |  | 1.25 | funcionários/mês
| Mão de obra parcela vinculada da administração local |  |  |  | 0 | funcionários/mês
| Mão de obra parcela variável da administração local |  |  |  | 0 | funcionários/mês
Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF) = M.O. parcela fixa
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO) = M.O. mês de pico
Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico (NPV) = M.O. parcela variável
Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local (NPF-V) = M.O parcela fixa + M.O. parcela vinculada
Número de funcionários alojados no canteiro (NFA) = 50% (NMO+ NPV) + NPF-V
Número máximo de funcionários (NMAX) = NMO + NPV + NPF-V
|  |  |  | Npf = 1,25 | 2 | funcionários/mês
|  |  |  | Npf-v = 1,25 + 0 | 2 | funcionários/mês
|  |  |  | Npv = 0 | 0 | funcionários/mês
|  |  |  | Nmo = 10 | 10 | funcionários/mês
|  |  |  | Nfa = 50% ( 10 + 0 ) + ( 2 ) | 7 | funcionários/mês
|  |  |  | Nmax = 10 + 0 + 2 | 12 | funcionários/mês
3 - FATOR DE AJUSTE
3.1 - Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Tabela 35 - Fatores de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem das instalações dos canteiros-tipo
| Canteiros de Obras | [6 empty] | k2
| Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte | [6 empty] | 1.05
| Construção e restauração rodoviária de grande porte | [6 empty] | 1.04
| Conservação rodoviária | [6 empty] | 1.11
| Construção ferroviária | [6 empty] | 1.05
| Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte | [6 empty] | 1.06
| Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte | [6 empty] | 1.04
| Intervenções pontuais | [6 empty] | 1.13
|  |  |  | k2 | 1.13
4 - DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE REFERENCIA EM CONTÊINERES
Tabela 28 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de intervenções pontuais
| Instalações |  |  | Capacidade de acomodação | Área de referência (m²) |  | Contêiner | Descrição
| Escritório |  |  | 2 pessoas | 14,86 m² |  | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Seção técnica |  |  | 3 pessoas | 14,86 m² - Empilhado |  | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Seção técnica + escritório |  |  | 4 pessoas | 7,43 m² + 7,43 m² |  | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Almoxarifado + depósito de cimento |  |  | 1 pessoa + 120 sacos | 7,43 m² + 7,43 m² |  | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Almoxarifado |  |  | 1 pessoa | 14,86 m² |  | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Depósito de cimento |  |  | 240 sacos | 14,86 m² |  | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Local para refeição |  |  | 48 pessoas | 29,72 m² |  | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
| Cozinha |  |  | 1 pessoa | 29,72 m² |  | M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
| Alojamento |  |  | 6 pessoas | 14,86 m² |  | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Instalações sanitárias e vestiário |  |  | 20 pessoas | 14,86 m² |  | M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Oficina |  |  | 3 pessoas | 14,86 m² |  | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Ambulatório |  |  | 2 pessoas | 14,86 m² |  | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Guarita |  |  | 1 pessoa | 7,44 m² |  | M0071 | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)
| Residência |  |  | 3 pessoas | 14,86 m² |  | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Laboratório |  |  | 3 pessoas | 14,86 m² |  | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
| Código | Descrição | [5 empty] | m² | Aquisição
| M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | [5 empty] | 14.86 | 80882.9037
| M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | [5 empty] | 14.86 | 38723.1016
| M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | [5 empty] | 29.72 | 129385.4865
| M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | [5 empty] | 29.72 | 134400.4865
| M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | [5 empty] | 14.86 | 59971.095
| M0071 | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) | [5 empty] | 7.44 | 40121.0248
| Serviços |  |  |  | Unidade | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3
| Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  |  | m² | 586.86 | 692.28 | 825.87
| Expurgo de jazida |  |  |  | m³ | 146.72 | 173.07 | 206.47
| Regularização do subleito |  |  |  | m² | 586.86 | 692.28 | 825.87
| Reforço do subleito com material de jazida |  |  |  | m³ | 117.37 | 138.46 | 165.17
| Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico |  |  |  | m³ | 13.1 | 14.85 | 17.86
| Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m |  |  |  | m | 95.8 | 110.65 | 121.53
Escritório e Seção Técnica (Área = 2 x 14,79 m²)
| Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) |  |  |  | und | 1 | 2 | 2
Almoxarifado e Depósito de Cimento (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU) |  |  |  | und | 1 | 1 | 2
Refeitório e Cozinha (Área = 2 x 29,57 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU duplo) |  |  |  | und | 1 | 1 | 1
| Estrutura modular com janela e 2 banheiros (1 TEU duplo) |  |  |  | und | 1 | 1 | 1
Alojamento (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) |  |  |  | und | - | 1 | 1
Banheiro e Vestiário (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com 2 banheiros (1 TEU) |  |  |  | und | 1 | 1 | 1
Oficina (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU) |  |  |  | und | - | - | 1
Ambulatório (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela, banheiro e divisória (1 TEU) |  |  |  | und | 1 | 1 | 1
Posto de combustível
| Posto de combustível classe IV - com reaproveitamento de 5 vezes do tanque/bomba/bacia de contenção |  |  |  | und | - | - | 1
Guarita (Área = 7,44 m²)
| Estrutura modular com 3 janelas para guarita (1/2 TEU) |  |  |  | und | 1 | 1 | 1
Residência (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) |  |  |  | und | - | 1 | 1
Laboratório (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU) |  |  |  | und | - | 1 | 1
DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
|  | Instalações |  | Código SICRO | Módulo 2 | Capacidade de acomodação |  | Dimensionamento |  | Quantidade
| Escritório |  |  | M0059 | 1 | 2 pessoas |  | Npf-v = 2 |  | 1
| Seção técnica |  |  | M0059 | 1 | 3 pessoas
| Almoxarifado + depósito de cimento |  |  | M0042 | 1 | 1 pessoa + 120 sacos |  | 1 |  | 1
| Almoxarifado |  |  | M0042 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
| Depósito de cimento |  |  | M0042 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
| Local para refeição |  |  | M0058 | 1 | 48 pessoas |  | 50% Nmáx = 12 |  | 1
| Cozinha |  |  | M0057 | 1 | 1 pessoa |  | 1 |  | 1
| Alojamento |  |  | M0059 | 1 | 6 pessoas |  | 50% (Npv + Nmo) = 5 |  | 2
| Residência |  |  | M0059 | 1 | 3 pessoas |  | Npf-v = 1,25 |  | 1
| Instalações sanitárias e vestiário |  |  | M0041 | 1 | 20 pessoas |  | Npv + Nmo = 10 |  | 1
| Oficina |  |  | M0042 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
| Ambulatório |  |  | M0059 | 1 | 2 pessoas |  | 1 |  | 1
| Guarita |  |  | M0071 | 1 | 1 pessoa |  | 1 |  | 1
| Laboratório |  |  | M0042 | 1 | 3 pessoas |  | 1 |  | 1
11
| Instalações |  |  | Quantidade | Área da estrutura modular (m²) |  | Área coberta total (m²)
| Escritório |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Seção técnica |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Almoxarifado + depósito de cimento |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Almoxarifado |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Depósito de cimento |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Local para refeição |  |  | 1 | 29.72 |  | 29.72
| Cozinha |  |  | 1 | 29.72 |  | 29.72
| Alojamento |  |  | 2 | 14.86 |  | 29.72
| Residência |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Instalações sanitárias e vestiário |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Oficina |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Ambulatório |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Guarita |  |  | 1 | 7.44 |  | 7.44
| Laboratório |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
185.76
Serviços e quantidades do canteiro
| Serviços |  |  |  | Unidade | Módulo 2
| Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  |  | m² | 692.28
| Expurgo de jazida |  |  |  | m³ | 173.07
| Regularização do subleito |  |  |  | m² | 692.28
| Reforço do subleito com material de jazida |  |  |  | m³ | 138.46
| Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico |  |  |  | m³ | 14.85
| Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m |  |  |  | m | 110.65
Escritório e Seção Técnica (Área = 2 x 14,79 m²)
| Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) |  |  |  | und | 1
Almoxarifado e Depósito de Cimento (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU) |  |  |  | und | 1
Refeitório e Cozinha (Área = 2 x 29,57 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU duplo) |  |  |  | und | 1
| Estrutura modular com janela e 2 banheiros (1 TEU duplo) |  |  |  | und | 1
Alojamento (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) |  |  |  | und | 2
Banheiro e Vestiário (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com 2 banheiros (1 TEU) |  |  |  | und | 1
Oficina (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU) |  |  |  | und | 0
Ambulatório (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela, banheiro e divisória (1 TEU) |  |  |  | und | 1
Guarita (Área = 7,44 m²)
| Estrutura modular com 3 janelas para guarita (1/2 TEU) |  |  |  | und | 1
Residência (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) |  |  |  | und | 1
Laboratório (Área = 14,79 m²)
| Estrutura modular com janela (1 TEU) |  |  |  | und | 1
FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREAS E AJUSTES
Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT);
Nas obras de intervenções pontuais, deve-se utilizar um Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT) de 0,97%, em relação ao custo nacional da construção por metro quadrado do SINAPI.
| FEAT | 0.97%
CÁLCULO DO CANTEIRO PARA INTERVENÇÕE PONTUAIS
| Instalações |  |  | Quantidade | Área da estrutura modular (m²) |  | Área coberta total (m²)
| Escritório |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Seção técnica |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Almoxarifado + depósito de cimento |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Almoxarifado |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Depósito de cimento |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Local para refeição |  |  | 1 | 29.72 |  | 29.72
| Cozinha |  |  | 1 | 29.72 |  | 29.72
| Alojamento |  |  | 2 | 14.86 |  | 29.72
| Residência |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Instalações sanitárias e vestiário |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Oficina |  |  | 0 | 14.86 |  | 0
| Ambulatório |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
| Guarita |  |  | 1 | 7.44 |  | 7.44
| Laboratório |  |  | 1 | 14.86 |  | 14.86
185.76
Tabela 31 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de intervenções pontuais
| Intervenções pontuais |  |  |  |  | Porte único
| Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos |  |  |  |  | 23.4%
| AT é a área total do terreno (m²); | [6 empty] | 793.85
| AC é a área coberta (m²); | [6 empty] | 185.76
| RCT é o percentual de relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos. | [6 empty] | 23.4%
| AD é a área descoberta (m²); | [6 empty] | 608.09
| AT é a área total do terreno (m²); | [6 empty] | 793.85
| AC é a área coberta (m²). | [6 empty] | 185.76
| Código | Descrição | [5 empty] | Aquisição | Quantidade
| M0041 | Estrutura modular com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU) | [5 empty] | 80882.9 | 1 | 80882.9
| M0042 | Estrutura modular com janela - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU) | [5 empty] | 38723.1 | 2 | 77446.2
| M0057 | Estrutura modular com janela - L = 4,88 m e C = 6,06 m (1 TEU duplo) | [5 empty] | 129385.49 | 1 | 129385.49
| M0058 | Estrutura modular com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,06 m (1 TEU duplo) | [5 empty] | 134400.49 | 1 | 134400.49
| M0059 | Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU) | [5 empty] | 59971.1 | 5 | 299855.5
| M0071 | Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU) | [5 empty] | 40121.02 | 1 | 40121.02
[8 empty] | ∑Qci . Cci | 762091.6
Onde:
CIP é o custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais exclusivamente em contêiner (R$);
| P é o prazo da obra (meses); | [6 empty] | 3
| n é a vida útil do contêiner (meses); | [6 empty] | 120
| k2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem; | [6 empty] | 1.13
| Qci é a quantidade de contêineres do canteiro; | [6 empty] | 762091.6
Cci é o custo dos contêineres (R$);
| AT é a área total do terreno (m²); | [6 empty] | 793.85
| FEAT é o Fator de Equivalência de Áreas Totais; | [6 empty] | 0.97%
| CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R$/m²). | [6 empty] | 1935.78
CIP = P/n x (K2 x quantidade de conteineres do canteiro x custo dos conteineres) + (Área Total do Terreno x FEAT x CMCC)
CIP = 3/120 ( 1,13 x 762091,6) + ( 793,85 x 0,0097 x 1935,78 )
CIP = 36435,26
36435.2615
𝐴𝑇= 𝐴𝐶/𝑅𝐶𝑇
𝐴𝐷=𝐴𝑇 −𝐴𝐶

## Mob Equipamentos
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Item | Cód | Discriminação | Quant. | Cód Equip | Equipamento de Transporte |  | FU | Fator K (Retorno) | DMT |  |  | Tempo (horas) |  | Custo Hororário Veículo |  | Custo Complementar | Custo Total (R$)
[9 empty] | Pav. | Rev. Prim. | LN | Viagem | Descanso | Produtivo | Improdutivo
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna52 | Coluna53 | Coluna54 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna10 | Coluna11 | Coluna12 | Coluna13 | Coluna132 | Coluna133 | Coluna14
01 |  | Equipamentos do Canteiro
01.01 | M0041 | Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | 1 | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 434.8339 | 128.1376 | 0 | 1930.6625
01.02 | M0042 | Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | 2 | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 434.8339 | 128.1376 | 0 | 3861.325
01.02 | M0057 | Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | 1 | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 483.6573 | 142.5021 | 0 | 2147.4384
01.04 | M0058 | Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | 1 | E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 483.6573 | 142.5021 | 0 | 2147.4384
01.05 | M0059 | Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | 5 | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 434.8339 | 128.1376 | 0 | 9653.3126
01.06 | M0071 | Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) | 1 | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 | 0.33 | 2 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 434.8339 | 128.1376 | 0 | 637.1186
20377.2956
2 |  | Equipamentos Rodante
02.01 | E9512 | Veículo leve - 53 kW | 1 | E9512 | Veículo leve - 53 kW | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 68.2729 | 38.2766 | 0 | 151.5658
02.02 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | 1 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 40 | 2.22 | 0 | 90.8082 | 50.1921 | 0 | 201.5942
353.16
20730.46

## NOVO SICRO-COMP_PRINCIPAIS
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
NOVO SICRO-COMP_PRINCIPAIS
Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.01
IMT9900045 - Instalação de Canteiro e Acampamento |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 49227.68
Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.02
AGC1000001 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 75.8675
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 75.8675
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 75.8675
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 4 |  | m | 12.45 |  |  |  |  | 49.8
IMT0000152 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (4813 - insumo - SINAPI) | 1 |  | m² | 400 |  |  |  |  | 400
M1205 | Prego de ferro | 0.11 |  | kg | 15.675 |  |  |  |  | 1.7242
M0289 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 15 cm | 1 |  | m | 4.88 |  |  |  |  | 4.88
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 456.4042
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.01 |  | m³ | 455.49 |  |  |  |  | 4.5549
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 4.5549
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.0225 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.7988
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00011 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0039
M0289 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 15 cm | 5914655 | 0.00188 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0667
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.8694
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0289 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 15 cm | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 537.7
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 726.49
Utilizado no(s) Item(ns): 01.02.01
IMT0000156 - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 28008.92
Utilizado no(s) Item(ns): 02.01
4915672 - Limpeza de ponte |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 20 m | [5 empty] | FIC |  | 0.03814
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 93.2916
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 93.2916
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 93.2916
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.6646
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1779
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.84
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 6.54
Utilizado no(s) Item(ns): 02.02
4915776 - Roçada com roçadeira costal |  |  |  | ha |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 0.3 ha | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9089 | Roçadeira costal - 1,40 kw | 6 |  | 1 | 0 |  |  | 9.0732 |  | 0.5136 |  |  | 54.4392
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 54.4392
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 186.5832
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 186.5832
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 241.0224
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 803.408
[12 empty] | Custo do FIC | 22.9621
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
4919547 | Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 x 1,5 m - confecção | 0.01111 |  | un | 476.87 |  |  |  |  | 5.298
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 5.298
[12 empty] | Custo calculado | 831.67
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 1123.67
Utilizado no(s) Item(ns): 03.01
AGM9910009 - Infraestrutura - Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kw | 1 |  | 0.8 | 0.2 |  |  | 367.2557 |  | 182.5632 |  |  | 330.3172
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 359.9944
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 493.8333
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 75.5097
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 75.51
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 102.02
Utilizado no(s) Item(ns): 03.02
AGM9910022 - Infraestrutura - Emenda metálica em estaca de madeira (furação e fixação de 2 chapas metálicas, parafusos e porcas) |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 5 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 146.1085
P9801 | Ajudante | 5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 130.7715
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 276.88
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 276.88
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 42.3364
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 42.34
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 57.21
Utilizado no(s) Item(ns): 04.01
AGM9910010 - Infraestrutura - Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.08 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 10.2323
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 10.23
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 13.82
Utilizado no(s) Item(ns): 04.02
AGM9910011 - Infraestrutura - Montagem c/ reaproveit de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a fundação |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 20.4647
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 20.46
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 27.64
Utilizado no(s) Item(ns): 04.03
AGM9910012 - Infraestrutura - Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 25.0025
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 25
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 33.78
Utilizado no(s) Item(ns): 04.04
AGM9910013 - Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.0606
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 20.3826
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 20.38
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 27.54
Utilizado no(s) Item(ns): 04.05
AGM9910015 - Infraestrutura - Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 192.7378
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 48.1844
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 48.18
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 65.1
Utilizado no(s) Item(ns): 04.06
AGM9910016 - Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 20 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.0606
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.153
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.15
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 11.01
Utilizado no(s) Item(ns): 04.07
AGM9910017 - Infraestrutura - Montagem c/ reaprov de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.0606
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 16.3061
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 16.31
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 22.04
Utilizado no(s) Item(ns): 04.08
AGM9910018 - Infraestrutura - Construção de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 29.6797
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.1466
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 30.8263
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 193.8869
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19.3887
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.05 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 19.39
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 26.2
Utilizado no(s) Item(ns): 04.09
AGM9910019 - Infraestrutura - Desmontagem de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.1532
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 11.15
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 15.06
Utilizado no(s) Item(ns): 04.10
AGM9910020 - Infraestrutura - Montagem c/ reaprov. de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 22.3065
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 22.31
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 30.14
Utilizado no(s) Item(ns): 04.11
AGM9910021 - Infraestrutura - Construção de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.2527
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.03 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.25
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 36.82
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.01
AGM9930017 - Superestrutura - Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 36 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7177
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.72
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 5.03
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.02
AGM9930018 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 7.4355
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900041 | Prego 26 x 72 | 0.1087 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.44
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 10.05
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.03
AGM9930019 - Superestrutura - Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 28.6246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 162.4635
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.0258
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.0112 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900041 | Prego 26 x 72 | 0.1087 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 9.03
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 12.2
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.04
AGM9930020 - Superestrutura - Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 36 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7177
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.72
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 5.03
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.05
AGM9930021 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 7.4355
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900042 | Prego 24 x 60 | 0.119 |  | m | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.44
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 10.05
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.06
AGM9930022 - Superestrutura - Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 28.6246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 162.4635
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.0258
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.018 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900042 | Prego 24 x 60 | 0.119 |  | m | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 9.03
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 12.2
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.07
AGM9930023 - Superestrutura - Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 24 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.5766
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.58
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 7.54
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.08
AGM9930024 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.1532
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 11.15
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 15.06
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.09
AGM9930025 - Superestrutura - Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.6263
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.0225 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.63
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 18.42
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.10
AGM9930056 - Superestrutura - Desmontagem de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 22.3065
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 22.31
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 30.14
Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.11
AGM9930058 - Superestrutura - Construção de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 28.6246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 162.4635
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 54.1545
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.053 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900042 | Prego 24 x 60 | 0.143 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 54.15
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 73.16
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02.01
AGM9930026 - Superestrutura - Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9.6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.9416
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.94
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 18.83
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02.02
AGM9930027 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.8831
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.88
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 37.67
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02.03, 05.02.05
AGM9930028 - Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.0659
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.07
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 46.03
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02.04
AGM9930029 - Superestrutura - Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9.6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.9416
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.94
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 18.83
Utilizado no(s) Item(ns): 05.02.06
AGM9930031 - Superestrutura - Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.0659
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.07
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 46.03
Utilizado no(s) Item(ns): 06.01
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 26 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.04367
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 155.0097 |  | 77.2252 |  |  | 155.0097
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 155.0097
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 178.3326
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.8589
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1689
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.03
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 9.5
Utilizado no(s) Item(ns): 06.02
4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.1125 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.04367
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 12.9038 |  | 2.7713 |  |  | 12.9038
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 12.9038
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 59.5496
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19.1324
[12 empty] | Custo do FIC | 0.6933
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 19.83
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 26.79
Utilizado no(s) Item(ns): 06.03
AGM9930032 - Encontro - Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
P9801 | Ajudante | 5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 130.7715
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 159.9932
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 159.9932
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 39.9983
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 40
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 54.04
Utilizado no(s) Item(ns): 06.04
AGM9930034 - Encontro - Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 130.7715
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 159.9932
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 189.6704
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 94.8352
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900041 | Prego 26 x 72 | 0.2666 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.096 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900043 | Aço CA 50 | 0.9542 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 94.84
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 128.14
Utilizado no(s) Item(ns): 07.01
3816197 - Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 26.1543
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 55.376
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 55.376
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.688
[12 empty] | Custo do FIC | 1.0056
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 1.0696 |  | m | 12.45 |  |  |  |  | 13.3171
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 2.9415 |  | m | 4.15 |  |  |  |  | 12.2073
M1205 | Prego de ferro | 0.36267 |  | kg | 15.675 |  |  |  |  | 5.6849
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 0.29712 |  | m | 10.5 |  |  |  |  | 3.1198
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 34.3291
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.00602 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.2137
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 5914655 | 0.00552 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.196
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00036 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0128
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.00223 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0792
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.5017
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 63.52
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 85.82
Utilizado no(s) Item(ns): 07.02
AGM6000006 - Instalação de ferragem, inclusive corte, dobramento, solda, furação e rosca de peças metálicas |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 0.08 |  | h | 33.8138 |  |  |  |  | 2.7051
P9801 | Ajudante | 0.08 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 2.0923
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 4.7974
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 4.7974
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.7974
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | 1 |  | cm² | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 0.015 |  | kg | 65.54 |  |  |  |  | 0.9831
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 1.0531
[12 empty] | Custo calculado | 5.85
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 7.9
Utilizado no(s) Item(ns): 07.03
AGM6000005 - Pintura da ponte com emulsão RL-1C |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 5 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1.5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 39.2314
P9822 | Pintor | 2 |  | h | 33.8229 |  |  |  |  | 67.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 106.8772
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 106.8772
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 21.3754
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 21.38
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 28.89
Utilizado no(s) Item(ns): 07.04
AGM9930059 - Pintura de guarda-corpo com tinta acrílica em 2 demãos |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.3 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 7.8463
P9822 | Pintor | 0.4 |  | h | 33.8229 |  |  |  |  | 13.5292
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 21.3754
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 21.3754
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 21.3754
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | 0.22 |  | l | 12.2748 |  |  |  |  | 2.7005
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 2.7005
[12 empty] | Custo calculado | 24.08
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 32.53
Utilizado no(s) Item(ns): 07.05
M1949 - Emulsão asfáltica - rl-1c |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 3887.07
Utilizado no(s) Item(ns): 07.06
TP1949 - Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
MA992333 | Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C | 1 |  | t | 125.33 |  |  |  |  | 125.33
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 125.33
[12 empty] | Custo calculado | 125.33
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 169.33
Utilizado no(s) Item(ns): 08.01
MA9899 - Aquisição de madeira de lei (serrada, até 6,0m) |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800025 | Madeira de lei, serrada, comprimento <= 6,00m | 1 |  | m³ | 5849.02 |  |  |  |  | 5849.02
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 5849.02
[12 empty] | Custo calculado | 5849.02
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 7368.6
Utilizado no(s) Item(ns): 08.02
MA9905 - Aquisição de ferro mecanico redondo 1" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900046 | Ferro mecanico redondo 1" | 1 |  | kg | 9.99 |  |  |  |  | 9.99
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 9.99
[12 empty] | Custo calculado | 9.99
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 12.59
Utilizado no(s) Item(ns): 08.03
MA9906 - Aquisição de ferro mecanico redondo 1/2" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900047 | Ferro mecanico redondo 1/2" | 1 |  | kg | 10.03 |  |  |  |  | 10.03
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 10.03
[12 empty] | Custo calculado | 10.03
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 12.64
Utilizado no(s) Item(ns): 08.04
MA9907 - Aquisição de ferro mecanico redondo 3/8" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900044 | Ferro mecanico redondo 3/8" | 1 |  | kg | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 9.8
[12 empty] | Custo calculado | 9.8
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 12.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.05
MA9908 - Aquisição de ferro mecanico redondo 1/4" |  |  |  | Kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 Kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 12.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.06
MA9902 - Aquisição de chapa metálica ASTM A-36 1/2" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900052 | Chapa metálica ASTM A-36 1/2" | 1 |  | kg | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 9.8
[12 empty] | Custo calculado | 9.8
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 12.35
Utilizado no(s) Item(ns): 08.07
MA9912 - Aquisição de porca e arruela lisa 1" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900048 | Porca e arruela lisa 1" | 1 |  | un | 3.73 |  |  |  |  | 3.73
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.73
[12 empty] | Custo calculado | 3.73
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 4.7
Utilizado no(s) Item(ns): 08.08
MA9913 - Aquisição de porca e arruela lisa 1/2" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900049 | Porca e arruela lisa 1/2" | 1 |  | un | 0.86 |  |  |  |  | 0.86
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.86
[12 empty] | Custo calculado | 0.86
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 1.08
Utilizado no(s) Item(ns): 08.09
MA9914 - Aquisição de porca e arruela lisa 3/8" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900045 | Porca e arruela lisa 3/8" | 1 |  | un | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.32
[12 empty] | Custo calculado | 0.32
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 0.4
Utilizado no(s) Item(ns): 08.10
MA9915 - Aquisição de porca e arruela lisa 1/4" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 25.98
[12 empty] | Preço Unitário | 1.13
Utilizado no(s) Item(ns): 09.01, 09.03
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 388.56 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 287.4904 |  | 85.0336 |  |  | 287.4904
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 287.4904
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 287.4904
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7399
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 1
Utilizado no(s) Item(ns): 09.02, 09.04
5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 323.8 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.04722
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 287.4904 |  | 85.0336 |  |  | 287.4904
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 287.4904
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 287.4904
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8879
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0124
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.9
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 1.22
Utilizado no(s) Item(ns): 10.01
5213571 - Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 174.959 |  | 68.2912 |  |  | 100.2915
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 100.2915
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 80.6173
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 180.9088
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 60.3029
[12 empty] | Custo do FIC | 1.8028
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + iii - confecção | 1 |  | m² | 438.23 |  |  |  |  | 438.23
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 438.23
[12 empty] | Custo calculado | 500.34
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 676.01
Utilizado no(s) Item(ns): 10.02
5213572 - Placa em aço - película iii + iii - fornecimento e implantação |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 m² | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 174.959 |  | 68.2912 |  |  | 100.2915
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 100.2915
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 80.6173
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 180.9088
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 60.3029
[12 empty] | Custo do FIC | 1.8028
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213418 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo iii + iii - confecção | 1 |  | m² | 528.94 |  |  |  |  | 528.94
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 528.94
[12 empty] | Custo calculado | 591.05
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 798.57
Utilizado no(s) Item(ns): 10.03
5213476 - Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo i + iv - fornecimento e implantação |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 un | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 174.959 |  | 68.2912 |  |  | 100.2915
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 100.2915
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 80.6173
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 180.9088
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 60.3029
[12 empty] | Custo do FIC | 1.8028
[12 empty] | Custo do FIT | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213421 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + iv - confecção | 0.3 |  | m² | 396.92 |  |  |  |  | 119.076
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 119.076
[12 empty] | Custo calculado | 181.18
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 244.79
Utilizado no(s) Item(ns): 10.04
5216111 - Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 un | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 174.959 |  | 68.2912 |  |  | 100.2915
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 100.2915
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
P9822 | Pintor | 0.5 |  | h | 33.8229 |  |  |  |  | 16.9114
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 69.456
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 169.7476
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 42.4369
[12 empty] | Custo do FIC | 1.2507
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 |  | kg | 35.5378 |  |  |  |  | 24.7698
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | 3 |  | m | 17.92 |  |  |  |  | 53.76
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 0.25622 |  | l | 30.0317 |  |  |  |  | 7.6947
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 86.2245
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0.00375 |  | m³ | 401.87 |  |  |  |  | 1.507
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.05655 |  | m³ | 48.68 |  |  |  |  | 2.7529
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 0.0528 |  | m³ | 19.83 |  |  |  |  | 1.047
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 5.3069
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914655 | 0.0007 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0248
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | 5914655 | 0.0192 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.6816
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 5914655 | 0.00035 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0124
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.7189
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | LN 5914449 |  | 0.0007 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0007 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0007 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0007 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0007 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0007 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | LN 5914449 |  | 0.0192 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.0192 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.0192 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.0192 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.0192 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.0192 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | LN 5914449 |  | 0.00035 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00035 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00035 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00035 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00035 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00035 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 135.94
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 183.67
Utilizado no(s) Item(ns): 10.05
AGM7020001 - Fornecimento e implantação de plaqueta de aço 0,0168 m² - película I + III |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 178 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 174.959 |  | 68.2912 |  |  | 100.2915
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 100.2915
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 80.6173
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 180.9088
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.0163
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900050 | Prego 18 x 24 (SINAPI 5071) | 0.08 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + iii - confecção | 0.0168 |  | m² | 438.23 |  |  |  |  | 7.3623
5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0.000225 |  | t | 35.58 |  |  |  |  | 0.008
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 7.3703
[12 empty] | Custo calculado | 8.39
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 11.34
Utilizado no(s) Item(ns): 11.01.01
P9819 - Engenheiro supervisor - mensalista |  |  |  | mês |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 36442
Utilizado no(s) Item(ns): 11.01.02
P9903 - Auxiliar técnico - mensalista |  |  |  | mês |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 7341.67
Utilizado no(s) Item(ns): 11.01.03
IMT0000182 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  |  |  | mês |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 3399.25
Utilizado no(s) Item(ns): 11.02.01
IMT0000171 - Manutencao do Canteiro e Alojamento |  |  |  | mês |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 mês | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 1312.9
Utilizado no(s) Item(ns): 11.03.01
IMT0000007 - Despesas Diversas |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0
[12 empty] | BDI | 35.11
[12 empty] | Preço Unitário | 3684.53

## NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES
Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001
1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.92899 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.2218 |  | 32.9604 |  |  | 56.2218
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.7206 |  | 0.4876 |  |  | 2.7706
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.5979 |  | 1.0812 |  |  | 3.8791
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 62.8715
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.9864 |  |  |  |  | 28.9864
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 209.9061
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 238.8925
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 301.764
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 76.8045
[12 empty] | Custo do FIC | 2.5611
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.59948 |  | m³ | 125.5355 |  |  |  |  | 75.256
M0192 | Brita 2 | 0.73508 |  | m³ | 123.313 |  |  |  |  | 90.6449
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 280.5342 |  | kg | 0.7004 |  |  |  |  | 196.4861
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 362.387
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.89922 |  | t |  | 1.89 |  |  |  | 1.6995
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 1.1026 |  | t |  | 1.89 |  |  |  | 2.084
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.28053 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 9.9588
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 13.7423
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0.89922 | tkm |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.89922 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.89922 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 1.1026 | tkm |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 1.1026 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 1.1026 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0.28053 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.28053 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.28053 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.28053 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.28053 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.28053 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 455.49
Utilizado no(s) Item(ns): 4915672
4915672 - Limpeza de ponte |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 20 m | [5 empty] | FIC |  | 0.03814
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 93.2916
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 93.2916
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 93.2916
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.6646
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1779
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 4.84
Utilizado no(s) Item(ns): 4915776
4919547 - Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 x 1,5 m - confecção |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10.48 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 46.6458
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 4.4509
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0168 | Abraçadeira de poliamida - e = 3,6 mm e c = 200 mm | 55 |  | un | 0.1711 |  |  |  |  | 9.4105
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25”/8”) para carrinho de mão | 2 |  | un | 82.5067 |  |  |  |  | 165.0134
M0167 | Tela de poliamida industrial - e = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | 6.6 |  | m² | 12.7854 |  |  |  |  | 84.3836
M0164 | Tubo em aço galvanizado - e = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | 13.75 |  | m | 11.3704 |  |  |  |  | 156.343
M0166 | Tubo em aço galvanizado - e = 2,25 mm e d = 20 mm (3/4”) | 1.98 |  | m | 25.7305 |  |  |  |  | 50.9464
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 466.0969
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” | 14 |  | un | 0.21 |  |  |  |  | 2.94
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0.02468 |  | kg | 104.36 |  |  |  |  | 2.5756
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 5.5156
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0168 | Abraçadeira de poliamida - e = 3,6 mm e c = 200 mm | 5915474 | 6e-05 |  | t |  | 35.58 |  |  |  | 0.0021
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25”/8”) para carrinho de mão | 5915474 | 0.00396 |  | t |  | 35.58 |  |  |  | 0.1409
M0167 | Tela de poliamida industrial - e = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | 5915474 | 0.00106 |  | t |  | 35.58 |  |  |  | 0.0377
M0164 | Tubo em aço galvanizado - e = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | 5915474 | 0.01514 |  | t |  | 35.58 |  |  |  | 0.5387
M0166 | Tubo em aço galvanizado - e = 2,25 mm e d = 20 mm (3/4”) | 5915474 | 0.00257 |  | t |  | 35.58 |  |  |  | 0.0914
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.8108
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0164 | Tubo em aço galvanizado - e = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | LN 5915322 |  | 0.01514 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.01514 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.01514 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
M0166 | Tubo em aço galvanizado - e = 2,25 mm e d = 20 mm (3/4”) | LN 5915322 |  | 0.00257 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00257 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00257 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
M0167 | Tela de poliamida industrial - e = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | LN 5915322 |  | 0.00106 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00106 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00106 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
M0168 | Abraçadeira de poliamida - e = 3,6 mm e c = 200 mm | LN 5915322 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 6e-05 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25”/8”) para carrinho de mão | LN 5915322 |  | 0.00396 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00396 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00396 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 476.87
Utilizado no(s) Item(ns): 4919547
1419543 - Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 249 un | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 |  | 0.42 | 0.58 |  |  | 11.1844 |  | 0.7611 |  |  | 5.1389
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kw | 1 |  | 0.42 | 0.58 |  |  | 0.1836 |  | 0.1257 |  |  | 0.15
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 5.2889
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8138 |  |  |  |  | 33.8138
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 33.8138
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 39.1027
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.157
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - d = 300 mm | 0.0025 |  | un | 22.1039 |  |  |  |  | 0.0553
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0553
[12 empty] | Custo calculado | 0.21
Utilizado no(s) Item(ns): 4919547
2408057 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1.34139 kg | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.5065 |  | 7.7417 |  |  | 31.5065
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3229 |  | 0.173 |  |  | 0.3229
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 31.8294
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 26.1543
P9825 | Soldador | 1 |  | h | 41.3982 |  |  |  |  | 41.3982
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 67.5525
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 99.3819
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 74.0887
[12 empty] | Custo do FIC | 2.0434
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | 1 |  | kg | 28.1958 |  |  |  |  | 28.1958
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 28.1958
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | 5914655 | 0.001 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0355
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0355
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1397 | Eletrodo revestido e60xx | LN 5914449 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 104.36
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910009
AGM9910009 - Infraestrutura - Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kw | 1 |  | 0.8 | 0.2 |  |  | 367.2557 |  | 182.5632 |  |  | 330.3172
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 359.9944
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 493.8333
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 75.5097
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 75.51
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910022
AGM9910022 - Infraestrutura - Emenda metálica em estaca de madeira (furação e fixação de 2 chapas metálicas, parafusos e porcas) |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 5 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 146.1085
P9801 | Ajudante | 5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 130.7715
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 276.88
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 276.88
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 42.3364
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 42.34
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910010
AGM9910010 - Infraestrutura - Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 13.08 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 10.2323
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 10.23
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910011
AGM9910011 - Infraestrutura - Montagem c/ reaproveit de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a fundação |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 20.4647
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 20.46
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910012
AGM9910012 - Infraestrutura - Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6.54 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 25.0025
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 25
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910013
AGM9910013 - Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.0606
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 20.3826
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 20.38
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910015
AGM9910015 - Infraestrutura - Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 192.7378
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 48.1844
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 48.18
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910016
AGM9910016 - Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 20 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.0606
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.153
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 8.15
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910017
AGM9910017 - Infraestrutura - Montagem c/ reaprov de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.0606
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 16.3061
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 16.31
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910018
AGM9910018 - Infraestrutura - Construção de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 10 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 29.6797
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.1466
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 30.8263
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 2 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 58.4434
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 163.0606
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 193.8869
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19.3887
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.05 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 19.39
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910019
AGM9910019 - Infraestrutura - Desmontagem de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.1532
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 11.15
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910020
AGM9910020 - Infraestrutura - Montagem c/ reaprov. de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 22.3065
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 22.31
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9910021
AGM9910021 - Infraestrutura - Construção de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.2527
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.03 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.25
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930017
AGM9930017 - Superestrutura - Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 36 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7177
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.72
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930018
AGM9930018 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 7.4355
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900041 | Prego 26 x 72 | 0.1087 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.44
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930019
AGM9930019 - Superestrutura - Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 28.6246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 162.4635
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.0258
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.0112 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900041 | Prego 26 x 72 | 0.1087 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 9.03
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930020
AGM9930020 - Superestrutura - Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 36 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 3.7177
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 3.72
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930021
AGM9930021 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 7.4355
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900042 | Prego 24 x 60 | 0.119 |  | m | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.44
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930022
AGM9930022 - Superestrutura - Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 18 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 28.6246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 162.4635
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 9.0258
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.018 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900042 | Prego 24 x 60 | 0.119 |  | m | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 9.03
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930023
AGM9930023 - Superestrutura - Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 24 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 5.5766
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 5.58
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930024
AGM9930024 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.1532
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 11.15
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930025
AGM9930025 - Superestrutura - Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.6263
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.0225 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.63
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930056
AGM9930056 - Superestrutura - Desmontagem de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 22.3065
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 22.31
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930058
AGM9930058 - Superestrutura - Construção de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 28.6246
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 162.4635
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 54.1545
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.053 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900042 | Prego 24 x 60 | 0.143 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 54.15
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930026
AGM9930026 - Superestrutura - Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9.6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.9416
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.94
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930027
AGM9930027 - Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.8831
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 27.88
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930028
AGM9930028 - Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.0659
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.07
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930029
AGM9930029 - Superestrutura - Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 9.6 m | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 133.8389
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 13.9416
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 13.94
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930031
AGM9930031 - Superestrutura - Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) |  |  |  | m |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4.8 m | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 104.6172
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 133.8389
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 163.5161
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.0659
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.075 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 34.07
Utilizado no(s) Item(ns): 4805757
4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 26 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.04367
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 155.0097 |  | 77.2252 |  |  | 155.0097
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 155.0097
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 178.3326
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 6.8589
[12 empty] | Custo do FIC | 0.1689
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 7.03
Utilizado no(s) Item(ns): , 5216111
4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.1125 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.04367
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 12.9038 |  | 2.7713 |  |  | 12.9038
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 12.9038
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 59.5496
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 19.1324
[12 empty] | Custo do FIC | 0.6933
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 19.83
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930032
AGM9930032 - Encontro - Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
P9801 | Ajudante | 5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 130.7715
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 159.9932
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 159.9932
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 39.9983
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 40
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930034
AGM9930034 - Encontro - Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kw | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 32.3175 |  | 27.0419 |  |  | 28.6246
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.3817 |  | 0.9116 |  |  | 1.0526
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 29.6772
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 130.7715
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 159.9932
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 189.6704
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 94.8352
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900041 | Prego 26 x 72 | 0.2666 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8800023 | Madeira de lei, nativa/regional serrada | 0.096 |  | m³ | 0 |  |  |  |  | 0
IMT8900043 | Aço CA 50 | 0.9542 |  | kg | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0
[12 empty] | Custo calculado | 94.84
Utilizado no(s) Item(ns): 3816197
3816197 - Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 26.1543
P9808 | Carpinteiro | 1 |  | h | 29.2217 |  |  |  |  | 29.2217
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 55.376
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 55.376
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 27.688
[12 empty] | Custo do FIC | 1.0056
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 1.0696 |  | m | 12.45 |  |  |  |  | 13.3171
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 2.9415 |  | m | 4.15 |  |  |  |  | 12.2073
M1205 | Prego de ferro | 0.36267 |  | kg | 15.675 |  |  |  |  | 5.6849
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 0.29712 |  | m | 10.5 |  |  |  |  | 3.1198
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 34.3291
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | 5914655 | 0.00602 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.2137
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | 5914655 | 0.00552 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.196
M1205 | Prego de ferro | 5914655 | 0.00036 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0128
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | 5914655 | 0.00223 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0792
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.5017
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0284 | Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm | LN 5914449 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00602 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0286 | Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm | LN 5914449 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00223 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0310 | Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm | LN 5914449 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00552 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M1205 | Prego de ferro | LN 5914449 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00036 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 63.52
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000006
1408173 - Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno |  |  |  | cm² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1535.5 cm² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.8371 |  | 0.4485 |  |  | 0.8371
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 0.8371
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9825 | Soldador | 1 |  | h | 41.3982 |  |  |  |  | 41.3982
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 41.3982
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 42.2353
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.0275
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1796 | Gás acetileno | 0.00021 |  | kg | 98.5578 |  |  |  |  | 0.0207
M1795 | Gás oxigênio | 0.00096 |  | m³ | 19.3508 |  |  |  |  | 0.0186
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.0393
[12 empty] | Custo calculado | 0.07
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000006
2408058 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 2.81387 kg | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.5065 |  | 7.7417 |  |  | 31.5065
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3229 |  | 0.173 |  |  | 0.3229
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 31.8294
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 26.1543
P9825 | Soldador | 1 |  | h | 41.3982 |  |  |  |  | 41.3982
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 67.5525
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 99.3819
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 35.3186
[12 empty] | Custo do FIC | 0.9741
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M2130 | Eletrodo revestido e70xx | 1 |  | kg | 29.2074 |  |  |  |  | 29.2074
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 29.2074
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M2130 | Eletrodo revestido e70xx | 5914655 | 0.001 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0355
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0355
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M2130 | Eletrodo revestido e70xx | LN 5914449 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.001 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 65.54
Utilizado no(s) Item(ns): AGM6000005
AGM6000005 - Pintura da ponte com emulsão RL-1C |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 5 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1.5 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 39.2314
P9822 | Pintor | 2 |  | h | 33.8229 |  |  |  |  | 67.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 106.8772
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 106.8772
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 21.3754
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 21.38
Utilizado no(s) Item(ns): AGM9930059
AGM9930059 - Pintura de guarda-corpo com tinta acrílica em 2 demãos |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.3 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 7.8463
P9822 | Pintor | 0.4 |  | h | 33.8229 |  |  |  |  | 13.5292
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 21.3754
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 21.3754
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 21.3754
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | 0.22 |  | l | 12.2748 |  |  |  |  | 2.7005
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 2.7005
[12 empty] | Custo calculado | 24.08
Utilizado no(s) Item(ns): TP1949
TP1949 - Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 t | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
MA992333 | Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C | 1 |  | t | 125.33 |  |  |  |  | 125.33
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 125.33
[12 empty] | Custo calculado | 125.33
Utilizado no(s) Item(ns): MA9899
MA9899 - Aquisição de madeira de lei (serrada, até 6,0m) |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8800025 | Madeira de lei, serrada, comprimento <= 6,00m | 1 |  | m³ | 5849.02 |  |  |  |  | 5849.02
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 5849.02
[12 empty] | Custo calculado | 5849.02
Utilizado no(s) Item(ns): MA9905
MA9905 - Aquisição de ferro mecanico redondo 1" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900046 | Ferro mecanico redondo 1" | 1 |  | kg | 9.99 |  |  |  |  | 9.99
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 9.99
[12 empty] | Custo calculado | 9.99
Utilizado no(s) Item(ns): MA9906
MA9906 - Aquisição de ferro mecanico redondo 1/2" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900047 | Ferro mecanico redondo 1/2" | 1 |  | kg | 10.03 |  |  |  |  | 10.03
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 10.03
[12 empty] | Custo calculado | 10.03
Utilizado no(s) Item(ns): MA9907
MA9907 - Aquisição de ferro mecanico redondo 3/8" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900044 | Ferro mecanico redondo 3/8" | 1 |  | kg | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 9.8
[12 empty] | Custo calculado | 9.8
Utilizado no(s) Item(ns): MA9902
MA9902 - Aquisição de chapa metálica ASTM A-36 1/2" |  |  |  | kg |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 kg | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900052 | Chapa metálica ASTM A-36 1/2" | 1 |  | kg | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 9.8
[12 empty] | Custo calculado | 9.8
Utilizado no(s) Item(ns): MA9912
MA9912 - Aquisição de porca e arruela lisa 1" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900048 | Porca e arruela lisa 1" | 1 |  | un | 3.73 |  |  |  |  | 3.73
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 3.73
[12 empty] | Custo calculado | 3.73
Utilizado no(s) Item(ns): MA9913
MA9913 - Aquisição de porca e arruela lisa 1/2" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900049 | Porca e arruela lisa 1/2" | 1 |  | un | 0.86 |  |  |  |  | 0.86
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.86
[12 empty] | Custo calculado | 0.86
Utilizado no(s) Item(ns): MA9914
MA9914 - Aquisição de porca e arruela lisa 3/8" |  |  |  | un |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 1 un | [5 empty] | FIC |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 0
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
IMT8900045 | Porca e arruela lisa 3/8" | 1 |  | un | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 0.32
[12 empty] | Custo calculado | 0.32
Utilizado no(s) Item(ns): 5914479
5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  |  | tkm |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 388.56 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 287.4904 |  | 85.0336 |  |  | 287.4904
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 287.4904
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 287.4904
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.7399
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.74
Utilizado no(s) Item(ns): 5914464
5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  |  | tkm |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 323.8 tkm | [5 empty] | FIC |  | 0.04722
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 287.4904 |  | 85.0336 |  |  | 287.4904
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 287.4904
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 287.4904
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 0.8879
[12 empty] | Custo do FIC | 0.0124
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 0.9
Utilizado no(s) Item(ns): 5213571, AGM7020001
5213417 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + iii - confecção |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw | 0.1506 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3683 |  | 0.2389 |  |  | 0.0555
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 31.5065 |  | 7.7417 |  |  | 15.1839
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw | 0.2008 |  | 1 | 0 |  |  | 14.8023 |  | 9.4092 |  |  | 2.9723
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3296 |  | 7.8374 |  |  | 5.942
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 25.7179 |  | 16.2127 |  |  | 12.3942
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 36.5479
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 52.3086
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8138 |  |  |  |  | 33.8138
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 166.7397
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.2876
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 50.8219
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 |  | kg | 11.4579 |  |  |  |  | 134.9168
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1 |  | m² | 141.9497 |  |  |  |  | 141.9497
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0.4 |  | m² | 232.6525 |  |  |  |  | 93.061
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 369.9275
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 |  | m² | 17.05 |  |  |  |  | 17.05
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 17.05
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 5914333 | 0.01178 |  | t |  | 35.01 |  |  |  | 0.4124
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 5914655 | 0.00044 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0156
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 5914655 | 0.00019 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0067
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4347
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | LN 5914449 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | LN 5914449 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | LN 5914449 |  | 0.00019 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00019 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00019 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00019 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00019 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00019 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 438.23
Utilizado no(s) Item(ns): 5213417
5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 19.15 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 44.4924 |  | 38.8746 |  |  | 44.4924
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 31.5065 |  | 7.7417 |  |  | 31.5065
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 75.9989
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 26.1543
P9822 | Pintor | 2 |  | h | 33.8229 |  |  |  |  | 67.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 93.8001
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 169.799
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 8.8668
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.112 |  | kg | 73.0319 |  |  |  |  | 8.1796
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 8.1796
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 5914655 | 0.00011 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0039
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.0039
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | LN 5914449 |  | 0.00011 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00011 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00011 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00011 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00011 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00011 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 17.05
Utilizado no(s) Item(ns): 5213572
5213418 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo iii + iii - confecção |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw | 0.1506 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3683 |  | 0.2389 |  |  | 0.0555
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 31.5065 |  | 7.7417 |  |  | 15.1839
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw | 0.2008 |  | 1 | 0 |  |  | 14.8023 |  | 9.4092 |  |  | 2.9723
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3296 |  | 7.8374 |  |  | 5.942
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 25.7179 |  | 16.2127 |  |  | 12.3942
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 36.5479
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 52.3086
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8138 |  |  |  |  | 33.8138
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 166.7397
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.2876
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 50.8219
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 |  | kg | 11.4579 |  |  |  |  | 134.9168
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 1.4 |  | m² | 232.6525 |  |  |  |  | 325.7135
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 460.6303
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 |  | m² | 17.05 |  |  |  |  | 17.05
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 17.05
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 5914333 | 0.01178 |  | t |  | 35.01 |  |  |  | 0.4124
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 5914655 | 0.00067 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0238
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4362
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | LN 5914449 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | LN 5914449 |  | 0.00067 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00067 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00067 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00067 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00067 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00067 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 528.94
Utilizado no(s) Item(ns): 5213476
5213421 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + iv - confecção |  |  |  | m² |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 4 m² | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw | 0.1506 |  | 1 | 0 |  |  | 0.3683 |  | 0.2389 |  |  | 0.0555
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 31.5065 |  | 7.7417 |  |  | 15.1839
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw | 0.2008 |  | 1 | 0 |  |  | 14.8023 |  | 9.4092 |  |  | 2.9723
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 12.3296 |  | 7.8374 |  |  | 5.942
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.48193 |  | 1 | 0 |  |  | 25.7179 |  | 16.2127 |  |  | 12.3942
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 36.5479
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 |  | h | 26.1543 |  |  |  |  | 52.3086
P9830 | Montador | 1 |  | h | 33.9715 |  |  |  |  | 33.9715
P9823 | Serralheiro | 1 |  | h | 33.8138 |  |  |  |  | 33.8138
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 166.7397
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 203.2876
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 50.8219
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 |  | kg | 11.4579 |  |  |  |  | 134.9168
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | 0.4 |  | m² | 129.3841 |  |  |  |  | 51.7536
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1 |  | m² | 141.9497 |  |  |  |  | 141.9497
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 328.6201
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 |  | m² | 17.05 |  |  |  |  | 17.05
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 17.05
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 5914333 | 0.01178 |  | t |  | 35.01 |  |  |  | 0.4124
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | 5914655 | 0.00012 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0043
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 5914655 | 0.00044 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0156
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 0.4323
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | LN 5914449 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.01178 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | LN 5914449 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00044 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | LN 5914449 |  | 0.00012 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00012 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00012 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00012 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00012 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00012 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 396.92
Utilizado no(s) Item(ns): 5216111
1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.92899 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 46.6458
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 11.8722
[12 empty] | Custo do FIC | 0.4312
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 0.526 |  | m³ | 115.063 |  |  |  |  | 60.5231
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 60.5231
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.7 |  | m³ | 467.93 |  |  |  |  | 327.551
[12 empty] | Custo unitário total de atividades auxiliares | 327.551
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | 0.789 |  | t |  | 1.89 |  |  |  | 1.4912
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 1.4912
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | LN 5914359 |  | 0.789 | tkm |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.789 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.789 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 401.87
Utilizado no(s) Item(ns): 5216111
4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 0.5 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.04367
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 23.3229
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 23.3229
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 46.6458
[12 empty] | Custo do FIC | 2.037
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 48.68
Utilizado no(s) Item(ns): 1106165
1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 3.92899 m³ | [5 empty] | FIC |  | 0.03632
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1.0943 |  | 0.7351 |  |  | 1.0943
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 56.2218 |  | 32.9604 |  |  | 56.2218
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 |  | 0.9 | 0.1 |  |  | 0.7206 |  | 0.4876 |  |  | 2.7892
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 |  | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.5979 |  | 1.0812 |  |  | 3.8791
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 63.9844
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 |  | h | 28.9864 |  |  |  |  | 28.9864
P9824 | Servente | 9 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 209.9061
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 238.8925
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 302.8769
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 77.0877
[12 empty] | Custo do FIC | 2.5678
[12 empty] | Custo do FIT | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade |  | Unidade | Preço Unitário |  |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 |  | kg | 6.6001 |  |  |  |  | 5.5867
M0082 | Areia média lavada | 0.63334 |  | m³ | 125.5355 |  |  |  |  | 79.5067
M0191 | Brita 1 | 0.36754 |  | m³ | 126.0002 |  |  |  |  | 46.3101
M0192 | Brita 2 | 0.36754 |  | m³ | 123.313 |  |  |  |  | 45.3225
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 282.1521 |  | kg | 0.7004 |  |  |  |  | 197.6193
[12 empty] | Custo Horário total de Material | 374.3453
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade |  | Unidade |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | 0.00085 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 0.0302
M0082 | Areia média lavada | 5914647 | 0.95001 |  | t |  | 1.89 |  |  |  | 1.7955
M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.89 |  |  |  | 1.042
M0192 | Brita 2 | 5914647 | 0.55131 |  | t |  | 1.89 |  |  |  | 1.042
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | 5914655 | 0.28215 |  | t |  | 35.5 |  |  |  | 10.0163
[12 empty] | Custo unitário total do tempo fixo | 13.926
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Código |  | Quantidade | Unidade |  | DMT |  | Preço Unitário |  |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | LN 5914449 |  | 0.00085 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.00085 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.00085 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.00085 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.00085 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.00085 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
M0082 | Areia média lavada | LN 5914359 |  | 0.95001 | tkm |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.95001 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.95001 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
M0191 | Brita 1 | LN 5914359 |  | 0.55131 | tkm |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.55131 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.55131 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
M0192 | Brita 2 | LN 5914359 |  | 0.55131 | tkm |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  | 0
|  | RP 5914374 |  | 0.55131 | tkm |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 0
|  | P 5914389 |  | 0.55131 | tkm |  | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0
M0424 | Cimento portland cp ii - 32 - saco | LN 5914449 |  | 0.28215 | tkm |  | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0
|  | LN 5915322 |  | 0.28215 | tkm |  | 0 |  | 2.13 |  |  |  | 0
|  | RP 5915323 |  | 0.28215 | tkm |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 0
|  | RP 5914464 |  | 0.28215 | tkm |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0
|  | P 5915324 |  | 0.28215 | tkm |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0
|  | P 5914479 |  | 0.28215 | tkm |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo unitário total transporte | 0
[12 empty] | Custo calculado | 467.93
Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 1106057, 2408057, 3816197, 2408058, 5213417, 5212552, 5213418, 5213421, 5216111, 1107892
5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 12.34 t | [5 empty] | FIC |  | 0.04722
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 287.4904 |  | 85.0336 |  |  | 287.4904
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 287.4904
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 139.9374
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 139.9374
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 427.4278
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.6376
[12 empty] | Custo do FIC | 0.8609
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 35.5
Utilizado no(s) Item(ns): 1106057, 1107892
5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 457.16 t | [5 empty] | FIC |  | 0.04722
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kw | 3 |  | 0.86 | 0.14 |  |  | 315.6173 |  | 90.2256 |  |  | 852.1874
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 852.1874
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 0
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 852.1874
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 1.8641
[12 empty] | Custo do FIC | 0.028
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 1.89
Utilizado no(s) Item(ns): 4919547
5915474 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 7.75334 t | [5 empty] | FIC |  | 0.04722
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 174.959 |  | 68.2912 |  |  | 174.959
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 174.959
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 93.2916
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 93.2916
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 268.2506
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 34.5981
[12 empty] | Custo do FIC | 0.9841
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 35.58
Utilizado no(s) Item(ns): 5213417, 5213418, 5213421
5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  |  | t |  | outubro/2025 | [5 empty] | FIT |  | Não Incide
[6 empty] | Produção da Equipe: 21.37 t | [5 empty] | FIC |  | 0
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade |  | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
|  |  |  | Operativo | Improdutivo |  |  | Operativo |  | Improdutivo
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 287.4904 |  | 85.0336 |  |  | 372.524
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 329.0015 |  | 112.8471 |  |  | 329.0015
[12 empty] | Custo Horário Total de Equipamentos | 701.5255
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade |  | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 |  | h | 23.3229 |  |  |  |  | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário Mão de Obra | 46.6458
[12 empty] | Custo Horário total de execução | 748.1713
[12 empty] | Custo Unitário da execução | 35.0104
[12 empty] | Custo do FIC | 0
[12 empty] | Custo do FIT | 0
[12 empty] | Custo calculado | 35.01