## Orçamento
Número: 59 |  | BDI Padrão: 25,000%
SEINFRA: CE 4/2023 SMOP: CTBA 4/2023 SETOP: CENTRAL 10/2023 SANEAGO: GO 10/2023 SECID-PR: PR 2/2025 EMBASA: SINTRACOM-EXP 6/2025 SICOR-MG: CENTRAL 10/2025 DER-PR: PR 8/2025 SUDECAP: BH 10/2025 DER-ES-EDIFICA: ES 12/2025 AGETOP-CIVIL: GO 12/2025 AGETOP-RODOVIARIO: GO 12/2025 EDUCACAO-SP: SP 1/2026 CPTM: SP 12/2025 CAESB-DF: DF 1/2026 SICRO3: AC 1/2026 SIURB: SP 1/2026 ORSE: SE 2/2026 SINAPI: AC 3/2026 OBRAS-SP: SP 2/2026 SCO: RJ 1/2026 EMOP: RJ 2/2026 SEDOP: PA 3/2026 | Obra: Site TV/FM - Câmara Municipal de Dourados
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.606,07 | 100,00% R$1.606,07 | - | -
1.1 | Serviços Preliminates | 0,00% 1.606,07 | - | - | -
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 19.749,17 | 100,00% R$19.749,17 | - | -
2.1 | Pavimento Térreo | 0,00% 19.749,17 | - | - | -
2.1.1 | Estaqueamento | 0,00% 5.260,47 | - | - | -
2.1.2 | Blocos de Fundação | 0,00% 2.882,99 | - | - | -
2.1.3 | Pilares | 0,00% 6.893,14 | - | - | -
2.1.4 | Vigas Baldrame | 0,00% 4.712,57 | - | - | -
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 31.659,00 | 50,00% R$15.829,50 | 50,00% R$15.829,50 | -
3.1 | Pavimento Térreo | 0,00% 12.626,23 | - | - | -
3.1.1 | Alvenaria | 0,00% 12.626,23 | - | - | -
3.2 | Cobertura | 0,00% 8.882,02 | - | - | -
3.2.1 | Vigas | 0,00% 8.882,02 | - | - | -
3.3 | Lajes | 0,00% 10.150,75 | - | - | -
3.3.1 | Laje1 | 0,00% 10.150,75 | - | - | -
4 | TELHADO | 100,00% 1.634,70 | - | 100,00% R$1.634,70 | -
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 20.208,50 | - | 100,00% R$20.208,50 | -
5.1 | Pavimento Térreo | 0,00% 20.208,50 | - | - | -
6 | ACABAMENTO E LIMPEZA | 100,00% 4.855,23 | - | 100,00% R$4.855,23 | -
6.1 | Pintura | 0,00% 4.824,12 | - | - | -
6.2 | Limpeza | 0,00% 31,11 | - | - | -
7 | Infraestrutura Elétrica | 100,00% 23.076,77 | 0,00% R$0,00 | 25,67% R$5.924,89 | 74,33% R$17.151,88
7.1 | Padrão de entrada | 100,00% 4.961,64 | - | 100,00% R$4.961,64 | -
7.2 | Quadro de Distribuição do Abrigo | 100,00% 963,25 | - | 100,00% R$963,25 | -
7.3 | Conduletes | 100,00% 1.153,47 | - | - | 100,00% R$1.153,47
7.4 | Eletrocalha Perfurada | 100,00% 2.971,05 | - | - | 100,00% R$2.971,05
7.5 | DISJUNTORES/DISP. DE PROTEÇÃO/COMANDO | 100,00% 2.386,20 | - | - | 100,00% R$2.386,20
7.6 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 9.195,39 | - | - | 100,00% R$9.195,39
7.7 | LUMINÁRIAS / LÂMPADAS / SPOTS / ACESSÓRIOS | 100,00% 442,96 | - | - | 100,00% R$442,96
7.8 | SISTEMA EPI / COMBATE INCÊNDIO | 100,00% 1.002,81 | - | - | 100,00% R$1.002,81
8 | SISTEMA DE ATERRAMENTO | 100,00% 7.972,94 | - | - | 100,00% R$7.972,94
9 | LIMPEZA DO TERRENO E COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITA | 100,00% 2.009,39 | - | - | 100,00% R$2.009,39
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$112.771,77 | 32,97% R$37.184,74 | 42,97% R$48.452,82 | 24,06% R$27.134,21
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 32,97% R$37.184,74 | 75,94% R$85.637,56 | 100,00% R$112.771,77
| Total sem BDI | 90223.41
| Total do BDI | 22548.36
| Total | 112771.77