CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR PROFUNDO

LOCAL: RUA RUI NEVES RIBAS

CHÁCARA N° 64, LOTEAMENTO ESPLANADA II

Responsável Técnico:

| DESCRIÇÃO | PERÍODO (dias) |  |  |  | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 90 | 120 |  |
| Licença de Perfuração (IMASUL) | 100% |  |  |  |  |
| TOTAL 1° MÊS |  |  |  |  |  |
| Deslocamento e Preparação do Canteiro |  | 100% |  |  |  |
| Perfuração do Poço |  | 50% | 50% |  |  |
| Instalação do Tubo Sanitário |  | 100% |  |  |  |
| Cimentação Anelar |  | 100% |  |  |  |
| TOTAL 2° MÊS |  |  |  |  |  |
| Revestimento e Filtro Geomecânico |  |  | 100% |  |  |
| Pré-Filtro |  |  | 100% |  |  |
| Centralizadores |  |  | 100% |  |  |
| Desenvolvimento e Limpeza |  |  | 100% |  |  |
| Desinfecção Bacteriológica |  |  | 100% |  |  |
| TOTAL 3° MÊS |  |  |  |  |  |
| Ensaio de Bombeamento |  |  |  | 100% |  |
| Análise Físico-Química |  |  |  | 100% |  |
| Relatório Técnico Final |  |  |  | 100% |  |
| TOTAL 4° MÊS |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |

Representante Legal da Licitante

____________________________________

Profissional Técnico Habilitado

(Nome, registro no CREA e assinatura)