## Orçamento
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  | Mês ref.: Abril/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE FORMA CILÍNDRICA, APOIADO SOBRE PÉS, CAPACIDADE NOMINAL DE 20 M³ E CAIXAS D’ÁGUA DE 2,50 M3
DEPARTAMENTO DE PROJETOS D.PRO / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Código da Tarefa | Descrição | Quant. | Cód. Unidade | Unidade | Custo Unitário c/ BDI | Custo Final
01 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 3366.9
01.17 | LOCAÇÃO DE OBRA
01.17.01 | GABARITO | 89.45 | M |  | 37.64 | 3366.9
02 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 5457.89
02.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.02 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL | 10 | M3 |  | 496.61 | 4966.1
02.14 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.14.01 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 3 | M3 |  | 163.93 | 491.79
03 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 5633.59
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03.01.08 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 50M E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RETROESCAVADEIRA | 80 | M2 |  | 0.55 | 44
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO
03.12.01 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO | 47.52 | M3 |  | 29.58 | 1405.64
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 1KM < DMT <= 2KM | 47.52 | M3 |  | 11.08 | 526.52
03.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | 36.55 | M3 |  | 76.92 | 2811.43
03.23 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO
03.23.01 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 100 | M2 |  | 8.46 | 846
04 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 30888.55
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO
04.13.37 | FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18 MM, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96539 | 56 | M2 |  | 153.77 | 8611.12
04.15 | ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)
04.15.41 | AÇO CA-50 D= 6,3MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96544 | 144 | KG |  | 17.5 | 2520
04.15.44 | AÇO CA-50 D= 12,5MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96547 | 1091.2 | KG |  | 12.15 | 13258.08
04.23 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO
04.23.30 | CONCRETO USINADO FCK >= 30MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | 8.64 | M3 |  | 752.24 | 6499.35
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  |  | 9090.5
06.05 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA
06.05.30 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 30MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | 10 | M3 |  | 909.05 | 9090.5
07 | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 809.21
07.03 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO)
07.03.07 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO, E=19CM, ADP REF 103362 | 4.83 | M2 |  | 131.47 | 635
07.06 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
07.06.02 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) ADP 89470 | 1.65 | M2 |  | 105.58 | 174.21
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 58724.65
10.03 | TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES
10.03.05 | TUBO PVC ÁGUA D= 50MM (1 1/2"), SOLDÁVEL, CLASSE 15, INCLUSIVE CONEXÕES | 220 | M |  | 31.22 | 6868.4
10.04 | TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES
10.04.08 | TUBO AÇO GALVANIZADO, D= 2", COM COSTURA, DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES | 14.6 | M |  | 148.76 | 2171.9
007696 | TUBO FG, SCH40 ASTM A53, COM COSTURA (ABNT NBR 5580, CLASSE MEDIA), DN 2" | 18 | M |  | 128.76 | 2317.68
10.10 | TUBO PVC ESGOTO, PONTA E BOLSA, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES
10.10.02 | TUBO PVC ESGOTO, D= 50MM, PONTA E BOLSA, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES | 6 | M |  | 31.91 | 191.46
10.18 | CONEXÕES
10.18.02 | ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 3/4" | 4 | UN |  | 28.48 | 113.92
10.18.05 | ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D=1 1/2" | 10 | UN |  | 58.17 | 581.7
10.18.06 | ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 2" | 2 | UN |  | 99.26 | 198.52
10.22 | REGISTRO DE GAVETA
10.22.02 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 99.46 | 596.76
10.22.06 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 241.74 | 483.48
10.24 | TORNEIRA
10.24.35 | TORNEIRA DE BÓIA 1350 D= 3/4" DECA/EQUIVALENTE | 6 | UN |  | 142.43 | 854.58
10.24.36 | TORNEIRA DE BÓIA 1350 D= 1" DECA/EQUIVALENTE | 2 | UN |  | 185.29 | 370.58
10.35 | CAIXA E RALO
Composição | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 2000L | 4 | UN |  | 1681.19 | 6724.76
Composição | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO SOBRE PÉS, VOLUME ÚTIL 20M3 | 1 | UN |  | 35622.39 | 35622.39
10.71 | CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS
10.71.31 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97901 | 4 | UN |  | 407.13 | 1628.52
13 | SERRALHERIA |  |  |  |  | 1074.6
13.31 | PORTAO EM TELA
13.31.12 | PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA - SOLDADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2.475 | M2 |  | 434.18 | 1074.6
14 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 428.77
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
14.05.02 | CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905 | 7.83 | M2 |  | 10.41 | 81.51
14.05.39 | REBOCO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO ADP REF 104233 | 7.83 | M2 |  | 44.35 | 347.26
15 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 2228.76
15.35 | PISO DE CONCRETO
15.35.01 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M | 21.59 | M2 |  | 77.06 | 1663.73
63.01.04 | BRITA NÃO CALCÁRIA COM FRETE E ESPALHAMENTO | 2.667 | M3 |  | 211.86 | 565.03
17 | PINTURA |  |  |  |  | 341.69
17.03 | PINTURA EXTERNA
17.03.26 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 | 6.51 | M2 |  | 25.85 | 168.28
17.08 | PINTURA METÁLICA
17.08.23 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758 | 2.71 | M2 |  | 63.99 | 173.41
18 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 11603.88
18.74 | CERCAS
18.74.07 | CERCA COM MOURÃO DE PONTA VIRADA E TELA GALVANIZADA #2" FIO 12 E 4 FIOS ARAME FARPADO | 36 | M |  | 322.33 | 11603.88
40 | SERVICOS AUXILIARES |  |  |  |  | 3355.99
40.08 | CONCRETO CONVENCIONAL BRITA 1-2 CALCAREA - PREPARO
40.08.07 | CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO | 2.179 | M3 |  | 556.58 | 1212.79
40.20 | FORMA E ESCORAMENTO
40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | 14 | M2 |  | 112.49 | 1574.86
40.39 | TRABALHOS LACUSTRES
40.39.06 | DESCARGA E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA | 47.52 | M3 |  | 11.96 | 568.34
41 | SUPERVISÃO DE OBRA |  |  |  |  | 54802.63
41.01 | ENCARREGADO | 3 | MÊS |  | 12831.21 | 38493.63
41.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | % |  | 163.09 | 16309
| TOTAL |  |  |  |  | 187807.61

## Cronograma
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE FORMA CILÍNDRICA, APOIADO SOBRE PÉS, CAPACIDADE NOMINAL DE 20 M³ E CAIXAS D’ÁGUA DE 2,50 M3
DEPARTAMENTO DE PROJETOS D.PRO / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA | ATIVIDADE | VALOR | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
01. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | 3366.9 | 1.793% | 3366.9
100%
02. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 5457.89 | 2.906% | 5457.89
100%
03. | TRABALHOS EM TERRA | 5633.59 | 3% | 5633.59
100%
04. | FUNDAÇÕES | 30888.55 | 16.45% | 15444.275 | 15444.275
|  |  |  | 50% | 50%
06. | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA | 9090.5 | 4.84% | 4545.25 | 4545.25
|  |  |  | 50% | 50%
07. | ALVENARIAS E DIVISÕES | 809.21 | 0.4309% |  | 809.21
100%
10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 58724.65 | 31.27% |  | 58724.65
100%
13. | SERRALHERIA | 1074.6 | 0.5722% |  | 1074.6
100%
14. | REVESTIMENTOS | 428.77 | 0.2283% |  |  | 428.77
100%
15. | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 2228.76 | 1.187% |  |  | 2228.76
100%
17. | PINTURA | 341.69 | 0.1819% |  |  | 341.69
100%
18. | SERVIÇOS DIVERSOS | 11603.88 | 6.179% |  |  | 11603.88
100%
40. | SERVICOS AUXILIARES | 3355.99 | 1.787% | 1677.995 | 1677.995
|  |  |  | 50% | 50%
41. | SUPERVISÃO DE OBRA
| Encarregado | 38493.63 | 20.5% | 12829.9269 | 12829.9269 | 12833.7762
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Administração central | 16309 | 8.684% | 4655.5513 | 9044.2846 | 2609.1641
|  |  |  | 28.55% | 55.46% | 16%
| TOTAL | 187807.61 | 100%
|  | VALOR MENSAL ( R$ ) |  | 53611.3782 | 104150.1915 | 30046.0403
|  | VALOR MENSAL ( % ) |  | 28.55% | 55.46% | 16%
|  | VALOR ACUMUL. ( R$ ) |  | 53611.3782 | 157761.5697 | 187807.61
|  | VALOR ACUMUL. ( % ) |  | 28.55% | 84% | 100%

## CPU
Mês ref.: Abril/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE FORMA CILÍNDRICA, APOIADO SOBRE PÉS, CAPACIDADE NOMINAL DE 20 M³ E CAIXAS D’ÁGUA DE 2,50 M3
DEPARTAMENTO DE PROJETOS D.PRO / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
POSTE GALVANIZADO
Código | Desc. | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Custo
11.56.03 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO HT= 8,0M / HL= 7,0M /DB= 115MM /DT= 80MM PADRÃO CEMIG COM BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | un |  | 12.86
Cotações | BRAÇO CURVO COM SAPATA DE GALVANIZAÇÃO FOGO POR IMERSÃO A QUENTE INTERNA E EXTERNAMENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DIAM. EXT. 25,4MM, PROJEÇÃO 1200MM, ALTURA 800MM | un |  | 51.05
Cotações | LUMINÁRIA FECHADA PARA ÁREA EXTERNA, SOQUETE E-27 PARA UMA LÂMPADA MISTA 250W-220v C/ LÂMPADA MISTA E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA | un |  | 68.34
11.22.01 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE |  |  | 7.73
Cotações | LÂMPADA MISTA 250W-220V, BASE E-27 | un |  | 48.2033
A fonte das composições são a Sudecap e Sinapi. Apenas as duas composições abaixo não tem origem nas fontes citadas.
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 2000L
Código | Desc. | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Custo
55.10.10 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA | H | 1 | 20.32 | 20.32
55.10.39 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 1 | 29.39 | 29.39
SINAPI 034640 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 2000L | UN | 1 | 1333.87 | 1333.87
Total |  |  |  |  | 1383.58
RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO SOBRE PÉS, VOLUME ÚTIL 20M3
Código | Desc. | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Custo
50.10.82 | CHP/CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS, COM CARROCERIA, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV OU EQUIVALENTE | H | 6 | 258.78 | 1552.68
55.10.05 | AJUDANTE | H | 12 | 21.09 | 253.08
Cotações | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO SOBRE PÉS, VOLUME ÚTIL 20M3 | unid. | 1 | 27510.6667 | 27510.67
| Total |  |  |  | 29316.43

## AdmLocal
DEPARTAMENTO DE PROJETOS - D.PRO / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Valor sem BDI | 154561.13 | REFERÊNCIA ACÓRDÃO INFRAESTRUTURA OBRASURBANAS: |  |  |  | 10.68%
PRAZO (mês) | 3 | Horas Trabalhadas por dia (segund a sexta) |  |  |  | 8.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL S/BDI | OBSERVAÇÕES
44.01.03 | ENGENHEIRO JUNIOR | MES | 0.42 | 21958.59 | 9222.61 | (1 h/dia)
44.01.05 | TECNICO DE SEGURANCA | MES | 0.42 | 8476.7 | 3560.21 | (1 h/dia)
44.01.07 | ENCARREGADO | MES | 0 | 11373.8 | 0 | (44 h/semana)
44.01.12 | SERVENTE | MES | 0 | 3903.5 | 0 | (4,4 h/dia)
45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | MES | 0.81 |  | 0 | (2 h/dia)
45.02.02 | ETANOL | L | 202.5 |  | 0 | (2 h/dia)
| Desepesas diversas (10 ADM LOCAL) | UND | 1 | 639.14 | 639.14 | 5% dos itens acima
|  |  |  | TOTAL | 13421.96
|  |  |  | % | 134.22
|  | 13421.96 | / | 154561.13 | = | 8.684%

## BDI
DEPARTAMENTO DE PROJETOS D.PRO / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Detalhamento do BDI - Reservatório Água CTRS BR040
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa TCU acórdão 2622/2013 |  |  | Índices adotados
| Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central (AC) | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
Seguro e Garantia (S+G) | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.28%
Risco (R) | 1% | 1.39% | 1.74% | 1%
Despesas financeiras (DF) | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.94%
Lucro (L) | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
Tributos (T) | 5.65% |  | 8.65% | 7.15%
(ISS = 3,5% / COFINS = 3,0% / PIS = 0,65%)
INSS desoneração (E) | 0% |  | 2% | 0%
CÁLCULO DO BDI: BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T)) |  |  |  | 21.51%