## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
DADOS DO LICITANTE | UFVJM - CAMPUS JANAÚBA - ETAPA 01 - REV.01 | SINAPI - 07/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2024 - Minas Gerais SETOP - 04/2024 - Minas Gerais | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ETAPA 01 | 100,00% 1.048.487,87 | 8,15% 85.492,32 | 29,20% 306.123,72 | 26,66% 279.498,33 | 35,99% 377.373,50
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 10.745,64 | 25,00% 2.686,41 | 25,00% 2.686,41 | 25,00% 2.686,41 | 25,00% 2.686,41
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 81.060,65 | 8,15% 6.606,44 | 29,20% 23.669,71 | 26,65% 21.602,66 | 36,00% 29.181,83
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.014,79 | 100,00% 7.014,79
1.4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 7.894,64 | 100,00% 7.894,64
1.5 | DRENAGEM | 100,00% 245.160,16 | 25,00% 61.290,04 | 50,00% 122.580,08 | 25,00% 61.290,04
1.6 | PAVIMENTAÇÃO - RUA E, PLATO 02 E PLATO 04 | 100,00% 628.750,07 |  | 25,00% 157.187,52 | 25,00% 157.187,52 | 50,00% 314.375,04
1.7 | RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 5.601,48 |  |  | 100,00% 5.601,48
1.8 | CALÇADAS | 100,00% 62.260,44 |  |  | 50,00% 31.130,22 | 50,00% 31.130,22
Porcentagem |  |  | 8,15% | 29,2% | 26,66% | 35,99%
Custo |  |  | 85.492,32 | 306.123,72 | 279.498,33 | 377.373,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,15% | 37,35% | 64,01% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 85.492,32 | 391.616,04 | 671.114,37 | 1.048.487,87
_______________________________________________________________