## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
DADOS DO LICITANTE | UFVJM - CAMPUS UNAÍ - ETAPA 01 - REV.01 | SINAPI - 07/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2024 - Minas Gerais SETOP - 04/2024 - Minas Gerais | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ETAPA 01 | 100,00% 1.253.187,47 | 5,42% 67.927,39 | 35,24% 441.595,46 | 35,24% 441.595,46 | 24,10% 302.069,15
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 10.745,64 | 25,00% 2.686,41 | 25,00% 2.686,41 | 25,00% 2.686,41 | 25,00% 2.686,41
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 81.060,65 | 5,42% 4.393,49 | 35,24% 28.565,77 | 35,24% 28.565,77 | 24,10% 19.535,62
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.666,66 | 100,00% 7.666,66
1.4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 24.780,97 | 100,00% 24.780,97
1.5 | DRENAGEM | 100,00% 400.915,87 |  | 50,00% 200.457,94 | 50,00% 200.457,94
1.6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 699.617,82 |  | 30,00% 209.885,35 | 30,00% 209.885,35 | 40,00% 279.847,13
1.7 | RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 28.399,86 | 100,00% 28.399,86
Porcentagem |  |  | 5,42% | 35,24% | 35,24% | 24,1%
Custo |  |  | 67.927,39 | 441.595,46 | 441.595,46 | 302.069,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,42% | 40,66% | 75,9% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 67.927,38 | 509.522,85 | 951.118,31 | 1.253.187,47
_______________________________________________________________