## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | DATA: | 2026-06-01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2, RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA, RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS E RUA PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG |  |  |  |  | *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -04/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO / SICRO NOVO - 01/2026 - DESONERADO |  |  |  |  | BDI: |  | 29.77% |  | 5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. | [6 empty] | 372373.62 | 483237.13
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 21860.28 | 28368.09
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | un | 1 | 1187.1 | 1540.5 | 1187.1 | 1540.5
1.1.2 | COMP_2024-09_ADM-LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL - REFERÊNCIA 2024/09 | Composições Próprias | UND | 1 | 11201.44 | 14536.11 | 11201.44 | 14536.11
1.1.3 | MOB E DESMOB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | UND | 1 | 9471.74 | 12291.48 | 9471.74 | 12291.48
1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 284.62 | 369.31
1.2.1 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 26 | 10.55 | 13.69 | 274.3 | 355.94
1.2.2 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | M3 | 0.78 | 9.84 | 12.77 | 7.68 | 9.96
1.2.3 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 2.42 | 1.09 | 1.41 | 2.64 | 3.41
1.3 | AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2 | [6 empty] | 89517.15 | 116168.39
1.3.1 | COMP-IMPRIMA-EAI | IMPRIMAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOMATERIAL BETUMINOSO 04/2026 | Composições Próprias | M² | 26 | 3.43 | 4.45 | 89.18 | 115.7
1.3.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 0.39 | 1.64 | 2.13 | 0.64 | 0.83
1.3.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 4.82 | 0.62 | 0.8 | 2.99 | 3.86
1.3.4 | COMP-PINT.DE.LIGAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVETRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ) 04/2026 | Composições Próprias | M² | 2218.89 | 1.97 | 2.56 | 4371.21 | 5680.36
1.3.5 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 33.28 | 1.64 | 2.13 | 54.58 | 70.89
1.3.6 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 411.6 | 0.62 | 0.8 | 255.19 | 329.28
1.3.7 | COMP-PMF-04/26 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026 | Composições Próprias | M³ | 66.57 | 1056.34 | 1370.81 | 70320.55 | 91254.82
1.3.8 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 1997.103 | 2.53 | 3.28 | 5052.67 | 6550.5
1.3.9 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 5525.31 | 0.96 | 1.25 | 5304.3 | 6906.64
1.3.10 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 335.51 | 1.64 | 2.13 | 550.24 | 714.64
1.3.11 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 4451.14 | 0.62 | 0.8 | 2759.71 | 3560.91
1.3.12 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 42.4 | 2.53 | 3.28 | 107.27 | 139.07
1.3.13 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 256.37 | 2.53 | 3.28 | 648.62 | 840.89
1.4 | RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA | [6 empty] | 132437.76 | 171867.51
1.4.1 | COMP-PINT.DE.LIGAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVETRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ) 04/2026 | Composições Próprias | M² | 3286.44 | 1.97 | 2.56 | 6474.29 | 8413.29
1.4.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 49.3 | 1.64 | 2.13 | 80.85 | 105.01
1.4.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 609.63 | 0.62 | 0.8 | 377.97 | 487.7
1.4.4 | COMP-PMF-04/26 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026 | Composições Próprias | M³ | 98.59 | 1056.34 | 1370.81 | 104144.56 | 135148.16
1.4.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 2957.7 | 2.53 | 3.28 | 7482.98 | 9701.26
1.4.6 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 8182.97 | 0.96 | 1.25 | 7855.65 | 10228.71
1.4.7 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 496.89 | 1.64 | 2.13 | 814.9 | 1058.38
1.4.8 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 6592.12 | 0.62 | 0.8 | 4087.11 | 5273.7
1.4.9 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 62.79 | 2.53 | 3.28 | 158.86 | 205.95
1.4.10 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 379.68 | 2.53 | 3.28 | 960.59 | 1245.35
1.5 | RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE | [6 empty] | 31729.17 | 41175.67
1.5.1 | COMP-PINT.DE.LIGAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVETRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ) 04/2026 | Composições Próprias | M² | 787.36 | 1.97 | 2.56 | 1551.1 | 2015.64
1.5.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 11.81 | 1.64 | 2.13 | 19.37 | 25.16
1.5.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 146.06 | 0.62 | 0.8 | 90.56 | 116.85
1.5.4 | COMP-PMF-04/26 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026 | Composições Próprias | M³ | 23.62 | 1056.34 | 1370.81 | 24950.75 | 32378.53
1.5.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 708.6 | 2.53 | 3.28 | 1792.76 | 2324.21
1.5.6 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 1960.46 | 0.96 | 1.25 | 1882.04 | 2450.58
1.5.7 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 119.04 | 1.64 | 2.13 | 195.23 | 253.56
1.5.8 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 1579.33 | 0.62 | 0.8 | 979.18 | 1263.46
1.5.9 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 15.04 | 2.53 | 3.28 | 38.05 | 49.33
1.5.10 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 90.96 | 2.53 | 3.28 | 230.13 | 298.35
1.6 | RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS | [6 empty] | 63982.34 | 83031.33
1.6.1 | COMP-PINT.DE.LIGAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVETRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ) 04/2026 | Composições Próprias | M² | 1587.74 | 1.97 | 2.56 | 3127.85 | 4064.61
1.6.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 23.82 | 1.64 | 2.13 | 39.06 | 50.74
1.6.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 294.53 | 0.62 | 0.8 | 182.61 | 235.62
1.6.4 | COMP-PMF-04/26 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026 | Composições Próprias | M³ | 47.63 | 1056.34 | 1370.81 | 50313.47 | 65291.68
1.6.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 1428.9 | 2.53 | 3.28 | 3615.12 | 4686.79
1.6.6 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 3953.29 | 0.96 | 1.25 | 3795.16 | 4941.61
1.6.7 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 240.06 | 1.64 | 2.13 | 393.7 | 511.33
1.6.8 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 3184.73 | 0.62 | 0.8 | 1974.53 | 2547.78
1.6.9 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 30.34 | 2.53 | 3.28 | 76.76 | 99.52
1.6.10 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 183.43 | 2.53 | 3.28 | 464.08 | 601.65
1.7 | RUA PINHEIROS | [6 empty] | 32562.3 | 42256.83
1.7.1 | COMP-PINT.DE.LIGAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVETRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ) 04/2026 | Composições Próprias | M² | 808.15 | 1.97 | 2.56 | 1592.06 | 2068.86
1.7.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 12.12 | 1.64 | 2.13 | 19.88 | 25.82
1.7.3 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 149.91 | 0.62 | 0.8 | 92.94 | 119.93
1.7.4 | COMP-PMF-04/26 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026 | Composições Próprias | M³ | 24.24 | 1056.34 | 1370.81 | 25605.68 | 33228.43
1.7.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 727.2 | 2.53 | 3.28 | 1839.82 | 2385.22
1.7.6 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 2011.92 | 0.96 | 1.25 | 1931.44 | 2514.9
1.7.7 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 122.17 | 1.64 | 2.13 | 200.36 | 260.22
1.7.8 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | SINAPI | TXKM | 1620.78 | 0.62 | 0.8 | 1004.88 | 1296.62
1.7.9 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 15.44 | 2.53 | 3.28 | 39.06 | 50.64
1.7.10 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 93.35 | 2.53 | 3.28 | 236.18 | 306.19
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 110863.51
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 372373.62
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 483237.13
|  | ________________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
|  | MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG

## RESUMO
PLANILHA RESUMO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA | 1 | UND | 1540.5
SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UND | 14536.11
SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | UND | 12291.48
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1 | UND | 369.31
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2 | 2218.89 | M² | 116168.39
RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA | 3286.44 | M² | 171867.51
RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE | 787.36 | M² | 41175.67 | 8688.58 | 55.6175
RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS | 1587.74 | M² | 83031.33
RUA PINHEIROS | 808.15 | M² | 42256.83
VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  | 483237.13
____________________________________________________
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
OBJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
LOCAL: | LAGOA DOS PATOS - MG |  |  | 29.77%
2026-06-01
​COMP_2024-09_ADM-LOCAL​ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL - REFERÊNCIA 2024/09​ (MÊS)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 160 | 56.34 | 9014.4
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 136.69 | 2187.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11201.44
|  |  |  | VALOR: |  | 11201.44
​COMP-IMPRIMA-EAI​ IMPRIMAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO​ (M²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | IMPR | PROD | IMPR
92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | 1 | 0 | 462.91 | 0 | 462.91
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 1 | 0.21 | 0 | 65.6 | 13.776
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 1 | 0 | 165.88 | 0 | 131.0452
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 607.7312
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) |  | H | 0.1 | 48.94 | 4.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 23.58 | 94.32
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 99.21
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 706.9412
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1080
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 0.6546
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
68.09.10 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI |  | T | 0.0012 | 2314.69 | 2.78
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 2.78
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 3.4346
|  |  |  | VALOR: |  | 3.43
​COMP-PINT.DE.LIGAÇÃO​ PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ) 01/2026​ (M²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | IMPR | PROD | IMPR
92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | 1 | 0 | 462.91 | 0 | 462.91
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 1 | 0.21 | 0 | 65.6 | 13.776
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 1 | 0 | 165.88 | 0 | 131.0452
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 607.7312
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) |  | H | 0.1 | 48.94 | 4.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 23.58 | 94.32
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 99.21
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 706.9412
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1580
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 0.4474
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) |  | T | 0.0005 | 3047.27 | 1.52
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.52
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 1.9674
|  |  |  | VALOR: |  | 1.97
​COMP-PMF-04/26​ EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 04/2026​ (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.03 | 298.99 | 8.97
93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.016646 | 6.73 | 0.11
93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.057283 | 89.53 | 5.13
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.061934 | 82.77 | 5.13
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.06 | 92.13 | 5.53
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.03 | 229.65 | 6.89
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHI | 0.04 | 85.86 | 3.43
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHP | 0.05 | 246.9 | 12.35
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.14761 | 312.63 | 46.15
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHI | 0.05 | 65.6 | 3.28
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | SINAPI | CHP | 0.03 | 165.88 | 4.98
93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.016646 | 152.09 | 2.53
93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.057283 | 293.35 | 16.8
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0.06 | 154.28 | 9.26
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.03 | 399.16 | 11.97
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 142.51
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.39168 | 177 | 69.33
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 90.3985 | 1.26 | 113.9
MATED-7635 | EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C¦APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦ICMS: INCLUSO) | SETOP | ton | 0.18825 | 2983.46 | 561.64
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.58997 | 146.53 | 86.45
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.46439 | 126.92 | 58.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 890.26
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073685 | 56.34 | 4.15
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69 | 23.1 | 15.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14761 | 23.58 | 3.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.57
|  |  |  | VALOR: |  | 1056.34
____________________________________________________
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

## BDI-DESONERADO
DETALHAMENTO DO BDI COM DESONERAÇÃO
Projeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
Local: Município de Lagoa dos Patos /MG
Tipo de obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,0
TAXA DE TRIBUTOS
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | PIS = | 0.0065
|  |  |  | CONFINS = | 3%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% | ISS= | 5%
| S | TAXA DE SEGUROS / GARANTIAS | 0%
| SG | TAXA DE GARANTIAS | 0.32%
| R | TAXA DE RISCOS | 0.5% | I = | 8.65%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 1.02%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 6.64%
| I | TAXA DE TRIBUTOS | 8.65%
| CPRB | CPRB | 4.5%
|  | BDI CALCULADO= | 29.77%
BDI % = (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENG. CIVIL CREA/MG 248.998/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  | 2026-06-01
LOCAL: | LAGOA DOS PATOS - MG |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 2 MESES
DATA BASE: | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -04/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO / SICRO NOVO - 01/2026 - DESONERADO |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA | 483237.13 | (ALTERAR CONFORME O ORÇAMENTO)
ITEM | ETAPA | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO/FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG | Físico % | 100% | 44.83% | 55.17%
|  | Financeiro | 483237.13 | 216655.5 | 266581.63 |  | 483237.13
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 5.87% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 28368.09 | 14184.045 | 14184.045
1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 0.07642% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 369.31 | 369.31 | 0
1.3 | AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE DO TRECHO DA ESQUINA COM RUA SEVERO CARDOSO ATE A ESQUINA COM RUA 2 | Físico % | 24.04% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 116168.39 | 116168.39 | 0
1.4 | RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO DA ESQUINA COM A RUA MIGUEL BRAGA ATE A RUA COSTA SILVA | Físico % | 35.57% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 171867.51 | 85933.755 | 85933.755
1.5 | RUA MIGUEL BRAGA TRECHO DA ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO ATE A AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE | Físico % | 8.521% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 41175.67 | 0 | 41175.67
1.6 | RUA JOANA D'ARC TRECHO DA ESQUINA COM A RUA DUXA ATE A RUA PINHEIROS | Físico % | 17.18% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 83031.33 | 0 | 83031.33
1.7 | RUA PINHEIROS | Físico % | 8.745% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 42256.83 | 0 | 42256.83
TOTAL |  | Físico % | 100% | 44.83% | 55.17% | 100%
|  | Financeiro | 483237.13 | 216655.5 | 266581.63
|  | Físico % | ACUMULADO | 44.83% | 100%
|  | Financeiro |  | 216655.5 | 483237.13
RESPOSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG