## PLANILHA ORÇAMENTARIA EXT (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  | DATA: | 2026-08-28
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO EM TRECHOS DA ESTRADA DA SERRA DO BARRO NO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
LOCAL: | ESTRADA SERRA DO BARRO, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  | *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL:
DATA BASE: | SINAPI -06/2026 - DESONERADO / SICOR - 04/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO/DNIT - 04/2026 - DESONERADO |  |  |  | BDI: |  | 27.13% |  | 5%
Nota: O fornecimento do cascalho para a execução da base será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos. Caberá à contratada a execução dos serviços de escavação, carga e transporte do material até a via que receberá o calçamento, bem como a execução dos demais serviços previstos no contrato.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO EM TRECHOS DA ESTRADA DA SERRA DO BARRO NO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 17874.67 | 22724.07
1.1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | SICOR | UN | 1 | 1569.69 | 1995.55 | 1569.69 | 1995.55 | 1995.55
1.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Composições Próprias | UN | 1 | 16304.98 | 20728.52 | 16304.98 | 20728.52
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | [6 empty] | 8851.8 | 11253.29 |  |  | #REF!
1.2.1 | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL​ | Composições Próprias | UN | 1 | 8851.8 | 11253.29 | 8851.8 | 11253.29
1.3 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 40636.31 | 51634.23
1.3.1 | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | SICOR | UN | 23 | 47.36 | 60.21 | 1089.28 | 1384.83
1.3.2 | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO NA VIA) | SINAPI | m3 | 217.35 | 13.17 | 16.74 | 2862.5 | 3638.44 |  | #REF!
1.3.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | m3 | 271.69 | 7.39 | 9.39 | 2007.79 | 2551.17
1.3.4 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 5922.79 | 2.7 | 3.43 | 15991.53 | 20315.17
1.3.5 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | SICRO/DNIT | m2 | 1035 | 1.88 | 2.39 | 1945.8 | 2473.65
1.3.6 | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO NA JAZIDA) | SINAPI | m3 | 155.25 | 13.17 | 16.74 | 2044.64 | 2598.89 |  | #REF!
1.3.7 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | m3 | 194.06 | 7.39 | 9.39 | 1434.1 | 1822.22
1.3.8 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 3784.22 | 2.7 | 3.43 | 10217.39 | 12979.87
1.3.9 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | SINAPI | m3 | 194.06 | 1.53 | 1.95 | 296.91 | 378.42
1.3.10 | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado | SICRO/DNIT | m3 | 155.25 | 17.69 | 22.49 | 2746.37 | 3491.57
1.3.11 | PROPRIA | CASCALHO DE CAVA (A CARGO DO MUNICIPIO) | PROPRIA | m3 | 155.25 | SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO
1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [6 empty] | 93636 | 119043
1.4.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | m2 | 900 | 104.04 | 132.27 | 93636 | 119043
1.5 | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 235.68 | 61.58 | 78.29 | 14513.17 | 18451.39
1.5.3 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SICOR | M | 27.48 | 145.24 | 184.64 | 3991.2 | 5073.91
1.5.4 | 2003107 | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais | SICRO/DNIT | UN | #REF! | 183.09 | 232.76 | #REF! | #REF!
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | #REF!
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | #REF!
| ________________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG
Note on H5: Adm: DIGITA O BDI

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | DATA: | 2026-07-27
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
LOCAL: | RUA PROJETA, COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  | *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL:
DATA BASE: | SINAPI -06/2026 - DESONERADO / SICOR - 04/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO/DNIT - 04/2026 - DESONERADO |  |  |  | BDI: |  | 27.13% |  | 5%
Nota: O fornecimento do cascalho para a execução da base será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos. Caberá à contratada a execução dos serviços de escavação, carga e transporte do material até a via que receberá o calçamento, bem como a execução dos demais serviços previstos no contrato.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. | [6 empty] | 181543.4 | 230773.84
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 17874.67 | 22724.07
1.1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | SICOR | UN | 1 | 1569.69 | 1995.55 | 1569.69 | 1995.55 | 1995.55
1.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Composições Próprias | UN | 1 | 16304.98 | 20728.52 | 16304.98 | 20728.52
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | [6 empty] | 8851.8 | 11253.29 |  |  | 9230.9536
1.2.1 | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL​ | Composições Próprias | UN | 1 | 8851.8 | 11253.29 | 8851.8 | 11253.29
1.3 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 40636.31 | 51634.23
1.3.1 | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | SICOR | UN | 23 | 47.36 | 60.21 | 1089.28 | 1384.83
1.3.2 | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO NA VIA) | SINAPI | m3 | 217.35 | 13.17 | 16.74 | 2862.5 | 3638.44 |  | #REF!
1.3.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | m3 | 271.69 | 7.39 | 9.39 | 2007.79 | 2551.17
1.3.4 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 5922.79 | 2.7 | 3.43 | 15991.53 | 20315.17
1.3.5 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | SICRO/DNIT | m2 | 1035 | 1.88 | 2.39 | 1945.8 | 2473.65
1.3.6 | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO NA JAZIDA) | SINAPI | m3 | 155.25 | 13.17 | 16.74 | 2044.64 | 2598.89 |  | 726490.45
1.3.7 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | m3 | 194.06 | 7.39 | 9.39 | 1434.1 | 1822.22
1.3.8 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 3784.22 | 2.7 | 3.43 | 10217.39 | 12979.87
1.3.9 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | SINAPI | m3 | 194.06 | 1.53 | 1.95 | 296.91 | 378.42
1.3.10 | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado | SICRO/DNIT | m3 | 155.25 | 17.69 | 22.49 | 2746.37 | 3491.57
1.3.11 | PROPRIA | CASCALHO DE CAVA (A CARGO DO MUNICIPIO) | PROPRIA | m3 | 155.25 | SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO
1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | [6 empty] | 93636 | 119043
1.4.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | m2 | 900 | 104.04 | 132.27 | 93636 | 119043
1.5 | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 20544.62 | 26119.25
1.5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 235.68 | 61.58 | 78.29 | 14513.17 | 18451.39
1.5.2 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SICOR | M | 27.48 | 145.24 | 184.64 | 3991.2 | 5073.91
1.5.3 | ED-51142 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 43.53 | 46.87 | 59.59 | 2040.25 | 2593.95
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 49230.44
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 181543.4 |  | 256.4154
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 230773.84
| ________________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG
Note on H5: Adm: DIGITA O BDI

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
LOCAL: | RUA PROJETA, COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
DATA: | SINAPI -06/2026 - DESONERADO / SICOR - 04/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO/DNIT - 04/2026 - DESONERADO
CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
1 | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repet. |  |  | Quantidade total | OBS:
PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | COMPOSIÇÃO |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repet. |  |  | Quantidade total | OBS:
MOB E DESMOB |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
DESCRIÇÃO: | COMPOSIÇÃO |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL​
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | HORAS | DIAS | SEMANAS | MESES |  | Quantidade total | OBS:
ENCARREGADO GERAL |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 128
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 12
TOTAL | [7 empty] | 1
1.3 | TERRAPLANAGEM
DESCRIÇÃO: |  |  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | Compr. (m) | Espaçamemto Estaca (m) |  | Repet. |  | Quantidade total | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 20 |  | 3 |  | 23
TOTAL | [7 empty] | 23
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO NA VIA) | [6 empty] | 54.3375
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Repet. | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 |  | 0.21 | 1 | 217.35 | VIA
TOTAL | [7 empty] | 217.35
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Empolamento (25%) | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 | 0.21 |  | 25% | 271.6875 | VIA
TOTAL | [7 empty] | 271.69
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Volume (m3) |  |  | DMT (km) |  | Transporte (M3XKM) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 271.6875 |  |  | 21.8 |  | 5922.79 | BOTA FORA
TOTAL | [7 empty] | 5922.79
DESCRIÇÃO: |  |  | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Área (m²) |  |  | Area total (m2) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 |  |  |  | 1035
TOTAL | [7 empty] | 1035
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (ESCAVAÇÃO NA JAZIDA) | [6 empty] | 38.8125
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Repet. | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 |  | 0.15 | 1 | 155.25 | MATERIAL DA JAZIDA
TOTAL | [7 empty] | 155.25
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Empolamento (25%) | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 | 0.15 |  | 25% | 194.0625 | MATERIAL DA JAZIDA
TOTAL | [7 empty] | 194.06
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Volume (m3) |  |  | DMT (km) |  | Transporte (M3XKM) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 194.0625 |  |  | 19.5 |  | 3784.22 | MATERIAL DA JAZIDA
TOTAL | [7 empty] | 3784.22
DESCRIÇÃO: |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Empolamento (25%) | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 | 0.15 |  | 25% | 194.0625
TOTAL | [7 empty] | 194.06
DESCRIÇÃO: |  |  | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Área (m²) | Espessura | Repet. | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 |  | 0.15 | 1 | 155.25
TOTAL | [7 empty] | 155.25
DESCRIÇÃO: |  |  | CASCALHO DE CAVA (A CARGO DO MUNICIPIO)
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. c/sarj. + mf (m) | Área (m²) | Espessura | Repet. | Volume total (m3) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6.9 |  | 0.15 | 1 | 155.25
TOTAL | [7 empty] | 155.25
1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) | Larg. s/sarj. + mf (m) | Área (m²) |  |  | Area total (m2) | OBS:
RUA PROJETADA |  |  | 150 | 6 |  |  |  | 900
TOTAL | [7 empty] | 900
1.5 | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL
DESCRIÇÃO: |  |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) |  |  | Repet. |  | Compr. total (m) | OBS:
RUA PROJETADA |  | 16,20+41,10+8,26+8,21+16,61+5,17+14,50+24,21+19,85+15,16+20,02+9,82+11,32+25,25 | 235.68 |  |  | 1 |  | 235.68
] | [7 empty] | 235.68
DESCRIÇÃO: |  |  | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) |  |  | Repet. |  | Compr. total (m) | OBS:
RUA PROJETADA |  | 10,77+9,81+6,90 | 27.48 |  |  | 1 |  | 27.48
TOTAL | [7 empty] | 27.48
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. (m) |  |  | Repet. |  | Compr. total (m) | OBS:
RUA PROJETADA |  | 10,77+9,81+6,90 | 43.53 |  |  | 1 |  | 43.53
TOTAL | [7 empty] | 43.53
| ________________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG
1.3 SARJETA
DESCRIÇÃO: |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
CÓDIGO:
Localização |  |  | Comprimento (m) |  |  | Repet. | Comprimento Total (m) | OBS:
#REF! |  | 46,73+86,75+46,75+83,13 | 263.36 |  |  | 1 | 263.36
#REF! |  | 124,03+11,16+21,43+16,11+104,04+7,98+25,26 | 310.01 |  |  | 1 | 310.01
#REF! |  | 74,02+71,48+1,34+1,5 | 148.34 |  |  | 1 | 148.34
#REF! |  | 57+123 | 180 |  |  | 1 | 180
#REF! |  | 80,12+80 | 160.12 |  |  | 1 | 160.12
#REF! |  | 81,40+81,2 | 162.6 |  |  | 1 | 162.6
#REF! |  | 122,5+113,61 | 236.11 |  |  | 1 | 236.11
#REF! |  | 90,12+82,73 | 172.85 |  |  | 1 | 172.85
#REF! |  | 55,02+13,74+49,13 | 117.89 |  |  | 1 | 117.89
TOTAL | [6 empty] | 1751.28
| LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGº CIVIL CREA-MG: 255.542/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG

## MOB E DESMOB
PLANILHA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
LOCAL: | RUA PROJETA, COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG | [6 empty] | FONTE: |  | SICRO 04/2026
COMPOSIÇÃO 02 DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES
ITEM | CÓDIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | K | FU | CH E9665 | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
1.1 | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 1 | 453.6417 | 982.89 |  | 2.1667 | 982.89
1.2 | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 0.5 | 453.6417 | 491.45 |  | 1.0833 | 491.45
1.3 | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 1 | 453.6417 | 982.89 |  | 2.1667 | 982.89
1.4 | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 0 | 453.6417 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 0 | 453.6417 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 0.5 | 453.6417 | 491.45 |  | 1.0833 | 491.45
1.7 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 0.5 | 453.6417 | 491.45 |  | 1.0833 | 491.45
1.8 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 1 | 453.6417 | 982.89 |  | 2.1667 | 982.89
1.9 | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 0.5 | 453.6417 | 491.45 |  | 1.0833 | 491.45
1.10 | E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 1 | 453.6417 | 982.89 |  | 2.1667 | 982.89
1.11 | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 105 | 60 | 1 | 0 | 428.3 | 0 |  | 0 | 0
1.12 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 105 | 60 | 1 | 0 | 428.3 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 5897.36 |  |  | 5897.36
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 5897.36
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES | [11 empty] | 11794.72
E9665 |  | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw
DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES
ITEM | CÓDIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | K | FU | CH | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
1.1 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | Montes Claros | 0 | 50 | 130 | 60 | 1 | 1 | 346.9419 | 2255.13 |  | 6.5 | 2255.13
2.2 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 105 | 60 | 1 | 0 | 362.1958 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 105 | 60 | 1 | 0 | 337.0481 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 2255.13 |  |  | 2255.13
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 2255.13
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS RODANTES | [11 empty] | 4510.26 | 16304.98
[7 empty] | ___________________________________ | [7 empty] | 16304.98
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.998/D

## CPU
COMPOSIÇÕES PROPRIAS
​COMPOSIÇÃO 01​ | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL​
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 128 | 56.34 | 7211.52
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 12 | 136.69 | 1640.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8851.8
|  |  |  | VALOR: |  | 8851.8
________________________________________________________
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

## BDI DESONERADO
DETALHAMENTO DO BDI COM DESONERAÇÃO
CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
Local: Município de Lagoa dos Patos /MG
Tipo de obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
Base: | 2026-01-01
| BDI 1 |  |  |  | TAXA DE TRIBUTOS
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) |  | PIS = | 0.0065
[5 empty] | CONFINS = | 3%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% |  | ISS= | 5%
| S | TAXA DE SEGUROS / GARANTIAS | 0%
| SG | SEGURO E GARANTIA | 0.32%
| R | TAXA DE RISCOS | 0.5% |  | I = | 8.65%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 1.02%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 6.64%
| CP | TAXA DE TRIBUTOS | 3.65%
| ISS | TRIBUTOS ISS | 5%
| CPRB | CPRB | 2.7%
|  | BDI CALCULADO= | 27.13%
BDI % = (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENG. CIVIL CREA/MG 248.998/D
Note on B7: LF: DATA BASE REFERENTE AO ANO DO ORÇAMENTO POIS ALTERA CPRB NA PLANILHA DE CALCULO DO BDI DA CAIXA QUE USAMOS COMO REFERENCIA.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.
LOCAL: | RUA PROJETA, COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 2 MESES
DATA BASE: | SINAPI -06/2026 - DESONERADO / SICOR - 04/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO/DNIT - 04/2026 - DESONERADO |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: | 230773.84 | (ALTERAR CONFORME O ORÇAMENTO)
ITEM | ETAPA | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO/FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1 | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG. | Físico % | 100% | 60.99% | 39.01%
|  | Financeiro | 230773.84 | 140743.1816 | 90030.6584 |  | 230773.84
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 9.847% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 22724.07 | 22724.07 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | Físico % | 4.876% | 60.99% | 39.01% | 100%
|  | Financeiro | 11253.29 | 6863.3816 | 4389.9084
1.3 | TERRAPLANAGEM | Físico % | 22.37% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 51634.23 | 51634.23 | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO | Físico % | 51.58% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 119043 | 59521.5 | 59521.5
1.5 | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 11.32% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 26119.25 | 0 | 26119.25
TOTAL |  | Físico % | 100% | 60.99% | 39.01% | 100%
|  | Financeiro | 230773.84 | 140743.1816 | 90030.6584
|  | Físico % | ACUMULADO | 60.99% | 100%
|  | Financeiro |  | 140743.1816 | 230773.84
RESPOSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG

## DMT'S (hidden)
DMTs
OBJETO |  | DISTÂNCIA | DESCRIÇÃO
DMT DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C |  | #REF! | REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA
DMT DO MAT. BETUMINOSO PARA EXECUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA RL-1C |  | #REF! | REFINARIA BH ATÉ USINA MONTES CLAROS
DMT DO PMF |  | #REF! | USINA EM MONTES CLAROS ATÉ O LOCAL DA OBRA
DMT (BRITA/ AREIA) |  | #REF! | JAZIDA/DEPÓSITO ATÉ USINA EM MONTES CLAROS
| MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 245.292/D - MG

## MEMORIA DE CÁLCULO (2) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO SEDE DE LAGOA DOS PATOS/MG
LOCAL: | ESTRADA DO COCAL, RUA MIGUEL BRAGA, RUA COSME DAMIÃO, RUA FRANCELINO RIBEIRO, RUA ITATIAIA, RUA DONÁ GUIOMAR E RUA TRINTA E UM NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG
DATA BASE: | SEINFRA JANEIRO 2021 COM DESONERAÇÃO FISCAL |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 90 DIAS | DATA: | 2023-05-02
1 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Quantidade (un) |  |  | Repet. | Quant. Total (un) | OBS:
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Comp. (m) | Estaqueamento (m) |  | Repet. | Quant. Total (un) | OBS:
Estrada do Cocal |  |  | 253.77 | 20 |  | 1 | 13
Rua Miguel Braga |  |  | 89.05 | 20 |  | 1 | 4
Rua Cosme Damião |  |  | 58.74 | 20 |  | 1 | 3
Rua Francelino Ribeiro |  |  | 285.71 | 20 |  | 1 | 14
Rua Itatiaia |  |  | 102.74 | 20 |  | 1 | 5
Rua Doná Guiomar |  |  | 100.17 | 20 |  | 1 | 5
Rua Trinta e um |  |  | 169.66 | 20 |  | 1 | 8
TOTAL | [6 empty] | 52
DESCRIÇÃO: |  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Comp. (m) |  |  | Repet. | Quant. Total (un) | OBS:
Estrada do Cocal |  |  | 253.77 |  |  | 1 | 254
Rua Miguel Braga |  |  | 89.05 |  |  | 1 | 89
Rua Cosme Damião |  |  | 58.74 |  |  | 1 | 59
Rua Francelino Ribeiro |  |  | 285.71 |  |  | 1 | 286
Rua Itatiaia |  |  | 102.74 |  |  | 1 | 103
Rua Doná Guiomar |  |  | 100.17 |  |  | 1 | 100
Rua Trinta e um |  |  | 169.66 |  |  | 1 | 170
TOTAL | [6 empty] | 1061
1.2 | TERRAPLENAGEM
DESCRIÇÃO: |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área c/ sarj e mf (m²) | Espessura (m) |  | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1752.3 | 0.2 |  | 1 | 350.46
TOTAL | [6 empty] | 350.46
DESCRIÇÃO: |  | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área c/ sarj e mf (m²) |  |  | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1752.3 |  |  | 1 | 1752.3
TOTAL | [6 empty] | 1752.3
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 (BOTA FORA)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Volume Total (m³) | DMT (Km) | Peso específico (Kg) | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  |  | 350.46 | 3 | 1.73 | 1 | 1818.89
TOTAL | [6 empty] | 1818.89
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Volume Total (m³) | DMT (Km) |  | Repet. | Transporte Total (M³XKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  |  | 350.46 | 20 |  | 1 | 7009.2
TOTAL | [6 empty] | 7009.2
DESCRIÇÃO: |  | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área c/ sarj e mf (m²) | Espessura (m) |  | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1752.3 | 0.15 |  | 1 | 262.85
TOTAL | [6 empty] | 262.85
DESCRIÇÃO: |  | CASCALHO DE CAVA
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área c/ sarj e mf (m²) | Espessura (m) |  | Repet. | Transporte Total (M³XKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1752.3 | 0.15 |  | 1 | 262.85
TOTAL | [6 empty] | 262.85
1.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PMF
,
DESCRIÇÃO: |  | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área s/ sarj e mf (m) |  |  | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1523.74 |  |  | 1 | 1523.74
Rua Miguel Braga |  | Área conforme projeto geométrico | 864.42 |  |  | 1 | 864.42
Rua Cosme Damião |  | Área conforme projeto geométrico | 509.01 |  |  | 1 | 509.01
Rua Francelino Ribeiro |  | Área conforme projeto geométrico | 2435.13 |  |  | 1 | 2435.13
Rua Itatiaia |  | Área conforme projeto geométrico | 866.38 |  |  | 1 | 866.38
Rua Doná Guiomar |  | Área conforme projeto geométrico | 1006.92 |  |  | 1 | 1006.92
Rua Trinta e um |  | Área conforme projeto geométrico | 1262.24 |  |  | 1 | 1262.24
TOTAL | [6 empty] | 1523.74
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30).
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área s/ sarj e mf (m) | CM-30 (t/m²) | DMT (Km) | Repet. | Transporte Total (M³XKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1523.74 | 0.0012 | 20 | 1 | 36.57
Rua Miguel Braga |  | Área conforme projeto geométrico | 864.42 | 0.0012 | 20 | 1 | 20.75
Rua Cosme Damião |  | Área conforme projeto geométrico | 509.01 | 0.0012 | 20 | 1 | 12.22
Rua Francelino Ribeiro |  | Área conforme projeto geométrico | 2435.13 | 0.0012 | 20 | 1 | 58.44
Rua Itatiaia |  | Área conforme projeto geométrico | 866.38 | 0.0012 | 20 | 1 | 20.79
Rua Doná Guiomar |  | Área conforme projeto geométrico | 1006.92 | 0.0012 | 20 | 1 | 24.17
Rua Trinta e um |  | Área conforme projeto geométrico | 1262.24 | 0.0012 | 20 | 1 | 30.29
TOTAL | [6 empty] | 36.57
DESCRIÇÃO: |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (RR-2C).
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área s/ sarj e mf (m) |  |  | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1523.74 |  |  | 1 | 1523.74
Rua Miguel Braga |  | Área conforme projeto geométrico | 864.42 |  |  | 1 | 864.42
Rua Cosme Damião |  | Área conforme projeto geométrico | 509.01 |  |  | 1 | 509.01
Rua Francelino Ribeiro |  | Área conforme projeto geométrico | 2435.13 |  |  | 1 | 2435.13
Rua Itatiaia |  | Área conforme projeto geométrico | 866.38 |  |  | 1 | 866.38
Rua Doná Guiomar |  | Área conforme projeto geométrico | 1006.92 |  |  | 1 | 1006.92 |  | 8696.4
Rua Trinta e um |  | Área conforme projeto geométrico | 1262.24 |  |  | 1 | 1262.24
TOTAL | [6 empty] | 8467.84
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área s/ sarj e mf (m) | RR-2C (t/m²) | DMT (Km) | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1523.74 | 0.0005 | 20 | 1 | 15.24
Rua Miguel Braga |  | Área conforme projeto geométrico | 864.42 | 0.0005 | 20 | 1 | 8.64
Rua Cosme Damião |  | Área conforme projeto geométrico | 509.01 | 0.0005 | 20 | 1 | 5.09
Rua Francelino Ribeiro |  | Área conforme projeto geométrico | 2435.13 | 0.0005 | 20 | 1 | 24.35
Rua Itatiaia |  | Área conforme projeto geométrico | 866.38 | 0.0005 | 20 | 1 | 8.66
Rua Doná Guiomar |  | Área conforme projeto geométrico | 1006.92 | 0.0005 | 20 | 1 | 10.07
Rua Trinta e um |  | Área conforme projeto geométrico | 1262.24 | 0.0005 | 20 | 1 | 12.62
TOTAL | [6 empty] | 84.67
DESCRIÇÃO: |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Área s/ sarj e mf (m) | Espessura (m) |  | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 1523.74 | 0.03 |  | 1 | 45.71
Rua Miguel Braga |  | Área conforme projeto geométrico | 864.42 | 0.03 |  | 1 | 25.93
Rua Cosme Damião |  | Área conforme projeto geométrico | 509.01 | 0.03 |  | 1 | 15.27
Rua Francelino Ribeiro |  | Área conforme projeto geométrico | 2435.13 | 0.03 |  | 1 | 73.05
Rua Itatiaia |  | Área conforme projeto geométrico | 866.38 | 0.03 |  | 1 | 25.99
Rua Doná Guiomar |  | Área conforme projeto geométrico | 1006.92 | 0.03 |  | 1 | 30.21
Rua Trinta e um |  | Área conforme projeto geométrico | 1262.24 | 0.03 |  | 1 | 37.87
TOTAL | [6 empty] | 254.03
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) (USINA MONTES CLAROS ATÉ O LOCAL DA OBRA)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Volume (m³) | DMT (Km) |  | Repet. | Transporte Total (M³XKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  | Área conforme projeto geométrico | 45.71 | 20 |  | 1 | 914.2
Rua Miguel Braga |  | Área conforme projeto geométrico | 25.93 | 20 |  | 1 | 518.6
Rua Cosme Damião |  | Área conforme projeto geométrico | 15.27 | 20 |  | 1 | 305.4
Rua Francelino Ribeiro |  | Área conforme projeto geométrico | 73.05 | 20 |  | 1 | 1461
Rua Itatiaia |  | Área conforme projeto geométrico | 25.99 | 20 |  | 1 | 519.8
Rua Doná Guiomar |  | Área conforme projeto geométrico | 30.21 | 20 |  | 1 | 604.2
Rua Trinta e um |  | Área conforme projeto geométrico | 37.87 | 20 |  | 1 | 757.4
TOTAL | [6 empty] | 5080.6
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Volume (m³) | DMT (Km) | Coeficiente (m3/m3) | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Todas as ruas |  |  | 254.03 | 20 | 0.392 | 1 | 1991.6
TOTAL | [6 empty] | 1991.6
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Volume (m³) | DMT (Km) | Coeficiente (m3/m3) | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Todas as ruas |  |  | 254.03 | 20 | 0.59 | 1 | 2997.55
TOTAL | [6 empty] | 2997.55
DESCRIÇÃO: |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA 1)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Volume (m³) | DMT (Km) | Coeficiente (m3/m3) | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Todas as ruas |  |  | 254.03 | 20 | 0.464 | 1 | 2357.4
TOTAL | [6 empty] | 2357.4
1.4 | MEIO FIO E DRENAGEM
,
DESCRIÇÃO: |  | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Comp. (m) |  |  | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  |  | 253.77 |  |  | 2 | 507.54
TOTAL | [6 empty] | 507.54
DESCRIÇÃO: |  | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Comp. (m) |  |  | Repet. | Transporte Total (M³XKm) | OBS:
Estrada do Cocal |  |  | 6.9 |  |  | 1 | 6.9
Rua Francelino Ribeiro |  |  | 10.3 |  |  | 1 | 10.3
Rua Trinta e um |  |  | 8.75 |  |  | 1 | 8.75
TOTAL | [6 empty] | 25.95
1.5 | SINALIZAÇÃO
,
DESCRIÇÃO: |  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETROR REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
CÓDIGO:
Localização |  | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quantidade de faixas | Repet. | Transporte Total (TXKm) | OBS:
|  |  | 0 |  |  | 1 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
| LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGº CIVIL CREA-MG: 255.542/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG