## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  | DATA: | 2026-06-18
OBRA: SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
LOCAL: AV. PRESIDENTE MÉDICE, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA ABA CALCULO DE BDI* |  |  |  | % ISS MUNICIPAL:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -05/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / ORSE - 04/2026 - DESONERADO / SICRO NOVO - 01/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO |  |  |  |  | BDI: |  | 27.13% |  | 5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG | [6 empty] | 792441.12 | 1007421.8
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1187.1 | 1509.16
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | un | 1 | 1187.1 | 1509.16 | 1187.1 | 1509.16 | 1537.41 |  | 1007421.8
1.2 | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 16705.42 | 21237.68 | 0
1.2.1 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 70.2 | 121.02 | 153.85 | 8495.6 | 10800.27 | 156.73
1.2.2 | COMP-REMOÇÃOGUIA-2025/10 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | Composições Próprias | M | 82.5 | 10.18 | 12.94 | 839.85 | 1067.55 | 13.18
1.2.3 | COMP-D.R.A-114/25 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | Composições Próprias | M² | 48.53 | 69.62 | 88.51 | 3378.66 | 4295.39 | 90.16
1.2.4 | COMP-DEM.BANCO | DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO E ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | Composições Próprias | M3 | 0.6 | 112.63 | 143.19 | 67.58 | 85.91 | 145.87
1.2.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 15.17 | 93.27 | 118.57 | 1414.91 | 1798.71 | 120.79
1.2.6 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 123.04 | 9.68 | 12.31 | 1191.03 | 1514.62 | 12.54
1.2.7 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 430.65 | 3.06 | 3.89 | 1317.79 | 1675.23 | 3.96
1.3 | CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL | [6 empty] | 262793.64 | 334085.6 | 0
1.3.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | SETOP | m2 | 2363.3 | 5.89 | 7.49 | 13919.84 | 17701.12 | 7.63
1.3.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 2363.3 | 93.6 | 118.99 | 221204.88 | 281209.07 | 121.22
1.3.3 | COMP-BSC-11-25 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20X10, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO. | Composições Próprias | M² | 41.92 | 91.92 | 116.86 | 3853.29 | 4898.77 | 119.05
1.3.4 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 91.31 | 72.29 | 91.9 | 6600.8 | 8391.39 | 93.62
1.3.5 | COMP-TAPA-BURACO-2025/10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO | Composições Próprias | M³ | 2.91 | 2372.18 | 3015.75 | 6903.04 | 8775.83 | 3072.21
1.3.6 | ED-48212 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | SETOP | m2 | 45.7 | 183.71 | 233.55 | 8395.55 | 10673.24 | 237.92
1.3.7 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SETOP | m2 | 26.94 | 10.48 | 13.32 | 282.33 | 358.84 | 13.57
1.3.8 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | SETOP | m2 | 26.94 | 40.65 | 51.68 | 1095.11 | 1392.26 | 52.65
1.3.9 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 26.94 | 5.74 | 7.3 | 154.64 | 196.66 | 7.43
1.3.10 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 26.94 | 14.26 | 18.13 | 384.16 | 488.42 | 18.47
1.4 | SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA | [6 empty] | 258592.64 | 328754.86 | 0
1.4.1 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | SINAPI | M | 3731.1 | 7.18 | 9.13 | 26789.3 | 34064.94 | 9.3
1.4.2 | COMP-TACHÃO | TACHÃO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO, BIDIRECIONAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | Composições Próprias | UND | 950 | 76 | 96.62 | 72200 | 91789 | 98.43
1.4.3 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 15 | 54.86 | 69.74 | 822.9 | 1046.1 | 71.05
1.4.4 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 894.56 | 35.91 | 45.65 | 32123.65 | 40836.66 | 46.51
1.4.5 | COMP-PLACA-80X120-2025/10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA RETANGULAR, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2'', CHUMBADA EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | Composições Próprias | UN | 5 | 800.41 | 1017.56 | 4002.05 | 5087.8 | 1036.61
1.4.6 | COMP-QM-12/25 | EXECUÇÃO DE QUEBRAS MOLAS EM CBUQ COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO (M³) | Composições Próprias | M3 | 3.44 | 2346.27 | 2982.81 | 8071.17 | 10260.87 | 3038.65
1.4.7 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 4880.05 | 23.48 | 29.85 | 114583.57 | 145669.49
1.5 | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA | [6 empty] | 4253.32 | 5407.28 | 0
1.5.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | SETOP | M2 | 15 | 5.89 | 7.49 | 88.35 | 112.35 | 7.63
1.5.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0.9 | 892.26 | 1134.33 | 803.03 | 1020.9 | 1155.57
1.5.3 | ED-49580 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | UND | 1 | 947.56 | 1204.63 | 947.56 | 1204.63 | 1227.18
1.5.4 | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | SINAPI | UND | 1 | 2414.38 | 3069.4 | 2414.38 | 3069.4 | 3126.86
1.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 226373 | 287777.2 | 0
1.6.1 | COMP-ADP-01 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | Composições Próprias | M | 1115.9 | 5.8 | 7.37 | 6472.22 | 8224.18 | 7.51
1.6.2 | COMP-ADP-02 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | Composições Próprias | M | 590.41 | 14.41 | 18.32 | 8507.81 | 10816.31 | 18.66
1.6.3 | COMP-ADP-03 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | Composições Próprias | M | 3187.37 | 20.21 | 25.69 | 64416.75 | 81883.54 | 26.17
1.6.4 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 66 | 133.44 | 169.64 | 8807.04 | 11196.24 | 172.82
1.6.5 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SINAPI | UN | 35 | 28.19 | 35.84 | 986.65 | 1254.4 | 36.51
1.6.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 6 | 13.8 | 17.54 | 82.8 | 105.24 | 17.87
1.6.7 | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | SETOP | un | 6 | 51.51 | 65.48 | 309.06 | 392.88 | 66.71
1.6.8 | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 9 | 83.83 | 106.57 | 754.47 | 959.13 | 108.57
1.6.9 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 456.8 | 8.51 | 10.82 | 3887.37 | 4942.58 | 11.02
1.6.10 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 637.5 | 10.06 | 12.79 | 6413.25 | 8153.63 | 13.03
1.6.11 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 389.6 | 12.11 | 15.4 | 4718.06 | 5999.84 | 15.68
1.6.12 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 117.5 | 18.07 | 22.97 | 2123.23 | 2698.98 | 23.4
1.6.13 | ED-26528 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | SETOP | m | 5.71 | 16.62 | 21.13 | 94.9 | 120.65 | 21.52
1.6.14 | ED-26531 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | SETOP | m | 4.97 | 27.57 | 35.05 | 137.02 | 174.2 | 35.71
1.6.15 | COMP-QM01 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Composições Próprias | UND | 3 | 1696.11 | 2156.26 | 5088.33 | 6468.78 | 2196.63
1.6.16 | S12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 3 | 148.78 | 189.14 | 446.34 | 567.42 | 192.68
1.6.17 | COMP-POSTE9M 11/25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 2 PETALAS,H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED ILUMINACAO PUBLICA, DE 150 W INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO. | Composições Próprias | UND | 35 | 3232.22 | 4109.12 | 113127.7 | 143819.2 | 4186.05
1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | [6 empty] | 22536 | 28650.02 | 0
1.7.1 | COMP-ADM-URB | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | Composições Próprias | UND | 1 | 22536 | 28650.02 | 22536 | 28650.02 | 29186.37
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 214980.68
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 792441.12
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1007421.8 |  | 856364.09
| ____________________________________________________ |  |  | __________________________________________
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG
LOCAL: | AV. PRESIDENTE MÉDICE, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
1 | SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | [5 empty] | Unid. | OBSERVAÇÃO:
1
TOTAL | [7 empty] | 1
1.2 | DEMOLIÇÃO
DESCRIÇÃO: | 1.2.1 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 1754.94 | 0.04 |  |  |  | 70.1976
TOTAL | [7 empty] | 70.2 |  | x
DESCRIÇÃO: | 1.2.2 |  | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
CÓDIGO: | COMPOSIÇÃO
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Repetição |  |  |  | Comprimento total (m) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO CENTRAL |  | ,7+,6+,3+1,3+,7+,6+1,2+1,6+1,5+,4+1,2+1+,9+1+1,1+,7+1+1+1,2+,9+,4+1,4+1,2+1,2+1,3+1,1+1,6+1,1+1,4+1,3+1,3+1,3+1,3+1+1,3+,9+1,1+,9+1,2+,9+1,2+,8+1+1+1+,7+,6+1,1+1,1+,9+1+,5+1+1+1,1+1+1,4+1,1+1+,8+1,3+,4+,9+,4+1+,9+,9+1+,9+1+,8+1,1+,8+1,4+,9+1,1+,9+,9+1,6+,9+1+1 | 82.5 | 1 |  |  |  | 82.5
TOTAL | [7 empty] | 82.5
DESCRIÇÃO: | 1.2.3 |  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
CÓDIGO: | COMPOSIÇÃO
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
RASGO PARA PASSAGEM ELÉTRICA |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 48.53 |  |  |  |  | 48.53
TOTAL | [7 empty] | 48.53
DESCRIÇÃO: | 1.2.4 |  | DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO E ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
CÓDIGO: | COMPOSIÇÃO
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 1.34 | 0.45 |  |  |  | 0.603
TOTAL | [7 empty] | 0.6
DESCRIÇÃO: | 1.2.5 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 3.55 | 0.3 |  |  |  | 1.065 | ESPESSURA RETIRADA DE COTAS DOS PONTOS TOPÓGRAFICOS
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 11.16 | 0.3 |  |  |  | 3.348
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 4.39 | 0.3 |  |  |  | 1.317
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 12.7 | 0.3 |  |  |  | 3.81
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 8.58 | 0.3 |  |  |  | 2.574
CANTEIRO CENTRAL |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 10.2 | 0.3 |  |  |  | 3.06
TOTAL | [7 empty] | 15.17
DESCRIÇÃO: | 1.2.6 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Volume (m³) |  |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
DEMOLIÇÃO DE PISO |  |  | 70.2 |  |  |  |  | 70.2
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIOS |  |  | 3.7125 |  |  |  |  | 3.7125
DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA |  |  | 48.53 |  |  |  |  | 48.53
DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
TOTAL | [7 empty] | 123.04
DESCRIÇÃO: | 1.2.7 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Volume (m³) | DMT (Km) |  |  |  | Transporte (m³/Km ) | OBSERVAÇÃO:
DEMOLIÇÃO DE PISO |  |  | 70.2 | 3.5 |  |  |  | 245.7
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIOS |  |  | 3.7125 | 3.5 |  |  |  | 12.9938
DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA |  |  | 48.53 | 3.5 |  |  |  | 169.855
DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO |  |  | 0.6 | 3.5 |  |  |  | 2.1
TOTAL | [7 empty] | 430.65
1.3 | CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL
DESCRIÇÃO: | 1.3.1 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO CENTRAL |  | 335,03+235,67+103,58+87,29+140,49+97,41+126,37+191,2+146,4+193,89+235,90+167,93+212,24+89,9 | 2363.3 |  |  |  |  | 2363.3
TOTAL | [7 empty] | 2363.3
DESCRIÇÃO: | 1.3.2 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO CENTRAL |  |  | 2363.3 |  |  |  |  | 2363.3
TOTAL | [7 empty] | 2363.3
DESCRIÇÃO: | 1.3.3 |  | EXECUÇÃO DE CANTEIRO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20X10, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
CÓDIGO: | COMPOSIÇÃO
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Perímetro (m) | largura (m) |  |  | Repetição | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
MEIO FIO CANTEIROS DAS ÁRVORES |  | 60X60 | 2.4 | 0.1 |  |  | 3 | 0.72
MEIO FIO CANTEIROS DAS ÁRVORES |  | 100X100 | 4 | 0.1 |  |  | 103 | 41.2
TOTAL | [7 empty] | 41.92
DESCRIÇÃO: | 1.3.4 |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) |  |  |  |  | Compr. total (m) | OBSERVAÇÃO:
EXTREMIDADES DOS CANTEIROS |  | 1,42+2,30+2,50+2,20+2,20+3+2,70+3,20+3+3,20+3,70+3,70+3,80+3,80+3,70+3,70+3,30+3,60+3,90+4,10+3,60+3,82+3,43+3,52+3,27+3,72+3,90+3,03 | 91.31 |  |  |  |  | 91.31
TOTAL | [7 empty] | 91.31
DESCRIÇÃO: | 1.3.5 |  | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
RASGO PARA PASSAGEM ELÉTRICA |  |  | 48.53 | 0.06 |  |  |  | 2.9118
TOTAL | [7 empty] | 2.91
DESCRIÇÃO: | 1.3.6 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
BANCOS CANTEIRO CENTRAL |  | 3,50+10,70+4,20+12+8,10+9,60 | 48.1 | 0.95 |  |  |  | 45.695
TOTAL | [7 empty] | 45.7
DESCRIÇÃO: | 1.3.7 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
BANCOS CANTEIRO CENTRAL |  |  | 48.1 | 0.56 |  |  |  | 26.936
TOTAL | [7 empty] | 26.94
DESCRIÇÃO: | 1.3.8 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
BANCOS CANTEIRO CENTRAL |  |  | 48.1 | 0.56 |  |  |  | 26.936
TOTAL | [7 empty] | 26.94
DESCRIÇÃO: | 1.3.9 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
BANCOS CANTEIRO CENTRAL |  |  | 48.1 | 0.56 |  |  |  | 26.936
TOTAL | [7 empty] | 26.94
DESCRIÇÃO: | 1.3.10 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
BANCOS CANTEIRO CENTRAL |  |  | 48.1 | 0.56 |  |  |  | 26.936
TOTAL | [7 empty] | 26.94
1.4 | SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA
DESCRIÇÃO: | 1.4.1 |  | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | Repetição |  |  |  | Compr. total (m) | OBSERVAÇÃO:
PISTA DE CAMINHADA - MARCAÇÃO CONTINUA BRANCA |  | 261,90+190,10+63,20+51,30+75,40+48,80+61,60+89,90+74,80+92,10+121+46,70+40,10+46,80+61,30+48,90+491,65 | 1865.55 | 2 |  |  |  | 3731.1
TOTAL | [7 empty] | 3731.1
DESCRIÇÃO: | 1.4.2 |  | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Quantidade (un) |  |  |  |  | Quant. total (un) | OBSERVAÇÃO:
PISTA DE CAMINHADA |  |  | 950 |  |  |  |  | 950
OTAL | [7 empty] | 950
DESCRIÇÃO: | 1.4.3 |  | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Comprimento (m) | lagura (m) | Repetição |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
PISTA DE CAMINHADA |  |  | 2 | 0.5 | 15 |  |  | 15
TOTAL | [7 empty] | 15
DESCRIÇÃO: | 1.4.4 |  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
PISTA DE CAMINHADA |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 732.15 |  |  |  |  | 732.15
QUEBRA MOLAS |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 17.21 |  |  |  |  | 17.21
TRAVESSIA PARA CICLOVIA |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 145.2 |  |  |  |  | 145.2
TOTAL | [7 empty] | 894.56
DESCRIÇÃO: | 1.4.5 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA RETANGULAR, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2'', CHUMBADA EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Quantidade (un) | Área (m²) |  |  |  | Qunt. total (un) | OBSERVAÇÃO:
PISTA DE CAMINHADA |  |  | 5 | 0.96 |  |  |  | 5
TOTAL | [7 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 1.4.6 |  | EXECUÇÃO DE QUEBRAS MOLAS EM CBUQ COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO (M³)
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
QUEBRA MOLAS |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 17.21 | 0.2 |  |  |  | 3.442
TOTAL | [7 empty] | 3.44
DESCRIÇÃO: | 1.4.7 |  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
CANTEIRO 1 |  | 628.56 | 628.56 |  |  |  |  | 628.56
CANTEIRO 2 |  | 455.99 | 455.99 |  |  |  |  | 455.99
CANTEIRO 3 |  | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  | 151.67
CANTEIRO 4 |  | 123.06 | 123.06 |  |  |  |  | 123.06
CANTEIRO 5 |  | 180.87 | 180.87 |  |  |  |  | 180.87
CANTEIRO 6 |  | 117.14 | 117.14 |  |  |  |  | 117.14
CANTEIRO 7 |  | 147.98 | 147.98 |  |  |  |  | 147.98
CANTEIRO 8 |  | 215.77 | 215.77 |  |  |  |  | 215.77
CANTEIRO 9 |  | 179.46 | 179.46 |  |  |  |  | 179.46
CANTEIRO 10 |  | 221.05 | 221.05 |  |  |  |  | 221.05
CANTEIRO 11 |  | 290.32 | 290.32 |  |  |  |  | 290.32
CANTEIRO 12 |  | 208.42 | 208.42 |  |  |  |  | 208.42
CANTEIRO 13 |  | 259.38 | 259.38 |  |  |  |  | 259.38
CANTEIRO 14 |  | 116.89 | 116.89 |  |  |  |  | 116.89
CANTEIRO EXISTENTE (REPINTURA) |  | 1174.95 | 1174.95 |  |  |  |  | 1174.95
TRAVESSIAS |  | 408.54 | 408.54 |  |  |  |  | 408.54
TOTAL | [7 empty] | 4880.05
1.5 | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA
DESCRIÇÃO: |  |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) |  |  |  |  | Area total (m²) | OBSERVAÇÃO:
PISO CONCRETO |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 15 |  |  |  |  | 15
TOTAL | [7 empty] | 15
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Área (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³) | OBSERVAÇÃO:
PISO CONCRETO |  | ÁREA RETIRADA DO SOFTWARE AUTOCAD 2024 | 15 | 0.06 |  |  |  | 0.9
TOTAL | [7 empty] | 0.9
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Quantidade (un) |  |  |  |  | Quant. total (un) | OBSERVAÇÃO:
APARELHOS DE GINASTICA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: |  |  | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | Quantidade (un) |  |  |  |  | Quant. total (un) | OBSERVAÇÃO:
APARELHOS DE GINASTICA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
1.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
DESCRIÇÃO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  | OBSERVAÇÃO | HORAS | DIAS | SEMANA | MESES | Horas totais | Quant. total (un) | OBSERVAÇÃO:
ENCARREGADO GERAL |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 400 | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
| MAX HENRIQUE VELOSO SILVA |  |  | HÉRCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG
| 2838.31 | 981.92

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG | [5 empty] | 2026-06-18
LOCAL: | LAGOA DOS PATOS - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 4 MESES
DATA BASE: | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -05/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / ORSE - 04/2026 - DESONERADO / SICRO NOVO - 01/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO |  |  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA | 1007421.8 | (ALTERAR CONFORME O ORÇAMENTO)
ITEM | ETAPA | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO/FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG | Físico % | 100% | 25.98% | 23.72% | 23.46% | 23.46%
|  | Financeiro | 1007421.8 | 261733.94 | 238987.1 | 236321.73 | 236321.73
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1498% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1509.16 | 1509.16 | 0 | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO | Físico % | 2.108% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 21237.68 | 21237.68 | 0 | 0 | 0
1.3 | CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL | Físico % | 33.16% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 334085.6 | 167042.8 | 167042.8 | 0 | 0
1.4 | SINALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA | Físico % | 32.63% |  |  | 50% | 50% | 0%
|  | Financeiro | 328754.86 | 0 | 0 | 164377.43 | 164377.43
1.5 | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA | Físico % | 0.5367% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5407.28 | 0 | 0 | 0 | 5407.28
1.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 28.57% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro | 287777.2 | 71944.3 | 71944.3 | 71944.3 | 71944.3
1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | Físico % | 2.844% | 26.74% | 24.42% | 24.14% | 24.7% | 51.16%
|  | Financeiro | 28650.02 | 7661.0153 | 6996.3349 | 6916.1148 | 7076.5549
TOTAL |  | Físico % | 100% | 26.74% | 24.42% | 24.14% | 24.7% | 51.16%
|  | Financeiro | 1007421.8 | 269394.9553 | 245983.4349 | 243237.8448 | 248805.5649
|  | Físico % | ACUMULADO | 26.74% | 51.16% | 75.3% | 100%
|  | Financeiro |  | 269394.9553 | 515378.3902 | 758616.2351 | 1007421.8
RESPOSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
| MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  | HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG

## COMPOSIÇÕES OBRA
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
OBJETO: | SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG
LOCAL: | LAGOA DOS PATOS - MG |  | BDI: |  | 29.51%
DATA BASE: | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -05/2026 - DESONERADO / SETOP - 01/2026 - NORTE DESONERADO / ORSE - 04/2026 - DESONERADO / SICRO NOVO - 01/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 01/2026 - DESONERADO |  | DATA: |  | 2026-01-08
​COMP-REMOÇÃOGUIA-2025/10​ DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO​ (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI |  | CHI | 0.0672 | 8.9 | 0.6
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI |  | CHP | 0.0878 | 34.41 | 3.02
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI |  | CHI | 0.0672 | 30.29 | 2.04
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI |  | CHP | 0.0878 | 30.79 | 2.7
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.0772 | 23.58 | 1.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.82
[5 empty] | VALOR: |  | 10.18
​COMP-D.R.A-114/25​ DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.​ (M²)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHI | 0.0836 | 0.5 | 0.04
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHP | 0.0524 | 9.95 | 0.52
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI |  | CHI | 0.8695 | 30.29 | 26.34
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI |  | CHP | 1.137 | 30.79 | 35.01
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 61.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.2433 | 31.67 | 7.71
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.71
[5 empty] | VALOR: |  | 69.62
​COMP-DEM.BANCO​ DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO E ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.​ (M3)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI |  | M3 | 0.9 | 54.81 | 49.33
97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI |  | M3 | 0.1 | 632.95 | 63.3
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 112.63
[5 empty] | VALOR: |  | 112.63
​COMP-BSC-11-25​ EXECUÇÃO DE CANTEIRO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20X10, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO.​ (M²)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI |  | M2 | 1 | 62.21 | 62.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 62.21
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP |  | hora | 0.5641 | 31.69 | 17.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.88
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | SETOP |  | m3 | 0.023265 | 508.31 | 11.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 11.83
[5 empty] | VALOR: |  | 91.92
​COMP-TAPA-BURACO-2025/10​ EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO​ (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHI | 3.0876 | 0.55 | 1.7
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHP | 0.444 | 9.98 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 6.13
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | SINAPI |  | T | 2.5548 | 785 | 2005.52
68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | SUDECAP |  | T | 0.009 | 3047.27 | 27.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2032.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 14.1263 | 23.58 | 333.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 333.1
[5 empty] | VALOR: |  | 2372.18
​COMP-TACHÃO​ TACHÃO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO, BIDIRECIONAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.​ (UND)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 2.2501 | 1.2056 | 2.2501
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 2.2501
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  | h | 1 | 35.88 | 35.88
P9824 | Servente |  |  | h | 3 | 21.38 | 64.14
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 100.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 102.2701
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 19.79
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.1678
[5 empty] | Custo do FIC (0,0266): |  | 0.1375
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster |  |  | kg | 0.21778 | 28.54 | 6.22
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm |  |  | un | 0.00527 | 38.29 | 0.2
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional |  |  | un | 1 | 64.27 | 64.27
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 70.69
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 75.9953
[5 empty] | VALOR: |  | 76
​COMP-PLACA-80X120-2025/10​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA RETANGULAR, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2'', CHUMBADA EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | SINAPI |  | UN | 2 | 1.9 | 3.8
00004300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI |  | UN | 4 | 0.86 | 3.44
00004340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | SINAPI |  | UN | 4 | 1.36 | 5.44
00021013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | SINAPI |  | M | 2.4 | 82.83 | 198.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 211.47
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-26416 | CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP |  | m | 0.5 | 20.55 | 10.28
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | SICRO NOVO |  | m² | 0.96 | 602.77 | 578.66
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 588.94
[5 empty] | VALOR: |  | 800.41
​COMP-QM-12/25​ EXECUÇÃO DE QUEBRAS MOLAS EM CBUQ COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO (M³)​ (M³)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHI | 3.0876 | 0.55 | 1.7
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI |  | CHP | 0.444 | 9.98 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 6.13
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | SINAPI |  | T | 2.5548 | 785 | 2005.52
68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | SUDECAP |  | T | 0.0005 | 3047.27 | 1.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2007.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 14.1263 | 23.58 | 333.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 333.1
[5 empty] | VALOR: |  | 2346.27
​COMP-ADP-01​ CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V​ (M)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-11807 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO¦TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO¦TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V¦TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM2¦APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO) | SETOP |  | m | 1.02 | 3.97 | 4.05
MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | SETOP |  | m | 0.045 | 0.5 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.07
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.040741 | 18.53 | 0.75
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.040741 | 23.95 | 0.98
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.73
[5 empty] | VALOR: |  | 5.8
​COMP-ADP-02​ CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V​ (M)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-11809 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO¦TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO¦TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V¦TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO) | SETOP |  | m | 1.02 | 10.72 | 10.93
MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | SETOP |  | m | 0.045 | 0.5 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.95
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.081481 | 18.53 | 1.51
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.081481 | 23.95 | 1.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.46
[5 empty] | VALOR: |  | 14.41
​COMP-ADP-03​ CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V​ (M)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-11810 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO¦TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO¦TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V¦TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM2¦APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO) | SETOP |  | m | 1.02 | 16.4 | 16.73
MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | SETOP |  | m | 0.045 | 0.5 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.75
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.081481 | 18.53 | 1.51
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.081481 | 23.95 | 1.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.46
[5 empty] | VALOR: |  | 20.21
​COMP-QM01​ ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS​ (UND)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-20647 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) | SETOP |  | Kg | 0.5 | 21.16 | 10.58
MATED-19556 | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO¦APLICAÇÃO: BARRAMENTO) | SETOP |  | Kg | 0.081289 | 103 | 8.37
MATED-12995 | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) | SETOP |  | un | 1 | 11.37 | 11.37
MATED-12612 | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM¦CLASSE: 2A) | SETOP |  | m | 4 | 9.46 | 37.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP |  | hora | 7.3333 | 26.51 | 194.41
ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP |  | hora | 7.3333 | 32.14 | 235.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 430.1
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-48704 | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 1 | 14.51 | 14.51
ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 1 | 104.82 | 104.82
ED-49064 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/4", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 2 | 7.53 | 15.06
ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 1 | 127.64 | 127.64
ED-49205 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 1 | 273.27 | 273.27
ED-26527 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | SETOP |  | m | 2 | 14.58 | 29.16
ED-26529 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | SETOP |  | m | 6 | 20.12 | 120.72
ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 1 | 13.9 | 13.9
ED-20648 | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 OU PA-4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO | SETOP |  | un | 1 | 498.77 | 498.77
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1197.85
[5 empty] | VALOR: |  | 1696.11
​COMP-POSTE9M 11/25​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 2 PETALAS,H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED ILUMINACAO PUBLICA, DE 150 W INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO.​ (UND)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI |  | CHP | 0.111 | 301.15 | 33.43
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 33.43
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI |  | UN | 0.14 | 6.17 | 0.86
00042247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI |  | UN | 2 | 428.74 | 857.48
00014165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | SINAPI |  | UN | 1 | 1946.59 | 1946.59
MATED-11945 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA (TIPO: PÉTALA¦QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS: 2) | SETOP |  | un | 1 | 187.32 | 187.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2992.25
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1.413 | 18.53 | 26.18
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 4.593 | 23.95 | 110
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 136.18
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | SETOP |  | m3 | 0.08 | 80.46 | 6.44
ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SETOP |  | m3 | 0.08 | 799 | 63.92
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 70.36
[5 empty] | VALOR: |  | 3232.22
​COMP-ADM-URB​ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS COM ENCARREGADO GERAL DE OBRAS​ (UND)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 400 | 56.34 | 22536
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22536
[5 empty] | VALOR: |  | 22536
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG

## BDI DESONERADO
DETALHAMENTO DO BDI COM DESONERAÇÃO
Projeto:SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. MÉDICE EM LAGOA DOS PATOS - MG
Local: Município de Lagoa dos Patos /MG
Tipo de obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
Base: | 2026-01-01
| BDI 1 |  |  |  | TAXA DE TRIBUTOS
| SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) |  | PIS = | 0.0065
[5 empty] | CONFINS = | 3%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% |  | ISS= | 5%
| S | TAXA DE SEGUROS / GARANTIAS | 0%
| SG | SEGURO E GARANTIA | 0.32%
| R | TAXA DE RISCOS | 0.5% |  | I = | 8.65%
| DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 1.02%
| L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 6.64%
| CP | TAXA DE TRIBUTOS | 3.65%
| ISS | TRIBUTOS ISS | 5%
| CPRB | CPRB | 2.7%
|  | BDI CALCULADO= | 27.13%
BDI % = (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENG. CIVIL CREA/MG 248.998/D
Note on B7: Autor: DATA BASE REFERENTE AO ANO DO ORÇAMENTO POIS ALTERA CPRB NA PLANILHA DE CALCULO DO BDI DA CAIXA QUE USAMOS COMO REFERENCIA.

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
OBJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG
LOCAL: | LAGOA DOS PATOS - MG |  | BDI: |  | 29.77%
DATA BASE: | SINAPI 07-2025 DESONERADO / SETOP 04/2025 NORTE DESONERADO / SUDECAP 04-2025 DESONERADO / |  | DATA: |  | 2026-08-06
CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS, COMPOSTO DE ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL |  |  |  | MÊS | 10737.68
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 160 | 61.03 | 9764.8
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 121.61 | 972.88
CPU-02 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR - (M3) |  |  |  | M³ | 8.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.013 | 100.03 | 1.3
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.008 | 255.22 | 2.04
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.015 | 90.91 | 1.36
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.004 | 219.13 | 0.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 20.92 | 3.14
CPU-03 | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05_2025 (M2) |  |  |  | M² | 2.33
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | SINAPI | CHP | 0.00058824 | 397.37 | 0.23
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHI | 0.00012353 | 58.26 | 0.01
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | SINAPI | CHP | 0.00046471 | 144.83 | 0.07
68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | SEDECAP | T | 0.0005 | 3871.1 | 1.94
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 5.88e-06 | 56.96 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0036364 | 20.92 | 0.08
CPU-04 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. A |  |  |  | M³ | 1127.22
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.03 | 268.11 | 8.04
93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.016646 | 6.75 | 0.11
93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.057283 | 75.99 | 4.35
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.061934 | 82.49 | 5.11
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.06 | 90.91 | 5.45
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.03 | 219.13 | 6.57
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHI | 0.04 | 84.28 | 3.37
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHP | 0.05 | 230.52 | 11.53
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.14761 | 259.95 | 38.37
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHI | 0.05 | 58.26 | 2.91
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | SINAPI | CHP | 0.03 | 144.83 | 4.34
93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.016646 | 133.28 | 2.22
93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.057283 | 251.9 | 14.43
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0.06 | 135.06 | 8.1
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.03 | 346.6 | 10.4
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.39168 | 165 | 64.63
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 90.3985 | 1.21 | 109.38
MATED-7635 | EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C¦ APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦ICMS: INCLUSO) | SETOP | ton | 0.18825 | 3508.83 | 660.54
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.58997 | 146.53 | 86.45
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.46439 | 126.92 | 58.94
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073685 | 61.03 | 4.5
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69 | 20.85 | 14.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14761 | 20.92 | 3.09
RESPOSÁVEL TÉCNICO:
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.998/D - MG