## Orçamento Resumo
r
1 - DADOS DA OBRA
r
Encargos sociais não desonerados
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive |  | Parâmetros | SINAPI, SBC |  | SICRO
| Município: | Rio Branco, Acre |  | Data-base | 09/2025 |  | 07/2025
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac |  | BDI de Serviços: |  |  | 20.81%
| Data: | 2026-03-16 |  | BDI Diferenciado: |  |  | 12.52%
| Revisão: | R0 |  | Horista |  |  | 114.2%
|  |  |  | Mensalista |  |  | 70.11%
0 |  |  |  | Desconto Ofertado no Lote
r
2 - DOCUMENTOS TÉCNICOS
2.1 - RESUMO DO ORÇAMENTO
r
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇO ITEM | PREÇO COM DESCONTO | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 50331.78 | 50331.78 | 8.551% | TRUE
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 32818.18 | 32818.18 | 5.576% | FALSE
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1 | 40726.81 | 40726.81 | 6.919% | TRUE
| 4 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | UND | 1 | 464727.8 | 464727.8 | 78.95% | FALSE
r
|  |  | TOTAL GERAL |  | 588604.57 |  | 100%
|  |  | TOTAL GERAL COM DESCONTO |  | 588604.57
| O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É: |  | 588604.57
Quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos.
r
| 2.1 - Resumo do Orçamento; |  | 2.6 - Encargos Sociais (Anexo5);
| 2.2 - Orçamento Sintético (Anexo1); |  | 2.7 Curva ABC de Insumos (Anexo 6);
| 2.3 - Memória de Cálculo (Anexo2); |  | 2.8 Curva ABC de Serviços (Anexo 7);
| 2.4 - Cronograma Físico-Financeiro (Anexo3); |  | 2.9 Composições Analíticas (Anexo 8);
2.5 - Composição do BDI (Anexo4);
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
2026-03-16
Revisão do Orçamento - R0

## Anexo1-Sintético
r
[10 empty] | Parâmetros | SINAPI, SBC | SICRO
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive |  |  |  | . |  |  |  | Data-base | 09/2025 | 07/2025
| Município: | Rio Branco, Acre | [7 empty] | BDIdeServiços: | - | 20.81%
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac | [7 empty] | BDIDiferenciado: | - | 12.52%
| Data: | 2026-03-16 | [7 empty] | Enc.Sociais: |  | 114.2%
[10 empty] | #REF! |  | 0%
R
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO PARCIAL | CUSTO S/BDI | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL |  | ITEM VAZIO
[7 empty] | S/ B.D.I | C/ B.D.I
r
X | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 50331.78 | 29450.34 |  |  | 50331.78 |  |  | FALSE | n | FALSE
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 116.33 | 140.53 | 12366.64 | 15355.56 | 12366.64 | [6 empty] | FALSE
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 44.24 | 53.44 | 9405.44 | 11679.36 | 9405.44 | [6 empty] | FALSE
| 1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 461.76 | 557.85 | 3347.1 | 2770.56 | 3347.1 | [6 empty] | FALSE
| 1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 475.2 | 22.35 | 27 | 2835 | 10620.72 | 2835
| 1.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 28.24 | 34.11 | 1091.52 | 903.68 | 1091.52
| 1.6 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 13.96 | 16.86 | 404.64 | 335.04 | 404.64
X | 2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 32818.18 | 32818.18 |  |  | 32818.18 |  |  |  | n
| 2.1 | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1 | 788.32 | 952.36 | 952.36 | 788.32 | 952.36
| 2.2 | 012057 | SBC | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 1.5 | 1530 | 1848.39 | 2772.58 | 2295 | 2772.58
| 2.3 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 18 | 817.46 | 987.57 | 17776.26 | 14714.28 | 17776.26 |  |  |  |  | dfgf
| 2.4 | 051502 | SBC | SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC | UN | 1 | 1969.94 | 2379.88 | 2379.88 | 1969.94 | 2379.88
| 2.5 | 012158 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 1.5 | 1195.31 | 1444.05 | 2166.07 | 1792.965 | 2166.07
| 2.6 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 848.26 | 1024.78 | 1024.78 | 848.26 | 1024.78
| 2.7 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 4756.44 | 5746.25 | 5746.25 | 4756.44 | 5746.25
x | 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 40726.81 | 40726.81 |  |  | 40726.81
| 3.1 | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 12519 | 0.8 | 0.96 | 12018.24 | 10015.2 | 12018.24
| 3.2 | 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 3254.94 | 3.03 | 3.66 | 11913.08 | 9862.4682 | 11913.08
| 3.3 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 19529.64 | 0.72 | 0.86 | 16795.49 | 14061.3408 | 16795.49
x | 4 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 519608.11 | 519608.11 |  |  | 464727.8
| 4.1 | 5501710 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 756.04 | 3.88 | 4.68 | 3538.26 | 2933.4352 | 3538.26
| 4.2 | 5502161 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10033.169 | 6.02 | 7.27 | 72941.13 | 60399.6774 | 72941.13
| 4.3 | 4015612 | SICRO3 | Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 10789.209 | 15.76 | 19.03 | 205318.64 | 170037.9338 | 205318.64
| 4.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 215211.5 | 0.71 | 0.85 | 237810.08 | 152800.165 | 182929.77
r | [9 empty] | 0
[10 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 488940.3454
l | [9 empty] | BDI |  | 99664.2246 | 588604.57
l | [9 empty] | TOTAL COM BDI: |  | 588604.57
[10 empty] | TOTAL GERAL COM DESCONTO |  | 588604.57
Quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos.
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
| 2026-03-16 |  |  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
l | Revisão do Orçamento - R0

## Anexo2-Memória
r
0 | Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive | [11 empty] | Data-base
0 | Município: | Rio Branco, Acre | [11 empty] | SINAPI, SBC | 09/2025
0 | Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac
0 | Data: | 2026-03-16 | [14 empty] | Borda
R
0 | ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
0 | ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | REP. | COEFICIENTE |  | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL. | DESCONTO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO PARCIAL | QUANT. TOTAL
0 |  |  |  |  | COE1 | COE2 | COMP. | LARG. | ALT./PROF
r
X | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
0 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | [8 empty] | 33 dias úteis com 4h trabalhadas diárias | 132 | 132 | 132 | OK | #REF!
0 | 1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | [8 empty] | 33 dias úteis com 8h trabalhadas diárias | 264 | 264 | 132 |  | #REF!
0 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | Placa Obra | 6 | 6 | 6 | #REF! | #REF!
0 | 1.4 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 475.2 | [8 empty] | 33 dias úteis, por 12h trabalhadas, 20% de acréscimo noturno | 475.2 | 475.2 |  | #REF!
0 | 1.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | [8 empty] | 4 dias úteis com 8h trabalhadas diárias | 32 | 32 |  | #REF!
0 | 1.6 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | [8 empty] | 3 dias úteis com 8h trabalhadas diárias | 24 | 24 |  | #REF!
X | 2 | CANTEIRO DE OBRAS | [14 empty] | TRUE
0 | 2.1 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | TRUE
0 | 2.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | 1.5 |  | TRUE
0 | 2.3 | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 1 |  |  | 3 | 6 |  | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  | TRUE
0 | 2.4 | SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC | UN | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | TRUE
0 | 2.5 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | 1.5 |  | TRUE
0 | 2.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | TRUE
0 | 2.7 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | TRUE
x | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [14 empty] | TRUE
0 | 3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1 | [5 empty] | 12519 |  |  | Conforme Projeto de Arquitetura | 12519 | 12519 |  | TRUE
0 | 3.2 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 2503.8 |  |  | estimativa de 1,3 t/m³ para solo organico (12519*0,2) | 3254.94 | 3254.94 |  | TRUE
0 | 3.3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1 | 6 | [5 empty] | 3254.94 |  | 6Km | 19529.64 | 19529.64 |  | TRUE
x | 4 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  |  | 1.35 |  |  |  | 0.1 | 154.3 |  | 7.6545 | Aterro de áreas internas - volume demolido (reaproveitamento) |  |  |  | TRUE
0 | 4.1 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 1 | [6 empty] | 756.04 |  | idem 3.1.1 | 756.04 | 756.04 |  | TRUE
0 | 4.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1 | [6 empty] | 10033.169 |  | Áreas internas | 10033.169 | 10033.169 |  | TRUE
0 | 4.3 | Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 1 | 1.65 | 13 |  |  |  |  | 10033.17 |  | 1,65 - peso específico do solo; 13Km DMT Barro vermelho | 215211.4965 | 215211.4965 |  | TRUE
0 | 4.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1 | [12 empty] | TRUE
r | [16 empty] | TRUE
| 2026-03-16 | [15 empty] | TRUE
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
LEGENDA:
REP: REPETIÇÃO
COE1: COEFICIENTE MAJORAÇÃO
COE2: COEFICIENTE MINORAÇÃO
DESC.: DESCONTO
COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO
LARG: LARGURA OU DIÂMETRO
ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

## ANEXO3-CRONOGRAMA
r
| Objeto do Contrato: |  | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive |  |  |  |  | BDI de Serviços: | 20.81%
| Revisão: |  | R0 |  |  |  |  | BDI Diferenciado: | 12.52%
| Construtora: |  | - |  |  |  |  | Encargos sociais não desonerados |  |  |  |  | 2025-11-30
r | [12 empty] | #VALUE!
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO ITEM |  | PRAZO PROGRAMADO |  |  | TOTAL ACUMULADO
|  |  |  | VALOR | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | % | VALOR | INÍCIO |  | FIM | EXECUÇÃO | Duração
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 50331.78 | 8.551% | 33556.1977 | 16775.5823 | 0 | 100% | 50331.78 | 2026-01-01 | 45 | 2026-02-15 | 1 | TRUE | 46023 | 46068
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 32818.18 | 5.576% | 21878.78 | 10939.4 | 0 | 100% | 32818.18 | 2026-01-01 | 7 | 2026-01-08 | 1 | FALSE | 1.141%
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 40726.81 | 6.919% | 40726.81 | 0 | 0 | 100% | 40726.81 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-13 | 1 | TRUE
| 4 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  | 464727.8 | 78.95% | 232363.9 | 232363.9 | 0 | 100% | 464727.8 | 2026-01-08 | 10 | 2026-01-18 | 1 | FALSE
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2026-01-11 | 7 | 2026-01-18 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-18 | 14 | 2026-02-01 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 56861.73 | #REF! | #REF! | 2026-01-21 | 30 | 2026-02-20 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-06 | 25 | 2026-03-03 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 2026-01-25 | 19 | 2026-02-13 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 2026-02-04 | 15 | 2026-02-19 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-21 | 15 | 2026-02-05 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 2026-02-15 | 20 | 2026-03-07 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 2026-02-01 | 15 | 2026-02-16 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-09 | 20 | 2026-03-01 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-31 | 7 | 2026-02-07 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-04 | 35 | 2026-03-11 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-14 | 20 | 2026-03-06 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-02-27 | 20 | 2026-03-19 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-17 | 14 | 2026-01-31 | 1 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-31 | 10 | 2026-02-05 | 1 | #REF!
klç
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-01-27 | 14 | 2026-02-05 | 2 | #REF!
r
|  | TOTAL NO PERÍODO |  |  |  | 328525.6877 | 260078.8823 | #REF! | 45 dias úteis de obra, exclusos fins de semana, recessos e feriados.
[6 empty] | 55.81% | 44.19% | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL ACUMULADO |  | 588604.57 | 100% | 55.81% | 100% | #REF!
r | [12 empty] | #REF!
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
Formulas:
FIM = [INÍCIO]+M10
INÍCIO = [FIM]-M46

## ANEXO4-BDI
r
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive
| Município: | Rio Branco, Acre
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac
| Data: | 2026-03-16
| Encargos: | SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdênciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi SEM DESONERAÇÃO, a mais vantajosa para esta Administração Pública.
r | [10 empty] | Nos cálculos dos BDIs adotados, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes, exceto para a parcela da CPRB (3,6%) para orçamento DESONERADO; ademais, os percentuais relativo aos impostos estão em consonância com a legislação em vigor.
| #NAME? | [9 empty] | #NAME?
Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como: Construção de edifícios.
Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.
SEM DESONERAÇÃO
Construção de edifícios.
[11 empty] | Tipo | BDI | Valor
[11 empty] | Orçamento Desonerado | 25.24 | 610973.49 | #NAME?
[11 empty] | Orçamento Não Desonerado | 20.81 | 588604.57 | #NAME?
#NAME?
| ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DE BDI | [10 empty] | Diferença | 22368.92
| DESCRIÇÃO |  |  |  | VALORES DE REFERÊNCIA |  |  |  | BDI ADOTADO
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| Administração Central |  |  | (AC) | 3 | 4 | 5.5 |  | 4 | 0 | VERIFICAÇÃO
| Seguro e Garantia (*) |  |  | (S e G) | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.8 | 0 | [7 empty] | ALTERNATIVAS |  | SELECIONADO | 2
| Risco |  |  | (R) | 0.97 | 1.27 | 1.27 |  | 1.27 | 0 | OK! |  |  | LIMITES DE BDI |  |  |  | 1 | COM DESONERAÇÃO
| Despesas Financeiras |  |  | (DF) | 0.59 | 1.23 | 1.39 |  | 1.23 | 0 | OK! |  | OBRA TIPO | Alternativa |  |  | 2 | 2 | SEM DESONERAÇÃO
| Lucro |  |  | (L) | 6.16 | 7.4 | 8.96 |  | 6.16 | 6.16 | OK! |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 2º Quartil
| TRIBUTOS |  |  | (I) | 5.65 | 6.65 | 8.65 |  | 5.65 | 5.65 | OK! |  |  | 1 | 20.34 | 22.12 | 25 | OBRA TIPO |  | SELECIONADO | 1
| COFINS |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | OK! |  |  | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 1 | Construção de edifícios. |  | 1
| PIS |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | OK! |  |  | 3 | 20.76 | 24.18 | 26.44 | 2 | Construção de rodovias e ferrovias.
| ISSQN (**) |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 2 | 2 | OK! |  |  | 4 | 24 | 25.84 | 27.86 | 3 | Saneamento básico.
| CPRB |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OK! |  |  | 5 | 22.8 | 27.48 | 30.95 | 4 | Estações e redes de energia.
| TOTAL |  |  |  | 20.34 | 22.12 | 25 |  | 20.81 | 12.52 | OK! |  |  | 6 | 11.1 | 14.02 | 16.8 | 5 | Obras portuárias, marítmas e fluviais.
r | [10 empty] | OK! |  |  | SELECIONADO | 20.34 | 22.12 | 25 | 6 | Fornecimento de materiais e equipamentos.
|  | BDI DE SERVIÇOS | [5 empty] | 20.81 |  |  | OK! |  | 18.58
|  | BDI DE FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO | [5 empty] | 12.52
Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:
Equação do Cálculo do BDI:
_______________________________
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
Responsável Técnico
r
| Notas do modelo: |  | (*) | Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.
|  |  | (**) | Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.
|  | Municipio | ISS
|  | Acrelândia | 2%
|  | Assis Brasil | 5%
|  | Brasiléia | 2%
|  | Bujari | 2.5%
|  | Capixaba | 2%
|  | Cruzeiro do Sul | 2%
|  | Epitaciolândia | 2%
|  | Feijó | 5%
|  | Jordão | 5%
|  | Mâncio Lima | 2%
|  | Manoel Urbano | 5%
|  | Marechal Thaumaturgo | 2%
|  | Plácido de Castro | 2%
|  | Porto Acre | 3%
|  | Porto Walter | 5%
|  | Rio Branco | 2%
|  | Rodrigues Alves | 2%
|  | Santa Rosa | 2%
|  | Sena Madureira | 2%
|  | Senador Guiomard | 2%
|  | Tarauacá | 5%
|  | Xapuri | 3%

## ANEXO5-ENCARGOS
r
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive | PARÂMETROS | SBC | SINAPI
| Município: | Rio Branco, Acre | Data-base | 09/2025 | 07/2025
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac | HORISTA | - | 114.2% |  | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
| Data: | 2026-03-16 | MENSALISTA |  | 70.11%
| Encargos Sociais: | Sem Desoneração
r
| ANEXO 5 – ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
| Encargos Sociais sobre a Mão de Obra - Sem Desoneração |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
| Item | Descrição |  | Horista | Mensal |  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 36.8% | 36.8% | GRUPO A
| A1 | INSS |  | 20% | 20% | A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20% | TRUE
| A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | TRUE
| A3 | SENAI |  | 1% | 1% | A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1% | TRUE
| A4 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | A4 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | TRUE
| A5 | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | A5 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | TRUE
| A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | TRUE
| A7 | Seguro Contra Acidentes do Trabalho |  | 3% | 3% | A7 | Seguro Contra Acidentes do Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3% | TRUE
| A8 | FGTS |  | 8% | 8% | A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8% | TRUE
| A9 | SECONCI |  | 0% | 0% | A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0% | TRUE
| B | Encargos Sociais Básicos que Recebem Incidências de “A” |  | 47.02% | 17.07% | A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
| B1 | Descanso Semanal Remunerado |  | 18.05% | Não incide | B1 | Descanso Semanal Remunerado | 18.05% | Não incide | 18.05% | Não incide | TRUE
| B2 | Feriados |  | 4.77% | Não incide | B2 | Feriados | 4.77% | Não incide | 4.77% | Não incide | TRUE
| B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0.86% | 0.65% | B3 | Auxílio Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65% | TRUE
| B4 | 13º Salário |  | 10.97% | 8.33% | B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33% | 10.97% | 8.33% | TRUE
| B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.05% | B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | TRUE
| B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56% | B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56% | TRUE
| B7 | Dias de Chuva |  | 1.72% | Não incide | B7 | Dias de Chuva | 1.72% | Não incide | 1.72% | Não incide | TRUE
| B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho |  | 0.1% | 0.07% | B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07% | TRUE
| B9 | Férias Gozadas |  | 9.72% | 7.38% | B9 | Férias Gozadas | 9.72% | 7.38% | 9.72% | 7.38% | TRUE
| B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03% | B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | TRUE
| C | Encargos Sociais Básicos que Não Recebem Incidências de “A” |  | 12.69% | 9.63%
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.95% | 3.76% | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.95% | 3.76% | 4.95% | 3.76% | TRUE
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.12% | 0.09% | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09% | TRUE
| C3 | Férias Indenizadas |  | 3.94% | 2.99% | C3 | Férias Indenizadas | 3.94% | 2.99% | 3.94% | 2.99% | TRUE
| C4 | Depósito por Rescisão sem Justa Causa |  | 3.26% | 2.47% | C4 | Depósito por Rescisão Sem Justa Causa | 3.26% | 2.47% | 3.26% | 2.47% | TRUE
| C5 | Indenização Adicional |  | 0.42% | 0.32% | C5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.32% | 0.42% | 0.32% | TRUE
| D | Taxas de Reincidências |  | 17.74% | 6.61%
| D1 | Reincidência do Grupo “A” sobre o Grupo “B” |  | 17.3% | 6.28% | D1 | Reincidência do Grupo “A” sobre o Grupo “B” | 9.7% | 3.3% | 17.3% | 6.28% | TRUE
| D2 | Reincidência do Grupo “A” sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.44% | 0.33% | D2 | Reincidência do Grupo “A” sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42% | 0.32% | 0.44% | 0.33% | TRUE
| E | Encargos Complementares
| TOTAIS DOS ENCARGOS |  |  | 114.2% | 70.11%

## ANEXO6-C. ABC INSUMOS
r
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive | [7 empty] | PARÂMETROS
| Município: | Rio Branco, Acre | [8 empty] | SINAPI, SBC
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac | [6 empty] | Data-base |  | 09/2025
| Data: | 2026-03-16
r
ANEXO 6 – CURVA ABC DE INSUMOS
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | Valor Unitário | Total |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Operativa | Operativa | Geral
| 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 6,0000000 | 483,24 | 2.899,44 | 2899.44 | 0,49% | 2899.44 | 94,14%
| 010070 | SBC | ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m WC/ELET.9,20m2 | Material | MES | 1,5000000 | 1.848,39 | 2.772,59 | 2772.5895 | 0,47% | 5672.0295 | 94,61%
| 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 489,7272900 | 4,47 | 2.189,07 | 2189.0663 | 0,37% | 7861.0958 | 94,98%
| 010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2,4m SEM SANITARIO | Material | MES | 1,5000000 | 1.444,05 | 2.166,08 | 2166.081 | 0,37% | 10027.1768 | 95,35%
| 005984 | SBC | CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2) | Material | m² | 86,8320000 | 21,96 | 1.907,11 | 1907.1136 | 0,32% | 11934.2904 | 95,67%
| 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material | M | 182,1600000 | 10,44 | 1.901,38 | 1901.3832 | 0,32% | 13835.6736 | 95,99%
| 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 941,7272900 | 1,73 | 1.626,91 | 1626.9121 | 0,28% | 15462.5857 | 96,27%
| 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 481,9116000 | 1,68 | 809,25 | 809.2544 | 0,14% | 16271.84 | 96,94%
| 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material | M | 112,6800000 | 5,71 | 643,89 | 643.8888 | 0,11% | 16915.7288 | 97,18%
| 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1,0000000 | 562,85 | 562,85 | 562.8538 | 0,10% | 17478.5826 | 97,28%
| 002004 | SBC | TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) | Material | m² | 15,1200000 | 29,99 | 453,37 | 453.3738 | 0,08% | 17931.9565 | 97,44%
| 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 264,0000000 | 1,55 | 408,24 | 408.2412 | 0,07% | 18340.1976 | 97,51%
| 004478 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm | Material | M | 12,2000000 | 29,41 | 358,74 | 358.7429 | 0,06% | 18698.9405 | 97,77%
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 481,9116000 | 0,74 | 355,14 | 355.1404 | 0,06% | 19054.0809 | 97,83%
| 004480 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material | M | 14,6000000 | 21,52 | 314,14 | 314.1374 | 0,05% | 19368.2183 | 97,94%
| 003586 | SBC | ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT | Material | UN | 8,0000000 | 38,06 | 304,44 | 304.4412 | 0,05% | 19672.6595 | 97,99%
| 001460 | SBC | DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO | Material | UN | 8,6400000 | 30,08 | 259,91 | 259.9058 | 0,04% | 19932.5653 | 98,13%
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 489,7272900 | 0,48 | 236,66 | 236.6558 | 0,04% | 20169.2211 | 98,17%
| 001825 | SBC | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | Material | M | 89,0820000 | 2,63 | 234,61 | 234.6115 | 0,04% | 20403.8327 | 98,21%
| 002650 | SBC | CORPO CAIXA SIFONADA SECO COM 3 ENTRADAS 250x230x75mm | Material | UN | 2,0000000 | 113,44 | 226,88 | 226.8812 | 0,04% | 20630.7138 | 98,25%
| 004776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material | KG | 7,5780000 | 27,67 | 209,65 | 209.6491 | 0,04% | 20840.3629 | 98,28%
| 002047 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x18 COM CABECA | Material | KG | 7,5780000 | 27,67 | 209,65 | 209.6491 | 0,04% | 21050.012 | 98,32%
| 004476 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | Material | M | 8,6000000 | 14,87 | 127,90 | 127.8967 | 0,02% | 21177.9087 | 98,34%
| 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 132,0000000 | 0,93 | 122,79 | 122.7913 | 0,02% | 21300.7 | 98,36%
| 003530 | SBC | CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | Material | M | 50,0000000 | 2,07 | 103,29 | 103.2926 | 0,02% | 21403.9925 | 98,40%
| 002697 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm | Material | M | 10,4000000 | 9,04 | 93,98 | 93.9805 | 0,02% | 21497.9731 | 98,42%
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 941,7272900 | 0,10 | 91,02 | 91.0161 | 0,02% | 21588.9891 | 98,43%
| 002654 | SBC | JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm | Material | UN | 3,0000000 | 29,50 | 88,51 | 88.5054 | 0,02% | 21677.4945 | 98,45%
| 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19,2498000 | 4,23 | 81,39 | 81.3949 | 0,01% | 21758.8894 | 98,46%
| 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material | UN | 2,2600000 | 32,12 | 72,60 | 72.5988 | 0,01% | 21831.4883 | 98,47%
| 043707 | SBC | RALO SIFONADO QUADRADO PVC COM GRELHA BRANCA 100 x 53 x 40mm TIGRE | Material | UN | 2,0000000 | 34,61 | 69,22 | 69.2241 | 0,01% | 21900.7124 | 98,49%
| 003371 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC 3/4 DISJUNTORES PVC BRANCO TIGRE | Material | UN | 1,0000000 | 65,12 | 65,12 | 65.1166 | 0,01% | 21965.829 | 98,50%
| 00011676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1,0000000 | 62,34 | 62,34 | 62.338 | 0,01% | 22028.1669 | 98,51%
| 007736 | SBC | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO PVC 100x100x40mm | Material | UN | 2,0000000 | 30,08 | 60,16 | 60.1634 | 0,01% | 22088.3303 | 98,52%
| 004500 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL | Material | UN | 2,0000000 | 29,85 | 59,70 | 59.7043 | 0,01% | 22148.0346 | 98,53%
| 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 2,0000000 | 29,36 | 58,71 | 58.7137 | 0,01% | 22206.7483 | 98,54%
| 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 3,0000000 | 17,49 | 52,48 | 52.4799 | 0,01% | 22259.2281 | 98,57%
| 004600 | SBC | TOMADA 2P+T 20A 4x2 COM PLACA BRANCO PIAL PLUS | Material | UN | 1,0000000 | 50,64 | 50,64 | 50.6436 | 0,01% | 22309.8717 | 98,57%
| 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,9771000 | 51,25 | 50,07 | 50.074 | 0,01% | 22359.9457 | 98,58%
| 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 56,0000000 | 0,89 | 50,06 | 50.0637 | 0,01% | 22410.0094 | 98,59%
| 00000098 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1,0000000 | 39,38 | 39,38 | 39.3841 | 0,01% | 22449.3935 | 98,61%
| 001487 | SBC | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5SX1 150-7 SIEMENS | Material | UN | 1,0000000 | 34,74 | 34,74 | 34.745 | 0,01% | 22484.1384 | 98,62%
| 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1,0000000 | 33,31 | 33,31 | 33.3073 | 0,01% | 22517.4457 | 98,62%
| 047093 | SBC | LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT | Material | UN | 8,0000000 | 3,90 | 31,22 | 31.2173 | 0,01% | 22548.663 | 98,63%
| 004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material | UN | 0,4600000 | 64,96 | 29,88 | 29.8814 | 0,01% | 22578.5444 | 98,63%
| 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 264,0000000 | 0,10 | 25,52 | 25.5151 | 0,00% | 22604.0595 | 98,64%
| 004502 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material | UN | 3,0000000 | 8,05 | 24,14 | 24.1378 | 0,00% | 22628.1973 | 98,64%
| 004499 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm | Material | UN | 4,0000000 | 5,68 | 22,71 | 22.7123 | 0,00% | 22650.9096 | 98,65%
| 002690 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm | Material | UN | 8,0000000 | 2,80 | 22,42 | 22.4223 | 0,00% | 22673.3319 | 98,65%
| 006492 | SBC | CORPO RALO PVC SIFONADO CILINDRICO 100x40mm | Material | UN | 2,0000000 | 10,18 | 20,37 | 20.3686 | 0,00% | 22693.7005 | 98,65%
| 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 0,9968350 | 19,98 | 19,92 | 19.9187 | 0,00% | 22713.6192 | 98,66%
| 004498 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | Material | UN | 6,0000000 | 2,80 | 16,82 | 16.8168 | 0,00% | 22730.436 | 98,66%
| 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 13,10 | 13,10 | 13.0958 | 0,00% | 22743.5318 | 98,66%
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1110000 | 105,62 | 11,72 | 11.7243 | 0,00% | 22755.2561 | 98,66%
| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,8887400 | 5,90 | 11,14 | 11.1351 | 0,00% | 22766.3912 | 98,66%
| 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,38 | 8,38 | 8.3842 | 0,00% | 22774.7754 | 98,67%
| 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,44 | 6,89 | 6.8862 | 0,00% | 22781.6616 | 98,67%
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0634000 | 93,23 | 5,91 | 5.9107 | 0,00% | 22787.5723 | 98,67%
| 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4,2195900 | 1,37 | 5,76 | 5.7604 | 0,00% | 22793.3327 | 98,67%
| 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1514000 | 30,43 | 4,61 | 4.6074 | 0,00% | 22797.9401 | 98,67%
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2,2374000 | 1,73 | 3,87 | 3.8653 | 0,00% | 22801.8054 | 98,67%
| 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 56,0000000 | 0,06 | 3,38 | 3.3827 | 0,00% | 22805.1881 | 98,67%
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1,3587000 | 2,48 | 3,36 | 3.365 | 0,00% | 22808.553 | 98,67%
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1,3587000 | 2,23 | 3,04 | 3.0367 | 0,00% | 22811.5897 | 98,67%
| 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0678000 | 43,08 | 2,92 | 2.9209 | 0,00% | 22814.5106 | 98,67%
| 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material | UN | 0,2300000 | 8,76 | 2,01 | 2.0145 | 0,00% | 22816.5251 | 98,67%
| 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0792000 | 23,09 | 1,83 | 1.8285 | 0,00% | 22818.3536 | 98,67%
| 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 | 1.7034 | 0,00% | 22820.057 | 98,67%
| 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 132,0000000 | 0,01 | 1,59 | 1.5947 | 0,00% | 22821.6517 | 98,67%
| 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4,2195900 | 0,37 | 1,58 | 1.5803 | 0,00% | 22823.232 | 98,67%
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2,2374000 | 0,53 | 1,19 | 1.1893 | 0,00% | 22824.4213 | 98,67%
| 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | M | 0,2500000 | 1,28 | 0,32 | 0.32015 | 0,00% | 22824.7414 | 98,67%
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0159000 | 17,82 | 0,28 | 0.28333 | 0,00% | 22825.0248 | 98,67%
| 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0883300 | 2,69 | 0,24 | 0.23797 | 0,00% | 22825.2627 | 98,67%
r
[11 empty] | Material | 22825.26
[11 empty] | Total sem BDI | 488940.3454
[11 empty] | Total do BDI | 99664.2246
[11 empty] | Total Geral | 588604.57
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC

## ANEXO7-C. ABC SERV.
r
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive | [5 empty] | PARÂMETROS
| Município: | Rio Branco, Acre | [6 empty] | SINAPI, SBC
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac |  |  |  |  | Data-base |  | 09/2025
| Data: | 2026-03-16
r
ANEXO 7 – CURVA ABC DE SERVIÇOS
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
| 4015612 | SICRO3 | Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário |  | m³ | 10.789,209 | 19,03 | 205.318,64 | 34,88 | 34,88
| 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 215.211,4965 | 0,85 | 182.929,77 | 31,08 | 65,96
| 5502161 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 10.033,169 | 7,27 | 72.941,13 | 12,39 | 78,35
| 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 132,0 | 140,53 | 18.549,96 | 3,15 | 81,50
| 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | INSTALACOES PROVISORIAS | m² | 18,0 | 987,57 | 17.776,26 | 3,02 | 84,52
| 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 19.529,64 | 0,86 | 16.795,49 | 2,85 | 87,38
| 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 264,0 | 53,44 | 14.108,16 | 2,40 | 89,77
| 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 475,2 | 27,00 | 12.830,40 | 2,18 | 91,95
| 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal |  | m² | 12.519,0 | 0,96 | 12.018,24 | 2,04 | 94,00
| 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  | t | 3.254,94 | 3,66 | 11.913,08 | 2,02 | 96,02
| 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 1,0 | 5.746,25 | 5.746,25 | 0,98 | 97,00
| 5501710 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m |  | m³ | 756,04 | 4,68 | 3.538,26 | 0,60 | 97,60
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,0 | 557,85 | 3.347,10 | 0,57 | 98,17
| 012057 | SBC | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | INSTALACOES PROVISORIAS | MES | 1,5 | 1.848,39 | 2.772,58 | 0,47 | 98,64
| 051502 | SBC | SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTAMENTO | UN | 1,0 | 2.379,88 | 2.379,88 | 0,40 | 99,04
| 012158 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS | MES | 1,5 | 1.444,05 | 2.166,07 | 0,37 | 99,41
| 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 32,0 | 34,11 | 1.091,52 | 0,19 | 99,60
| 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 1,0 | 1.024,78 | 1.024,78 | 0,17 | 99,77
| 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | INSTALACOES PROVISORIAS | PT | 1,0 | 952,36 | 952,36 | 0,16 | 99,93
| 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 24,0 | 16,86 | 404,64 | 0,07 | 100,00
r
[8 empty] | Total sem BDI |  | 498840.07
[8 empty] | Total do BDI |  | 99664.2246
[8 empty] | Total Geral |  | 588604.57
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
#REF!

## ANEXO8-COMP.ANALIT.
r
1 - Dados da Obras
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive |  |  |  |  | PARÂMETROS |  | SINAPI, SBC
| Município: | Rio Branco, Acre |  |  |  |  | Data-base |  | 09/2025
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac |  |  |  |  | BDI de Serviços: |  | - | 20.81%
| Data: | 2026-03-16 |  |  |  |  | BDI Diferenciado: |  | - | 12.52%
[7 empty] | Sem Desoneração |  | 114.2% | 70.11%
R
ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
r
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 50331.78
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 116.33 | 116.33
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.65 | 1.65
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 112.39 | 112.39
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 114.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.2 |  | Valor com BDI => |  | 140.53
[7 empty] | Quant. => | 132,00 | Preço Total => | 18549.96
| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 44.24 | 44.24
| Composição Auxiliar | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.85 | 0.85
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.28 | 1.28
| Insumo | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 40.52 | 40.52
| Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 41.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.2 |  | Valor com BDI => |  | 53.44
[7 empty] | Quant. => | 264,00 | Preço Total => | 14108.16
| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 461.76 | 461.76
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 28.79 | 10.73
| Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 27.8 | 13.9
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 22.59 | 25.26
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.11 | 0.25
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
| Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 35.66 | 0.4
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.5 | 11.22
[5 empty] | MO sem LS => | 29.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 96.09 |  | Valor com BDI => |  | 557.85
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3347.1
| 1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 22.35 | 22.35
| Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.7 | 3.7
| Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.67 | 14.67
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
[5 empty] | MO sem LS => | 14.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 27
[7 empty] | Quant. => | 475,20 | Preço Total => | 12830.4
| 1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.24 | 28.24
| Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
| Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.73 | 25.73
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 25.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.87 |  | Valor com BDI => |  | 34.11
[7 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 1091.52
| 1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 13.96 | 13.96
| Composição Auxiliar | 95322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.57 | 11.57
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS => | 11.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.9 |  | Valor com BDI => |  | 16.86
[7 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 404.64
| 2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 32818.18
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | INSTALACOES PROVISORIAS |  | PT | 1 | 788.32 | 788.32
| Insumo | 047093 | SBC | LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT | Material |  | UN | 8 | 3.23 | 25.84
| Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 7.676 | 16.7115 | 128.27
| Insumo | 003371 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC 3/4 DISJUNTORES PVC BRANCO TIGRE | Material |  | UN | 1 | 53.9 | 53.9
| Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6.716 | 18.2327 | 122.45
| Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.25 | 1.06 | 0.26
| Insumo | 003530 | SBC | CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | Material |  | M | 50 | 1.71 | 85.5
| Insumo | 001487 | SBC | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5SX1 150-7 SIEMENS | Material |  | UN | 1 | 28.76 | 28.76
| Insumo | 003586 | SBC | ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT | Material |  | UN | 8 | 31.5 | 252
| Insumo | 004500 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL | Material |  | UN | 2 | 24.71 | 49.42
| Insumo | 004600 | SBC | TOMADA 2P+T 20A 4x2 COM PLACA BRANCO PIAL PLUS | Material |  | UN | 1 | 41.92 | 41.92
[5 empty] | MO sem LS => | 250.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 250.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 164.04 |  | Valor com BDI => |  | 952.36
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 952.36
| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 012057 | SBC | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | INSTALACOES PROVISORIAS |  | MES | 1 | 1530 | 1530
| Insumo | 010070 | SBC | ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m WC/ELET.9,20m2 | Material |  | MES | 1 | 1530 | 1530
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 318.39 |  | Valor com BDI => |  | 1848.39
[7 empty] | Quant. => | 1,50 | Preço Total => | 2772.58
| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | m² | 1 | 817.46 | 817.46
| Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 6.26 | 4.73 | 29.6
| Insumo | 002004 | SBC | TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) | Material |  | m² | 0.84 | 24.82 | 20.84
| Insumo | 002047 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x18 COM CABECA | Material |  | KG | 0.421 | 22.9 | 9.64
| Insumo | 001460 | SBC | DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO | Material |  | UN | 0.48 | 24.9 | 11.95
| Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 10.12 | 8.64 | 87.43
| Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 8.444 | 18.2327 | 153.95
| Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 13.092 | 14.7833 | 193.54
| Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.111 | 16.7115 | 202.39
| Insumo | 001825 | SBC | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | Material |  | M | 4.949 | 2.18 | 10.78
| Insumo | 005984 | SBC | CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2) | Material |  | m² | 4.824 | 18.18 | 87.7
| Insumo | 004776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.421 | 22.9 | 9.64
[5 empty] | MO sem LS => | 549.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 549.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 170.11 |  | Valor com BDI => |  | 987.57
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 17776.26
| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 051502 | SBC | SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTAMENTO |  | UN | 1 | 1969.94 | 1969.94
| Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.23 | 7.25 | 1.66
| Insumo | 007736 | SBC | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO PVC 100x100x40mm | Material |  | UN | 2 | 24.9 | 49.8
| Insumo | 004502 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material |  | UN | 3 | 6.66 | 19.98
| Insumo | 006492 | SBC | CORPO RALO PVC SIFONADO CILINDRICO 100x40mm | Material |  | UN | 2 | 8.43 | 16.86
| Insumo | 004476 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | Material |  | M | 8.6 | 12.31 | 105.86
| Insumo | 004478 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm | Material |  | M | 12.2 | 24.34 | 296.94
| Insumo | 002654 | SBC | JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm | Material |  | UN | 3 | 24.42 | 73.26
| Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 19.648 | 18.2327 | 358.23
| Insumo | 002650 | SBC | CORPO CAIXA SIFONADA SECO COM 3 ENTRADAS 250x230x75mm | Material |  | UN | 2 | 93.9 | 187.8
| Insumo | 004480 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material |  | M | 14.6 | 17.81 | 260.02
| Insumo | 004499 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm | Material |  | UN | 4 | 4.7 | 18.8
| Insumo | 002697 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm | Material |  | M | 10.4 | 7.48 | 77.79
| Insumo | 002690 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm | Material |  | UN | 8 | 2.32 | 18.56
| Insumo | 043707 | SBC | RALO SIFONADO QUADRADO PVC COM GRELHA BRANCA 100 x 53 x 40mm TIGRE | Material |  | UN | 2 | 28.65 | 57.3
| Insumo | 004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material |  | UN | 0.46 | 53.77 | 24.73
| Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 2.26 | 26.59 | 60.09
| Insumo | 004498 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | Material |  | UN | 6 | 2.32 | 13.92
| Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 19.648 | 16.7115 | 328.34
[5 empty] | MO sem LS => | 686.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 686.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 409.94 |  | Valor com BDI => |  | 2379.88
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2379.88
| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 012158 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS |  | MES | 1 | 1195.31 | 1195.31
| Insumo | 010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2,4m SEM SANITARIO | Material |  | MES | 1 | 1195.31 | 1195.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 248.74 |  | Valor com BDI => |  | 1444.05
[7 empty] | Quant. => | 1,50 | Preço Total => | 2166.07
| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 1 | 848.26 | 848.26
| Composição Auxiliar | 94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 20.99 | 20.99
| Composição Auxiliar | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 60.85 | 60.85
| Composição Auxiliar | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 7.25 | 7.25
| Composição Auxiliar | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 41.01 | 41.01
| Composição Auxiliar | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 14.3 | 14.3
| Composição Auxiliar | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 2 | 30.26 | 60.52
| Composição Auxiliar | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 2 | 6.51 | 13.02
| Composição Auxiliar | 102595 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 1 | 5.66 | 5.66
| Composição Auxiliar | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 3 | 22.03 | 66.09
| Composição Auxiliar | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | M | 1.8 | 7.52 | 13.53
| Composição Auxiliar | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 1 | 473.73 | 473.73
| Composição Auxiliar | 102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 3 | 4.44 | 13.32
| Composição Auxiliar | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 37.51 | 37.51
| Composição Auxiliar | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | M | 0.95 | 21.56 | 20.48
[5 empty] | MO sem LS => | 79.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 176.52 |  | Valor com BDI => |  | 1024.78
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1024.78
| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 | 4756.44 | 4756.44
| Insumo | 099014 | SBC | MARCENEIRO 1a. CLASSE | Mão de Obra |  | H | 6.205 | 53.5625 | 332.35
| Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 55.841 | 16.7115 | 933.18
| Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 98.174 | 14.7833 | 1451.33
| Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 27.921 | 18.2327 | 509.07
| Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 17.58 | 23.1604 | 407.16
| Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 17.58 | 16.7115 | 293.78
| Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 19.648 | 18.2327 | 358.23
| Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 13.443 | 18.2327 | 245.1
| Insumo | 099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.409 | 18.2327 | 226.24
[5 empty] | MO sem LS => | 4756.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4756.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 989.81 |  | Valor com BDI => |  | 5746.25
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5746.25
| 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 40726.81
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  | m² | 1 | 0.8 | 0.8
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 464.03 | 181.14 | 464.03
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 464.0335
| B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
| Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18,68 | 18,68
[6 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 18.6828
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 482.7163
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 622.95
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7749
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0276
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.029991
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.96
[7 empty] | Quant. => | 12.519,00 | Preço Total => | 12018.24
| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | t | 1 | 3.03 | 3.03
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 546.07 | 259.83 | 546.07
| Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | 0.77 | 0.23 | 336.13 | 90.56 | 838.94
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1385.0057
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1385.0057
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.0296
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.66
[7 empty] | Quant. => | 3.254,94 | Preço Total => | 11913.08
| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.72 | 0.72
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9575 | SICRO3 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 336.75 | 90.88 | 336.75
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 336.7452
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 336.7452
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 470.61
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7156
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.86
[7 empty] | Quant. => | 19.529,64 | Preço Total => | 16795.49
| 4 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 464727.8
| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5501710 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m |  |  | m³ | 1 | 3.88 | 3.88
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 1054.46 | 410.34 | 1054.46
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1054.4574
| B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
| Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18,68 | 18,68
[6 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 18.6828
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1073.1402
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 286.19
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.7497
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1338
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.065281
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI => |  | 4.68
[7 empty] | Quant. => | 756,04 | Preço Total => | 3538.26
| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5502161 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 6.02 | 6.02
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 355.45 | 155.94 | 355.45
| Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | 0.94 | 0.06 | 336.13 | 90.56 | 964.17
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1319.6224
| B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
| Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18,68 | 18,68
[6 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 18.6828
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1338.3052
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 230.19
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 5.8139
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2074
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.081163
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.25 |  | Valor com BDI => |  | 7.27
[7 empty] | Quant. => | 10.033,169 | Preço Total => | 72941.13
| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 4015612 | SICRO3 | Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário |  |  | m³ | 1 | 15.76 | 15.76
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.41 | 0.59 | 183.4 | 66.42 | 114.38
| Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 333.51 | 156.98 | 326.45
| Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.41 | 0.59 | 5.11 | 3.56 | 4.2
| Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.59 | 0.41 | 346.29 | 143.02 | 262.95
| Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 379.24 | 92 | 304.56
| Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 248.55 | 104.98 | 248.55
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1261.0787
| B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
| Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18,68 | 18,68
[6 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 18.6828
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1279.7615
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 134.56
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.5107
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.3393
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
| D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
| Composição | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ | 1,68 |  |  | 1,85
[6 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1.8485
| E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
| Composição | 5914354 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 4016096 | 2.063 | t | 1.97 |  | 4.06
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 4.0641
| F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P | FE
| Composição | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 2.063 | 5914359 0,00 1,34 0,0000 | 5914374 0,00 1,07 0,0000 | 5914389 0,00 0,86 0,0000 | -- | 0
[6 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.22814
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.03
[7 empty] | Quant. => | 10.789,209 | Preço Total => | 205318.64
| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.71 | 0.71
| A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
| Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 336.13 | 90.56 | 336.13
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 336.1254
[6 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 336.1254
[6 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 470.61
[6 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7142
[6 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
[7 empty] | Quant. => | 215.211,4965 | Preço Total => | 182929.77
[6 empty] | Total sem BDI |  | 488940.31
[6 empty] | Total do BDI |  | 99664.26
[6 empty] | Total Geral |  | 588604.57
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC

## ANEXO9-REL. COTAÇÕES
r
r
| Objeto: | Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive |  |  |  | PARÂMETROS |  | SINAPI, SBC
| Município: | Rio Branco, Acre |  |  |  | Data-base |  | 09/2025
| Endereço: | Irineu Serra, Rio Branco/Ac |  |  |  | BDI de Serviços: |  | - | 20.81%
| Data: | 2026-03-16 |  |  |  | BDI Diferenciado: |  | - | 12.52%
[6 empty] | Enc. Sociais: |  | 114.2% | 70.11%
r
ANEXO 9 – Relatório de Cotações
r
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS |  |  | UND | COTAÇÃO 1 P. UNITÁRIO | COTAÇÃO 2 P. UNITÁRIO | COTAÇÃO 3 P. UNITÁRIO | VALOR DA MEDIANA
[6 empty] | AMAZON | PREMAC | NOVA EXAUSTORES
| HAVAC_01 | REGULADOR DE VAZÃO PARA EXAUSTÃO OU INSUFLAMENTO |  |  | UND | 52.68 | 49.9 | 50 | 53.8514
| FRETE |  |  |  |  | 0 | 5.9743 | 3.8514
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 52.68 | 55.8743 | 53.8514
| Obs: Valor do frete será rateado para a quantidade total do item. |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 53.8514
Obs: Os insumos cotados pela web apresentam valores e características coerentes com projeto, indisponíveis na praça.
[6 empty] | ELENORTE | FAROFA | PREMAC
| MAT_01 | BLOCO PAVER RETANGULAR 8X10X20 CM - DRENANTE |  |  | UND | 2.79 | 3.07 | 3 | 0
| FRETE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2.79 | 3.07 | 3
|  |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 3
[6 empty] | Eng. Ney Pinheiro | Preventiva | SESMT
| 25_PCMSO | PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL |  |  | UND | 1300 | 2737 | 1000 | 0
|  |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 1300
[6 empty] | Eng. Ney Pinheiro | Preventiva | SESMT
| 25_LTCAT | LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO |  |  | UND | 1300 | 2387 | 1300 | 0
|  |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 1300
[6 empty] | Eng. Ney Pinheiro | Preventiva | SESMT
| 25_PGR | PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |  |  | UND | 1300 | 2737 | 2050 | 0
|  |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 2050
CREA/AC
| 25_ART | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART |  |  | UND | 271.47 |  |  | 0
|  |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 271.47
[6 empty] | ML1 | ML2 | ML3
| INS_50 | FILTRO DE PARTÍCULAS EM Y, EM AÇO GALVANIZADO, DN 20 (3/4") |  |  | UND | 43.9 | 36.9 | 59.9
[5 empty] | FRETE | 31.66 | 30.1 | 30.1
[5 empty] | VALOR TOTAL | 75.56 | 67 | 90 | 75.56
|  |  | VALOR EM PLANILHA | [5 empty] | 75.56
[5 empty] | BASILE PUBLICIDADE | JÚLIO DESIGNER | NEXT PLUS | BLACK ROCHA
| INS_XXX | COMUNICAÇÃO VISUAL EM LETRAS, PORTICO |  | UND | 10755 | 14400 | 15350 | 6552
|  |  |  | FRETE | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL | 10755 | 14400 | 15350 | 6552 | 12577.5
|  |  |  | VALOR EM PLANILHA |  |  |  |  | 12577.5
| INS_XXX |  |  |  | FR LASER | MATRIZ DISPLAYS | MELIFOR PLASTICOS
|  | Chapa painel acrílico |  | UND | 174 | 152.45 | 135 |  |  | 0.55
|  |  |  | FRETE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 277.1818 | 20422.7564
|  |  |  | VALOR TOTAL | 174 | 152.45 | 135 |  | 152.45
|  |  |  | VALOR EM PLANILHA |  |  |  |  | 152.45
r
VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC